## STP polietileninis dujotiekis
POLIETILENINIO DUJOTIEKIO
(dujotiekio pavadinimas ir adresas)
STATYBOS / ĮRENGIMO TECHNINIS PASAS
(miestas)
(data)
I SKYRIUS BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Dujotiekio įrengimo techninius dokumentus iki darbų užbaigimo pabaigos saugo dujotiekius įrengiantys asmenys. Visi aktai ir įrašai statybos /įrengimo techniniame pase įrašomi tuoj pat, atlikus darbus. Apie dujotiekio montavimo pradžią turi būti pranešta techniniam prižiūrėtojui. Teisę kontroliuoti dujotiekio statybą / įrengimą, įrašyti pastabas ir nurodymus turi projektuotojas (projekto vadovas), statytojas (užsakovas) ar statytojo atstovas, techninę priežiūrą, suvirinimo darbų priežiūrą vykdantys asmenys, prisijungimo sąlygas išdavusios dujų skirstymo įmonės, valstybinės priežiūros institucijų atstovai. Dujotiekio statybos / įrengimo techninis pasas po darbų užbaigimo perduodamas statytojui (užsakovui).
II SKYRIUS PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE STATYBOS / ĮRENGIMO DALYVIUS
Statytojas (užsakovas)
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
Projektuotojas
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
kvalifikacijos atestatas / pažymėjimas Nr. _______________________, išduotas ______________________________
galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Dujotiekį įrengęs asmuo
(įmonės pavadinimas, adresas / pareigos, vardas, pavardė)
kvalifikacijos atestatas Nr. __________, išduotas ________________galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Darbų vadovas
(vardas, pavardė)
kvalifikacijos atestatas / pažymėjimas Nr. ___________________, išduotas __________________________________
galioja iki 20 __ m. __________ d.
Techninis prižiūrėtojas
(pareigos, vardas, pavardė)
kvalifikacijos atestatas / pažymėjimas Nr. ___________________, išduotas ___________________________________
galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas):
_____________________________________ 20 ___ m. _____________________ d. Nr. __________________
III SKYRIUS DUJOTIEKIO CHARAKTERISTIKA
Dujotiekis |  |  | Dujotiekyje įrengta (vnt.)
(nurodyti įtaisų, įrenginių tipą ar markę, kiekį)
DN (mm) | Ilgis (m) | Projek-tinis slėgis (bar) | Uždarymo įtaisai (Medžiaga, DN,vnt.) | Apsauginiai dėklai (Medžiaga, DN,vnt.) |  | Indikacinio laido kontrolės punktai (vnt.) |  | Dujų srauto ribotuvai (SEFV) (DN, vnt.) |  | Dujų slėgio reguliavimo įtaisai (modėlis, vnt.) | Dujų apskaitų spintelės (apskaitų skaičius, vnt.) | Kita
Demontuotas dujotiekis (fiziškai iškastas ir demontuotas)
Neveikiantis, atjungtas dujotiekis (paliktas žemėje)
IV SKYRIUS INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS
Pavadinimas |  | Vardinis skersmuo DN x sienelės storis, mm |  |  | Gamintojo pavadinimas |  |  | Polietileno markė, SDR, standarto žymuo, kt. |  | Sertifikatas
[10 empty] | Nr. | Data
Pastabos: 1. Informacijoje apie medžiagas nurodoma: dujotiekio vamzdžiai, jungiamosios detalės, uždarymo įtaisai ir kt. medžiagos.
2. Virinant specialia suvirinimo įranga su kompiuterine virinimo proceso valdymo ir kontrolės sistema, duomenys apie atliktus suvirinimo darbus pateikiami prie paso pridedamame sujungimų atlikimo protokole, kurį spausdina
suvirinimo įranga, tipo |  |  |  |  | Nr. |  |  | sertifikuota |  | 20 ____ m. __________ d.
3. Dujotiekio vamzdžių, jungiamųjų detalių atitikties sertifikatų ir (ar) atitikties deklaracijų originalus saugo statybą / įrengimą vykdantis asmuo.
Sertifikatų tikrumą tvirtinu:
Darbų vadovas / atsakingas asmuo |  |  |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.,)
V SKYRIUS DUJOTIEKIO TRASOS ŽYMĖJIMAS
Dujotiekio trasos žymėjimas atliktas vadovaujantis šiais brėžiniais:
Dujotiekio trasos žymėjimą atlikęs asmuo
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
VI SKYRIUS DUJOTIEKIO SUVIRINTŲ JUNGČIŲ SCHEMA
Schemą sudarė: |  |  | 0
Darbų vadovas
(pareigos, vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
VII SKYRIUS SUVIRINTŲ JUNGČIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
Jungčių duomenys |  |  |  |  | Suvirintojas
Jungties / siūlės Nr. | Suvirinimo procedūros Nr. |  | Jungčių charakteristika (mova, balnas, siūlė) | Kiekis, vnt. | Vardas, pavardė, suvirintojo žymuo |  |  | Kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimo Nr., tikrinimo standarto Nr. |  |  | Galiojimo data
Darbų vadovas (suvirinimo darbų koordinatorius) |  |  |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
VIII SKYRIUS DUJOTIEKIO VIDAUS ERTMĖS IŠVALYMAS
Dujotiekio vamzdyno vidaus ertmė išvalyta. Prapūtimui naudotas
Darbų vadovas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
IX SKYRIUS DUJOTIEKIO ĮGILINIMO, NUOLYDŽIŲ, TRANŠĖJOS DUGNO PATIKRINIMAS
Patikrinimo metu nustatyta:
1. Dujotiekio tranšėjos dugnas paruoštas.
2. Dujotiekio įgilinimas, nuolydžiai ir altitudės atitinka projektą.
3.
Darbų vadovas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
X SKYRIUS INDIKACINIO LAIDO PATIKRINIMAS
Indikacinio laido markė ir skerspjūvio plotas
Laido vientisumas, užpylus dujotiekį gruntu, patikrintas prietaisu | [9 empty] | Nr.
Laido izoliacijos varža |  |  |  |  | omų. Bendras laido ilgis |  |  |  |  | m.
Sujungimo būdas
Darbų vadovas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
XI SKYRIUS DUJOTIEKIO UŽPYLIMO GRUNTU IR ĮSPĖJAMOSIOS JUOSTOS PATIKRINIMAS
Dujotiekis užpiltas žemės, smėlio ar žvyro – smėlio, kurio kietųjų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm,
cm storio sluoksniu rankiniu būdu, kuris suplūktas – pasluoksniui sutankintas.
Vidutiniškai |  | 30 | cm atstumu nuo dujotiekio nutiesta įspėjamoji geltonos spalvos polietileno juosta su
užrašu DUJOS. Juostos plotis | [5 empty] | mm, markė |  |  |  |  | .
Darbų vadovas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
XII SKYRIUS DUJOTIEKIO STATYBĄ KONTROLIUOJANČIŲ ASMENŲ PASTABOS IR NURODYMAI
Eil. Nr. | Pastabos ir nurodymai | [5 empty] | Pastabas ir nurodymus įrašiusio atsakingo asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė, įrašo data |  |  | Darbų vadovo įrašai apie pastabų ir nurodymų vykdymą, parašas, vardas, pavardė, data
XIII SKYRIUS DUJOTIEKIO STIPRUMO IR SANDARUMO BANDYMAS
BENDROJI INFORMACIJA
Bandomo dujotiekio skersmuo, sienelės storis, ilgis:
Projektinis slėgis (DP): | [8 empty] | bar
Didžiausiasis darbinis dujų slėgis (MOP): | [8 empty] | bar
Bandymo terpė:
DUJOTIEKIO STIPRUMO BANDYMAS
Stiprumo bandymo slėgis (STP): | [8 empty] | bar
Laukimo laikotarpis: | [8 empty] | val.
Bandymo laikotarpis: | [8 empty] | val.
BANDYMO INFORMACIJA |  |  | BANDYMO PRADŽIA |  | TARPINIAI REZULTATAI | [5 empty] | BANDYMO PABAIGA
Data / laikas
Užfiksuotas slėgis (bar)
Dujotiekio aplinkos temperatūra (°C)
Matavimo prietaiso tipas:
Serijos numeris:
Kalibravimo data:
Kalibravimo pabaigos data:
PASTABOS:
SLĖGIO SUMAŽĖJIMO NENUSTATYTA, DUJOTIEKIS STIPRUMO BANDYMĄ IŠLAIKĖ
Bandymą atliko darbų vadovas:
Vardas, pavardė | [6 empty] | 0
Data
Bandymą priėmė techninis prižiūrėtojas:
Vardas, pavardė, parašas
Data
DUJOTIEKIO SANDARUMO (JUNGTINIO STIPRUMO IR SANDARUMO) BANDYMAS
Bandymo procedūra (kas nereikalinga, išbraukti): | [5 empty] | sandarumo bandymas/ jungtinis stiprumo ir sandarumo bandymas
Sandarumo bandymo slėgis (TTP) arba jungtinio bandymo slėgis: | [8 empty] | bar
MINIMALUS BANDYMO LAIKOTARPIS
Minimalus bandymo laikotarpis (t) iš Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 31 arba 32 lentelės
Pastaba. Kai bandymas atliekamas su skirtingo skersmens dujotiekiais, t vertė nustatoma sudedant visas apskaičiuotas vertes.
SKERSMUO (mm) |  |  | SDR |  | L (m) |  | Skerspjūvio plotas (A) |  | KOEFICIENTAS (F) (0,3/0,88/0,84/1,12/1,75/2,0) |  | t=LxAxF (val.)
t (iš viso)
MINIMALUS LAUKIMO LAIKOTARPIS IR PAPILDOMA VALKŠNUMO TOLERANCIJA
Minimalus laukimo laikotarpis (-iai) apskaičiuojamas (-i) skaičiuojant atitinkamos kreivės aukščiausią vertę X ašyje Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 2 priedo 1 pav.
Minimalus bandymo laikotarpis t (Iš viso): | [9 empty] | val.
Kreivės didžiausia reikšmė X ašyje: | [9 empty] | val.
Minimalus laukimas (S = t(Iš viso)/X): | [9 empty] | val.
Faktinis bandymo laikotarpis (t(iš viso)): | [9 empty] | val.
Faktinis laukimo laikotarpis (S): | [9 empty] | val.
Patikslinta kreivės reikšmė X ašyje (X = t(iš viso)/S):
Papildoma valkšnumo tolerancija (C): | [9 empty] | mbar
Maksimalus leistinas slėgio sumažėjimas (3 mbar + C) | [9 empty] | mbar
BANDYMO INFORMACIJA |  |  | BANDYMO PRADŽIA |  | TARPINIAI REZULTATAI | [5 empty] | BANDYMO PABAIGA
Data / laikas
Užfiksuotas slėgis (bar)
Dujotiekio aplinkos temperatūra (°C)
Matavimo prietaiso tipas:
Serijos numeris:
Kalibravimo data:
Kalibravimo pabaigos data:
Faktinis slėgio sumažėjimas: | [6 empty] | mbar
PASTABOS:
DUJOTIEKIS SANDARUMO (JUNGTINIO STIPRUMO IR SANDARUMO) BANDYMĄ IŠLAIKĖ
Bandymą atliko darbų vadovas:
Vardas, pavardė, parašas | [6 empty] | 0
Data
Bandymą priėmė techninis prižiūrėtojas:
Vardas, pavardė, parašas
Data
BANDYMUI NAUDOTO ORO AR INERTINIŲ DUJŲ SLĖGIS SUMAŽINTAS IKI MOP
Slėgio mažinimą atliko darbų vadovas:
Vardas, pavardė, parašas
Data
XIV SKYRIUS DUJOTIEKIO STATYBOS / ĮRENGIMO DARBŲ PATIKROS AKTAS
20____ m. _______________________________ d.
________________________
(vietovė)
Aktą sudarė:
Statytojas (užsakovas)
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
Darbų vadovas |  | 0
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
Ir atliko dujotiekio
(dujų sistemos pavadinimas ir adresas)
apžiūrą, patikrino dujotiekio statybos / įrengimo techninius bei darbų atlikimo dokumentus, ir nustatė:
1. Statyba / įrengimas vyko pagal projektą Nr. ___________, kurį parengė _______________________________________
(įmonės pavadinimas, adresas, projektuotojo/projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė)
2. Statybos / įrengimo darbus atliko
(įmonės pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.)
3. Statybos / įrengimo darbai pradėti |  |  |  |  | 20 _____ m. ____________________________d.
4. Statybos / įrengimo darbai užbaigti |  |  |  |  | 20 _____ m. ____________________________d.
5. Dujotiekio statybos / įrengimo darbai atlikti pagal projektą, dujotiekis atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.
6. Techniniai ir darbų atlikimo dokumentai yra.
Prie akto pridedama:
1. projektas, Nr. | [10 empty] | lapų;
2. geodezinė nuotrauka, Nr. | [10 empty] | , egz. ____;
3. suvirintojo (-ų) kvalifikacijos pažymėjimo (-ų) Nr. | [9 empty] | nuorašai, ______ lapų;
4. suvirintų siūlių neardomosios kontrolės išvadų Nr. | [9 empty] | originalai, _____ lapų;
5. uždarymo įtaisų techninių pasų Nr. | [9 empty] | nuorašai, ______ lapų;
6. sujungimo protokolų Nr. | [9 empty] | originalai, ______lapų;
7. dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai Nr. | [10 empty] | , _____lapų;
8. Dujotiekį įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį (jeigu
draudimas privalomas) | [10 empty] | lapų;
9._____________________________________________________________________________________________ ;
(įrašomi kiti pridedami dokumentai)
10._____________________________________________________________________________________________ ;
11._____________________________________________________________________________________________ ;
Aktą pasirašė:
Statytojas (užsakovas)
(vardas, pavardė)
Darbų vadovas |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
( vardas, pavardė)