## 2026-2030 (hidden)
0,4-10 KV ELEKTROS TINKLO REKONSTRAVIMO BEI OPTIMIZAVIMO INVESTICINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS 2026-2028 m.
Eil. Nr. | Regionas | Investicinio projekto Nr. | Tevis ID | Investicinio projekto pavadinimas | Strateginė priemonė | Investicinio projekto planuojama vertė, Eur | Nauji galios transformatoriai | Naujos ST montavimas | Naujos MT montavimas | 0,4 kV KL km | 10 kV KL km | KS/KAS kiekis, vnt. | TSPĮ, vnt. | OLJ "Recloser" montavimas, vnt. | 10 KV OLI | 0,4 kV OKL | Preliminarūs rekonstrukcijos metai | Galimas Bendradarbiavimas Su savivaldybe
1 | Panevėžio | E1E5200075 | 879667 | 0,4 kV OL L-200 iš MT-197 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 160898.45 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
2 | Panevėžio | E1E5200139 | 683880 | 0,4 kV OL L-800 iš TR-66 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 118863.22 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
3 | Panevėžio | E1E5500167 | 248315 | (2) 10 kV OL L-300 iš Parovėja TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 312/9-312/16, 312/83-100/349 ir 312/103-313/4 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 131292.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
4 | Panevėžio | E1E5500171 | 269184 | (2) 10 kV OL L-1400 iš Molėtų TP rekonstravimas tarp atramų 1400/101-103, 1400/114-116, 1408/10-17, 1408/23-24, 1407/16-12 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 85251.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
5 | Panevėžio | E1E5500172 | 229366 | 10 kV OL L-100 iš Šimonių TP rekonstravimas nuo Šimonių TP-atr.100/5, 100/12-100/14, 107/10-107/12 ir 100/20-100/25 (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 68183.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
6 | Klaipėdos | E1E3200009 | 12150527, 12152567 | 0,4 kV OL L-200, L-300 iš Pk-129 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 880000 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
7 | Klaipėdos | E1E3200005 | 10963485, 15477975 | 0,4 kV OL L-300, L-600 iš Pk-103 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 508000 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
8 | Panevėžio | E1E5500162 | 255513 | 10 kV OL L-700 iš Smilgių TP tarp atr. 700/10-705/2, 710/9-12, 19-32, 48-64, 77-79 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 157349.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
9 | Panevėžio | E1E5500164 | 251130 | (2) 10 kV OL L-200 iš Aleksandravėlės TP rekonstravimas į KL tarp atr. 200/103 - 114 (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 51694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
10 | Klaipėdos | E1E3500016 | 13253376 | 0,4 kV OL L-100 iš Gd-228 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 98185.14 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
11 | Klaipėdos | E1E3200004 | 10963275, 10963466 | 0,4 kV OL L-100, L-200 iš Pk-103 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 722000 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
12 | Vilniaus | E1E11G0124 | 121710 | 10/0,4 kV TR K-248 LGS rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 73635.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
13 | Klaipėdos | E1E3500124 | 10946324 | (2) 10 kV OL L-500 iš Priekulės TP rekonstravimas tarp atr. 516/89- 516/123 (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 79509.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
14 | Panevėžio | E1E5500166 | 248315 | (1) 10 kV OL L-300 iš Parovėja TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/5-300/21, 300/120-300/174, 300/187-300/199, 300/206-300/212 ir 309/42-309/3 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 316483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
15 | Panevėžio | E1E5500178 | 260940 | (2) 10 kV OL L-400 iš Suvieko TP rekonstravimas tarp atr. 400/36- 400/92 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 132190.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
16 | Panevėžio | E1E5500128 | 257112 | (2) 10 kV OL L-100 iš Ignalinos TP rekonstravimas tarp atramų 100/53-77, 100/85-88 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47744.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
17 | Panevėžio | E1E5500182 | 266655 | (3) 10 kV OL L-600 iš Mockėnų TP rekonstravimas tarp atr. 600/140- 600/171 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 180117.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 2026
18 | Panevėžio | E1E5500170 | 269184 | (1) 10 kV OL L-1400 iš Molėtų TP rekonstravimas tarp atramų 1400/30-39, 1400/47-49, savigesių saugiklių montavimas atr.1400/95, 1400/83 ir 1408/10, 1400/95-100 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 74708.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
19 | Panevėžio | E1E5500154 | 244096 | (1) 10 kV OL L-300 iš Pandėlio TP, L-700 iš Rokiškio TP rekonstravimas savigesių saugiklių montavimas atr. 312/1, KP-310/2, KP-300/161 (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 117392.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
20 | Panevėžio | E1E5500134 | 258585 | 1) 10 kV OL L-200 iš Stiklo TP rekonstravimas tarp atr.200/19-200/25 ir 251/8-251/19 (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 86007.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
21 | Kauno | E1E2200016 | 12093451, 12093596 | 0,4 kV OL L-200, L-300 iš S-651 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 329089.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
22 | Klaipėdos | E1E3200012 | 10963465 | 0,4 kV OL L-200 iš Pk-130 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 550000 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
23 | Vilniaus | E1E1500143 | 263414 | 10 kV OL L-100 iš Širvintos TP ruožo 112/25-112/32 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 32553.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
24 | Panevėžio | E1E5500287 | 267422 | (1-2)10 kV OL L-600 iš Dūkšto TP rekonstravimas į KL tarp atr. 604/32-604/37 ir 604/87-604/94 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50339.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
25 | Kauno | E1E2500199 | 10014144 | 10 kV OL L-400 iš Smalininkų TP ruožo 400/63-400/78 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50811.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
26 | Panevėžio | E1E5500286 | 755734 | 0,4 kV OL L-200 iš P-110 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Delta U (NPL) | 49799.41 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 2026
27 | Kauno | E1E2500160 | 10377434 | (2)10 kV OL L-500 iš Rizgonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.514/23-514/36, 514/36-421/13, 500/78-500/82 ir SS montavimas atr.514/23 (Kauno reg., Jonavos raj. raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 102459.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
28 | Kauno | E1E2500159 | 10377434 | (1)10 kV OL L-500 iš Rizgonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.500/50-508/1, 508/1-500/54, 508/7-508/36 ir SS montavimas atr.508/79 ir atr.512/2 (Kauno reg., Jonavos raj. raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 173644.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
29 | Panevėžio | E1E5500224 | 255588 | 1) 10 kV OL L-800 iš Obelių TP ruožų tarp atr. 800/46-800/49, 800/60-800/64 ir 800/123-800/128 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 62224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
30 | Panevėžio | E1E5500132 | 257112 | (6) 10 kV OL L-100 iš Ignalinos TP rekonstravimas tarp atramų 100/340-344, 148/25-27, 148/27-31, 148/42-44, 148/62-66 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 107703.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
31 | Panevėžio | E1E5500179 | 260940 | (3) 10 kV OL L-400 iš Suvieko TP rekonstravimas tarp atr. 405/18- 405/20, 406/3- 406/8 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55477.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
32 | Šiaulių | E1E4500052 | 10462814 | 0,4 kV OL L-100 iš SP-1(Raseiniai) rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Delta U (NPL) | 30604.95 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
33 | Kauno | E1E2500166 | 287167 | (6) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP ruožų nuo 400-312-1 iki 400-318 ir nuo 400/318 iki 400/322 bei savigesių saugiklių montavimas ir rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 48668.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
34 | Panevėžio | E1E5500244 | 265778 | 10 kV OL L-200 iš Alantos TP ruožo 200/39-1-200/45 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 30911.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
35 | Kauno | E1E2500178 | 10244118 | (2) 10 kV OL L-800 iš Sitkūnų TP tarp atr.800/52-72, 72-85, 93-97 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 186355.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
36 | Panevėžio | E1E5500285 | 615997 | 0,4 kV OL L-200 iš P-706 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Delta U (NPL) | 169611.95 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
37 | Panevėžio | E1E5500257 | 266732 | (1) 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas į KL 200/59-200/62, 202/6-202/10, 218/4-218/7, 218/17-218/19 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78598.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
38 | Panevėžio | E1E5500250 | 260588 | (1) 10 kV OL L-400 iš Pabradės TP ruožo 406/4- 406/9 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 20763.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
39 | Kauno | E1E2500162 | 287167 | (2) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP KT Mt-413 keitimas į MTT bei ruožų nuo 400/219 iki 400/224 ir nuo 400/224 iki 415/5 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 77231.56 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
40 | Panevėžio | E1E5500252 | 250110 | 10 kV OL L-400 iš Vidiškių TP ruožo 402/36- 402/46 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55113.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
41 | Panevėžio | E1E5500253 | 265496 | (1) 10 kV OL L-600, L-500, L-800 iš Suginčių TP rekonstravimas ruožų TP-600/4, TP-500/4, 800/1-800/5 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 70762.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
42 | Kauno | E1E2500165 | 287167 | (5) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP ruožų nuo 400-299 iki 400-312 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 63940.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
43 | Kauno | E1E2500164 | 287167 | (4) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP ruožų nuo 400/231 iki 417/1 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 73745.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
44 | Panevėžio | E1E5500255 | 265496 | (3) 10 kV OL L-600 iš Suginčių TP rekonstravimas tarp atramų 600/134-162 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 94354.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
45 | Panevėžio | E1E5500251 | 260588 | (2) 10 kV OL L-400 iš Pabradės TP ruožo 406/15- 406/16 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 9150.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
46 | Panevėžio | E1E5500247 | 246654 | 10 kV OL L-400 iš Surviliškio TP ruožo 400/7-400/17 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 53234.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
47 | Panevėžio | E1E5500246 | 229143 | 10 kV OL L-500 iš Rokiškio TP ruožo 500/85-500/98 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54902.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
48 | Vilniaus | E1E1500114 | 250216 | (3) 10 kV OL L-200 iš Jašiūnų TP tarp atr.200/73-200/81, nuo TR J-207 iki atr.200/114 pakloti 10 kV KL, tarp atr.200/73-200/81, 200/98-200/114 išmontuojama 10 kV OL (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 64910.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
49 | Panevėžio | E1E5500245 | 224565 | 10 kV OL L-700 iš Josvainių TP ruožo 700/74-700/79 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 26150.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
50 | Panevėžio | E1E5500265 | 258511 | 10 kV OL L-700 iš Švenčionėlių TP ruožo 700/95- 700/109 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 32038.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
51 | Vilniaus | E1E1500126 | 225545 | 10 kV OL L-500 iš Aukštadvario TP rekonstravimas tarp atr.500/80-500/85, 509/34-50/42 ir savigęsių saugiklių montavimas atr.506/14 ir 536/1 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 63234.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
52 | Kauno | E1E2500147 | 259659, 127531 | (1) 10 kV OL L-200 iš MT-92 rekonstravimas tarp atr. 200/1- 200/30 ir Dr-225 keitimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 130295 | 1 | 0 | 1 | 0.41 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
53 | Kauno | E1E2500148 | 259659 | (2) 10 kV OL L-200 iš MT-92 rekonstravimas tarp atr. 200/31- 200/60 (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 104363 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
54 | Kauno | E1E2500149 | 259659 | (3) 10 kV OL L-200 iš MT-92 rekonstravimas tarp atr. 200/60- 200/108 (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 127700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2026
55 | Panevėžio | E1E5500261 | 266732 | (5) 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 206/121 - 200/318, 200/305 - 200/338 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 177197.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
56 | Kauno | E1E2500150 | 259659, 127425 | (4) 10 kV OL L-200 iš MT-92 rekonstravimas tarp atr. 200/115- 200/128 ir Dr-223 keitimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 59595 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
57 | Panevėžio | E1E5500260 | 266732 | (4) 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 206/29 - 206/32, 206/37 - 206/42 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 39235.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
58 | Kauno | E1E2500151 | 259659, 127711 | (5) 10 kV OL L-200 iš MT-92 rekonstravimas tarp atr. 201/1- 201/49 ir Dr-233 keitimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 189545 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
59 | Panevėžio | E1E5500259 | 266732 | (3) 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 218/63-218/67, 218/73-218/86-1, 218/95-224/3 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 97206.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
60 | Kauno | E1E2500161 | 287167 | (1) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP ruožų nuo 414-1 iki 414-4 ir nuo 414-6 iki 414-19 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 72486.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
61 | Panevėžio | E1E5500258 | 266732 | (2) 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 218/31 - 218/46 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 46024.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
62 | Kauno | E1E2500167 | 280460 | 10 kV OL L-400 iš Bakšių TP ruožų tarp atr. 400/21 - 26, 407/19 - 21, 400/255 - 269 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 80300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
63 | Panevėžio | E1E5500266 | 268315 | (1) 10 kV OL L-900 iš Dūkšto TP ruožo 900/85- 900/90 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 36249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
64 | Panevėžio | E1E5500138 | 254873 | (1) 10 kV OL L-500 iš Obelių TP rekonstravimas nuo atr.500/35 iki atr.500/66, atr.510/1 (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 89725.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
65 | Panevėžio | E1E5500362 | 242051 | 10 kV OL L-100 iš Rašės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 381220.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 2026
66 | Panevėžio | E1E5500141 | 257172 | (2) 10 kV OL L-200 iš Savitiškio TP rekonstravimas tarp atr. 253/27- 253/32, 204/7- 251/3/1 (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 81158.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
67 | Panevėžio | E1E5500196 | 267422 | (1-1)10 kV OL L-600 iš Dūkšto TP rekonstravimas į KL tarp atr.600/16-600/20, 605/17-605/19, 605/46-605/52 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50271.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
68 | Vilniaus | E1E1500078 | 227136 | (7) 10 kV OL L-100 iš Semeliškių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 100/149 iki 100/174 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69807.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
69 | Panevėžio | E1E5500197 | 267422 | (2-1)10 kV OL L-600 iš Dūkšto TP rekonstravimas į KL tarp atr.621/8-621/16, 602/64-602/70 ir SS montavimas atr.621/3 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60854.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
70 | Panevėžio | E1E5500198 | 252086 | 10 kV fyderio L-TR294 iš SP-287 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Fiderių automatizavimas | 99557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
71 | Panevėžio | E1E5500284 | 75870 | 10 kV fiderio L-S208 iš Stiklas TP automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Fiderių automatizavimas | 43344.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
72 | Panevėžio | E1E5500202 | 233954 | 10 kV OL L-200 iš Pasvalio TP ruožų tarp atr. 200/102 - 202/3, 200/125 - 200/127, 200/139 - 200/140 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61255.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
73 | Panevėžio | E1E5500203 | 229380 | (1) 10 kV OL L-300 iš Šimonių TP ruožų tarp atr.300/279-284 ir 300/263-273 rekonstravimas bei savigesių saugiklių montavimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 85185.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
74 | Panevėžio | E1E5500205 | 229380 | (3) 10 kV OL L-300 iš Šimonių TP ruožų tarp atr.300/87-92 ir 300/72-80 rekonstravimas bei KT Š-307 keitimas į MTT (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 62942.85 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
75 | Panevėžio | E1E52500030 | 229932 | 10 kV L-300 iš Krekenavos TP automatizavimas (2024 m. audra) Panevėžio reg., Panevėžio raj. | VERT įpareigojimas | 70626.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2026
76 | Panevėžio | E1E5500256 | 265496 | (4) 10 kV OL L-600 iš Suginčių TP rekonstravimas tarp atramų 607/2-6, SS montavimas atr. 608/1, 600/203-205, 600/211-215 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 63382.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
77 | Panevėžio | E1E5500329 | 252474 | (1) 10 kV OL L-100 iš Antašavos TP ruožų tarp atr. 100/47 - 57, atr. 100/93 - 95 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 67498.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
78 | Šiaulių | E1E42500004 | 11431349 | 10 kV OL L-100 iš Radviliškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 298612.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
79 | Šiaulių | E1E42500005 | 10750051 | 10 kV OL L-700 iš Tytuvėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 76132.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
80 | Vilniaus | E1E1500082 | 227136 | (3) 10 kV OL L-100 iš Semeliškių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 100/73 - 100/84 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 53393.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
81 | Šiaulių | E1E42500006 | 10514298 | 10 kV OL L-100 iš Šakynos TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 131614.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
82 | Panevėžio | E1E5500364 | 272439 | 10 kV OL L-1000 iš Pabradės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 340303.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
83 | Šiaulių | E1E40S0004 | 320909 | Transformatorinės Vn-219 rekonstrukcija Akmenės r. sav., Ventos k., Miško g. 1 | Rekonstrukcija dėl SND | 4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
84 | Šiaulių | E1E42500013 | 9702967 | 10 kV KL TR50-TR90 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 109962.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
85 | Kauno | E1E20S0033 | 90292 | Transformatorinės TR-65 rekonstrukcija Druskininkų r. sav. Druskininkai, Dabintos g. 11 | Rekonstrukcija dėl SND | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
86 | Kauno | E1E20S0036 | 12198663 | 0,4 KL Klojimas Druskininkų r. sav. Druskininkai Sveikatos 32 | Rekonstrukcija dėl SND | 23564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
87 | Panevėžio | E1E5500361 | 260200 | 10 kV OL L-100 iš Suvieko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 22011.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
88 | Panevėžio | E1E5500360 | 265294 | 10 kV OL L-300 iš Suginčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 137975.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
89 | Panevėžio | E1E5500363 | 267228 | 10 kV OL L-400 iš Dubingių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 568770.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
90 | Šiaulių | E1E42500001 | 10507766 | 10 kV OL L-400 iš Viduklės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 292764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
91 | Kauno | E1E2500180 | 257406 | 1) 10 kV OL L-500 iš Kalvarijos TP ruožo tarp atr.500/99-500/102 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 24884.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
92 | Šiaulių | E1E42500002 | 10224292, 10224294 | 10 kV OL L-200 iš Viekšnių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 355350.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
93 | Šiaulių | E1E42500007 | 9703407 | 10 kV KL SP6-TR177 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 157936.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
94 | Panevėžio | E1E5500195 | 266098 | (4) 10 kV OL L-700 iš Dusetų TP rekonstravimas į KL 700/164 - 700/166, 700/291 - 700/294, 717/28 - 717/37, 700/342 - 700/344 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 98135.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
95 | Panevėžio | E1E5500067 | 260041 | (1) 10 kV OL L-900 iš Biržai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 900/84 - 900/98 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 161791.27 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
96 | Panevėžio | E1E5500192 | 266098 | (1) 10 kV OL L-700 iš Dusetų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 700/14 - 700/17, 700/74 - 700/102 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 112138.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
97 | Kauno | E1E2200021 | 11162816, 11170463 | 0,4 kV OL L-100, L-200 iš P-262 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 402270 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
98 | Klaipėdos | E1E3200013 | 10963484 | 0,4 kV OL L-300 iš Pk-130 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 282955 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
99 | Panevėžio | E1E5500183 | 266655 | (4) 10 kV OL L-600 iš Mockėnų TP rekonstravimas tarp atr. 600/180- 600/232 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 72889.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
100 | Panevėžio | E1E5500184 | 266655 | (5) 10 kV OL L-600 iš Mockėnų TP rekonstravimas tarp atr. 600/140- 600/265 ir M-613 keitimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 111799.67 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
101 | Panevėžio | E1E5500185 | 267117 | 10 kV OL L-800 iš Dubingių TP rekonstravimas tarp atramų 800/1-10, 811/1-8, 818/19-22 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 68033.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
102 | Panevėžio | E1E5500186 | 272152 | (1) 10 kV OL L-300 iš Švenčionių TP rekonstravimas tarp atr. 300-30-300-42 ir 300-55-300-67 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
103 | Panevėžio | E1E5500208 | 267658 | (1) 10 kV OL L-800 iš Dūkšto TP tarp TP Dūkštos-800/15, 800/15-800/25-1 rekonstravimas į KL (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 82512.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
104 | Panevėžio | E1E5500209 | 267658 | (2) 10 kV OL L-800 iš Dūkšto TP tarp atr.801/3-801/4, 800/108-800/111, 800/119-800/125 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52655.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
105 | Panevėžio | E1E5500210 | 267658 | (3.1) 10 kV OL L-800 iš Dūkšto TP tarp atr.802/23-802/38 rekonstravimas į KL (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69527.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
106 | Panevėžio | E1E5500211 | 267658 | (4) 10 kV OL L-800 iš Dūkšto TP tarp atr.802/109-TR P-812 rekonstravimas į KL (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55799.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
107 | Panevėžio | E1E5500122 | 269630 | (2)10 kV OL L-200 iš Skiemonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.215/13-215/19, 215/24-215/31, 215/59-215/62, 215/110-215/114 ir SS montavimas atr.217/1, atr.229/1 ir atr.223/2 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 128223.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
108 | Panevėžio | E1E5500212 | 267074 | 10 kV OL L-100 iš Salako TP rekonstravimas tarp atramų 100/12-13, 100/35-37, 105/18-23 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 73078.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
109 | Panevėžio | E1E5500121 | 269630 | (1)10 kV OL L-200 iš Skiemonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.200/19-200/21, 200/41-200/50, 200/84-200/89 ir SS montavimas atr.203/2 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 203457.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
110 | Panevėžio | E1E5500213 | 228367 | 10 kV OL L-300 iš Subačiaus TP ruožo 300/26-300/33 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 28396.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
111 | Panevėžio | E1E5500214 | 228712 | 10 kV OL L-100 iš Skapiškio TP ruožo 100/55-100/62 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 31645.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
112 | Panevėžio | E1E5500215 | 243834 | (1) 10 kV OL L-400 iš Papilio TP ruožo 400/309 - 409/11 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 222721.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
113 | Panevėžio | E1E5500216 | 243834 | (2) 10 kV OL L-400 iš Papilio TP ruožo 409/11 - 409/25 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 65605.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
114 | Panevėžio | E1E5500217 | 243834 | (3) 10 kV OL L-400 iš Papilio TP ruožo 409/32 - 409/43 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 53287.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
115 | Panevėžio | E1E5500218 | 243834 | (4) 10 kV OL L-400 iš Papilio TP ruožo 409/43 - 409/67 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 93978.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
116 | Panevėžio | E1E5500220 | 253879 | 10 kV OL L-300 iš Juodupės TP ruožo 310/174-310/180 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 23926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
117 | Panevėžio | E1E5500221 | 249103 | 10 kV OL L-500 iš Namišių TP tarp ruožų 503/4 - N-503, N-503 - 503/12, 503/31-34 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55675.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
118 | Panevėžio | E1E5500207 | 271525 | (2) 10 kV OL L-1000 iš Švenčionių TP tarp atr.1000/119-131, 1004/6-10 rekonstravimas, LSS atr. 1008/1 montavimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 67631.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
119 | Šiaulių | E1E4200042 | 11368249, 11368248 | 0,4 kV OL L-200, L-100 iš Jn-1507 rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 179332.84 | 1 | 0 | 1 | 2.24 | 0.02 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
120 | Panevėžio | E1E5500206 | 271525 | (1) 10 kV OL L-1000 ir L-1300 iš Švenčionių TP tarp atr.1000/28-32, 1300/28-32 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 31121.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
121 | Panevėžio | E1E5500204 | 229380 | (2) 10 kV OL L-300 iš Šimonių TP ruožų tarp atr.300/92-97 ir 300/92-301/5 rekonstravimas bei VKS montavimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 44211.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
122 | Panevėžio | E1E5500187 | 272152 | (2) 10 kV OL L-300 iš Švenčionių TP rekonstravimas tarp atr. 303-20-303-29 ir 303-77-312-4 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 48501.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
123 | Panevėžio | E1E5500188 | 272152 | (3) 10 kV OL L-300 iš Švenčionių TP rekonstravimas tarp atr. 319-3-319-8 ir L-100 iš Adutiškio TP tarp atr. 100-278-100-280 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 35473.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
124 | Panevėžio | E1E5500190 | 264559 | (2) 10 kV OL L-500 iš Antalieptės TP rekonstravimas tarp atramų 504/33-37, SS montavimas atr. 512/46 ir atr. 514/47-1, 500/212-A-529, A-529-218, 515/21-410/42 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 82480.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
125 | Panevėžio | E1E5500068 | 260041 | (2) 10 kV OL L-900 iš Biržai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 900/26 - 900/28 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 24752.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
126 | Panevėžio | E1E5500139 | 254873 | (2) 10 kV OL L-500 iš Obelių TP rekonstravimas nuo atr.500/215 iki atr.500/228 (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 65380.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
127 | Kauno | E1E2500181 | 257406 | 2) 10 kV OL L-500 iš Kalvarijos TP ruožo tarp atr.500/142-500/157 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69834.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
128 | Kauno | E1E2200171 | 11872400 | 10 kV KL N751-atr.1300/1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 74434.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
129 | Kauno | E1E2500182 | 257406 | 3) 10 kV OL L-500 iš Kalvarijos TP ruožo tarp atr.500/164-500/171 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 37185.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
130 | Vilniaus | E1E10G0081 | 192699 | 10/0,4 kV TR TR-1366 Galios transformatorių keitimas iš 2x 630 kVA į 1x 400 kVA ir 1x1000kVA Oslo g. 2 (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
131 | Panevėžio | E1E5500328 | 258147 | (2) 10 kV OL L-400 iš Laukių TP rekonstravimas tarp atr.400/121-137 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 65615.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
132 | Panevėžio | E1E5500327 | 258147 | (1) 10 kV OL L-400 iš Laukių TP rekonstravimas tarp atr.400/22-24, L-403 - atr.400/68, atr.4005/7-9 ir L-200 tarp atr.200/57-59. | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 45662.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
133 | Panevėžio | E1E5500326 | 257948 | (5) 10 kV OL L-200 iš Laukių TP ruožo tarp atr. 200/237 - 247 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 40601.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
134 | Panevėžio | E1E5500325 | 257948 | (4) 10 kV OL L-200 iš Laukių TP ruožų tarp atr. 200/180 - 184, atr. 200/190 - 198, atr. 200/201 - 203 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61302.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
135 | Vilniaus | E1E1400025 | 897597 | 0,4 kV OL L-400 iš Ms-338 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Delta U (NPL) | 17750 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
136 | Panevėžio | E1E5500324 | 257948 | (3) 10 kV OL L-200 iš Laukių TP ruožo tarp atr. 200/142 - 157 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 64599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
137 | Panevėžio | E1E5500323 | 257948 | (2) 10 kV OL L-200 iš Laukių TP ruožo tarp atr. 200/27-47 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69052.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
138 | Panevėžio | E1E52500040 | 276803 | 10 kV KL Savitiškio TP-TR298 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 397907.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
139 | Vilniaus | E1E1400003 | 11648573 | 0,4 kV OL L-500 iš Vl-516 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Delta U (NPL) | 26514.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
140 | Panevėžio | E1E5500322 | 257948 | (1) 10 kV OL L-200 iš Laukių TP ruožo nuo Laukiai TP iki atr. 200/12 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 51025.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
141 | Kauno | E1E2500163 | 287167 | (3) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP ruožų nuo 400/224 iki 400/231 ir nuo 417/1 iki 400/257 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 93716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
142 | Klaipėdos | E1E33G0021 | 317176 | 10 kV SP-5 (Plungė_TES) Jungtuvo keitimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Gedimai | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
143 | Panevėžio | E1E5500320 | 266513 | (4) 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP ruožų 500_199-203, 500_218-229, 500_232-247 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 125649.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
144 | Šiaulių | E1E4500083 | 10750054 | (3) 10 kV OL L-300 iš Užvenčio TP rekonstravimas į KL tarp atr. 300/179 - 300/182, 300/188 - 300/193 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55873.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
145 | Šiaulių | E1E4500082 | 10750054 | (2) 10 kV OL L-300 iš Užvenčio TP rekonstravimas į KL tarp atr. 300/149 - 300/153, 300/162 - 300/166 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 44331.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
146 | Šiaulių | E1E4500081 | 10750054 | (1) 10 kV OL L-300 iš Užvenčio TP rekonstravimas į KL 300/110 - 300/122 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 35739.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
147 | Kauno | E1E2500228 | 251543, 251674 | (1) 10 kV OL L-100, L-200 iš Marijampolės SP-KR-24 rekonstravimas tarp atramų 100/2-MTT, MTT-100/38, 200/2-39 (Kauno reg., Marijampolės | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 351414.68 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
148 | Šiaulių | E1E4500018 | 11328890 | 0,4 kV OL L-400 iš Rz-205 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 121075.03 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
149 | Šiaulių | E1E4500096 | 11262827 | 10 kV OL L-200 iš Petrašiūnų TP ruožo 203/6-203/9 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 16958.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
150 | Kauno | E1E2500113 | 9778280 | 10 kV OL L-600 iš Rimkų TP rekonstravimas tarp atr.602/1-602/8, 616/176-605/6 ir 616/181-616/184 (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61066.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
151 | Kauno | E1E2200087 | 11770731 | 0,4 kV OL L-200 iš Ž-111 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 63843.3264 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
152 | Panevėžio | E1E54G0114 | 159147 | 10/0,4 kV KT R-403 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Gedimai | 22372.7371 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
153 | Kauno | E1E2200189 | 11880786 | 10 kV KL Vilijampolės TP-SP703-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 158450.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
154 | Panevėžio | E1E5500318 | 266513 | (2) 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP ruožų 500_104-107, 500_125-134, 500_147-149 ir 500_147-504_5 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 86444.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
155 | Panevėžio | E1E5500004 | 693300 | 0,4 kV OL L-100 iš Kv-1107 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Delta U (NPL) | 45123.72 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
156 | Panevėžio | E1E5500007 | 860821 | 0,4 kV OL L-200 iš M-570 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Delta U (NPL) | 130865.91 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
157 | Panevėžio | E1E5400001 | 1291157 | 0,4 kV OL L-200 iš V-236 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Delta U (NPL) | 53607.16 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
158 | Panevėžio | E1E5500011 | 264659 | 10 kV OL L-600 iš Antalieptės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 506083.1 | 7 | 1 | 6 | 1.11 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 2026
159 | Šiaulių | E1E4500110 | 10104982 | 10 kV OL L-400 iš Ariogalos TP ruožo 400/140-400/155 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 76807.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
160 | Klaipėdos | E1E3500115 | 10577762 | (1) 10 kV OL L-200 iš Kaltinėnų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 200/30 - 200/38 (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55513.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
161 | Kauno | E1E2500054 | 8606912 | 10 kV fyderio L-TR12 iš Prienai TP Automatizavimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Fiderių automatizavimas | 277821.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
162 | Kauno | E1E2200058 | 12768725 | 0,4 kV OL L-100 iš TR-750 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 140851.39 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
163 | Panevėžio | E1E5500072 | 294165 | (3)10 kV OL L-400 iš Kvarco TP rekonstravimas į KL tarp atr. 400/232- 400/261, 408/9- 408/12 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 226413.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
164 | Panevėžio | E1E5500073 | 294165 | (4)10 kV OL L-400 iš Kvarco TP rekonstravimas į KL tarp atr. 400/277- 400/282, 400/304- 400/317 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 87809.51 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
165 | Panevėžio | E1E5500295 | 250006 | (1) 10 kV OL L-300 iš Vidiškių TP rekonstravimas tarp atramų 300/88-90, 300/112-114, 300/139-145, 300/154-164 (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 89792.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
166 | Panevėžio | E1E5200118 | 1023313 | 0,4 kV OL L-400 iš P-112 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 115062.9 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
167 | Panevėžio | E1E5500294 | 228363 | (3) 10 kV OL L-100 iš Subačiaus TP ruožų tarp atr. 100-64 - 71 ir 100-71 - 72, 100-104 - 106 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
168 | Kauno | E1E2200100 | 11770883 | 0,4 kV OL L-400 iš Ž-116 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 158841.87 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
169 | Vilniaus | E1E1500122 | 252300 | (2) 10 kV OL L-500 iš Kalveliai TP tarp atr.500/101-110, 116-125, 125-128 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 87211.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
170 | Panevėžio | E1E5500056 | 858277 | 0,4 kV OL L-200 iš V-402 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Delta U (NPL) | 146138.7 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0.955 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
171 | Panevėžio | E1E5500310 | 248054, 247463 | 10 kV OL L-600, L-200 iš Joniškėlio TP rekonstravimas tarp atr. 600/15- 600/34, 200/20- 200/24 (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 82489.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
172 | Panevėžio | E1E5500311 | 270745 | 10 kV OL L-400 iš Vašuokėnų TP rekonstravimas tarp atramų 400-59-62, 400-153-157, 400-173-176, 400-266-270, 400-291-294 (Panevėžio reg.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 100901.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 2026
173 | Panevėžio | E1E525G0003 | 161917 | 10/0,4 kV KT Ts-401 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Gedimai | 9000 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
174 | Šiaulių | E1E4500089 | 10084740, 10088517 | 10 kV OL L-200 iš Vaitiekūnų TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 58541.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
175 | Panevėžio | E1E525G0006 | 268167 | 10 kV OL L-200 iš Kavarsko TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Gedimai | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
176 | Panevėžio | E1E525G0007 | 265167 | 10 kV OL L-400 iš Dusetų TP ruožo 400/116 - Nr.400/131 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Gedimai | 54772.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
177 | Panevėžio | E1E525G0008 | 130926 | 10/0,4 kV KT Ž-714 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Gedimai | 11854.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2026
178 | Panevėžio | E1E525LG001 | 16709861 | KT-400_LGI rekonstravimas, sumontuojant KAS (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | PR185 (LG projektas) | 2083.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
179 | Panevėžio | E1E525G0004 | 585638 | 0,4 kV OL L-200 iš D-910 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Gedimai | 22341.21 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
180 | Panevėžio | E1E525LG003 | 4058551 | 0,4 kV TR-212_LGI rekonstravimas, S. Kerbedžio g.,Panevėžio m.(gel. stotis)(Panevėžio reg., Panevėžio m.) | PR185 (LG projektas) | 2788.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
181 | Šiaulių | E1E4500100 | 10514298 | 1) 10 kV OL L-100 iš Šakynos TP ruožo tarp atr.100/69-100/71 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 10062.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
182 | Panevėžio | E1E525LG006 | 16876981 | 0,4 kV ST-3-615_LGI rekonstravimas, Mantviliškio k. Kėdainių r. sav. (Panevėžio reg.) | PR185 (LG projektas) | 2439.38 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
183 | Šiaulių | E1E4500099 | 10750064 | 10 kV OL L-500 iš Vaiguvos TP ruožo 500/27-500/35 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 28273.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
184 | Panevėžio | E1E525LG007 | 16870365 | 0,4 kV ST-3-609_LGI rekonstravimas, Gėlainiai, Kėdainių r. sav. (Panevėžio reg.) | PR185 (LG projektas) | 3803.4 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
185 | Panevėžio | E1E525LG008 | 16865787 | 0,4 kV ST-3-602_LGI rekonstravimas, Elevatoriaus g., Kėdainių r. sav. (Panevėžio reg.) | PR185 (LG projektas) | 2179.66 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
186 | Šiaulių | E1E4500010 | 10750071 | 10 kV OL L-400 iš Vaiguvos TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 219133.96 | 5 | 1 | 4 | 0.06 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.12 | 2026
187 | Šiaulių | E1E4500101 | 10514298 | 2) 10 kV OL L-100 iš Šakynos TP ruožo tarp atr.100/163-100/178 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52996.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
188 | Šiaulių | E1E4500080 | 11745708 | 10 kV OL L-700 iš Baisogalos TP rekonstravimas tarp atramų Nr.700/43-700/62, 700/47-703/12 ir 704/2-704/4 (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 116352.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
189 | Panevėžio | E1E5500317 | 266513 | (1) 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP ruožų 500_27-33, 500_59-65, 500_70-72, 500_82-88 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75846.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
190 | Šiaulių | E1E4500027 | 10387123 | 0,4 kV OL L-200 iš Dn-332 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 90326.94 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
191 | Šiaulių | E1E4500097 | 11003700 | 10 kV OL L-800 iš SP-5 ruožo 800/153-800/157 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 22627.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
192 | Vilniaus | E1E1500145 | 261374 | 10 kV OL L-300 iš Šešuolėlių TP ruožo 300/54-300/60 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 25877.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
193 | Kauno | E1E2500192 | 9926953 | 10 kV OL L-300 iš Šakių TP ruožo 317/18-317/33 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78242.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
194 | Panevėžio | E1E5500272 | 253990 | (4) 10 kV OL L-500 iš Svėdasų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 511/4 - 511/22 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 42021.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
195 | Panevėžio | E1E5500271 | 253990 | (3) 10 kV OL L-500 iš Svėdasų TP rekonstravimas tarp atr. 500/116 - 500/123 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 51206.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
196 | Panevėžio | E1E5500270 | 253990 | (2) 10 kV OL L-500 iš Svėdasų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 500/83 - 504/3, 504/3 - Sv-508 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57306.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
197 | Panevėžio | E1E5500275 | 682657 | 0,4 kV OL L-200 iš R-1303 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 92177.78 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
198 | Panevėžio | E1E5500236 | 263902 | (2) 10 kV OL L-1200 iš Dūkšto TP ruožo 1200/178-1200/187 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 41092.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
199 | Kauno | E1E2500218 | 283681 | (1) 10 kV OL L-200 iš Marcinkonių TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 200/1-200/83 (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 234568.25 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 5.944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
200 | Panevėžio | E1E5500235 | 263902 | (1) 10 kV OL L-1200 iš Dūkšto TP ruožų 1200/85-90, 1200/108-117 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54935.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
201 | Panevėžio | E1E5500226 | 229309 | 10 kV OL L-700 iš Rokiškio TP ruožų tarp atr.700/133-700/137 ir 706/50-706/59 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 53241.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
202 | Panevėžio | E1E5500227 | 254267 | 1) 10 kV OL L-700 iš Juodupės TP ruožo tarp atr.700/93-703/6 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 31019.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
203 | Panevėžio | E1E5500228 | 254267 | 2) 10 kV OL L-700 iš Juodupės TP ruožų tarp atr.700/177-700/182 ir 714/52-714/59 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 53310.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
204 | Panevėžio | E1E5500229 | 232468 | 10 kV OL L-200 iš Jūžintų TP ruožo 208/1 - 208/15 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57544.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
205 | Panevėžio | E1E5500274 | 228057 | 10 kV OL L-500 iš Antašavos TP rekonstravimas tarp atr.500/29-500/37 ir savigęsių saugiklių montavimas atr.507/15 (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 35959.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
206 | Panevėžio | E1E5500230 | 265674 | (1) 10 kV OL L-200 iš Balninkų TP ruožo 200/62 - 200/78 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54596.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
207 | Kauno | E1E2500225 | 260290 | (2) 10 kV OL L-400 iš Kazlų Rūdos TP rekonstravimas tarp atramų 400/145-147, 400/168-175, 400/182-185 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 58545.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
208 | Kauno | E1E2500224 | 260290 | (1) 10 kV OL L-400 iš Kazlų Rūdos TP ir L-200 iš Marijampolės SP-KR-24 TP rekonstravimas tarp atramų 402/29-Ar-203, Ar-203-200/134 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 199388.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
209 | Panevėžio | E1E5500233 | 272502 | 10 kV OL L-200 iš Pabradės TP ruožo 274/35-274/46 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 42407.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
210 | Panevėžio | E1E5500283 | 75083 | 10 kV fiderio L-300 Piniava iš Gegužinė TP automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Fiderių automatizavimas | 50230.38 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
211 | Vilniaus | E1E1500195 | 250422 | (1) 10 kV OL L-500 iš Jašiūnų TP rekonstravimas tarp atramų Jašiūnai TP-500/15, 503/10-506/1, 506/1-503/14(VKS), 503/14(VKS)-503/18 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 90711.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
212 | Panevėžio | E1E5500234 | 259907 | 10 kV OL L-400 iš Švenčionėlių TP ruožo 407/4-407/15 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 42440.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
213 | Panevėžio | E1E5500282 | 247575 | (2) 10 kV OL L-200 iš Parovėja TP tarp atr. Nr.200/64-74 rekonstravimas, atr. 200/112 LSS montavimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60401.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
214 | Panevėžio | E1E5500281 | 247575 | (1) 10 kV OL L-200 iš Parovėja TP tarp atr. Nr.200/7-15, 41-48 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 72130.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
215 | Kauno | E1E2500219 | 283681 | (2) 10 kV OL L-200 iš Marcinkonių TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 200/82-202/10, 200/88-200/103, 200/107-200/113, 200/162-200/173, 200/162-201/10 ir 205/22-206/12 (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 232674.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
216 | Vilniaus | E1E1500113 | 250216 | (2) 10 kV OL L-200, L-100 iš Jašiūnų TP nuo atr. 203/8 iki TR J- 104 pakloti 10 kV KL, tarp atr.203/45-203/51, 200/53-200/61 rekonstravimas į KL, nuo atr.100/49-100/99 10 kV OL išmontuojama (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 82502.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
217 | Panevėžio | E1E5500225 | 255588 | 2) 10 kV OL L-800 iš Obelių TP ruožų tarp atr. 800/187-800/193 ir 800/204-800/211 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56096.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
218 | Panevėžio | E1E5500269 | 253990 | (1) 10 kV OL L-500 iš Svėdasų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 500/8 - 500/33 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 83945.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
219 | Vilniaus | E1E1500115 | 250216 | (4) 10 kV OL L-200 iš Jašiūnų TP tarp atr.200/121-208/3, 208/11-208/14, 213/9-213/13, 218/9-218/12 rekonstravimas į KL, atr.217/14 savigesių saugiklių sumontavimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 66336.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
220 | Panevėžio | E1E5500231 | 265674 | (2) 10 kV OL L-200 iš Balninkų TP ruožo 200/78 - 200/89 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54551.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
221 | Panevėžio | E1E5500276 | 228363 | (1) 10 kV OL L-100 iš Subačiaus TP ruožų tarp atr. 100-7 - 13, 100-24 - 31, 100-34 - 39 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 73559.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
222 | Panevėžio | E1E5500279 | 266827 | (2) 10 kV OL L-400 iš Užpalių TP rekonstravimas tarp atramų 400/213-215, 411/44-42, 411/24-21, 400/256-261, SS montavimas atr. 431/1, 433/3 ir 435/18 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 72334.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
223 | Panevėžio | E1E5500241 | 250991 | 10 kV OL L-500 iš Želvos TP ruožo 500/228- 500/242 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 103109.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
224 | Panevėžio | E1E5500312 | 266809 | 10 kV OL L-300 iš Užpalių TP rekonstravimas tarp atramų 300/15-25, 300/25-28, 300/35-37 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 71749.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2026
225 | Kauno | E1E2500187 | 256811 | 10 kV OL L-600 iš Kalvarijos TP ruožo 600/44-600/50 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 41960.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
226 | Panevėžio | E1E5500111 | 244208 | 10 kV OL L-500 iš Papilys TP rekonstravimas į KL tarp atr.500/147-500/153 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61432.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
227 | Kauno | E1E2500098 | 9778276 | (1) 10 kV OL L-1400 iš Rimkų TP 1400/4-12, TR Rm-1416-1400/29, 1409/19-22,22-25 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69288.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
228 | Šiaulių | E1E4500113 | 10873658 | 10 kV OL L-300 iš Bubių TP ruožo tarp atr.300/78-300/92 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 67397.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
229 | Klaipėdos | E1E3500061 | 11132788 | (3) 10 kV OL L-500 iš Tausalo TP tarp atr.500/192-500/197,513/7-528/1, 528/1-513/24, 574/8-574/22, 574/28-574/31 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 145423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
230 | Klaipėdos | E1E3500060 | 11132788 | (2) 10 kV OL L-500 iš Tausalo TP tarp atr.597/20-597/30, 597/96-597/98, 597/97-536/1, 537/2-537/4, 536/31-536/34 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 108564.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
231 | Klaipėdos | E1E3500059 | 11132788 | (1) 10 kV OL L-500 iš Tausalo TP tarp atr.500/75-502/3, 502/3-502/8, 502/38-MT T-538, MT T-538- 536/14, 533/14 savigesių saugiklių montavimas, rekonstravimas į KL (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 141797.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
232 | Kauno | E1E2500173 | 286686 | (6) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų TP tarp atr. 300/233-300/241 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 23822.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
233 | Panevėžio | E1E54G0009 | 268177 | 10/0,4 kV KT-4 rekonstravimas (Utenos m., Utenos reg.) | Gedimai | 3969.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
234 | Kauno | E1E2500172 | 286686 | (5) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų TP Nuo atr.300/198 iki atr.300/212 pakloti 10 kV 3x120 skerspjūvio KL, tarp atr. 300/212-300/205 rekonstravimas į KL, išmontuojama 10 OL tarp atr.300/205-300/212(Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
235 | Kauno | E1E2500171 | 286686 | (4) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų TP tarp atr. 300/178-VKS, VKS-300/189, 300/198-307/4 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
236 | Kauno | E1E2500170 | 286686 | (3) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų tarp atr. 300/125-TR Vk-305, TR Vk-305-300/140 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 77534.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
237 | Kauno | E1E2500169 | 286686 | (2) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų TP tarp atr. 300/84-300/89, 300/89-303/2, 303/2-VKS, VKS-300/117 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 119009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
238 | Kauno | E1E2500168 | 286686 | (1) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų TP tarp atr. 300/59-300/79 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 74674.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
239 | Šiaulių | E1E4500086 | 10750043 | (3) 10 kV OL L-400 iš Kelmės TP rekonstravimas tarp atr. 400/347 - 400/366, 400/371 - 314/7 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 152685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
240 | Šiaulių | E1E4500085 | 10750043 | (2) 10 kV OL L-400 iš Kelmės TP rekonstravimas tarp atr. 419/11 - 419/13, 419/17 - 419/22, 419/25 - 419/29, 400/276 - 400/278 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 76766.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
241 | Šiaulių | E1E4500084 | 10750043 | (1) 10 kV OL L-400 iš Kelmės TP rekonstravimas tarp atr. 416/22 - 416/31, 400/242 - 400/246 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57790.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
242 | Šiaulių | E1E4500106 | 10723518 | 10 kV OL L-600 iš Raseinių TP ruožo 600/204-600/210 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 43174.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
243 | Panevėžio | E1E5500319 | 266513 | (3) 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP ruožų 500_154-157, 500_164-169, 507_17-27 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 134644.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
244 | Kauno | E1E2500099 | 9778276 | (2) 10 kV OL L-1400 iš Rimkų TP 1400/175-1406/4, 1400/96-5-1400/101, 1400/105-111, 1400/175-181 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 125439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
245 | Vilniaus | E1E1500170 | 225137 | (1) 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP tarp atr.300/53-300/57, 300/85-MT A-318, MT A-318-302/28, MT A-318-300/101 rekonstravimas į KL, KT A-318 keitimas į MT, atr. 303/1 savigesių saugiklių montavimas(Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 216548.56 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
246 | Panevėžio | E1E5500114 | 269465 | 10 kV OL L-100 iš Skiemonių TP rekonstravimas tarp atr.100/96-100/100 ir atr.100/188-100/199 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 114974.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
247 | Panevėžio | E1E5500288 | 267422 | (2-2)10 kV OL L-600 iš Dūkšto TP rekonstravimas į KL tarp atr. 600/137-600/146 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 42440.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
248 | Panevėžio | E1E5500237 | 263902 | (3) 10 kV OL L-1200 iš Dūkšto TP ruožo 1200/213-1207/15 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 82609.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
249 | Panevėžio | E1E5500238 | 263902 | (4) 10 kV OL L-1200 iš Dūkšto TP ruožo 1200/260-267, 1200/271-279 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 64189.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
250 | Panevėžio | E1E5500239 | 265748 | 10 kV OL L-100 iš Alantos TP ruožo 104/1-104/7, 104/7-A215 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47924.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
251 | Panevėžio | E1E5500278 | 266827 | (1) 10 kV OL L-400 iš Užpalių TP rekonstravimas tarp atramų 400/103-110, 400/119-132(Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78621.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
252 | Panevėžio | E1E5500277 | 228363 | (2) 10 kV OL L-100 iš Subačiaus TP ruožų tarp atr. 100/46 - 54, 107/2 - 5 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 44211.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
253 | Panevėžio | E1E5500248 | 242788 | 10 kV OL L-400 iš Kruosto TP ruožo 400/51-400/54 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 27149.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
254 | Klaipėdos | E1E35G0009 | 343551 | 10/0,4 kV TR Kt-110 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Gedimai | 32669.07 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 2026
255 | Vilniaus | E1E1500125 | 250014 | (2)10 kV OL L-100 iš KalveliaiTP rekonstravimas į KL tarp atr.100/218-100/225, 100/231-100/235, 100/251-100/254-104/5 ir SS montavimas atr.116/1 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 79799.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
256 | Panevėžio | E1E50S0003 | 155716, 140603 | 0,4 kV KL L-atr.200/9-KS577 iš V-501 rekonstrukcija Biržų r. sav., Vabalninko mst., Biržų raj., S. Nėries 14 | Rekonstrukcija dėl SND | 6312.2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
257 | Vilniaus | E1E1500168 | 225137 | (4) 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP tarp atr. 300/240-312/3, 312/1-300/264 rekonstravimas į KL (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 112766.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
258 | Vilniaus | E1E1100087 | 2175805 | 0,4 kV OL L-300 iš MT-1912 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Delta U (reitinguotos) | 80321.14 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
259 | Vilniaus | E1E1500169 | 225137 | (5) 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP tarp atr. 300/269-300/273, 300/280-300/303 rekonstravimas į KL (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 71024.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
260 | Panevėžio | E1E5500330 | 252474 | (2) 10 kV OL L-100 iš Antašavos TP ruožo nuo atr. 113/42 iki ST An-113 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 114103.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
261 | Klaipėdos | E1E3100067 | 10263872, 10290669, 10267218, 10267305 | 0,4 kV OL L-100, L-200, L-600, L-800 iš Al-306 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 314357.5554 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
262 | Panevėžio | E1E5500331 | 270380 | 10 kV OL L-300 iš Vašuokėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 154032.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
263 | Vilniaus | E1E1100076 | 1788407 | 0,4 kV OL L-200 iš Vl-145 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Delta U (reitinguotos) | 191730.8589 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
264 | Panevėžio | E1E52500022 | 258756 | 10 kV KL TR28-TR30 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 180229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
265 | Panevėžio | E1E52500021 | 1290861 | 0,4 kV OL L-100 iš V-240 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Papildomi | 28091.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 2026
266 | Kauno | E1E2500174 | 337992 | (1) 10 kV OL L-800 iš MT-94 rekonstravimas tarp atr.800/148-153 ir 800/162-172 ( Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57475.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
267 | Panevėžio | E1E5500332 | 232005 | 10 kV OL L-1400 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 326373.21 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
268 | Panevėžio | E1E5500333 | 257993 | 10 kV OL L-300 iš Laukių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 403597.72 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 2.568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
269 | Panevėžio | E1E5100075 | 739656, 995673 | 0,4 kV OL L-200 iš S-610 ir 0,4 kV OL L-200 iš S-307 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Delta U (reitinguotos) | 205320.51 | 1 | 0 | 1 | 2.95 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
270 | Vilniaus | E1E1500167 | 225137 | (3) 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP tarp atr.300/200-300/204, 300/221-300/224, 300/233-300/236 rekonstravimas į KL, 302/13 savigesių saugiklių montavimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 48898.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
271 | Vilniaus | E1E1500193 | 226619 | (1) 10 kV OL L-700 iš Aukštadvario TP rekonstravimas tarp atramų 700/40-708/1, 708/1-700/45, 700/120-120-1, 702/16-19, SS montavimas atr. 700/122-1 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 35900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
272 | Kauno | E1E2100065 | 12554859, 12554664 | 0,4 kV OL L-400, L-100 iš Pl-351 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Delta U (reitinguotos) | 760355.3037 | 1 | 0 | 1 | 4.14 | 0.04 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
273 | Panevėžio | E1E5500335 | 236485 | 10 kV OL L-100 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 346647.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
274 | Panevėžio | E1E5500336 | 236265 | 10 kV OL L-700 iš Ramygalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 84938.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
275 | Kauno | E1E2500176 | 337992 | (3) 10 kV OL L-800 iš MT-94 rekonstravimas tarp atr.812/89-136 ( Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 183125.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
276 | Panevėžio | E1E52500016 | 261570 | 10 kV OL L-200 iš Turmanto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 51345.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
277 | Panevėžio | E1E52500015 | 260129 | 10 kV OL L-1900 iš Zarasų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60676.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
278 | Panevėžio | E1E52500014 | 262573 | 10 kV OL L-700 iš Padysnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50875.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
279 | Kauno | E1E2100066 | 10244096 | 10 kV OL L-400 iš Noreikiškių TP rekontravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 527071.88 | 3 | 0 | 6 | 1.54 | 3.263 | 6 | 3 | 0 | 0.304 | 0 | 2026
280 | Panevėžio | E1E5500337 | 254608, 229565 | 10 kV OL L-100, L-1000 iš Obelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 138833.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
281 | Šiaulių | E1E4100036 | 11003690 | 10 kV OL L-300 iš Gruzdžių TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 770698.82 | 6 | 6 | 9 | 0.97 | 4.81 | 2 | 1 | 1 | 0.09 | 0.14 | 2026
282 | Panevėžio | E1E5500342 | 841934 | 0,4 kV OL L-300 iš M-921 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Delta U (NPL) | 52888.58 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
283 | Panevėžio | E1E5500343 | 269962, 266893 | 10 kV OL L-400 iš Skiemonių TP ir dalies 10 kV OL L-800 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 136603.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
284 | Panevėžio | E1E52500013 | 257806 | 10 kV OL L-1400 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 226946.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
285 | Panevėžio | E1E5500334 | 264364 | 10 kV OL L-500 iš Giedraičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 452599.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
286 | Kauno | E1E2500208 | 280758 | 6) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.100/333-100/335, 100/339-100/347, 100/342-132/6 ir savigęsių saugiklių montavimas atr.133/1 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 106348.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
287 | Panevėžio | E1E5500344 | 267523 | 10 kV OL L-900 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 339881.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
288 | Panevėžio | E1E52500012 | 260588 | 10 kV OL L-400 iš Pabradės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 285315.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
289 | Panevėžio | E1E52500010 | 258511 | 10 kV OL L-700 iš Švenčionėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56873.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
290 | Panevėžio | E1E5500346 | 250770, 258732, 258677 | 10 kV OL L-500 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 480792.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
291 | Panevėžio | E1E52500009 | 225730 | 10 kV OL L-100 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 84520.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
292 | Vilniaus | E1E10S0006 | 119998 | 0,4 kV Transform. keit. iš Šr-515 rekonst. Širvintų r. sav. Širvintos Kalnalaukio g. 7.8.9 | Rekonstrukcija dėl SND | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
293 | Panevėžio | E1E52500008 | 243928 | 10 kV OL L-200 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 356697.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
294 | Panevėžio | E1E5500347 | 243690 | 10 kV OL L-200 iš Pandėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 240058.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
295 | Vilniaus | E1E14G0032 | 87454 | 10/0,4 kV TR TR-38 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 64138.95 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
296 | Panevėžio | E1E52500006 | 263996 | 10 kV OL L-400 iš Giedraičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 407647.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
297 | Kauno | E1E2500205 | 280758 | 3) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.135/47-135/63, 135/63-138/4, 135/70-135/75 ir 140/5-140/9 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 130214.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
298 | Panevėžio | E1E5500348 | 253696 | 10 kV OL L-500 iš Aleksandravėlės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 274077.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
299 | Panevėžio | E1E52500004 | 262558, 258536 | 10 kV KL TR26 - TR27 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 69495.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
300 | Klaipėdos | E1E30S0051 | 500939, 12283759 | Transformatorinės MT-212 ir 0,4 KV KL L-KS3150 rekonstrukcija Klaipėdos m. sav. Klaipėda, Salupės g. 11A | Rekonstrukcija dėl SND | 1472.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
301 | Panevėžio | E1E5500349 | 267087 | 10 kV OL L-700 iš Dubingių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 449577.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
302 | Kauno | E1E2500207 | 280758 | 5) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.128/9-128/13 ir 100/321-100/327 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 63039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
303 | Klaipėdos | E1E3500038 | 10338258 | 10 kV OL L-100 iš Palangos TP rekonstravimas į KL tarp atr.100/17-1 - 100/30, 100/56-100/95 ir 109/1-109/5 (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 265109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
304 | Panevėžio | E1E5500350 | 259885 | 10 kV OL L-500 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 51456.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
305 | Klaipėdos | E1E30S0043 | 296660 | Transform. keit. iš TR-56 rekonst. Šilutės r. sav. Šilutė Lietuvininkų g. 59 Vytauto g. 15 | Rekonstrukcija dėl SND | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
306 | Vilniaus | E1E1500171 | 242183 | (1) 10 kV OL L-400, L-1500, L-1600 iš Vievio TP rekonstravimas tarp atramų 400/13-24, 1500/15-25, 1600/16-28 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 91526.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
307 | Vilniaus | E1E1500172 | 242183 | (2) 10 kV OL L-400 iš Vievio TP rekonstravimas tarp atramų 400/70-76, 400/160-163, SS montavimas atr. 402/1, 418/1, 411/1 ir 400/155 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54222.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
308 | Vilniaus | E1E1500173 | 242183 | (3) 10 kV OL L-400 iš Vievio TP rekonstravimas tarp atramų 400/179-188, 400/188-192 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50033.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
309 | Kauno | E1E2500209 | 9778282 | 10 kV OL L-300 iš Rizgonių TP tarp 300/34-300/47, 300/72-300/77, 300/72-319/2, 319/9-319/11 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 97739.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
310 | Vilniaus | E1E1500055 | 2586704 | 0,4 kV OL L-500 iš MT-709 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Delta U (NPL) | 56309.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
311 | Šiaulių | E1E4500122 | 10723513 | 10 kV OL L-300 iš Betygalos TP rekonstravimas tarp atramų 300/81-92, 309/10-316/1, 316/1-309/13, 300/182-185 (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 85293.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
312 | Vilniaus | E1E1500174 | 15309397 | 1) 10 kV OL L-100 iš Šventininkų TP rekonstravimas tarp atr.104/8-104/13, 111/42-111/45 ir 111/92-111/98 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
313 | Vilniaus | E1E1500175 | 15309397 | 2) 10 kV OL L-100 iš Šventininkų TP rekonstravimas tarp atr.117/12-117/14, 100/198-100/199, 119/1-119/6, 119/12-119/16 ir 119/29-119/30 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
314 | Vilniaus | E1E1500090 | 250350 | (1)10 kV OL L-500 iš Žagarinės TP rekonstravimas tarp atr. 500/14- 500/38 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 174685.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
315 | Panevėžio | E1E5500351 | 265418 | 10 kV OL L-500 iš Suginčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 112466.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
316 | Panevėžio | E1E5500345 | 12024136 | 10 kV OL L-600 iš Subačiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75908.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
317 | Kauno | E1E2500204 | 280758 | 2) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.100/39-100/45, 100/81-100/84, 107/10-107/18 ir 116/6-116/7 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 81404.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
318 | Kauno | E1E2500175 | 337992 | (2) 10 kV OL L-800 iš MT-94 rekonstravimas tarp atr.812/1-9 ir 812/46-58 ( Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75775.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
319 | Vilniaus | E1E1500194 | 226619 | (2) 10 kV OL L-700 iš Aukštadvario TP rekonstravimas tarp atramų 700/126-134, 700/134-144 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
320 | Panevėžio | E1E52500007 | 263227 | 10 kV OL L-800 iš Padysnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 135505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
321 | Kauno | E1E2500144 | 285076 | (1)10 kV OL L-100 iš Panočių TP rekonstravimas į KL tarp atr.100/44-100/47, 100/67-100/71, 100/73-100/75 ir SS montavimas atr.101/1 (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 115193.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
322 | Klaipėdos | E1E30S0029 | 314225 | Transformatorinės V-409 rekonstrukcija, Telšių r. sav., Varniai, S.Daukanto,12 A | Rekonstrukcija dėl SND | 8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
323 | Šiaulių | E1E4500139 | 10147862 | 10 kV OL L-100 iš Kriukų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 34199.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
324 | Šiaulių | E1E4500126 | 10079804 | (2) 10 kV OL L-700 iš Viduklės TP rekonstravimas, ST montavimas atr. 700/165, 700/165-175 (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 91861.07 | 1 | 1 | 0 | 0.415 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
325 | Šiaulių | E1E4500130 | 10769092 | 0,4 kV OL L-200 iš Tt-733 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 192433.42 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
326 | Panevėžio | E1E5500354 | 265278 | 10 kV OL L-100 iš Suginčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 187153.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
327 | Šiaulių | E1E4500133 | 10202392 | 0,4 kV OL L-300 iš KT-29 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 75877.59 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
328 | Vilniaus | E1E1500124 | 250014 | (1)10 kV OL L-100 iš KalveliaiTP rekonstravimas į KL tarp atr.100/12-100/14,100/19-100/31, 100/48-100/51, 100/60-100/64 ir 100/207-100/213 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 79735.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
329 | Kauno | E1E2800138 | 11870373 | 10 kV KL Kauno TP-SP-1 keitimas nauja Kauno raj., Ramučių gyv., 1 dalis | 10 kV KL tinklo atstatymas | 1190285.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
330 | Panevėžio | E1E5500353 | 264998 | 10 kV OL L-300 iš Dusetų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 384446.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
331 | Šiaulių | E1E4500136 | 10911202 | 0,4 kV OL L-300 iš Šn-311 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Delta U (NPL) | 84212.18 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
332 | Šiaulių | E1E4500137 | 10750044 | 10 kV OL L-800 iš Kelmės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 368804.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
333 | Šiaulių | E1E4500138 | 11068277 | 10 kV OL L-200 iš Mažeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 186912.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
334 | Vilniaus | E1E1400009 | 94845 | 10 kV fyderio L-TR1093 iš SP-84 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 137789.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
335 | Kauno | E1E2500093 | 9926950 | (2) 10 kV OL L-1000 iš Šakių TP rekonstravimas tarp atr. 1000/189- 1000/195 ir 1000/197- 1000/200 (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47012.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
336 | Kauno | E1E2500092 | 9926950 | (1) 10 kV OL L-1000 ir L-600 iš Šakių TP rekonstravimas tarp atr. 1000_53-1000_120 ir 600/59- 600/64 (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 110267.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
337 | Šiaulių | E1E4500131 | 8455930 | 10 kV fyderio L-TR308 iš SP-29 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Fiderių automatizavimas | 155901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
338 | Klaipėdos | E1E30S0030 | 312786 | Transformatorinės V-403 rekonstrukcija, Telšių r. sav., Varniai, S.Daukanto,19 C | Rekonstrukcija dėl SND | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
339 | Šiaulių | E1E4500127 | 8416876 | 10 kV fiderio L-TR67 iš Radviliškis TP automatizavimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Fiderių automatizavimas | 82569.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
340 | Kauno | E1E2500203 | 280758 | 1) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.101/9-101/15, 101/43-101/45 ir 106/4-106/8 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61577.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
341 | Šiaulių | E1E4500144 | 10723514 | 10 kV OL L-100 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 263115.92 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2026
342 | Šiaulių | E1E4500143 | 11003694 | 10 kV OL L-400 iš SP-1 miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60316.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
343 | Klaipėdos | E1E3500096 | 10136786 | 10 kV OL L-300 iš Tryškių TP rekonstravimas tarp atr.305/18-21 ir atr.300/158 -177 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 96908.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
344 | Vilniaus | E1E1500142 | 253916 | (3) 10 kV OL L-800 iš Rudamina TP tarp atr. 847/9-847/12, 810/2-810/5 į KL rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 31122.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
345 | Panevėžio | E1E5500352 | 259170 | 10 kV OL L-1600 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 608337.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
346 | Šiaulių | E1E4500142 | 11068290 | 10 kV OL L-700, L-800 iš Sedos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 71563.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
347 | Šiaulių | E1E4500128 | 10463031, 10463028 | 0,4 kV OL L-400, L-100 iš Rs-1103 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 163563.02 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
348 | Klaipėdos | E1E3500117 | 10577762 | (3) 10 kV OL L-200 iš Kaltinėnų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 200/107 - 200/119 (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 85332.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
349 | Šiaulių | E1E4500140 | 11068279 | 10 kV OL L-400 iš Mažeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 227044.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
350 | Vilniaus | E1E1500102 | 217845 | (2) 10 kV OL L-100 iš Onuškio TP rekonstravimas tarp atr. 100/122-100/131, 103/5-103/35 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 99145.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
351 | Šiaulių | E1E4500102 | 11003699 | 10 kV OL L-700 iš Kuršėnų TP ruožo 700/159-700/166 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 27065.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
352 | Šiaulių | E1E4500064 | 10507762 | (1) 10 kV OL L-100 iš Ariogalos TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 101/11-115/18 ir 100/24-101/6 (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 105246.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
353 | Vilniaus | E1E1500141 | 253916 | (2) 10 kV OL L-800 iš Rudamina TP tarp atr. 803/50-803/69, 803/59-809/2 rekonstravimas į KL (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50906.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
354 | Kauno | E1E2500145 | 285076 | (2)10 kV OL L-100 iš Panočių TP rekonstravimas į KL tarp atr.100/83-100/91, 100/91-100/99 ir SS montavimas atr.106/1 (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 87950.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
355 | Šiaulių | E1E4500124 | 10224294 | (2) 10 kV OL L-400 iš Viekšnių TP rekonstravimas tarp atr. 400/101- 266 (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 110581.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
356 | Šiaulių | E1E4500120 | 11328260 | 0,4 kV OL L-200 iš Lk-212 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Delta U (NPL) | 109572.79 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
357 | Šiaulių | E1E4500118 | 10768800, 10768801, 10768802 | 0,4 kV OL L-200, L-300, L-400 iš KT-14 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 249747.32 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
358 | Vilniaus | E1E1500140 | 253916 | (1) 10 kV OL L-800 iš Rudamina TP tarp atr. 804/4-804/6, 804/11-700/117, 800/214-800/220, 800/225-800/231, 800/236-803/41 į KL rekonstravimas, 10 kV OL išmontavimas tarp MT R-810-803/31 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 100146.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
359 | Šiaulių | E1E4500116 | 11745699 | 10 kV OL L-400 iš Šaukoto TP atr. 405/36-47 rekonstravimas LSS 404/52 montavimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 58488.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
360 | Klaipėdos | E1E3500057 | 10279695 | (2) 10 kV OL L-400 iš Kvėdarnos TP rekonstravimas tarp atr. 410/12- 410/54 (Klaipėdos reg., Šilalės r.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 172211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
361 | Šiaulių | E1E4500115 | 11359458 | (2) 10 kV OL L-600 iš Žagarės TP 600/206-216, 216-220 rekonstravimas, LSS montavimas 610/2 (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 63341.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
362 | Šiaulių | E1E4500114 | 11359458 | (1) 10 kV OL L-600 iš Žagarės TP 600/64-73, 95-107 rekonstravimas, LSS montavimas 602/1 (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 143612.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
363 | Šiaulių | E1E4500111 | 10232044 | 10 kV OL L-500 iš Papilės TP ruožo 500/234- 500/245 rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52279.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
364 | Šiaulių | E1E4500109 | 10723523 | 10 kV OL L-100 iš Žaiginio TP ruožo 100/46-100/66 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 73593.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
365 | Kauno | E1E24G0104 | 11870072, 11870073 | 0,4 kV KL L-KS104176 ir L-KS98070 iš G-464 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 25276.21 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
366 | Šiaulių | E1E4500108 | 11745702 | 10 kV OL L-500 iš Sidabravo TP ruožo 500/4-500/15 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 59498.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
367 | Šiaulių | E1E4500107 | 10507763 | 10 kV OL L-700 iš Ariogalos TP ruožo 700/85-700/93 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 39887.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
368 | Kauno | E1E2500138 | 257040 | 10 kV OL L-200 iš Leipalingio TP rekonstravimas tarp atramų 200/36-43(KP), 200/43(KP)-48, SS montavimas atr. 205/1 (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 135467.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
369 | Šiaulių | E1E4500105 | 11262849 | 10 kV OL L-900 iš Linkuvos TP ruožo 900/52-900/57 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 29827.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
370 | Šiaulių | E1E4500104 | 11262825 | 10 kV OL L-600 iš Pašvitinio TP ruožo 600/263-600/271 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 32244.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
371 | Vilniaus | E1E14G0021 | 121490 | 10/0,4 kV Tg-210 rekonstravimas (Vilniaus raj., Vilniaus reg.) | Gedimai | 20366.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
372 | Vilniaus | E1E14G0009 | 175077 | 10/0,4 kV KT Rš-314 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 19748.93 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
373 | Vilniaus | E1E14G0004 | 17261656 | 0,4 kV KL MT1539-PP7748 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Išpirkimas | 11595.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
374 | Panevėžio | E1E5500355 | 271598 | 10 kV OL L-1300 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 44808.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
375 | Šiaulių | E1E4500087 | 10507765 | (1) 10 kV OL L-400 iš Raseinių TP 400/155-158, 232-235 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60392.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
376 | Šiaulių | E1E4500088 | 10507765 | (2) 10 kV OL L-400 iš Raseinių TP 400/278-283, 308-311 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54906.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
377 | Šiaulių | E1E4500125 | 10079804 | (1) 10 kV OL L-700 iš Viduklės TP rekonstravimas tarp atramų 700/129-138, SS montavimas atr. 710/1, 700/211-216 (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60180.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
378 | Šiaulių | E1E4500090 | 10130329 | (1) 10 kV OL L-300 iš Kryžkalnio TP rekonstravimas tarp atramų 300/21-28, SS montavimas atr. 300/34, 300/39-44, 300/72-305/1, 305/1-300/80, 300/90-92 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 88074.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
379 | Šiaulių | E1E4500091 | 10130329 | (2) 10 kV OL L-300 iš Kryžkalnio TP ir L-400 iš Kražių TP rekonstravimas tarp atramų 413/8-427/1, 427/1-413/5, 412/105-109, 412/113-114, 412/121-127, 412/82-81, 412/42-40, 412/16-2 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 90012.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
380 | Vilniaus | E1E1400007 | 1412470 | 0,4 kV OL L-200 iš R-712 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 105432.35 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
381 | Šiaulių | E1E4500094 | 10352044 | 10 kV OL L-200 iš Lygumų TP ruožų tarp atr.200/31-200/36, 200/49-200/54 ir 201/2-201/6 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 71416.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
382 | Kauno | E1E2500206 | 280758 | 4) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr. 100/222-100/229 ir 100/229-123/4 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75789.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
383 | Klaipėdos | E1E35G0014 | 11711624 | 0,4 kV KL TR1-SP18 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Gedimai | 12077.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
384 | Panevėžio | E1E52500011 | 259907 | 10 kV OL L-400 iš Švenčionėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 370537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
385 | Šiaulių | E1E425LG013 | 16864239 | 0,4 kV TR-4 (Radviliškis_PES)_LGI rekonstravimas, Varpo g., Radviliškis (Šiaulių reg., Radviliškio sk..) | PR185 (LG projektas) | 2133.99 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
386 | Šiaulių | E1E425LG011 | 16862777 | 0,4 kV MT-2_LGI rekonstravimas, Kauno g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | PR185 (LG projektas) | 1966.99 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
387 | Šiaulių | E1E42500023 | 16510800 | 10/0,4 kV MT Kr-601 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Delta U (NPL) | 14505.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
388 | Šiaulių | E1E40S0017 | 299605 | Transformatorinės 10/0,4 kV TR-77 rekonstravimas Radviliškio r. sav.,Radviliškis,J. Jaramino g.,14 | Rekonstrukcija dėl SND | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
389 | Šiaulių | E1E42500026 | 9703406 | 10 kV KL TR176-TR177 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42606.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
390 | Panevėžio | E1E5500358 | 268167 | 10 kV OL L-200 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 208291.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
391 | Šiaulių | E1E425G0004 | 302962 | 10/0,4 kV KT Rd-317 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Gedimai | 3490.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
392 | Šiaulių | E1E425LG002 | 16837751 | 0,4 kV OL L-100 iš Sr-515_LGI rekonstravimas sumontuojant papildomą "0" ir LGI vartotojų perjungimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | PR185 (LG projektas) | 3753.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 2026
393 | Klaipėdos | E1E30S0010 | 14868339 | 0.4 kV KL L-KS2262 iš Pg-407 rekonstrukcija Pagėgių r. sav. Pagėgiai Vytauto 2 | Rekonstrukcija dėl SND | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
394 | Šiaulių | E1E425LG004 | 10190201 | 0,4 kV Vn-210_LGI rekonstravimas Akmenės g., Venta, Akmenės raj. (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | PR185 (LG projektas) | 8081.68 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
395 | Šiaulių | E1E425LG005 | 16862452 | 0,4 kV TR46-1_LGI rekonstravimas, Dubijos g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | PR185 (LG projektas) | 4429.71 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
396 | Šiaulių | E1E425LG006 | 16863316 | 0,4 kV TR46-2_LGI rekonstravimas, P.Višinskio g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | PR185 (LG projektas) | 1966.99 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
397 | Šiaulių | E1E425LG007 | 308303 | 0,4 kV TR-46-3 (Šiauliai_PES)_LGI rekonstravimas, Dubijos g.44K, Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | PR185 (LG projektas) | 6057.44 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
398 | Šiaulių | E1E425LG012 | 16870196 | 0,4 kV MT-5_LGI rekonstravimas, S.Daukanto g., Radviliškis (Šiaulių reg., Radviliškio sk..) | PR185 (LG projektas) | 1966.99 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
399 | Šiaulių | E1E425LG008 | 16859003 | 0,4 kV TR-46-4_LGI rekonstravimas, Dubijos g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | PR185 (LG projektas) | 4262.71 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
400 | Šiaulių | E1E425LG010 | 16872068 | 0,4 kV MT-1_LGI rekonstravimas, Dubijos g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | PR185 (LG projektas) | 3928.72 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
401 | Panevėžio | E1E5500359 | 255707 | 10 kV OL L-500 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 175761.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
402 | Kauno | E1E2500009 | 11770982 | 0,4 kV OL L-200 iš Žs-203 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 92998.09 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
403 | Panevėžio | E1E5500367 | 266467 | 10 kV OL L-300 iš Mockėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 249748.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
404 | Kauno | E1E20S0029 | 15504692, 573617 | 0,4 kV OL L-500 iš Sn-118 rekonstrukcija Marijampolės r. sav. Sasnavos mstl., Žemdirbių g.4 | Rekonstrukcija dėl SND | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
405 | Panevėžio | E1E55G0005 | 683445 | 0,4 kV OL L-200 iš Sv-407 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Delta U (NPL) | 43834.73 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
406 | Klaipėdos | E1E3500136 | 10528172 | 0,4 kV OL L-300 iš Sr-310 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 114539.54 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
407 | Šiaulių | E1E40S0035 | 329728, 12543092 | 0,4 kV KL KS-47 iš TR-35 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Mackevičiaus g. 25.27 | Rekonstrukcija dėl SND | 1931.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
408 | Panevėžio | E1E55G0004 | 591264 | 0,4 kV OL L-200 iš Dž-511 ruožo 200/25-200/29 atstatymas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Gedimai | 37251.79 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
409 | Šiaulių | E1E40S0036 | 346144, 12543104 | 0,4 kV KL KS-52 iš TR-24 rekonstrukcija Kelmės r. sav. Kelmė Pievų 2 | Rekonstrukcija dėl SND | 2335.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
410 | Šiaulių | E1E40S0038 | 346144, 12543102 | 0,4 kV KS-48 iš TR-23 rekonstrukcija Kelmės r. sav. Kelmė Mackevičiaus 23 | Rekonstrukcija dėl SND | 1349.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
411 | Šiaulių | E1E40S0034 | 329728, 12543091 | 0,4 kV KL KS-65 iš TR-35 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Mackevičiaus g. 31.33 | Rekonstrukcija dėl SND | 2479.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
412 | Kauno | E1E2500016 | 11868804 | 10 kV KL Aleksoto TP-MT1416 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 193528.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
413 | Šiaulių | E1E425LG009 | 16860191 | 0,4 kV TR-46-5 (Šiauliai_PES)_LGI rekonstravimas, Dubijos g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | PR185 (LG projektas) | 4262.71 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
414 | Klaipėdos | E1E3500141 | 11484458 | (1) 10 kV OL L-300 iš Odos TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/73-305/25, 300/76-300/90 ir 300/94-300/98 (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 77093.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
415 | Vilniaus | E1E1500166 | 225137 | (2) 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP tarp atr. 300/128-300/139, atr. 300/159-TR A-309, 300/145-300/186A, 300/186A-300/190 rekonstravimas į KL, 10 kV OL išmontavimas tarp atr. 300/185-TR A-309 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 74656.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
416 | Šiaulių | E1E4500026 | 11328690 | 0,4 kV OL L-200 iš Ln-502 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 102349.47 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
417 | Panevėžio | E1E5500366 | 269110 | 10 kV OL L-100 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 285900.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
418 | Panevėžio | E1E50S0013 | 587215 | 0,4 kV OL L-700 iš K-409 rekonstrukcija Kėdainių r. sav., Lančiūnava, Liepų alėja 11, 13 | Rekonstrukcija dėl SND | 10686 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
419 | Kauno | E1E2500007 | 11877496 | 10 kV KL TR402-TR1131 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 56037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
420 | Panevėžio | E1E5500365 | 261758 | 10 kV OL L-300 iš Turmanto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 148793.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
421 | Klaipėdos | E1E35G0022 | 11636454 | 0,4 kV KL M803-KS3-9-1 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | Gedimai | 21573.52 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
422 | Vilniaus | E1E1500011 | 239025 | 10 kV OL L-200 iš SP-415_Lentvario TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 341044.01 | 9 | 0 | 7 | 0.78 | 2.868 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
423 | Klaipėdos | E1E35G0042 | 12285530, 12285531, 12285532, 12285534 | 0,4 kV KL TR46-KS1712 rekonstravimas tarp spintų KS-4391-KS 17-14 (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Gedimai | 83790.26 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
424 | Vilniaus | E1E1500006 | 1790817 | 0,4 kV OL L-200 iš Vl-227 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Delta U (NPL) | 11609.59 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
425 | Vilniaus | E1E1500005 | 1763730 | 0,4 kV OL L-200 iš Rš-325 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Delta U (NPL) | 47464.93 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
426 | Vilniaus | E1E1500003 | 1145978 | 0,4 kV OL L-200 iš Jr-415 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Delta U (NPL) | 53729.31 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
427 | Vilniaus | E1E1500001 | 1392852 | 0,4 kV OL L-100 iš L-209 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Delta U (NPL) | 30223.3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
428 | Kauno | E1E20S0041 | 903079 | 0,4 OL L-100 iš V-210 rekonstrukcija Vilkaviškio r. sav. Alvitas Alvito 17 | Rekonstrukcija dėl SND | 1397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
429 | Klaipėdos | E1E3500064 | 11132766 | (1)10 kV OL L-200 iš Luokės TP rekonstravimas į KL tarp atr.200/27-201/5, 200/32-200/34, 200/126-200/133 ir SS montavimas atr.204/4 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 110892.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
430 | Klaipėdos | E1E34G0059 | 11540381 | 10 kV OL L-500 iš Ylakių TP OLJ Y-573 keitimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | Gedimai | 20930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026
431 | Šiaulių | E1E42500020 | 10082918 | 10 kV OL L-400 iš Joniškio SP-1 automatizavimas (2024m. audra), Šiaulių reg. | VERT įpareigojimas | 12086.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
432 | Šiaulių | E1E425LG015 | 16867234 | 0,4 kV ST 2-31_LGI rekonstravimas, Pilvelių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. (Šiaulių reg., Radviliškio sk.) | PR185 (LG projektas) | 516.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
433 | Vilniaus | E1E14G0045 | 2296130 | 10 kV KL VerkiaiTP-SP71 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 67922.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
434 | Vilniaus | E1E15G0006 | 4372612 | 10/0,4 kV KT-526 Klientų perjungimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 11690.33 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
435 | Kauno | E1E2500194 | 9926956 | 10 kV OL L-600 iš Šakių TP ruožo 600/168-600/175 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 44038.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
436 | Panevėžio | E1E5500357 | 254152 | 10 kV OL L-200 iš Svėdasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 239253.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
437 | Šiaulių | E1E4500007 | 12281318 | 0,4 kV OL L-500 iš TR-365 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Delta U (NPL) | 55052.87 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
438 | Šiaulių | E1E425LG014 | 16880645 | 0,4 kV MT-2-61_LGI rekonstravimas, Linkaučių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. (Šiaulių reg., Radviliškio sk..) | PR185 (LG projektas) | 2133.99 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
439 | Klaipėdos | E1E30S0011 | 10118304 | 0,4 OL L-600 iš Vl-414 rekonstrukcija Pagėgių r. sav. Žukų k. Šilo 2 | Rekonstrukcija dėl SND | 4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
440 | Vilniaus | E1E1500093 | 253106 | (2) 10 kV OL L-771 iš SP-62 rekonstravimas į KL tarp atr.121/18-100/11, 200/1-KT-1072 (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 120196.41 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
441 | Panevėžio | E1E5500356 | 269673 | 10 kV OL L-100 iš Mielagėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 131594.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026
442 | Vilniaus | E1E14G0041 | 14849899 | 0,4 kV OL L-900 iš MT-558 atšakos L-905 keitimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 48396.34 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
443 | Klaipėdos | E1E30S0024 | 304843, 1221748 | 0,4 kV KL SKS-133 iš TR-58 rekonst. Šilutės r. sav. Šilutė Lietuvininkų g. 1 | Rekonstrukcija dėl SND | 4033.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
444 | Šiaulių | E1E4500022 | 10463355 | 0,4 kV OL L-400 iš Tt-204 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 111925.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
445 | Šiaulių | E1E42500022 | 9703435 | 10 kV KL GubernijosTP-TR9 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 248670.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
446 | Klaipėdos | E1E3500142 | 11484458 | (2) 10 kV OL L-300 iš Odos TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/110-300/116 ir 300/124-304/30 (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 120515.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
447 | Klaipėdos | E1E3500143 | 11484458 | (3) 10 kV OL L-300 iš Odos TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 304/36-302/20, 304/36-307/1, 307/1-315/24 ir 315/24-319/18 (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 107424.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
448 | Šiaulių | E1E40S0039 | 346145 | 0,4 kV Transform. keit. iš TR-35 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Janonio 26.28.30.32 Vadeikio 1.3 | Rekonstrukcija dėl SND | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
449 | Klaipėdos | E1E3500163 | 10385915 | 10 kV OL L-300 iš Žarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 134719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
450 | Kauno | E1E2500011 | 12093608 | 0,4 kV OL L-300 iš Ž-155 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 107601.78 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
451 | Panevėžio | E1E5500369 | 266275 | 10 kV OL L-400 iš Tauragnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 222103.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
452 | Kauno | E1E20S0023 | 125487, 580918 | 0,4 kV OL L-081 iš Kl-8 rekonstrukcija Kalvarijos sav., Kalvarija, Kęstučio g. 3 | Rekonstrukcija dėl SND | 5425.2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
453 | Klaipėdos | E1E3500164 | 10577766 | 10 kV OL L-200 iš Kvėdarnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
454 | Panevėžio | E1E5500368 | 266331, 266275 | 10 kV OL L-600 iš Tauragnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 276370.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
455 | Kauno | E1E2500010 | 9960333 | 0,4 kV OL L-100 iš Š-503 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 89552.08 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
456 | Klaipėdos | E1E3500156 | 10849580 | 10 kV OL L-600 iš Švėkšnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 149008.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
457 | Vilniaus | E1E14G0036 | 1945027 | 10/0,4 kV MT Vv-1448 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Gedimai | 76508.08 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
458 | Kauno | E1E2500012 | 402833 | 10 kV KL SP15-TR67 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 80037.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
459 | Kauno | E1E20S0021 | 125487, 566431 | 0,4 kV OL L-081 iš Kl-8 rekonstrukcija Kalvarijos sav., Kalvarija, Dariaus ir Girėno 39 | Rekonstrukcija dėl SND | 7572.8 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
460 | Klaipėdos | E1E3500146 | 9955461 | (2) 6 kV OL L-400 iš SP-60 rekonstravimas tarp atr. 400/56- 400/81 (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 118754.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
461 | Šiaulių | E1E40S0041 | 346145, 12543125 | 0,4 kV KL KS-58 iš TR-35 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Vadeikio 1 | Rekonstrukcija dėl SND | 1109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
462 | Kauno | E1E20S0022 | 125487, 566431 | 0,4 kV OL L-081 iš Kl-8 rekonstrukcija Kalvarijos sav., Kalvarija, Dariaus ir Girėno 41 | Rekonstrukcija dėl SND | 780.9 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
463 | Panevėžio | E1E5500373 | 258732 | 10 kV OL L-1400 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 103976.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
464 | Kauno | E1E20S0015 | 125487, 566454 | 0,4 kV OL L-084 iš Kl-8 rekonstrukcija Kalvarijos sav., Kalvarija, Vytauto g. 6 | Rekonstrukcija dėl SND | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
465 | Klaipėdos | E1E3500147 | 9955461 | (3) 6 kV OL L-400 iš SP-60 rekonstravimas tarp atr. 402/21- 402/40 (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 93924.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
466 | Klaipėdos | E1E3500148 | 11484486 | 10 kV OL L-100 iš Tverų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 320399.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
467 | Kauno | E1E2500013 | 11870004 | 10 kV KL G1650-G1653 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 128305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
468 | Klaipėdos | E1E3500149 | 10241458 | 10 kV OL L-400 iš Kaltinėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 187358.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
469 | Klaipėdos | E1E3500150 | 10577769, 1057776, 1057777 | 10 kV OL L-200, L-100, L-300 iš Laukuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 488132.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
470 | Panevėžio | E1E5500371 | 266581 | 10 kV OL L-700 iš Mockėnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 143380.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
471 | Klaipėdos | E1E3500151 | 10625503 | 0,4 kV OL L-200 iš Pj-422 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Delta U (NPL) | 15982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2026
472 | Klaipėdos | E1E3500152 | 11484471 | 10 kV OL L-400 iš Plungės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 163922.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
473 | Klaipėdos | E1E3500153 | 10090115 | 10 kV OL L-300 iš Pajūrio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 188026.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
474 | Klaipėdos | E1E3500154 | 10946315 | 10 kV OL L-400 iš Endriejavo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 102344.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
475 | Klaipėdos | E1E3500155 | 10338241 | 10 kV OL L-300 iš Kartenos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 248483.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
476 | Šiaulių | E1E4500033 | 8420665 | 10 kV fyderio L-TR37 iš Gubernija TP Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Fiderių automatizavimas | 146369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
477 | Panevėžio | E1E5500372 | 266180 | 10 kV OL L-200 iš Tauragnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 188692.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
478 | Panevėžio | E1E5500370 | 266127 | 10 kV OL L-600 iš Rašės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 125899.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
479 | Klaipėdos | E1E3500162 | 10338271 | 10 kV OL L-200 iš Šventosios TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 74637.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
480 | Klaipėdos | E1E3500161 | 11132770 | 10 kV OL L-100 iš Luokės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 111879.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
481 | Klaipėdos | E1E3500013 | 11163473 | 0,4 kV OL L-300 iš R-904 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 181642.98 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
482 | Klaipėdos | E1E3500144 | 11484458 | (4) 10 kV OL L-300 iš Odos TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/124-300/146, 300/157-300/167, 300/157-312/12, 300/167-327/11 ir 300/167-310/21 (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 97470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
483 | Panevėžio | E1E55G0002 | 160419 | 10/0,4 kV KT K-515 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Gedimai | 22569.31 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2026
484 | Šiaulių | E1E40S0033 | 315148 | 0,4 kV Transform. keit. iš TR-6 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Birutės 1.3.7.Laucevičiaus 8.Raseinių 3.5a.7 | Rekonstrukcija dėl SND | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
485 | Šiaulių | E1E40S0031 | 314157 | 10/0,4 kV TR-242 rekonstrukcija Šiaulių m. sav., Šiauliai, Gegužių g.45, 49A, 51 | Rekonstrukcija dėl SND | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
486 | Klaipėdos | E1E3500133 | 10946314, 10946315 | (2) 10 kV OL L-300 ir L-400 iš Endriejavo TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/51-300/79, 300/57-301/6 ir 411/10-300/91 (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 172628.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
487 | Klaipėdos | E1E30S0034 | 11430220 | 0,4 kV OL L-400 iš KT-86 rekonstravimas, Plungės r. sav., Plungė, Dariaus ir Girėno g. 58 | Rekonstrukcija dėl SND | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
488 | Klaipėdos | E1E3500125 | 10946324 | (3) 10 kV OL L-500 iš Priekulės TP rekonstravimas tarp atr. 500/364- 513/7 (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 67202.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
489 | Klaipėdos | E1E30S0042 | 341920, 12216883 | 0,4 kV KL SKS-56 iš TR-22 rekonst. Šilutės r. sav. Šilutė Laisvės al.5 | Rekonstrukcija dėl SND | 3316.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
490 | Panevėžio | E1E50S0026 | 653618 | 0,4 kV OL L-100 iš K-327 rekonstravimas Kupiškio r. sav., Juodpėnų k., Lauko g., 2 | Rekonstrukcija dėl SND | 9123.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
491 | Panevėžio | E1E55G0012 | 1241391 | 0,4 kV KL TR30-KS794 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Gedimai | 5345.33 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
492 | Klaipėdos | E1E3500128 | 11132804 | (1) 10 kV OL L-100 iš Žarėnų TP LSS montavimas ir ruožo 100_67-78 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 76274.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
493 | Panevėžio | E1E50S0028 | 2696750 | 0,4 OL L-300 iš J-503 rekonstrukcija Rokiškio r.sav. Juodupė Taikos 2 | Rekonstrukcija dėl SND | 3623.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
494 | Kauno | E1E2500019 | 572064 | 0,4 kV OL L-451 iš Ar-145 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 52396.04 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
495 | Klaipėdos | E1E3500129 | 11132804 | (2) 10 kV OL L-100 iš Žarėnų TP LSS montavimas ir ruožų 100_83-89 ir 113_11-16 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 62137.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
496 | Klaipėdos | E1E3500130 | 11132804 | (3) 10 kV OL L-100 iš Žarėnų TP LSS montavimas ir ruožų 100_108-110, 100_123-128, 100_128-113_5, 113_5-100_134, 100_134-139 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 104220.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
497 | Panevėžio | E1E50S0030 | 159190 | Transformatorinės R-710 rekonstrukcija Rokiškio r.sav. Kavoliškis Melioratorių 3.5.5a.7.7a.7c.7d.7e.7f.9a | Rekonstrukcija dėl SND | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
498 | Klaipėdos | E1E3500131 | 11132804 | (4) 10 kV OL L-100 iš Žarėnų TP LSS montavimas ir ruožų 100_152-116_1 ir 116_1-500_216 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 65981.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
499 | Šiaulių | E1E40S0028 | 323884, 12710960 | Transformatorinės KT-1 ir 0,4 kV KL L-KS-83 iš MT-129 rekonstrukcija Kelmės r. Kelmė Birutės g. 19 | Rekonstrukcija dėl SND | 1472.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
500 | Klaipėdos | E1E3500132 | 10946314, 10946315 | (1) 10 kV OL L-300 ir L-400 iš Endriejavo TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/20-300/36, 400/19-400/26, 400/25-402/4 (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 146954.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
501 | Šiaulių | E1E40S0029 | 12543057 | 0,4 kV KL L-KS-62 iš SP-1 rekonstrukcija Kelmės r. sav. Kelmė Dariaus ir Girėno 2.4 | Rekonstrukcija dėl SND | 4537.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
502 | Šiaulių | E1E40S0040 | 346145, 12543126 | 0,4 kV KL KS-65 iš TR-35 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Janonio 26 | Rekonstrukcija dėl SND | 4212.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
503 | Klaipėdos | E1E3500145 | 9955461 | (1) 6 kV OL L-400 iš SP-60 rekonstravimas tarp atr. 400/28- 400/56 (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 117629.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
504 | Klaipėdos | E1E3500012 | 9793075 | 0,4 kV OL L-100 iš G-502 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 105566.51 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
505 | Panevėžio | E1E5500374 | 243834 | 10 kV OL L-400 iš Papilys TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 147102.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
506 | Klaipėdos | E1E3500157 | 11132795 | 10 kV OL L-500 iš Tryškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 177576.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
507 | Klaipėdos | E1E3500158 | 10338233 | 10 kV OL L-300 iš Darbėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 301106.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
508 | Klaipėdos | E1E3500159 | 11484460 | 10 kV OL L-800 iš Odos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 114821.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
509 | Klaipėdos | E1E3500160 | 10849575 | 10 kV OL L-100 iš Švėkšnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47666.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
510 | Vilniaus | E1E14G0027 | 164902 | 10/0,4 kV Vš-332 rekonstravimas (Vilniaus raj., Vilniaus reg.) | Gedimai | 18571.61 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
511 | Klaipėdos | E1E3500118 | 10577762 | (4) 10 kV OL L-200 iš Kaltinėnų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 200/159 - 200/166, 200/199 - 200/203, 200/209 - 200/212 (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 95482.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
512 | Šiaulių | E1E40S0001 | 312782 | Transformatorinės NA-502 rekonstrukcija Akmenės r. sav., Menčių k., Aušros g. 1, 3 (NA-502) | Rekonstrukcija dėl SND | 4836.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
513 | Panevėžio | E1E5500063 | 842985 | 0,4 kV OL L-200 iš Tj-115 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Delta U (NPL) | 221649.84 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
514 | Vilniaus | E1E125LG014 | 94829 | 0,4 kV SP-83_LGI rekonstravimas Agrastų g. 11A, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | PR185 (LG projektas) | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
515 | Kauno | E1E225LG037 | 16905782 | 0,4 kV KL SP2-01-SP26_LGI rekonstravimas A. Juozapavičiaus pr. 118, Kaunas (Kauno reg., Kauno m. sav.) | PR185 (LG projektas) | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
516 | Šiaulių | E1E425LG028 | 16876549 | 0,4 kV TR-49_LGI rekonstravimas Bokšto g., Radviliškis (Šiaulių reg., Radviliškio m.) | PR185 (LG projektas) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
517 | Šiaulių | E1E425LG027 | 16875253 | 0,4 kV TR-17_LGI rekonstravimas Bokšto g., Radviliškis (Šiaulių reg., Radviliškio m.) | PR185 (LG projektas) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
518 | Panevėžio | E1E525LG013 | 16526702 | 0,4 kV MT-425_LGI rekonstravimas Obelių k.,Rokiškio raj. (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | PR185 (LG projektas) | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
519 | Klaipėdos | E1E325LG043 | 16904636 | 0,4 kV ST-4-02_LGI rekonstravimas, Padvarniai (Klaipėdos reg., Kretingos r. sav.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
520 | Klaipėdos | E1E325LG042 | 16900452 | 0,4 kV ST-4_02_LGI rekonstravimas, Mickių k., Klaipėdos r. sav., (Klaipėdos reg., Klaipėdos sk.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
521 | Klaipėdos | E1E325LG041 | 16899581 | 0,4 kV ST-1 LGI rekonstravimas, Dumpių k., Klaipėdos r., sav. (Klaipėdos reg., Klaipėdos sk.) | PR185 (LG projektas) | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
522 | Klaipėdos | E1E325LG040 | 16032125 | 0,4 kV TR-464_LGI rekonstravimas, Liepų g. 79F, Klaipėda (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
523 | Klaipėdos | E1E325LG039 | 323260 | 0,4 kV TR-49_LGI rekonstravimas, Stoties g. 34, Plungė (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
524 | Šiaulių | E1E425LG026 | 315512 | 0,4 kV TR-98_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g. 27, Mažeikiai (Šiaulių reg.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
525 | Kauno | E1E225LG038 | 16893673 | 0,4 kV TR-2-09_LGI rekonstravimas, A. Juozapavičiaus pr. 124E, Kaunas (Kauno reg.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
526 | Vilniaus | E1E125G0024 | 123746 | 10/0,4 kV TR TR-936 10 kV skirstyklos rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
527 | Vilniaus | E1E125LG015 | 16782118 | 0,4 kV MT-1-24_LGI rekonstravimas Panerių g. 38, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
528 | Panevėžio | E1E525G0012 | 16836789, 16916821 | 10 kV OL Pakretonė-Ignalina AB_LGI rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Gedimai | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
529 | Klaipėdos |  | 341289 | 10/0,4 kV KT Tg-1012 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Gedimai | 10000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
530 | Panevėžio |  | 15507061 | 10/0,4 kV MT M-524 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Gedimai | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
531 | Panevėžio |  | 276897 | 10 kV KL TR23-TR61 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Gedimai | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
532 | Šiaulių |  | 16977267 | 10/0,4 kV 0 KP Šd-118 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Gedimai | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
533 | Kauno | E1E225G0021 | 339630 | 10/0,4 kV TR Š-251 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 30000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
534 | Panevėžio | E1E525LG015 | 16836147 | 0,4 kV MT-IM4-101_LGI rekonstravimas, Bažnyčios g.11-1, 11-2, 13, Švenčionių r. sav. (Utenos reg.) | PR185 (LG projektas) | 7513 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
535 | Vilniaus | E1E125LG020 | 16784391 | TR-1-03_LGI rekonstravimas, Iešmininkų g.23A, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
536 | Vilniaus | E1E125LG019 | 16783072 | TR-1-340_LGI rekonstravimas, Sostinės g. 1, Valčiūnai (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | PR185 (LG projektas) | 3944 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
537 | Šiaulių | E1E425LG032 | 338662 | 0,4 kV TR-8_LGI rekonstravimas, Stoties g., Jonikis (iauliu reg.) | PR185 (LG projektas) | 8186 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
538 | Šiaulių | E1E425LG031 | 332989, 16866476 | 0,4 kV MT 2-41_LGI rekonstravimas, Lyduvėnai, Raseinių r. sav. (Šiaulių reg.) | PR185 (LG projektas) | 6057 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
539 | Šiaulių | E1E425LG025 | 296847 | 0,4 kV TR-43_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g. 5A, Mažeikiai (Šiaulių reg.) | PR185 (LG projektas) | 3662 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
540 | Kauno | E1E225LG042 | 9903183 | 0,4 kV ST-IM3-406_LGI rekonstravimas, Liepų g. 4, Dumsiškių k., Jonavos r. sav. (Kauno reg.) | PR185 (LG projektas) | 5165 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
541 | Kauno | E1E225LG041 | 16892787 | MT-3-109_LGI rekonstravimas, Vilties g. 23, Gaižiūnų k. (Kauno reg., Jonavos raj.) | PR185 (LG projektas) | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
542 | Panevėžio | E1E525G0013 | 16837090, 7115462 | 0,4 kV OL L-100 iš ST-AB4-321_LGI rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Gedimai | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
543 | Kauno | E1E225LG040 | 15278018 | 0,4 kV MT-2-203_LGI rekonstravimas, Stoties g., Veseluvka, Jonavos r. (Kauno reg., Jonavos sk.) | PR185 (LG projektas) | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
544 | Vilniaus | E1E125LG016 | 16782540 | 0,4 kV TR-1-02_LGI rekonstravimas, Švitrigailos g. 37B, Vilnius, (Vilniaus reg.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
545 | Vilniaus | E1E125LG018 | 16780007 | 0,4 kV TR-1-09_LGI rekonstravimas, Pelesos g. 24, Vilnius (Vilniaus reg.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
546 | Vilniaus | E1E125G0002 | 2278931 | 0,4 kV KL 6-102-KS639 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 21579.72 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
547 | Vilniaus | E1E125G0006 | 1677838 | 10 kV KL L-700 iš Lentvario TP_LGI rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 25836.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
548 | Vilniaus | E1E12500002 | 1189013 | 0,4 kV OL L-100 iš Pb-503_DEM rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | EE atstatymas | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
549 | Vilniaus | E1E1500235 | 234686 | 10 kV OL L-600 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 34623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
550 | Vilniaus | E1E1500236 | 252560 | 10 kV OL L-400 iš SP-306 iš Rudamina TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 40813.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
551 | Vilniaus | E1E1500237 | 249279 | 10 kV OL L-200 iš Turgeliai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 172407.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
552 | Vilniaus | E1E12500072 | 241739 | 10 kV OL L-1300 iš Vievio TP automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Trakų raj. | VERT įpareigojimas | 186458.39 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 1.153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
553 | Vilniaus | E1E1500234 | 243812 | 10 kV OL L-200 iš Vilnios TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 45298.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
554 | Vilniaus | E1E1500233 | 243013 | 10 kV OL L-200 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 284602.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
555 | Vilniaus | E1E1500240 | 261214 | 10 kV OL L-300 iš Musninkų TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 94768.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
556 | Vilniaus | E1E1500241 | 245466 | 10 kV OL L-700 iš SP-310 iš Nemenčinės TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 319355.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
557 | Vilniaus | E1E1500242 | 221365 | 10 kV OL L-200 iš Rūdiškių TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 161383.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
558 | Vilniaus | E1E1500232 | 255853 | 10 kV OL L-600 iš Šalčininkėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 291779.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
559 | Vilniaus | E1E125LG017 | 16777575 | 0,4 kV TR-1-58_LGI rekonstravimas, Garvežių g. 5A, Lentvaris (Vilniaus reg.) | PR185 (LG projektas) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
560 | Vilniaus | E1E1500231 | 244427 | 10 kV OL L-400 iš Eišiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 23192.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
561 | Vilniaus | E1E1500229 | 247004 | 10 kV OL L-800 iš Eišiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 48035.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
562 | Vilniaus | E1E1500228 | 250999 | 10 kV OL L-100 iš Šalčininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 254417.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
563 | Vilniaus | E1E1500227 | 235926 | 10 kV OL L-300 iš Dieveniškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 65512.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
564 | Vilniaus | E1E1500239 | 273861 | 10 kV OL L-100 iš KT-1232_SP-98 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 557794.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
565 | Vilniaus | E1E12500071 | 254380 | 10 kV OL L-400 iš Rudamina TP automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Vilniaus raj. | VERT įpareigojimas | 101965.53 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
566 | Vilniaus | E1E12500070 | 262572 | 10 kV KL Ms403-Ms432 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Išpirkimas | 7391.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
567 | Vilniaus | E1E12500067 | 221766 | 10 kV OL L-100 iš Dieveniškių TP miškingų ruožų rekonstravimas II etapas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 681463.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
568 | Šiaulių | E1E425LG030 | 16864098 | 0,4 kV ST 2-39_LGI rekonstravimas, Palapišių k., Raseinių r. sav. (Šiaulių reg.) | PR185 (LG projektas) | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
569 | Šiaulių | E1E425LG029 | 16865717 | 0,4 kV ST 2-40_LGI rekonstravimas, Naudvario k., Raseinių r. sav. (Šiaulių reg.) | PR185 (LG projektas) | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
570 | Klaipėdos | E1E325LG047 | 299085 | 0,4 kV TR-SP-14 (Tauragės)_LGI rekonstravimas, Tremtinių kel. 25, Tauragė (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
571 | Klaipėdos | E1E325LG046 | 327874 | 0,4 kV SP-15(Klaipėda)_LGI rekonstravimas, Priestočio g. 7B, Klaipėda (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
572 | Klaipėdos | E1E325LG045 | 16903178 | 0,4 kV ST-4-01_LGI rekonstravimas, Girulių pl., Klaipėda (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
573 | Klaipėdos | E1E325LG044 | 299085 | 0,4 kV TR-SP-14 (Tauragės_TES)_LGI rekonstravimas, Tremtinių kel. 25, Tauragė (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
574 | Vilniaus | E1E1500230 | 262659 | 10 kV OL L-700 iš Maišiagalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 122835.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
575 | Kauno | E1E225LG039 | 16890499 | 0,4 kV MT-2-101_LGI rekonstravimas, A.Juozapavičiaus pr.124 D, Kaunas, (Kauno reg., Kauno tinklas) | PR185 (LG projektas) | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
576 | Kauno | E1E225G0019 | 97981 | 10/0,4 kV KT Lz-910 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Gedimai | 15000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
577 | Kauno | E1E225G0020 | 11874702 | 10 kV KL Šilainių TP-MT393 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
578 | Kauno | E1E225LG034 | 16897809 | 0,4 kV SP-2-01 (Kaunas)_LGI L-SP-21 rekonstravimas, A.Juozapavičiaus pr.118, Kaunas, (Kauno reg., Kauno tinklas) | PR185 (LG projektas) | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
579 | Klaipėdos | E1E325LG036 | 16032064 | 0,4 kV TR-463_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Klevų g.13, Klaipėda, (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
580 | Šiaulių | E1E425LG023 | 16889848, 16891238 | 0,4 kV TR-21_LGI ir TR-22_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g. 5, Venta, Akmenės r. sav. (Šiaulių reg.) | PR185 (LG projektas) | 7552 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
581 | Klaipėdos | E1E325LG035 | 10121981 | 0,4 kV TR-648_LGI rekonstravimas Naujoji uosto g., Anglinės GS, Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos sk.) | PR185 (LG projektas) | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
582 | Klaipėdos | E1E325LG034 | 16907623 | 0.4 kV ST-4/02_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Dianos g., Giruliai, (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | PR185 (LG projektas) | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
583 | Klaipėdos | E1E325LG033 | 16910999 | 0.4 kV TR-258_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Priestočio g.19, Klaipėda, (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | PR185 (LG projektas) | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
584 | Klaipėdos | E1E325LG032 | 315690 | 0.4 kV TR-182_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Klevų g.8, Klaipėda, (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | PR185 (LG projektas) | 6262 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
585 | Šiaulių | E1E425LG022 | 16910246 | 0,4 kV ST-4-07_LGI rekonstrukcija, Raudėnų k., Šiaulių r. sav., (1S-7) (Šiaulių reg., Kuršėnų sk.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
586 | Šiaulių | E1E425LG021 | 16910246 | 0,4 kV ST-4-07_LGI rekonstrukcija, Raudėnų k., Šiaulių r. sav., (1S-3) (Šiaulių reg., Kuršėnų sk.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
587 | Šiaulių | E1E425LG020 | 16879365 | 0,4 kV ST 2-64_LGI rekonstravimas, Radviliškio r. sav. (Šiaulių reg.) | PR185 (LG projektas) | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
588 | Šiaulių | E1E425LG019 | 16868928 | 0,4 kV ST 2-26_LGI rekonstravimas, Dvarininkų k., Radviliškio r. sav. (Šiaulių reg.) | PR185 (LG projektas) | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
589 | Klaipėdos | E1E325LG038 | 17719209 | 0,4 kV MT-2_LGI rekonstravimas, P.Lideikio g., Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | PR185 (LG projektas) | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
590 | Panevėžio | E1E525LG014 | 4455300 | 0,4 kV ST-P-307_LGI rekonstravimas, Pažeimenės k., Švenčionių r. sav. (Utenos reg.) | PR185 (LG projektas) | 5456 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
591 | Šiaulių | E1E425LG017 | 345341 | 0,4 kV MT-3-808_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g., Radviliškio r. sav. (Šiaulių reg.) | PR185 (LG projektas) | 3695 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
592 | Panevėžio | E1E525LG011 | 16709213 | 0,4 kV TR-408_LGI rekonstravimas Stoties g., Subačius (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | PR185 (LG projektas) | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
593 | Klaipėdos | E1E325LG031 | 311651 | 0,4 kV TR-3_LGI rekonstravimas, Klaipėdos g. 41, Stoniškių k. (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
594 | Panevėžio | E1E525LG009 | 16362219 | 0,4 kV TR-351_LGI rekonstravimas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7C, Kėdainiai (Panevėžio reg.) | PR185 (LG projektas) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
595 | Šiaulių | E1E425LG018 | 16910843, 16912158 | 0,4 kV TR-31_LGI rekonstravimas, Čiurlionio g. 8, Kuršėnai (Šiaulių reg., Šiaulių r. sav.) | PR185 (LG projektas) | 10090 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
596 | Klaipėdos | E1E325LG030 | 338740 | 0,4 kV TR-72_LGI rekonstravimas, P.Lideikio g., Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
597 | Klaipėdos | E1E325LG029 | 342321 | 0,4 kV TR-435_LGI rekonstravimas, Rimkų g. 8A, Klaipėda (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
598 | Klaipėdos | E1E325LG028 | 16905571 | 0,4 kV MT-1_LGI rekonstravimas, Prano Lideikio g., Klaipėda (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3695 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
599 | Kauno | E1E225LG036 | 16886753 | 0,4 kV MT-2-414_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g., Mauručių k., Prienų r. sav. (Kauno reg.) | PR185 (LG projektas) | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
600 | Kauno | E1E225LG035 | 16903873 | 0,4 kV SP-31 iš SP-2-01_LGI rekonstravimas, A. Juozapavičiaus pr.118, Kaunas (Kauno reg., Kauno sk.) | PR185 (LG projektas) | 3695 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
601 | Panevėžio | E1E525LG012 | 196636 | 0,4 kV TR D-701_LGI rekonstravimas, Dukštas, Ignalinos r. sav. (Utenos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
602 | Klaipėdos | E1E325LG018 | 323260 | 0,4 kV TR-49_LGI rekonstravimas, Stoties g. 27, Plungė, Plungės r. sav. (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3628.13 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
603 | Kauno | E1E225G0003 | 9701051 | 10 kV KL Jurbarko TP-SP2 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Gedimai | 43167.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
604 | Kauno | E1E225G0006 | 12191165 | 0,4 kV OL L-100 iš TR-90 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 10067.64 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
605 | Kauno | E1E2500263 | 8606957 | 10 kV fiderio L-TR14 iš Šakiai TP automatizavimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Fiderių automatizavimas | 124021.68 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
606 | Panevėžio | E1E525LG010 | 15932268 | 0,4 kV TR ŠL-307_LGI rekonstravimas, Švenčionėliai (Utenos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3728 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
607 | Šiaulių | E1E425LG016 | 16911046 | 0,4 kV ST-TR-916_LGI ir ST-4-07_LGI rekonstravimas Raudėnų k., Šiaulių raj. (Šiaulių reg., Šiaulių r. sav.) | PR185 (LG projektas) | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
608 | Klaipėdos | E1E325LG027 | 331237 | 0,4 kV MTT-44_LGI ĮSAS-2 rekonstravimas, Geležinkelio g., Šilutė, (Klaipėdos reg., Šilutės tinklas) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
609 | Kauno | E1E225G0013 | 323805 | 10/0,4 kV KT Rg-407 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Gedimai | 9317.48 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
610 | Vilniaus | E1E125G0026 | 8299913 | 0,4 kV KL R453-KS16137 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Papildomi | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
611 | Kauno | E1E225G0018 | 140946 | 10/0,4 kV KT P-910 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Gedimai | 15000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
612 | Klaipėdos | E1E325G0023 | 12285364 | 10 kV KL TR418-TR424 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Gedimai | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
613 | Klaipėdos | E1E325G0022 | 334660 | 10/0,4 kV KT K-304 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Gedimai | 10000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
614 | Vilniaus | E1E125G0025 | 6561954, 13162370 | 10 kV KL Vš204-Vš261 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
615 | Vilniaus | E1E125LG021 | 16784391 | 0,4 kV TR-1-03_LGI rekonstravimas, Iešmininkų g.23A, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | PR185 (LG projektas) | 2468 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
616 | Vilniaus | E1E15G0014 | 254446 | 10 kV KL OLS_R467-R466 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Įpareigojimas | 11220.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
617 | Šiaulių | E1E425LG024 | 341444 | 0,4 kV TR-58_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g., Mažeikiai (Šiaulių reg.) | PR185 (LG projektas) | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
618 | Klaipėdos | E1E325LG037 | 17673593 | 0,4 kV PS-15-8_LGI iš SP-15(Klaipėda)_LGI rekonstravimas, Priestočio g. 7B, Klaipėda (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
619 | Klaipėdos | E1E325LG026 | 331237 | 0,4 kV MTT-44_LGI PS-44-4 rekonstravimas, Geležinkelio g., Šilutė (Klaipėdos reg., Šilutės tinklas) | PR185 (LG projektas) | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
620 | Klaipėdos | E1E325LG025 | 17526136 | 0,4 kV MT-4-11_LGI rekonstravimas, Kretinga (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
621 | Klaipėdos | E1E325LG024 | 17110577 | 0,4 kV ST-4-05_LGI rekonstravimas, Vainočių k., Telšių r. sav. (Klaipėdos reg., Telšių r. sav.) | PR185 (LG projektas) | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
622 | Vilniaus | E1E125LG013 | 4427520 | 0,4 kV MT-J-410_LGI rekonstravimas, Stoties g., Jašiūnai (Vilniaus reg.) | PR185 (LG projektas) | 3695 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
623 | Vilniaus | E1E125LG012 | 16791967 | 0,4 kV TR-1-21_LGI rekonstravimas, Pramonės g. 12, Vilniius (Vilniaus reg.) | PR185 (LG projektas) | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
624 | Klaipėdos | E1E325G0021 | 317176, 11732242, 14844229, 11732240, 11732241 | 10/0,4 kV 0 SP-5 (Plungė_TES) rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | VERT įpareigojimas | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
625 | Panevėžio |  | 258963 | 10 kV KL TR-57 - TR-12 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 38970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
626 | Panevėžio | E1E5500313 | 260476 | 10 kV OL L-300 iš Pabradės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 472797.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
627 | Kauno | E1E2500002 | 1119494 | 0,4 kV OL L-100 iš Gd-410 rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Delta U (NPL) | 40713.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
628 | Panevėžio | E1E525G0011 | 16912088 | 0,4 kV KL ŠL520-L100_LGI rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Papildomi | 11070.13 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
629 | Šiaulių | E1E425G0005 | 315591 | 10/0,4 kV TR TR-176 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Gedimai | 27735.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
630 | Kauno | E1E225G0016 | 12050793 | 0,4 kV KL TR22-KS73 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Gedimai | 5473.8878 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
631 | Kauno | E1E225G0015 | 11874732 | 10 kV KL Šilko TP-SP516 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 11607.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
632 | Kauno | E1E225G0014 | 559615 | 0,4 kV KL Tr117-KS117-19 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Gedimai | 16405.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
633 | Panevėžio | E1E525G0010 | 269184 | 10 kV OL L-1400 iš Molėtų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Gedimai | 10745.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
634 | Kauno | E1E225G0017 | 109055 | 10/0,4 kV KT D-202 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Gedimai | 12100.057 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
635 | Vilniaus | E1E125G0023 | 1418130 | 0,4 kV KL TR630-PP4002-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 9014.18 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
636 | Vilniaus | E1E125G0022 | 262967 | 10 kV KL MT211-TR739 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 49097.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
637 | Panevėžio | E1E525G0009 | 7465116 | 10 kV OL L-1600 iš SP-5 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Gedimai | 30132.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
638 | Vilniaus | E1E125G0021 | 16782540 | 10/0,4 kV TR TR-1-02_LGI rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 152697.9897 | 2 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
639 | Vilniaus | E1E125G0001 | 1647869 | 0,4 kV KL TR504-PP5909 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 10347.6471 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
640 | Vilniaus | E1E1500215 | 94850 | 10 kV fiderio L-TR1169 iš SP-84 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 220328.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
641 | Vilniaus | E1E12500035 | 241195 | 10 kV KL TR1290-TR1292 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 65489.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
642 | Vilniaus | E1E1500226 | 244437 | 10 kV OL L-600 iš Turgelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 253126.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
643 | Vilniaus | E1E1500034 | 261876 | 10 kV KL SP25-TR188 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 23590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
644 | Vilniaus | E1E1500135 | 95051 | 10 kV fyderio L-1271-1 iš SP-111 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
645 | Kauno | E1E2500042 | 10231892 | 0,4 kV OL L-200 iš Č-404 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Delta U (NPL) | 42209.91 | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
646 | Vilniaus | E1E1500136 | 93340 | 10 kV fyderio L-MT2637 iš SP-92 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 65652.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
647 | Kauno | E1E2500047 | 9728553 | 10 kV fyderio L-MT193 iš Aleksotas TP Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Fiderių automatizavimas | 98013.36 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
648 | Kauno | E1E2500024 | 11874766 | 10 kV KL TR100-TR612 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 93686.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
649 | Vilniaus | E1E1500062 | 93633 | 10 kV fyderio L-TR295 iš SP-104 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 63867.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
650 | Vilniaus | E1E1500061 | 86630 | 10 kV fyderio L-100 iš Vilnia TP Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Fiderių automatizavimas | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
651 | Klaipėdos | E1E3500101 | 10577761 | (1) 10 kV OL L-100 iš Kaltinėnų TP ruožo 100/151-116/2-100/159 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 83055.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
652 | Vilniaus | E1E1500211 | 447750 | 10 kV KL M606-M612 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
653 | Klaipėdos | E1E3500018 | 11711860 | 10 kV KL TR47-TR4 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 46589.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
654 | Klaipėdos | E1E3500102 | 10577761 | (2) 10 kV OL L-100 iš Kaltinėnų TP ruožo 138/8-138/14 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
655 | Klaipėdos | E1E325LG023 | 16914110 | 0,4 kV MT KR-318_LGI rekonstravimas, Kretingalė, Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. (Klaipėdos reg., Klaipėdos sk.) | PR185 (LG projektas) | 2467.98 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
656 | Kauno | E1E2500152 | 8418606 | 10 kV fyderio L-100 Žiegždriai iš Žasma TP Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Fiderių automatizavimas | 183711.5 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
657 | Klaipėdos | E1E325LG022 | 16898963 | 0,4 kV ST-4_LGI rekonstravimas, Rimkų k., KLaipėdos r. sav. (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 2122.42 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
658 | Klaipėdos | E1E3500025 | 8424800 | 10 kV fyderio L-MT-93 iš Tausalas TP Automatizavimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Fiderių automatizavimas | 188446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
659 | Vilniaus | E1E1500160 | 249590 | (2) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 300/94-300/121 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 105414.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
660 | Kauno | E1E2500253 | 251543 | (4) 10 kV OL L-100 iš Marijampolės SP-KR-24 rekonstravimas tarp atramų 121/59-61, 121/61-64, 121/72-Sn-302 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 65859.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 2026
661 | Vilniaus | E1E1500161 | 249590 | (3) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 300/162-300/177, 300/177-301/27 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 157572.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
662 | Vilniaus | E1E125LG003 | 16779442 | 0,4 kV MT-1-212_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Šaltinio g., Juodšiliai (Vilniaus reg. Vilniaus raj.) | PR185 (LG projektas) | 4784.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
663 | Vilniaus | E1E125LG002 | 16772555 | 0,4 kV TR-1-61_LGI rekonstravimas, Vilniaus g. 4, Senieji Trakai (Vilniaus reg., Trakų raj.) | PR185 (LG projektas) | 3334.6 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
664 | Vilniaus | E1E125LG001 | 16772555 | TR-1-61_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Vilniaus g. 2A, Trakai (Vilniaus reg., Trakų raj.) | PR185 (LG projektas) | 4914.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
665 | Vilniaus | E1E12500043 | 195971 | 10/0,4 kV MT MT-2106 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Delta U (NPL) | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
666 | Vilniaus | E1E125G0008 | 2484911 | 0,4 kV KL TR1290-PP6744-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 12511.2617 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
667 | Vilniaus | E1E125G0007 | 229183 | 10 kV KL SP72-TR171 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 22781.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
668 | Vilniaus | E1E125G0003 | 246589 | 10 kV KL ElektrėnųTP-E204 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Gedimai | 10685.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
669 | Vilniaus | E1E12500013 | 245891 | 10 kV OL L-200 iš Akmenėlė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60062.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
670 | Vilniaus | E1E12500012 | 246072 | 10 kV OL L-200 iš Airėnų TP rekonstravimas II etapas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 310832.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
671 | Kauno | E1E2500023 | 409395 | 10 kV KL MT93-TR113 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 74412.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
672 | Vilniaus | E1E12500011 | 246072 | 10 kV OL L-200 iš Airėnų TP rekonstravimas I etapas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 319639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
673 | Kauno | E1E2500031 | 457710 | 10 kV KL MT1-MT63 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 16726.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
674 | Kauno | E1E2500025 | 259458 | 10 kV KL KP703-KP724 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 11954.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
675 | Panevėžio | E1E5500065 | 75115 | 10 kV fiderio L-E244 iš Ekranas TP automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Fiderių automatizavimas | 117177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026
676 | Kauno | E1E2500109 | 270970 | 10 kV OL L-400 iš Sasnavos TP rekonstravimas į KL tarp atr.400/234 - 400/237 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 24789.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
677 | Vilniaus | E1E1500100 | 94586 | 10 kV fyderio L-TR920 iš SP-55 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 148692.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
678 | Klaipėdos | E1E325LG021 | 330132 | 0,4 kV TR-45_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, P.Lideikio g.8., Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | PR185 (LG projektas) | 2271.09 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
679 | Kauno | E1E2500052 | 8606893 | 10 kV fyderio L-KT104 iš Eiguliai TP Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Fiderių automatizavimas | 266518.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
680 | Kauno | E1E2500068 | 280978 | (2) 10 kV OL L-100 tarp atr.Nr.100/149 - 100/195, 100/166-111/11 iš Ilgių TP rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52848.88 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
681 | Kauno | E1E2500046 | 11241212 | 10 kV fyderio L-TR-409 iš SP-407 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Fiderių automatizavimas | 173606.04 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
682 | Klaipėdos | E1E3500109 | 10577790 | (1) 10 kV OL L-800 iš Šilalės TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 800/39-800/42, 800/43-800/53 ir 817/1-817/5 (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 68520.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
683 | Klaipėdos | E1E3500027 | 8420545 | 10 kV fyderio L-TR189 iš SP-5 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Fiderių automatizavimas | 406352.9 | 4 | 0 | 2 | 0.34 | 0.28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026
684 | Vilniaus | E1E1500159 | 249590 | (1) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 326/11 - 326/19 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 41811.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
685 | Kauno | E1E2500044 | 85499 | 10 kV fyderio L-1100 Kalvarija iš Kalvarija TP Automatizavimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Fiderių automatizavimas | 79876.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
686 | Klaipėdos | E1E3500026 | 8420549 | 10 kV fyderio L-TR178 iš SP-5 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Fiderių automatizavimas | 250880.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
687 | Klaipėdos | E1E325LG019 | 342032 | 0,4 kV TR-41_LGI rekonstravimas, Pervažos g. 1A g., Kretinga (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 3628.13 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
688 | Vilniaus | E1E1500046 | 251373 | 10 kV KL SP312-12-1401 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 14762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
689 | Kauno | E1E2500043 | 8409972 | 10 kV fyderio L-TR 1335-2 iš SP-1330 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Fiderių automatizavimas | 295256.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
690 | Klaipėdos | E1E3500030 | 8420543 | 10 kV fyderio L-TR194 iš SP-5 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Fiderių automatizavimas | 134971.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
691 | Vilniaus | E1E1500027 | 263007 | 10 kV KL TR315-MT321 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 38691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
692 | Vilniaus | E1E1500105 | 227305 | (1) 10 kV OL L-300, L-200 iš Semeliškių TP tarp atr.300/81- 300/89, 300/109- 300/112, 300/121A- 300/124, 200/27- 200/29, 201/2-201/5, 201/5- 201/6 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 65536.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
693 | Klaipėdos | E1E325LG020 | 15593806 | 0,4 kV PK-419A_LGI rekonstravimas, Vilkyčių k. Šilutės r. sav. (Klaipėdos reg.) | PR185 (LG projektas) | 1130.81 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
694 | Klaipėdos | E1E3500110 | 10577790 | (2) 10 kV OL L-800 iš Šilalės TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 800/171-800/175, 810/7-810/18, 800/209-800/216, 800/212-813/6 ir 816/25-816/28 (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 118918.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
695 | Kauno | E1E2500035 | 11880395 | 10 kV KL TR946-TR949-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
696 | Kauno | E1E2500028 | 14654284 | 0,4 kV OL L-400 iš Ž-252 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 59555.78 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
697 | Kauno | E1E2500036 | 85631 | 10 kV fyderio L-TR68 iš SP-61 (Alytus) Automatizavimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Fiderių automatizavimas | 79292.15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
698 | Kauno | E1E2500027 | 281681 | 10 kV KL Atr.Nr.600/228-S614 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 19760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
699 | Klaipėdos | E1E3500021 | 11438884 | 0,4 kV OL L-100 iš R-812 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 102353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2026 | Taip
700 | Kauno | E1E2500026 | 400733 | 10 kV KL TR5-MT171 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 29915.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
701 | Kauno | E1E2500029 | 410205 | 10 kV KL SP5-TR16 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 21630.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
702 | Kauno | E1E2500030 | 10904971 | 10 kV KL TR14-TR26 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36474.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
703 | Kauno | E1E2500045 | 8411184 | 10 kV fyderio L-TR-903-2 iš SP-910 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Fiderių automatizavimas | 248857.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
704 | Vilniaus | E1E12500010 | 247488 | 10 kV OL L-300 iš Viršuliškės TP miškingų ruožų rekonstravimas II etapas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 463169.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
705 | Vilniaus | E1E12500009 | 247488 | 10 kV OL L-300 iš Viršuliškės TP miškingų ruožų rekonstravimas I etapas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 461971.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
706 | Vilniaus | E1E12500008 | 252955 | 10 kV OL L-300 iš Šalčininkėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 16099.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
707 | Vilniaus | E1E125LG007 | 16778883 | 0,4 kV TR-1-07_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g.12, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | PR185 (LG projektas) | 7729.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
708 | Vilniaus | E1E12500024 | 241792, 3540632 | 10 kV KL TR2043-TR2044 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 81953.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
709 | Vilniaus | E1E12500019 | 241386 | 10 kV KL TR1211-TR1261-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 57610.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
710 | Vilniaus | E1E12500003 | 228733 | 10 kV KL SP96-TR1110 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 40751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
711 | Vilniaus | E1E15G0022 | 2298256 | 0,4 kV KL 6-103-KS213 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 17703.23 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
712 | Vilniaus | E1E1500225 | 1398070 | 0,4 kV OL L-400 iš A-806 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Papildomi | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
713 | Vilniaus | E1E15G0021 | 2487051 | 0,4 kV KL MT119-PP5944-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 4943.16 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
714 | Vilniaus | E1E1500224 | 1790857 | 0,4 kV OL L-200 iš N-220 rekonstravimas atramoje 213/2 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Delta U (NPL) | 4135.9 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
715 | Vilniaus | E1E1500223 | 1299365, 13428121 | 0,4 kV OL L-100 iš L-102 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Delta U (NPL) | 9123.84 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2026
716 | Kauno | E1E22500001 | 310276 | 10 kV OL L-600 iš Seirijų TP rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 160716.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
717 | Vilniaus | E1E15G0020 | 2297770 | 0,4 kV KL 6-103-KS268 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 13169.7356 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
718 | Kauno | E1E22500005 | 11288505 | 10 kV KL SP28-TR40 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 85902.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
719 | Kauno | E1E22500006 | 100195 | 10/0,4 kV ST Mt-423 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Delta U (NPL) | 15941.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
720 | Vilniaus | E1E125LG011 | 16791119 | 0,4 kV TR-1-106_LGI rekonstravimas, Pramonės g.78, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | PR185 (LG projektas) | 3594.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
721 | Vilniaus | E1E15G0019 | 996957 | 0,4 kV KL TR793-PP2140 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 12229.0448 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
722 | Kauno | E1E22500009 | 386715 | 10 kV KL SP61-TR127 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 169738.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
723 | Kauno | E1E22500034 | 142284 | 10/0,4 kV MT Tr-207 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Delta U (NPL) | 14544.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
724 | Kauno | E1E22500037 | 259647 | (2) 10 kV OL L-300 iš Kazlų Rūdos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 406786.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
725 | Kauno | E1E22500043 | 251674 | (1)10 kV OL L-200 iš Marijampolės SP-KR-24 miškų ruožų rekonstravimas į KL tarp atr. 200/41-Ar-204, 201/51-201/93 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 365024.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
726 | Vilniaus | E1E1500219 | 247309 | (3) 10 kV OL L-300 iš Paberžė TP ruožų 314_19-32, rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75843.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
727 | Vilniaus | E1E1500218 | 247309 | (2) 10 kV OL L-300 iš Paberžė TP ruožų 321_12-15, 300_213-218, 334_1-17, 310_5-7 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 90303.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
728 | Vilniaus | E1E1500217 | 247309 | (1) 10 kV OL L-300 iš Paberžė TP ruožų 300_90-95, 300_104-327_3,307_15-18 ir 330_38-40 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50693.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
729 | Vilniaus | E1E15G0018 | 1058275 | 0,4 kV KL E1210-PP176-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Gedimai | 15639.04 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
730 | Kauno | E1E22500056 | 11993834 | 10 kV OL L-100 iš Palemono TP automatizavimas (2024m., audra), Kauno reg. | VERT įpareigojimas | 88611.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
731 | Kauno | E1E225G0001 | 11877361 | 0,4 kV KL TR37-KS4520 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 7713.7032 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
732 | Vilniaus | E1E15G0023 | 1970493 | 0,4 kV KL TR205-PP1148 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 12277.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
733 | Vilniaus | E1E12500001 | 1217497 | 0,4 kV OL L-200 iš Šl-309_KS-5157 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Delta U (NPL) | 33932.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
734 | Vilniaus | E1E1500243 | 245842 | 10 kV OL L-1600 iš SP-313 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 243783.47 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
735 | Kauno | E1E22500008 | 11869497 | 0,4 kV KL MT883-atr302/7-KS101299 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Papildomi | 8103.32 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
736 | Vilniaus | E1E125LG009 | 5016670 | 0,4 kV MT-1-400_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Geležinkelio g.1, 17127 Tartokas (Vilniaus reg. Šalčininkų raj.) | PR185 (LG projektas) | 3594.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
737 | Vilniaus | E1E125LG008 | 11563909 | 0,4 kV TR-1-10_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g.2, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m. sav.) | PR185 (LG projektas) | 4293.21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
738 | Vilniaus | E1E125G0020 | 13167009 | 0,4 kV KL 12-1809-L200 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 6475.86 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
739 | Vilniaus | E1E12500007 | 251024 | 10 kV OL L-100 iš Šalčininkėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 298626.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
740 | Vilniaus | E1E12500006 | 233592 | 10 kV OL L-100 iš Turgelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj. | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 339458.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
741 | Vilniaus | E1E12500005 | 242993 | 10 kV OL L-1400 iš Vievio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 129749.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
742 | Vilniaus | E1E12500032 | 241383 | 10 kV KL TR1264-TR1308-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 60712.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
743 | Vilniaus | E1E12500026 | 241786 | 10 kV KL TR2045-TR2043 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 48244.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
744 | Vilniaus | E1E12500062 | 263174, 263183, 263173 | 10 kV KL TR505-TR514 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
745 | Vilniaus | E1E12500052 | 246615 | 10 kV KL E201-E1201 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 34582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
746 | Vilniaus | E1E12500034 | 233502 | 10 kV KL TR1053-MT2894 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 53162.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
747 | Vilniaus | E1E125LG004 | 16781018 | 0,4 kV ST-204_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Terminalo g., Vilnius (Vilniaus reg. Vilniaus raj.) | PR185 (LG projektas) | 1701.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
748 | Vilniaus | E1E12500025 | 264103 | 10 kV KL TR950-TR1374 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 74012.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
749 | Vilniaus | E1E125LG005 | 16783072 | 0,4 kV TR-1-340_LGI rekonstravimas, Sostinės g. 9, Valčiūnai (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | PR185 (LG projektas) | 2673.28 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
750 | Panevėžio | E1E525LG004 | 17538133 | 0,4 kV KL TR1-76-KD1_LGI rekonstravimas LGI vartotojų perjungimas (Kauno reg., Kėdainių raj.) | PR185 (LG projektas) | 6811.86 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
751 | Vilniaus | E1E12500073 | 246072 | 10 kV OL L-200 iš Airėnų TP automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Vilniaus raj. | VERT įpareigojimas | 229880.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2026
752 | Vilniaus | E1E12500074 | 246917 | 10 kV OL L-300 iš Jurgonių TP automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Šalčininkų raj. | VERT įpareigojimas | 49799.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026
753 | Vilniaus | E1E12500075 | 254470 | 10 kV OL L-200 iš SP-62 automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Vilniaus m. | VERT įpareigojimas | 342118.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
754 | Vilniaus | E1E12500076 | 456530 | 10 kV KL nuo KT1686 iki MT Vr-289 (2024 m. audra) Vilniaus reg., Vilniaus m. | VERT įpareigojimas | 114235.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
755 | Vilniaus | E1E12500079 | 245510 | 10 kV OL L-400 iš Vilnia TP automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Vilniaus raj. | VERT įpareigojimas | 22373.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
756 | Vilniaus | E1E12500083 | 247488 | TR Sl-504 L-300 iš Viršuliškių TP 10 KV PĮ rekonstravimas, automatizavimas (2024 m. audra) Vilniaus reg., Vilniaus raj. | VERT įpareigojimas | 32298.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
757 | Vilniaus | E1E12500084 | 944102 | 10 kV OL L-600 iš Riešė TP automatizavimas (2024m., audra) Vilniaus reg. | VERT įpareigojimas | 41418.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
758 | Vilniaus | E1E125G0010 | 2320396 | 0,4 kV KL R425-KS198-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 8364.5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
759 | Vilniaus | E1E125G0011 | 856453 | 0,4 kV OL L-200 iš E-810 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | EE atstatymas | 15144.28 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
760 | Vilniaus | E1E125G0009 | 14473542 | 10 kV KL Lentvario TP L-L1180 KP montavimas (Vilniaus reg.) | Įpareigojimas | 34820.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
761 | Vilniaus | E1E125G0012 | 195512 | 10/0,4 kV ST ST-2020 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Papildomi | 9920.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
762 | Vilniaus | E1E125G0013 | 1407590, 1418130, 1408590, 1420930 | 0,4 kV KL TR630-pp4002-1; TR630-PP4002-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 13556.44 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
763 | Vilniaus | E1E125G0014 | 1542413 | 10 kV OL L-1100 iš SP-310 iš Nemenčinė TP rekonstravimas į KL tarp atr. 1100/37-1100/41 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 29789.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
764 | Vilniaus | E1E125G0015 | 1474450 | 0,4 kV KL MT323-PP2181 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 20695.3103 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
765 | Vilniaus | E1E125G0016 | 148238 | 10/0,4 kV KT E-208 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Gedimai | 8015.44 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
766 | Vilniaus | E1E125G0017 | 87506 | 10/0,4 kV KT KT-49 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. | Gedimai | 7756.4 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
767 | Vilniaus | E1E125G0019 | 175202 | 10/0,4 kV KT Rš-321 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 8015.44 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
768 | Vilniaus | E1E12500033 | 241986, 241989 | 10 kV KL TR1491-TR1492-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 74405.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
769 | Vilniaus | E1E1500212 | 85641 | 10 kV fiderio L-L719 iš Lentvaris TP automatizavimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Fiderių automatizavimas | 58496.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
770 | Vilniaus | E1E1500238 | 222445 | 10 kV OL L-500 iš Rūdiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78419.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
771 | Kauno | E1E25G0028 | 136226 | 10/0,4 kV KT Sn-348 galios transformatoriaus ketimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Gedimai | 32479 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
772 | Kauno | E1E2500243 | 280178 | (5) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 221/186-Gr-241, Gr-241-235/19, 235/25-Gr-243 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 100931.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
773 | Kauno | E1E2500244 | 280178 | (6) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP LSS montavimas į atšakas Nr.225, 226, 231, 234 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 43107.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
774 | Kauno | E1E2500245 | 249290 | 10 kV OL L-800 iš Vilkaviškio TP tarp atr.800/54-800/57 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 16851.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
775 | Kauno | E1E2500246 | 279900 | 1) 10 kV OL L-700 iš Šilo TP rekonstravimas nuo atr.700/44-702/6 (VKS), 702/6 (VKS)-702/13 ir 702/6 (VKS) -703/7 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 93814.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
776 | Kauno | E1E2500247 | 279900 | 2) 10 kV OL L-700 iš Šilo TP rekonstravimas nuo atr.700/54-700/56 ir 700/114-700/119 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 26676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
777 | Kauno | E1E2500248 | 279900 | 3) 10 kV OL L-700 iš Šilo TP rekonstravimas tarp atr.700/88-706/15 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
778 | Kauno | E1E2500125 | 16879388 | 10 kV OL Gaižiūnai-Jonava_LGI rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 19321.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2026
779 | Kauno | E1E2500158 | 16854253 | 10 kV OL Šeštokai-Mockava_LGI rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 152955.95 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
780 | Kauno | E1E2500179 | 284865 | 10 kV OL L-600 iš Merkinės TP ruožo 601/1-601/18 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 97164.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
781 | Kauno | E1E2500185 | 258197 | 10 kV OL L-600 iš Leipalingio TP ruožo 600/51-600/59 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 74818.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
782 | Vilniaus | E1E1500183 | 226166 | (5) 10 kV OL L-900 iš Rūdiškių TP rekonstravimas tarp atramų 900/167-905/1, 905/1-900/176, 900/182-187 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 41000.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
783 | Vilniaus | E1E1500182 | 226166 | (4) 10 kV OL L-900 iš Rūdiškių TP rekonstravimas tarp atramų 900/149-166 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
784 | Vilniaus | E1E1500181 | 226166 | (3) 10 kV OL L-900 iš Rūdiškių TP rekonstravimas tarp atramų 909/21-24, 900/123-126(VKS), 900/126(VKS)-133 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61129.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
785 | Kauno | E1E2500242 | 280178 | (4) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 221/121-127, 192-208 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 84107.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
786 | Vilniaus | E1E1500180 | 226166 | (2) 10 kV OL L-900 iš Rūdiškių TP rekonstravimas tarp atramų 900/46-48, 900/48-55, 900/55-105 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 194380.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
787 | Vilniaus | E1E1500191 | 1241985 | 0,4 kV OL L-300 iš Tk-615 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Delta U (NPL) | 64222.24 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
788 | Vilniaus | E1E1500157 | 241959 | 10 kV OL L-1031 iš SP-77_Žvėryno TP ruožo 100/1-13(VKS), 100/13(VKS)-100/18 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 94205.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
789 | Vilniaus | E1E1500156 | 245794 | 10 kV OL L-1300 iš Nemenčinės TP ruožo 1300/170-1300/178 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 43788.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
790 | Vilniaus | E1E1500155 | 242342 | 10 kV OL L-100 iš Eišiškių TP ruožų 120/25 - 120/33 ir 120/76 - 120/80 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 40270.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
791 | Vilniaus | E1E1500153 | 252475 | 10 kV OL L-600 iš Verkių TP ruožo 600/1-600/25 ir 600/25-600/35 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 104200.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
792 | Vilniaus | E1E1500185 | 242275 | 2) 10 kV OL L-400 iš Turgelių TP rekonstravimas tarp atr.400/44-400/65 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 96233.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
793 | Vilniaus | E1E1500148 | 217665 | 10 kV OL L-144 iš SP-63_Vilkpėdės TP ruožo 100/27-100/32 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 25231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
794 | Vilniaus | E1E1500147 | 252696 | (1) 10 kV OL L-100 iš Verkių TP ruožo 100/54-55, 100/55-60, 100/60-67 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50025.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
795 | Vilniaus | E1E1500144 | 245008 | 10 kV OL L-200 iš Grigiškių TP ruožo 203/22-203/40 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 66708.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
796 | Kauno | E1E2500191 | 10244100 | 10 kV OL L-300 iš Raudondvario TP ruožo 300/5-300/11, 301/11-301/16 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 29515.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
797 | Kauno | E1E2500195 | 9778288 | (1) 10 kV OL L-1300 iš Jonavos TP rekonstravimas į KL tarp atr. 1300/10-1300/15, 1301/6-1301/9 (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69350.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
798 | Kauno | E1E2500196 | 9778288 | (2) 10 kV OL L-1300 iš Jonavos TP rekonstravimas į KL tarp atr. 1300/37-1300/54 (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 171298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
799 | Kauno | E1E2500197 | 9778286 | 10 kV OL L-1100 iš SP-8 ruožo 1100/1-1100/11 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 41845.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
800 | Vilniaus | E1E1500179 | 226166 | (1) 10 kV OL L-900 iš Rūdiškių TP rekonstravimas tarp atramų 900/31-38, 902/49-903/11, 903/11-13, SS montavimas atr. 903/24 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 82515.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
801 | Kauno | E1E2500241 | 280178 | (3) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 221/85-110 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 96165.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
802 | Kauno | E1E2500240 | 280178 | (2) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 200/112-118, 216-221, 243-251, 257-260 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 99295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
803 | Kauno | E1E2500239 | 280178 | (1) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 200/41-45, 221/14-17, 200/71-Gr-205-200/90 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 122454.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
804 | Kauno | E1E225LG006 | 17583407 | 0,4 kV MT-2-42_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Kudirkos Naumiesčio g., Kybartai (Alytaus reg., Vilkaviškio raj.) | PR185 (LG projektas) | 751 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
805 | Kauno | E1E225LG007 | 16903057 | 0.4 kV MT-IM2-409_LGI rekonstravimas Stoties g., Marijampolė (Kauno reg., Marijampolės r.) | PR185 (LG projektas) | 3874.12 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
806 | Vilniaus | E1E1500187 | 242275 | 4) 10 kV OL L-400 iš Turgelių TP rekonstravimas tarp atr.408/12-408/22, 413/8-413/11 ir savigęsių saugiklių montavimas atr.410/30 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 63171.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
807 | Vilniaus | E1E15G0012 | 2278681 | 0,4 kV KL 6-102-KS685 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 11738.81 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
808 | Kauno | E1E225LG010 | 16890033 | 0,4 kV MT-2-06_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Tunelio g.6, Kaunas, (Kauno reg., Kauno m. sav.) | PR185 (LG projektas) | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
809 | Kauno | E1E225LG011 | 16879944 | 0,4 kV TR-2-15_LGI rekonstravimas, Palemono g.82A, Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | PR185 (LG projektas) | 5041.21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
810 | Kauno | E1E225LG012 | 16884868 | 0,4 kV MT-2-08_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, L.Ivinskiog., Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | PR185 (LG projektas) | 1709.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
811 | Kauno | E1E225LG013 | 16881164 | 0,4 kV MT-2-07_LGI rekonstravimas, Skardžio g. 2, Ražiškių k., Garliavos apylinkių sen., (Kauno reg., Kauno r. sav.) | PR185 (LG projektas) | 3303.12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
812 | Kauno | E1E225LG014 | 16901936 | 0,4 kV MT-2-03_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Čiurlionio g. 6B, Kaunas (Kauno reg., Kauno m. sav.) | PR185 (LG projektas) | 1719.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
813 | Kauno | E1E225LG015 | 16885729 | 0,4 kV MT-2-04_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Čiurlionio g. 16A Kaunas (Kauno reg., Kauno m. sav.) | PR185 (LG projektas) | 4452.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
814 | Kauno | E1E225LG016 | 16896982 | 0,4 kV MT-2-02_LGI rekonstravimas, L.Ivinskio g., Kaunas (Kauno reg., Kauno m. sav.) | PR185 (LG projektas) | 2985.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
815 | Kauno | E1E225LG017 | 16894703 | 0,4 kV TR-2-07_LGI rekonstravimas, L.Ivinskio g., Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | PR185 (LG projektas) | 2593.4 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
816 | Kauno | E1E225LG018 | 16905782 | 0,4 kV SP-2-01_LGI SP-26 rekonstravimas, A.Juozapavičiaus pr.118, Kaunas (Kauno reg., Kaunas) | PR185 (LG projektas) | 5049.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
817 | Kauno | E1E225LG019 | 16884243 | 0,4 kV TR-2-05_LGI rekonstravimas, Tunelio g.10A, Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | PR185 (LG projektas) | 2167.78 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
818 | Kauno | E1E225LG008 | 16878471 | 0,4 kV SP-2-16_LGI rekonstravimas, Palemono g.78C, Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | PR185 (LG projektas) | 1900.41 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
819 | Kauno | E1E225G0004 | 319669 | 10/0,4 kV KT B-711 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Gedimai | 11596.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
820 | Vilniaus | E1E1500186 | 242275 | 3) 10 kV OL L-400 iš Turgelių TP rekonstravimas tarp atr.400/113-400/117, 405/15-405/20 ir savigęsių saugiklių montavimas atr.404/1 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 45978.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
821 | Vilniaus | E1E1500184 | 242275 | 1) 10 kV OL L-400 iš Turgelių TP rekonstravimas tarp atr.400/38-400/40 ir 400/44-402/9 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
822 | Kauno | E1E2500214 | 280860 | 1) 10 kV OL L-700 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.700/36-700/49 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 84975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
823 | Kauno | E1E2500215 | 280860 | 2) 10 kV OL L-700 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.700/79-700/86 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 32312.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
824 | Kauno | E1E2500226 | 261582 | (1) 10 kV OL L-300 iš Leipalingio TP rek. tarp atr. 300_22-300_100 (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 213317.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
825 | Kauno | E1E2500227 | 261582 | (2) 10 kV OL L-300 iš Leipalingio TP rek. tarp atr. 300_93-303-55 (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 221409.99 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
826 | Kauno | E1E2500229 | 251543 | (2) 10 kV OL L-100 iš Marijampolės SP-KR-24 rekonstravimas tarp atramų 100/40-70, 100/70-81-1 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 118522.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
827 | Kauno | E1E2500230 | 251543 | (3) 10 kV OL L-100 iš Marijampolės SP-KR-24 rekonstravimas tarp atramų 109/15-20, 109/41-44, 121/4-6, 121/25-32, SS montavimas atr. 100/94 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 89461.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
828 | Kauno | E1E2500231 | 10104229 | (1) 10 kV OL L-400 iš Čiobiškio TP rekonstravimas tarp atramų 400/16-402/2, 402/2-400/30 (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 72425.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
829 | Kauno | E1E2500233 | 10104229 | (3) 10 kV OL L-400 iš Čiobiškio TP rekonstravimas tarp atramų 403/17-26, 400/135-137, 410/6-9 (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 112250.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
830 | Kauno | E1E2500236 | 9926932 | (1) 10 kV OL L-300 iš Jankų TP 300/1-5, 302/10-13, 304/3-9, L-200 iš Jankų TP 200/1-4 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57791.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
831 | Kauno | E1E2500237 | 9926932 | (2) 10 kV OL L-300 iš Jankų TP 300/104-107, 300/133-307/3 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 17222.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
832 | Kauno | E1E2500238 | 284675 | 10 kV OL L-500 iš Gudžių TP 507/3-5 rekonstravimas, 508/6 LSS montavimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 22816.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
833 | Kauno | E1E2500190 | 281460 | 2) 10 kV OL L-300 iš Simno TP ruožo 316/81-316/88 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 37871.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
834 | Kauno | E1E225LG003 | 16821393 | 0,4 kV KT-715_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Dzūkų g.8, Naujieji Valkininkai (Kauno reg., Varėnos raj.) | PR185 (LG projektas) | 5787.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
835 | Kauno | E1E2500189 | 281460 | 1) 10 kV OL L-300 iš Simno TP ruožo 309/32-309/39 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 35842.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
836 | Kauno | E1E2500186 | 280930 | 10 kV OL L-500 iš Daugų TP ruožo 500/146-500/159 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60502.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
837 | Panevėžio | E1E5500032 | 953035 | 0,4 kV OL L-100 iš Z-1609 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 167691.86 | 1 | 0 | 1 | 1.61 | 0.092 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
838 | Panevėžio | E1E5500033 | 1691978 | 0,4 kV OL L-200 iš Ds-218 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 157009.59 | 0 | 0 | 1 | 1.026 | 0.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
839 | Panevėžio | E1E5500305 | 247466 | 10 kV OL L-100 iš Raguvos TP rekonstravimas tarp atr.100-134-148 ir atr.100-226-234 (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 85580.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
840 | Panevėžio | E1E5500304 | 16940731 | 10 kV OL L-700 iš Želvos TP 700/76-80,87-89,154-158, 700/154-710/3 rekonstravimas, 706/1, 705/6 LSS montavimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 82453.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
841 | Panevėžio | E1E5500296 | 250006 | (2) 10 kV OL L-300 iš Vidiškių TP rekonstravimas tarp atramų 300/264-311/1, 311/1-300/266(VKS), 300/266(VKS)-269-1, 300/271-273 (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54367.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
842 | Panevėžio | E1E5500019 | 886389 | 0,4 kV OL L-100 iš Pa-1004 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 71103.97 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2026
843 | Panevėžio | E1E5500055 | 658424 | 0,4 kV OL L-200 iš I-145 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Delta U (NPL) | 59330.83 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
844 | Panevėžio | E1E5500057 | 643944 | 0,4 kV OL L-300 iš G-417 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Delta U (NPL) | 26228.44 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
845 | Vilniaus | E1E1500118 | 260425 | (1) 10 kV OL L-100 iš SP-56 rekonstravimas tarp atramų Nr.104/5-104/15 ir 104/31-104/51 (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 110757.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
846 | Vilniaus | E1E1200022 | 261471 | 10 kV KL TP Centras-SP90 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 1025289.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
847 | Kauno | E1E2200044 | 12433313 | 0,4 kV OL L-300 iš TR-293 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 190092.77 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
848 | Panevėžio | E1E5500096 | 266364 | (5) 10 kV OL L-700 iš Tauragnų TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 700/209-700/237 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 192082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
849 | Vilniaus | E1E1500097 | 235426 | (3) 10 kV OL L-100 iš Buivydžiai TP rekonstravimas į KL 100/78 - 1000/430-1 ir 100/78 - Bv-108 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 90263.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
850 | Panevėžio | E1E5500306 | 271905 | (1) 10 kV OL L-100 iš Švenčionių TP LSS montavimas ir ruožo 111_6-25 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 77127.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
851 | Panevėžio | E1E5500101 | 210925 | (3) 10 kV OL L-200 iš Ekrano TP rekonstravimas tarp atramų 200/264-270, 200/270-274, 200/278-282, 200/282-283, 200/282-233/4, 233/4-6 (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 156693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
852 | Vilniaus | E1E1500154 | 246389 | 10 kV OL L-300 iš Sužionys TP ruožo 300/71-300/82 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 82529.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
853 | Vilniaus | E1E1500139 | 252398 | 10 kV OL L-300 iš SP-306 iš Rudamina TP tarp atr.6-300/1-5, 6-300/18-26 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 53621.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
854 | Panevėžio | E1E5500293 | 267658 | (3.2) 10 kV OL L-800 iš Dūkšto TP tarp atr.802/38-804/1, 804/1/-802/56 rekonstravimas į KL (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 68132.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
855 | Vilniaus | E1E1500151 | 252063 | 10 kV OL L-400 iš Kalveliai TP ruožų 400/36-41 ir 400/179-182, 400/182-189 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50584.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
856 | Panevėžio | E1E5500109 | 250612 | 10 kV OL L-200 iš Gegužinės TP rekonstravimas tarp atr. 200_75- 200_80_1.(Panevėžio reg., Panevėžio r.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 107429.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
857 | Kauno | E1E2500105 | 11695960, 11695961 | 10 kV OL L-1200 iš Palemono TP rekonstravimas tarp atramų 1200/11-29(MTT), 1200/29(MTT) -1200/48(KP), 1200/48(KP) - 1200/60(VKS), 1200/60(VKS) - 1200/119 (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 565267 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 5.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
858 | Kauno | E1E2500146 | 85875 | 10 kV fiderio L-TR84 iš SP-88 (Alytus) automatizavimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Fiderių automatizavimas | 181817.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
859 | Kauno | E1E2200127 | 12192949, 12193067 | 0,4 kV OL L-100, L-200 iš KT-48 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 249645.87 | 1 | 0 | 1 | 1.29 | 0.04 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
860 | Vilniaus | E1E1500120 | 260425 | (3) 10 kV OL L-100 iš SP-56 tarp atramų Nr. 100/49-100/52, 100/80-100/83, L-112 ir L-113-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 94675.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
861 | Panevėžio | E1E5500084 | 268535 | (3) 10 kV OL L-800 iš Molėtų TP rekonstravimas tarp atramų 814-15-19 ir 805-15-TR M-829 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 51122.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
862 | Panevėžio | E1E5500082 | 268535 | (1) 10 kV OL L-800 iš Molėtų TP rekonstravimas tarp atramų 800-129-133, 800-147-152, 800-152-873-3 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52648.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
863 | Panevėžio | E1E5500058 | 252090 | 10 kV fyderio L-TR326-1 iš SP-287 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Fiderių automatizavimas | 91591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
864 | Panevėžio | E1E5500061 | 832853 | 0,4 kV OL L-200 iš M-417 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Delta U (NPL) | 30124.92 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
865 | Vilniaus | E1E1500119 | 260425 | (2) 10 kV OL L-100 iš SP-56 tarp atramų Nr. 121/20-124/1 ir 10 kV OL L-400 iš Vilnios TP tarp atramų Nr. 418/9-423/4 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75450.99 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
866 | Panevėžio | E1E5500307 | 271905 | (2) 10 kV OL L-100 iš Švenčionių TP ruožo 107_29-40 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 39862.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
867 | Panevėžio | E1E5500308 | 252307 | (1) 10 kV OL L-300 iš Svėdasų TP rekonstravimas nuo TP iki atr. 300/13 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75661.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
868 | Panevėžio | E1E5500309 | 252307 | (2) 10 kV OL L-300 iš Svėdasų TP rekonstravimas tarp atr. 300/26- 300/167 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 79207.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
869 | Vilniaus | E1E1500150 | 252696 | (2) 10 kV OL L-100 iš Verkių TP ruožo 100/1-100/19 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 103462.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
870 | Klaipėdos | E1E3500123 | 10946324 | (1) 10 kV OL L-500 iš Priekulės TP rekonstravimas tarp atr. 516/26- 516/54; 500145- 500/153 (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 138441.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
871 | Kauno | E1E20S0055 | 12050627 | 0,4 kV KL S-202 iš rekonstrukcija Prienų r. sav. Stakliškių k. Kauno 11A | Rekonstrukcija dėl SND | 7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
872 | Panevėžio | E1E5500321 | 266513 | (5) 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP ruožų 500_253-514_6, 500_265-270, 516_32-37, 500_295-299 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 81276.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
873 | Panevėžio | E1E5500301 | 270254 | (1) 10 kV OL L-200 iš Vašuokėnų TP rekonstravimas tarp atramų 200/72-75, 200/75-88, SS montavimas atr. 200/45 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 53953.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
874 | Panevėžio | E1E5500042 | 258731 | 10 kV KL TR-34 - TR-27 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63886.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
875 | Klaipėdos | E1E3500122 | 11132801 | (4) 10 kV OL L-500 iš Varnių TP rekonstravimas tarp atramų 531/6-16, 500/192-201, SS montavimas atr. 531/17 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 99118.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
876 | Panevėžio | E1E5500300 | 257595 | (3) 10 kV OL L-500 iš Švenčionių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 506/67 - 506/70, 509/36 - 509/40 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 43130.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
877 | Klaipėdos | E1E3500121 | 11132801 | (3) 10 kV OL L-500 iš Varnių TP rekonstravimas tarp atramų 500/124-133, 500/141-146, SS montavimas atr. 530/1(Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 106518.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
878 | Klaipėdos | E1E3500120 | 11132801 | (2) 10 kV OL L-500 iš Varnių TP rekonstravimas tarp atramų 500/84-577/9, 500/84-105 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 98781.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
879 | Panevėžio | E1E5500302 | 270254 | (2) 10 kV OL L-200 iš Vašuokėnų TP, L-200 iš Viešintų TP rekonstravimas tarp atramų 200/88-95, 200/24-26, SS montavimas atr.204/2 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 38300.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
880 | Panevėžio | E1E5500045 | 886689 | 0,4 kV OL L-200 iš B-305 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 67687.65 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
881 | Panevėžio | E1E5500046 | 617375 | 0,4 kV OL L-200 iš S-205 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 63931.86 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
882 | Kauno | E1E2500005 | 9926957 | 10 kV OL L-700 iš Šakių TP rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 184424.17 | 2 | 0 | 2 | 0.225 | 1.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
883 | Panevėžio | E1E5500299 | 257595 | (2) 10 kV OL L-500 iš Švenčionių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 504/12 - 504/17, 506/31 - 506/34, 506/58 - 506/61 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55801.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
884 | Panevėžio | E1E5500051 | 264894 | 10 kV KL TR105-MT179 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 41436.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
885 | Panevėžio | E1E5500298 | 257595 | (1) 10 kV OL L-500 iš Švenčionių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 500/173 - 500/192 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 83673.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
886 | Panevėžio | E1E5500297 | 250006 | (3) 10 kV OL L-500 iš Želvos TP rekonstravimas tarp atramų 500/270-268, 500/217-212, 500/210-204 (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 70678.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
887 | Klaipėdos | E1E3500119 | 11132801 | (1) 10 kV OL L-500, L-300 iš Varnių TP rekonstravimas tarp atramų 414/5-2, 500/39-43, 300/39-44 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 123849.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
888 | Panevėžio | E1E5500037 | 1065413 | 0,4 kV OL L-300 iš A-414 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 78528.01 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
889 | Panevėžio | E1E5500303 | 250856 | 10 kV OL L-200 iš Želvos TP 205/9-206/2, 206/2-205/32 rekonstravimas, 215/2 LSS montavimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 132605.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
890 | Panevėžio | E1E5500020 | 593108 | 0,4 kV OL L-300 iš Km-802 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 130963.58 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
891 | Panevėžio | E1E5500024 | 382231 | 10 kV KL TR1-TR2 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 97276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
892 | Vilniaus | E1E12G0103 | 249542, 256121, 479734 | 10 kV KL SP312-OLS_12-1816, RudaminosTP-SP312, PagiriųTP-SP312 perkėlimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Gedimai | 171258.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
893 | Kauno | E1E24G0051 | 306163 | 10/0,4 kV KT Ž-703 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Gedimai | 19455.25 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
894 | Panevėžio | E1E5500027 | 651038 | 0,4 kV OL L-200 iš N-307 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 67820.8 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
895 | Kauno | E1E22LG019 | 292103 | PU LGI OL, KL iš Palemono traukos pastoties perjungimas prie ESO tinklo | PR185 (LG projektas) | 176539.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
896 | Panevėžio | E1E5500028 | 587600 | 0,4 kV OL L-400 iš V-113 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 169274.96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
897 | Kauno | E1E2500188 | 310276 | 10 kV OL L-600 iš Seirijų TP ruožo 601/13-601/18 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 23665.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
898 | Kauno | E1E225LG002 | 16913861 | ST-306_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Pramonės g., Kaišiadorys (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | PR185 (LG projektas) | 6058.89 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
899 | Panevėžio | E1E5500110 | 254520 | 10 kV OL L-400 iš Ekrano TP rekonstravimas tarp atramų 400/25-29, 450/28-32 (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 38461.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
900 | Kauno | E1E225G0012 | 10873030 | 10/0,4 kV MT Dr-517 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Gedimai | 37342.8874 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
901 | Kauno | E1E2500284 | 12130380 | 0,4 kV OL L-100 iš B-116 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Delta U (NPL) | 205259.33 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
902 | Kauno | E1E2500285 | 12696954 | 0,4 kV OL L-100 iš Sg-469 rekonstravimas atramos 105/2- 105/37 (Kauno reg., Kauno raj.) | Papildomi | 52403.05 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
903 | Kauno | E1E2500286 | 14682422 | 10/0,4 kV ST Gr-612 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Delta U (NPL) | 19007.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026
904 | Kauno | E1E2500287 | 833633 | 0,4 kV OL L-100 iš I-106 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Delta U (NPL) | 55057.88 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
905 | Kauno | E1E2500289 | 9778278 | 10 kV OL L-400 iš Rimkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 476432.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
906 | Kauno | E1E2500290 | 11993834 | 10 kV OL L-100 iš Palemono TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 632829.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
907 | Kauno | E1E2500291 | 258012 | 10 kV OL L-400 iš Leipalingio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 87132.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
908 | Kauno | E1E2500292 | 309476 | 10 kV OL L-600 iš Veisiejų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 314121.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
909 | Kauno | E1E2500294 | 9778290 | 10 kV OL L-500, L-800 ir L-1300 iš Jonavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 734964.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
910 | Vilniaus | E1E1500138 | 85969 | 10 kV fiderio L-700 iš Rudamina TP automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Fiderių automatizavimas | 83116.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
911 | Klaipėdos | E1E32500003 | 11132796 | 10 kV OL L-600 iš Tryškių TP rekonstravimas, sumontuojant savigęsius saugiklius atr.600/90 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 11448.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
912 | Kauno | E1E2500155 | 13051903 | 10 kV fiderio L-OLS-36 iš Palemonas TP automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Fiderių automatizavimas | 76712.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
913 | Vilniaus | E1E1500176 | 245929 | 1) 10 kV OL L-500 iš Eišiškių TP rekonstravimas tarp atr.500/114-500/126 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 90530.42 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2026
914 | Kauno | E1E2500282 | 9778287 | 10 kV OL L-1200 iš SP-8 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 476536.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
915 | Klaipėdos | E1E325G0012 | 318358 | 10/0,4 kV KT Tg-202 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Gedimai | 6195.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
916 | Klaipėdos | E1E325G0014 | 298877 | 10/0,4 kV KT O-225 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Gedimai | 12796.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2026
917 | Klaipėdos | E1E325G0015 | 10062387 | 10 kV OL L-100 iš Skuodo TP ruožo 100/7-100/8 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | Gedimai | 8356.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
918 | Klaipėdos | E1E325G0016 | 12285189, 12285190 | 0,4 kV KL TR408-KS1995-1 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Gedimai | 41390.6206 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
919 | Klaipėdos | E1E325G0017 | 304517 | 10/0,4 kV KT N-102 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Gedimai | 18401.25 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026
920 | Klaipėdos | E1E325G0018 | 335815 | 10/0,4 kV KT L-323 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Gedimai | 9017.41 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
921 | Klaipėdos | E1E325G0019 | 12285116 | 0,4 kV KL TR403-KS1421 II rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Gedimai | 5534.58 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
922 | Klaipėdos | E1E325G0020 | 295106 | 10/0,4 kV KT O-204 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Gedimai | 12264.17 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
923 | Klaipėdos | E1E325LG003 | 16913591, 347240, 16914376 | 0,4 kV ST-4-06_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Lieplaukės km., Telšių r. (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | PR185 (LG projektas) | 617.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
924 | Klaipėdos | E1E325LG004 | 347242 | 0,4 kV ST-TR-121_LGI rekonstravimas, Vainočių k., Telšių r. sav. (Klaipėdos reg., Telšių r. sav.) | PR185 (LG projektas) | 3943.97 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
925 | Klaipėdos | E1E325LG006 | 16910819 | 0,4 kV KL Sg320-PS320-1_LGI rekonstravimas Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės r. (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | PR185 (LG projektas) | 6648.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
926 | Klaipėdos | E1E325LG010 | 16905259 | 0,4 kV TR-439_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Kairių g., Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | PR185 (LG projektas) | 2534.67 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
927 | Klaipėdos | E1E325LG012 | 16910306 | 0,4 kV TR-436_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Perkėlos g.6A., Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | PR185 (LG projektas) | 2146.66 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
928 | Vilniaus | E1E1500165 | 249590 | (7) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 301/81 - 333/14 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47939.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
929 | Klaipėdos | E1E325G0013 | 11712014 | 10 kV KL TR63-TR68 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Gedimai | 13332.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
930 | Kauno | E1E2500281 | 285955 | 10 kV OL L-600 iš Gudžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 250040.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
931 | Kauno | E1E2500280 | 269778 | 10 kV OL L-300 iš Sangrūdos TP rekonstravimas tarp atr.300/41-44-1, atr.300/141-149 ir atr.300/156-159 | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69625.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
932 | Kauno | E1E2500279 | 283880 | (6) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP nuo KT M-107 iki atr. 106/13 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 41861.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
933 | Kauno | E1E225LG001 | 16844611 | 0,4 kV TR-2-134_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Stoties g.18, (Alytaus reg., Alytaus m. sav.) | PR185 (LG projektas) | 3594.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
934 | Vilniaus | E1E12500030 | 94840 | 10 kV fiderio L-TR1001 iš SP-84 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 125874.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
935 | Kauno | E1E25G0029 | 137454 | 10/0,4 kV KT Sn-411 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Gedimai | 15695.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2026
936 | Kauno | E1E25G0031 | 342751 | 10/0,4 kV TR TR-30 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Gedimai | 41383.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
937 | Kauno | E1E25G0032 | 14699947 | 0,4 kV KL MT85-KS646 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Gedimai | 6584.8678 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
938 | Kauno | E1E25G0033 | 10244126 | 10 kV OL L-400 iš Garliavos TP atramų Nr.423/5-11 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 49052.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
939 | Kauno | E1E25G0034 | 11868867 | 10 kV KL Amalių TP-SP800 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 6166.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
940 | Vilniaus | E1E1500134 | 94718 | 10 kV fiderio L-TR992 iš SP-77 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 82178.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
941 | Kauno | E1E25G0035 | 293262 | 10/0,4 kV KT Pg-455 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 14634.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2026
942 | Kauno | E1E2500156 | 8412842 | 10 kV fiderio L-TR 609 iš SP-410 (Kaunas) automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Fiderių automatizavimas | 63426.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
943 | Vilniaus | E1E1500133 | 94883 | 10 kV fiderio L-TR737iš SP-37 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 188508.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
944 | Vilniaus | E1E1500117 | 94822 | 10 kV fiderio L-TR806 iš SP-49 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 117629.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
945 | Vilniaus | E1E1500065 | 208546 | 10 kV fiderio L-1000 iš Ąžuolynė TP automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Fiderių automatizavimas | 70358.17 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
946 | Kauno | E1E2500257 | 8361512 | 10 kV fiderio L-100 Miklusėnai iš Bakšiai TP automatizavimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Fiderių automatizavimas | 150447.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
947 | Vilniaus | E1E1500190 | 290828 | 10 kV fiderio L-MT2548 iš Salotė TP automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 46140.84 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
948 | Klaipėdos | E1E32500001 | 13137354 | 0,4 kV OL L-300 iš L-615 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Delta U (NPL) | 105146.3 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
949 | Kauno | E1E25G0021 | 121382 | 10/0,4 kV KT Bk-324 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Delta U (NPL) | 17212.88 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
950 | Klaipėdos | E1E32500002 | 10591039 | 10 kV OL L-600 iš Rietavo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 234994.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
951 | Kauno | E1E25G0002 | 552392 | 10/0,4 kV TR TR-114 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | VERT įpareigojimas | 14511.75 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
952 | Kauno | E1E2500293 | 10244080 | 10 kV OL L-100 iš Ežerėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 65353.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
953 | Kauno | E1E2500255 | 10014147 | (2) 10 kV OL L-900 iš Smalininkų TP ruožo tarp atr. 900/37-65, 900/71-125 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 301605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
954 | Kauno | E1E2500256 | 10014147 | (3) 10 kV OL L-900 iš Smalininkų TP ruožo tarp atr. 900/152-153-904/5, 900/177-180, 900/190-198 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 71451.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
955 | Kauno | E1E2500268 | 10601734 | 0,4 kV OL L-200 iš Kš-309 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Delta U (NPL) | 41792.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 2026
956 | Kauno | E1E2500271 | 577888 | 0,4 kV OL L-031 iš Kp-803 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Delta U (NPL) | 126034.87 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
957 | Kauno | E1E2500274 | 283880 | (1) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP ruožo tarp atr. 100/1 - 19, 100/19 - 30 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 125881.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
958 | Kauno | E1E2500275 | 283880 | (2) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP ruožo tarp atr.100/64 - 79, 100/79 - 104/9, ir 100/79 - 88 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 120167.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
959 | Kauno | E1E2500276 | 283880 | (3) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP ruožo tarp atr. 100/88 - 105 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 80435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
960 | Kauno | E1E2500277 | 283880 | (4) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP ruožo tarp atr.100/113 - 144 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 120881.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
961 | Kauno | E1E2500278 | 283880 | (5) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP ruožo tarp atr. 100/144 - 169 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 115561.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
962 | klaipėdos | E1E325LG014 | 16912688 | 0,4 kV ST-4-03_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Stoties g. 1, Tarvainių k. (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | PR185 (LG projektas) | 3237.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
963 | Vilniaus | E1E1500164 | 249590 | (6) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 314/27-314/33, 315/13-315/27 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54613.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
964 | Kauno | E1E2500104 | 8606974 | 10 kV fiderio L-MT1354 iš Šilainiai TP automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Fiderių automatizavimas | 133133.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
965 | Vilniaus | E1E1500163 | 249590 | (5) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 302/13 - 302/22 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54067.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
966 | Kauno | E1E225LG028 | 16901943 | 0,4 kV MT-2-720_LGI rekonstravimas, Plento g., Jurgėnų k., Kalvarijos sav. | PR185 (LG projektas) | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
967 | Kauno | E1E225LG029 | 16893444 | 0,4 kV MT-2-703_LGI rekonstravimas, Vinčai, Marijampolės sav. (Alytaus reg.) | PR185 (LG projektas) | 3981.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 2026
968 | Kauno | E1E225LG030 | 10150201 | 0,4 kV SP-2-48_LGI rekonstravimas, Sodų g. 15A, g., Šeštokai, Lazdijų r. sav. | PR185 (LG projektas) | 11280.81 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
969 | Kauno | E1E225LG031 | 16874134 | 0,4 kV ST-IM3-404_LGI rekonstravimas, Dumsių k., Jonavos r. sav. (Kauno reg.) | PR185 (LG projektas) | 1031.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2026
970 | Kauno | E1E225LG032 | 15920816 | 0,4 kV MT-172_LGI rekonstravimas, Dzukų g.,, Matuizų k. (Alytaus reg.) | PR185 (LG projektas) | 3628.13 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
971 | Vilniaus | E1E1500208 | 249797 | (2) 10 kV OL L-500 iš Airėnai TP 500/116-138 demontavimas, Ar-516-500/152 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 90824.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
972 | Vilniaus | E1E1500207 | 249797 | (1) 10 kV OL L-500 iš Airėnai TP 500/84-95 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 39650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
973 | Vilniaus | E1E1500206 | 233513 | (2) 10 kV OL L-200 iš Dieveniškių TP rekonstravimas trp atr. 200/227- 200/275 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 155353.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
974 | Vilniaus | E1E1500205 | 233513 | (1) 10 kV OL L-200 iš Dieveniškių TP rekonstravimas tarp atr. 201/24- 201/71 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 205872.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
975 | Vilniaus | E1E1500204 | 244114 | 10 kV OL L-1100 iš SP-407 iš Vievio TP 1100/22-29,120-123, 1100/29-1103/6 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61354.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
976 | Vilniaus | E1E1500203 | 246184 | (4) 10 kV OL L-200 iš Jurgonių TP rekonstravimas tarp atr. 200/134- 200/214. (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 151500.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
977 | Vilniaus | E1E1500202 | 246184 | (3) 10 kV OL L-200 iš Jurgonių TP rekonstravimas tarp atr. 207/14- 18, 208/22- 55 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 155548.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
978 | Vilniaus | E1E1500201 | 246184 | (2) 10 kV OL L-200 iš Jurgonių TP rekonstravimas tarp atr. 200/104- 200/119. (Vilniaus reg., Šalčininkų raj. | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 48197.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
979 | Vilniaus | E1E1500200 | 246184 | (1) 10 kV OL L-200 iš Jurgonių TP rekonstravimas tarp atr. 200/30- 200/46 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 77655.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
980 | Vilniaus | E1E1500199 | 253031 | (2) 10 kV OL L-300 iš Rudamina TP 324/64-77, 324/83-90 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 74611.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
981 | Vilniaus | E1E1500198 | 253031 | (1) 10 kV OL L-300 iš Rudamina TP 300/36-R-301, 300/45-54, 300/103-109 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 66882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
982 | Vilniaus | E1E15G0004 | 16601796 | 10/0,4 kV TR TR-2765 Vedinimo sistemos keitimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Gedimai | 4457.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
983 | Vilniaus | E1E1500216 | 94019 | 10 kV fiderio L-437 iš SP-29 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 96267.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
984 | Vilniaus | E1E1500210 | 4173110 | 0,4 kV OL L-300 iš Vš-376 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Delta U (NPL) | 18676.06 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
985 | Vilniaus | E1E15G0009 | 1216015 | 0,4 kV OL L-200 iš Šl-148 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Gedimai | 72523.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
986 | Kauno | E1E225LG025 | 16910788 | 0,4 kV TR-2-41_LGI rekonstravimas, J. Basanavičiaus g., Kybartai (Alytaus reg., Vilkaviškio raj.) | PR185 (LG projektas) | 2615.08 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
987 | Kauno | E1E225LG024 | 16877274 | 0.4 kV TR-341_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Šilų g.9, Jonava (Kauno reg, Jonavos raj.) | PR185 (LG projektas) | 653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
988 | Vilniaus | E1E1500209 | 250422 | (2) 10 kV OL L-500 iš Jašiūnų TP rekonstravimas tarp atramų 500/44-56, 500/95-100 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56301.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
989 | Kauno | E1E225LG020 | 16889906 | 0,4 kV SP-6 iš TR-2-24_LGI rekonstravimas, sumontuojant KS/KAS (Kauno reg., Kauno raj.) | PR185 (LG projektas) | 6454.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
990 | Kauno | E1E225G0009 | 118749 | 10/0,4 kV KT Kv-324 Galios transformatoriaus keitimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Gedimai | 7024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
991 | Kauno | E1E225G0010 | 11872259, 11872258 | 0,4 kV KL N456-KS97279 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 3803.94 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
992 | Klaipėdos | E1E325LG015 | 337468,16910260,16910184 | 0,4 kV TR-87_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Geležinkelio 37, Telšiai (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | PR185 (LG projektas) | 332.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
993 | Kauno | E1E225LG027 | 16899907 | 0,4 kV ST-2-727_LGI rekonstravimas, Strazdų k., Marijampolės sav. (Alytaus reg.) | PR185 (LG projektas) | 712.92 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
994 | Kauno | E1E2500249 | 279900 | 4) 10 kV OL L-700 iš Šilo TP rekonstravimas nuo atr.706/33 - Š-719 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 26768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
995 | Kauno | E1E225G0008 | 12742364 | 0,4 kV OL L-100 iš G-265 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Gedimai | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
996 | Kauno | E1E2500020 | 406731 | 10 kV KL SP65-TR91 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 52403.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
997 | Vilniaus | E1E1500162 | 249590 | (4) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 301/40-302/2, 302/2-301/57 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 72216.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
998 | Kauno | E1E2500250 | 279900 | 5) 10 kV OL L-700 iš Šilo TP rekonstravimas tarp atr.706/42-706/66 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 65055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
999 | Klaipėdos | E1E325G0011 | 17452694 | 0,4 kV KL T517-KS2376 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Gedimai | 20497.27 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1000 | Vilniaus | E1E1500177 | 245929 | 2) 10 kV OL L-500 iš Eišiškių TP rekonstravimas tarp atr.500/142-500/152 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50884.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1001 | Klaipėdos | E1E325G0009 | 11712081 | 10 kV KL TR8-TR56 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Gedimai | 11486.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1002 | Vilniaus | E1E1500178 | 245929 | 3) 10 kV OL L-500 iš Eišiškių TP rekonstravimas tarp atr.506/18-506/22, 507/10-507/13 ir 507/23-507/27 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 50170.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1003 | Klaipėdos | E1E32500004 | 10577791 | 10 kV OL L-900 iš Šilalės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 245315.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1004 | Vilniaus | E1E1500064 | 258564 | 10 kV fiderio L-300 Kietaviškės iš Anykšta TP automatizavimas (Vilniaus reg., Kaišiadorių raj.) | Fiderių automatizavimas | 60230.33 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
1005 | Klaipėdos | E1E32500008 | 12283131 | 10 kV KL TR116-TR153 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 54708.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1006 | Klaipėdos | E1E32500009 | 12283300 | 10 kV KL TR146-TR153 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 69364.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1007 | Kauno | E1E2500154 | 8607460 | 10 kV fiderio L-600 Kulva iš Rimkai TP automatizavimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Fiderių automatizavimas | 78421.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
1008 | Kauno | E1E225G0011 | 101669 | 10/0,4 kV MT MT-146 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Gedimai | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1009 | Vilniaus | E1E1500132 | 313740 | 10 kV fiderio L-6-102 iš SP-306 (Vilniaus raj.) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Fiderių automatizavimas | 108626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
1010 | Kauno | E1E2500051 | 8606839 | 10 kV fiderio L-TR1156 iš Aleksotas TP automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Fiderių automatizavimas | 133528.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
1011 | Klaipėdos | E1E325G0007 | 324472, 11484486 | 10/0,4 kV KT Tv-101 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Gedimai | 26195.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026
1012 | Klaipėdos | E1E325G0005 | 342234 | 10/0,4 kV KT V-105 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Gedimai | 14293.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026
1013 | Klaipėdos | E1E325G0004 | 297138 | 10/0,4 kV KT O-111 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Gedimai | 11404.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026
1014 | Klaipėdos | E1E325G0001 | 292217 | 10/0,4 kV KT R-609 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Gedimai | 12049.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1015 | Vilniaus | E1E1500192 | 84533 | 10 kV fiderio L-MT Ąž802 iš Ąžuolynė TP automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Fiderių automatizavimas | 72856.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
1016 | Vilniaus | E1E1500197 | 263667 | (2) 10 kV OL L-200 iš Širvintos TP rekonstravimas į KL tarp atr. 220/12 - 220/18, 200/54 - 200/58 (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 48283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1017 | Kauno | E1E2500262 | 86406 | 10 kV fiderio L-900 Domantonys iš Šilas TP automatizavimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Fiderių automatizavimas | 80762.64 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026
1018 | Vilniaus | E1E1500196 | 263667 | (1) 10 kV OL L-200 iš Širvintos TP rekonstravimas į KL tarp atr. 216/10 - 216/21 (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 42466.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1019 | Klaipėdos | E1E32500023 | 11732626 | 10 kV KL TR25-MT23 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 57490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1020 | Kauno | E1E2500254 | 10014147 | (1) 10 kV OL L-900 iš Smalininkų TP ruožo tarp atr. 900/16-24, 900/33-36 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 68122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1021 | Kauno | E1E2500223 | 281238 | 10 kV OL L-400 iš Ilgių TP rekonstravimas tarp atramų 404/27-29, 400/148-153, 400/157-159, 400/234-240 (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 85190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1022 | Šiaulių |  | 12232379 | 10 kV KL SP5-MT422 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 284400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1023 | Šiaulių |  | 9702870 | 10 kV KL SP1-TR1 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 82080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1024 | Kauno | E1E2500220 | 927515 | 0,4 kV fyderio L-200 iš V-613 Rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 78669.87 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1025 | Šiaulių |  | 9703222 | 10 kV KL SP4-SP2 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 261630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1026 | Šiaulių |  | 9703186 | 10 kV KL TR284-TR189 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 38340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1027 | Panevėžio |  | 261930 | 10 kV KL atr600/18-J212 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 98640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1028 | Šiaulių |  | 10457028 | 10 kV KL ŠiauliųTP-SP9 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 277589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1029 | Šiaulių |  | 9703122 | 10 kV KL ZokniųTP-TR264 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 100080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1030 | Panevėžio |  | 281384 | 10 kV KL TR58-TR61 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 56340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1031 | Šiaulių |  | 9703078 | 10 kV KL SP2-TR100 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 53100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1032 | Šiaulių |  | 9703221 | 10 kV KL SP2-2-SP3-2 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 91800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1033 | Šiaulių |  | 9703259 | 10 kV KL TR157-TR50 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 44820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1034 | Kauno |  | 386683 | 10 kV KL TR77-TR127 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 47430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1035 | Klaipėdos |  | 12286886 | 10 kV KL UostoTP-TR139 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 224910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1036 | Panevėžio |  | 276354 | 10 kV KL SP83-TR210 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 50220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1037 | Panevėžio |  | 259730 | 10 kV KL KT2-TR8 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 98100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1038 | Panevėžio |  | 256556 | 10 kV KL TR48-TR93 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 84150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1039 | Klaipėdos |  | 11711659 | 10 kV KL TR14-TR55 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 101700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Taip
1040 | Šiaulių | E1E42500003 | 12743654 | 10 kV KL Dn232-OLS_Dn260 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 246057.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1041 | Šiaulių | E1E42500010 | 12743616 | 10 kV KL SP3(Šiauliai)-MT389 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 102195.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1042 | Panevėžio | E1E525G0002 | 1795911 | 0,4 kV KL 0,4 kV KL TR113-PP343 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Įpareigojimas | 5760.02 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1043 | Klaipėdos | E1E3500113 | 11163606 | 0,4 kV fyderio L-100 iš T-524 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 275016.4 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.02 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1044 | Klaipėdos | E1E32500006 | 12282912 | 10 kV KL SP7-SP38 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 123842.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1045 | Klaipėdos | E1E32500007 | 17194632 | 10 kV KL MT718-MT646 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 380204.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1046 | Klaipėdos | E1E32500010 | 12286818 | 10 kV KL TP Jakai-TR379 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 293002.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1047 | Klaipėdos | E1E32500019 | 12282767 | 10 kV KL SP36-TR415 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 169055.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1048 | Klaipėdos | E1E32500020 | 12285768 | 10 kV KL TR53-TR364 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63213.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1049 | Vilniaus | E1E1500051 | 232510 | 10 kV KL TR220-MT2243 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1050 | Vilniaus |  | 263667 | 10 kV OL L-200 iš Širvintos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 190202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1051 | Vilniaus | E1E1500050 | 263137 | 10 kV KL TR550-KT568-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 24790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1052 | Panevėžio |  | 267336 | 10 kV OL L-200 iš Salako TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 517119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1053 | Vilniaus | E1E1500016 | 262120 | 10 kV KL SP36-MT563 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 69120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1054 | Kauno |  | 284776 | 10 kV OL L-500 iš Merkinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 446733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1055 | Kauno | E1E22500067 | 11876568 | 10 kV KL TR184-TR993 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 56965.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1056 | Vilniaus |  | 231269 | 10 kV OL L-100 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 277242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1057 | Panevėžio |  | 241522 | 10 kV OL L-100 iš Giedraičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 149506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1058 | Kauno | E1E22500017 | 674245, 616861 | 0,4 kV OL L-100 ir L-200 iš Vs-347 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Delta U (NPL) | 82586.92 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1059 | Šiaulių |  | 10873658 | 10 kV OL L-300 iš Bubių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 330966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1060 | Vilniaus | E1E1500052 | 238326 | 10 kV KL TR261-MT2244 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 14076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1061 | Kauno |  | 10689448 | 10 kV OL L-100 iš Kruonio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 278383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1062 | Panevėžio |  | 261873 | 10 kV OL L-300 iš Vabalninkas TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 396514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1063 | Kauno | E1E22500058 | 11878178 | 10 kV KL TR570-KT1437 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 58530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1064 | Vilniaus | E1E1500049 | 240105 | 10 kV KL TR267-MT2766 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1065 | Vilniaus | E1E1500032 | 230335 | 10 kV KL TR200-MT394 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 20250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1066 | Šiaulių |  | 11003690 | 10 kV OL L-300 iš Gruzdžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 145678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1067 | Vilniaus | E1E1500033 | 263146 | 10 kV KL TR539-MT1790 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 26179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1068 | Kauno |  | 10014144 | 10 kV OL L-400 iš Smalininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 215648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1069 | Kauno | E1E22500014 | 15690516 | 0,4 kV OL L-100 iš Rm-1412_KS-5246 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Delta U (NPL) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1070 | Kauno |  | 10689449 | 10 kV OL L-900 iš Kaišiadorių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 272368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1071 | Kauno | E1E22500033 | 11874065 | 10 kV KL SP337-TR877 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 123186.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1072 | Kauno |  | 10244123 | 10 kV OL L-100 iš SP-1550 (Raudondvario OL) miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 122882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1073 | Vilniaus | E1E1500018 | 263180 | 10 kV KL TR501-TR542 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1074 | Kauno |  | 280930 | 10 kV OL L-500 iš Daugų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 226672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1075 | Vilniaus | E1E1500015 | 1775950 | 0,4 kV OL L-200 iš Tg-216 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 124246 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1076 | Panevėžio |  | 272502 | 10 kV OL L-200 iš Pabradės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 158043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1077 | Vilniaus |  | 243376 | 10 kV OL L-300 iš SP-56_TR-257 miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 108009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1078 | Kauno | E1E22500065 | 11872671 | 10 kV KL OLS_P105-P160 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 44601.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1079 | Panevėžio |  | 269630 | 10 kV OL L-200 iš Skiemonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 314707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1080 | Kauno | E1E22500062 | 11879150 | 10 kV KL TR732-TR772 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42915.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1081 | Panevėžio |  | 243884 | 10 kV OL L-300 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 204888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1082 | Kauno | E1E22500036 | 259647, 259611, 259575 | (1) 10 kV OL L-300, L-500, L-700 iš Kazlų Rūdos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 653556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1083 | Vilniaus | E1E1500038 | 262359 | 10 kV KL SP75-TR515 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 23043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1084 | Panevėžio |  | 267422 | 10 kV OL L-600 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 468228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1085 | Kauno | E1E22500059 | 11871905 | 10 kV KL MT675-MT1501 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36408.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1086 | Panevėžio |  | 232468 | 10 kV OL L-200 iš Jūžintų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 427246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1087 | Kauno | E1E22500024 | 11877847, 11877846, 11877732 | 10 kV KL TR492-TR458 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 114663.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1088 | Panevėžio |  | 265167 | 10 kV OL L-400 iš Dusetų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 344242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1089 | Kauno | E1E22500025 | 11870157 | 10 kV KL G484-G497 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 90216.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1090 | Panevėžio |  | 265778 | 10 kV OL L-200 iš Alantos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 106257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1091 | Vilniaus | E1E1500037 | 15197517 | 10 kV KL MT2581-TR955 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 24660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1092 | Klaipėdos |  | 10338259 | 10 kV OL L-200 iš Palangos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 94934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1093 | Panevėžio |  | 268209 | 10 kV OL L-300 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 212121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1094 | Vilniaus |  | 233513 | 10 kV OL L-200 iš Dieveniškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 146031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1095 | Vilniaus | E1E1500042 | 361155 | 10 kV KL SP60-MT1874 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 19760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1096 | Klaipėdos | E1E3500017 | 12244982 | 10 kV KL TR8-TR51 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1097 | Kauno |  | 9768976 | 10 kV OL L-100 iš Noreikiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 93679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1098 | Vilniaus | E1E1500035 | 263165 | 10 kV KL TR514-TR521 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1099 | Panevėžio |  | 267142 | 10 kV OL L-600 iš Dubingių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 292827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1100 | Vilniaus | E1E1500043 | 262334 | 10 kV KL SP90-TR190 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1101 | Vilniaus |  | 250014 | 10 kV OL L-100 iš Kalveliai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 198490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1102 | Vilniaus | E1E1500045 | 241881 | 10 kV KL TR1531-MT1552 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 18110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1103 | Vilniaus | E1E1500021 | 230551 | 10 kV KL TR128-TR454 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 34460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1104 | Vilniaus |  | 236471 | 10 kV OL L-200 iš Buivydžiai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 161978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1105 | Vilniaus | E1E1500048 | 230785 | 10 kV KL TR1-TR1115 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 9780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1106 | Vilniaus |  | 260425 | 10 kV OL L-100 iš SP-56 miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 110607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1107 | Vilniaus | E1E1500041 | 262495 | 10 kV KL TR10-TR893 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 19760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1108 | Panevėžio |  | 243513 | 10 kV OL L-900 iš Pasvalio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 229225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1109 | Kauno | E1E22500049 | 11874814 | 10 kV KL TR101-TR804 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 88437.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1110 | Kauno | E1E22500038 | 285712 | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP miškingų ruožų rekonstravimas I Etapas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 658119.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1111 | Klaipėdos |  | 10413214 | 10 kV OL L-300 iš Tauragės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 183826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1112 | Kauno | E1E22500051 | 11875084 | 10 kV KL TR1055-TR1212 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 50100.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1113 | Panevėžio |  | 228048 | 10 kV OL L-100 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 251171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1114 | Kauno | E1E22500052 | 11879483 | 10 kV KL TR786-TR1134 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 51036.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1115 | Panevėžio |  | 229165 | 10 kV OL L-600 iš Pagynės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 131397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1116 | Vilniaus | E1E1500031 | 233333 | 10 kV KL TR649-TR1137 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1117 | Šiaulių |  | 10229474 | 10 kV OL L-200 iš Ventos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 96373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1118 | Kauno | E1E22500029 | 11874398 | 10 kV KL TR1073-SP840 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 131710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1119 | Klaipėdos |  | 10338232 | 10 kV OL L-100 iš Darbėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 360473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1120 | Kauno | E1E22500053 | 11874270 | 10 kV KL SP653-TR687 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 51973.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1121 | Klaipėdos |  | 10413220 | 10 kV OL L-400 iš Tauragės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 201790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1122 | Kauno | E1E22500028 | 11209294 | 0,4 kV OL L-100 iš Pg-354 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Delta U (NPL) | 65087.43 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1123 | Kauno |  | 11993953 | 10 kV OL L-300 iš Balbieriškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 113214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1124 | Kauno | E1E22500027 | 11874720, 11874723 | 10 kV KL Šilainių TP-SP1550 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 228692.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1125 | Klaipėdos |  | 10572159 | 10 kV OL L-200 iš Plungės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 375344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1126 | Vilniaus | E1E1500030 | 263044 | 10 kV KL TR268-TR403 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 26620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1127 | Vilniaus |  | 217845 | 10 kV OL L-100 iš Onuškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 267429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1128 | Vilniaus | E1E1500014 | 228702, 228704 | 10 kV KL ŽvėrynasTP-SP78-1 ir ŽvėrynasTP-SP78-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 105200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1129 | Panevėžio |  | 228367 | 10 kV OL L-300 iš Subačiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 99790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1130 | Panevėžio | E1E52500002 | 410314 | 10 kV KL TR5-TR11 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 79257.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1131 | Panevėžio |  | 268479 | 10 kV OL L-400 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 107735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1132 | Vilniaus | E1E1500013 | 263722 | 10 kV KL KT724-MT1796 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 80390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1133 | Panevėžio |  | 227010 | 10 kV OL L-500 iš Kėdainių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 250324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1134 | Kauno | E1E22500070 | 11876792 | 10 kV KL TR286-TR236 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 59588.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1135 | Kauno | E1E22500032 | 11878689 | 10 kV KL TR783-TR659 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 90404.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1136 | Panevėžio | E1E52500028 | 260868 | 10 kV OL L-700 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas II etapas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 884147.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2027
1137 | Šiaulių |  | 10873685 | 10 kV OL L-200 iš Zoknių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 108632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1138 | Vilniaus | E1E1500022 | 264120 | 10 kV KL TR889-TR1218 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 39916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1139 | Šiaulių |  | 11068283 | 10 kV OL L-100 iš Miglos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 89791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1140 | Panevėžio |  | 250110 | 10 kV OL L-400 iš Vidiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 91132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1141 | Klaipėdos |  | 10279695 | 10 kV OL L-400 iš Kvėdarnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 115599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1142 | Panevėžio |  | 269184 | 10 kV OL L-1400 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 103536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1143 | Kauno | E1E22500039 | 285712 | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP miškingų ruožų rekonstravimas II etapas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 674855.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1144 | Šiaulių |  | 10750042 | 10 kV OL L-300 iš Kelmės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 129078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1145 | Vilniaus | E1E1500025 | 229124, 14666394 | 10 kV KL MT2230-MT2523 ir 10 kV KL TR1235-MT2523 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 60790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1146 | Šiaulių |  | 10873676 | 10 kV OL L-100 Padubysys iš SP-37 miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 148779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1147 | Kauno | E1E22500040 | 285712 | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP miškingų ruožų rekonstravimas III etapas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 586352.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1148 | Panevėžio |  | 262147 | 10 kV OL L-400 iš Padysnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 138809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1149 | Kauno | E1E22500041 | 285712 | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP miškingų ruožų rekonstravimas IV etapas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 610012.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1150 | Vilniaus |  | 246096 | 10 kV OL L-400 iš Pagiriai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1151 | Kauno | E1E22500042 | 285712 | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP miškingų ruožų rekonstravimas V etapas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 271195.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1152 | Kauno |  | 281238 | 10 kV OL L-400 iš Ilgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 115918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1153 | Kauno | E1E22500044 | 251674 | (2)10 kV OL L-200 iš Marijampolės SP-KR-24 miškų ruožų rekonstravimas į KL tarp atr. 201/93-VKS, VKS-atr.201/134 ir SS montavimas atr.205/1 ir atr.201/151 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 174468.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1154 | Klaipėdos |  | 11484498 | 10 kV OL L-300 iš Plungės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 144859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1155 | Kauno | E1E22500045 | 222626 | 10 kV OL L-400 iš Gražiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 263052.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1156 | Panevėžio |  | 269396 | 10 kV OL L-700 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 110915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1157 | Kauno | E1E22500046 | 259923 | 10 kV OL L-600 iš SP-3 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 415563.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1158 | Panevėžio |  | 263607 | 10 kV OL L-100 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 144125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1159 | Kauno | E1E22500047 | 11879484 | 10 kV KL TR786-TR789 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42728.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1160 | Kauno |  | 279818 | 10 kV OL L-600 iš Šilo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 109745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1161 | Kauno | E1E22500013 | 405087, 405067 | 10 kV KL TR40-TR47 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 133021.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1162 | Kauno |  | 10014136 | 10 kV OL L-400 iš Seredžiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 142302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1163 | Kauno | E1E22500026 | 11870293 | 10 kV KL Garliavos TP-G450-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 148757.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1164 | Vilniaus |  | 244395 | 10 kV OL L-300 iš Vilnia TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 101350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1165 | Vilniaus | E1E1500024 | 378035 | 10 kV KL TR978-TR979 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1166 | Panevėžio |  | 248896 | 10 kV OL L-2400 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 175435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1167 | Kauno | E1E22500048 | 11877478 | 10 kV KL TR328-TR4 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 81880.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1168 | Panevėžio |  | 249040 | 10 kV OL L-1400 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 87732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1169 | Kauno | E1E22500011 | 11880585 | 10 kV KL TR983-TR1054 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 80569.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1170 | Kauno |  | 10014147 | 10 kV OL L-900 iš Smalininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 458125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1171 | Šiaulių |  | 11068280 | 10 kV OL L-500 iš Mažeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 46252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1172 | Šiaulių |  | 10507765 | 10 kV OL L-400 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 198866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1173 | Klaipėdos |  | 10946317 | 10 kV OL L-200 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 96233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1174 | Klaipėdos |  | 11484466 | 10 kV OL L-100 iš Plungės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 166605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1175 | Panevėžio |  | 270111 | 10 kV OL L-200 iš Mielagėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 173263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1176 | Panevėžio |  | 255031 | 10 kV OL L-600 iš Obelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 233960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1177 | Šiaulių |  | 11745687 | 10 kV OL L-200 iš Radviliškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 380322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1178 | Kauno |  | 308966 | 10 kV OL L-1500 iš Lazdijų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 182411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1179 | Panevėžio |  | 251428 | 10 kV OL L-100 iš Svėdasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 298497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1180 | Kauno |  | 12041511 | 10 kV OL L-200 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 121532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1181 | Kauno |  | 10244119 | 10 kV OL L-400 iš Vilkijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 153134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1182 | Klaipėdos |  | 10381603 | 10 kV OL L-900 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 139778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1183 | Kauno |  | 9926939 | 10 kV OL L-200 iš Lekėčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 289617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1184 | Kauno |  | 9926943 | 10 kV OL L-400 iš Sirvydų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 178537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1185 | Panevėžio |  | 251507 | 10 kV OL L-800 iš Pašilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 94801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1186 | Kauno |  | 283962 | 10 kV OL L-200 iš Merkinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 325059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1187 | Klaipėdos |  | 10108834 | 10 kV OL L-100 iš Kretingos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 190985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1188 | Panevėžio |  | 248155 | 10 kV OL L-500 iš Pandėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 217714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1189 | Kauno |  | 286333 | 10 kV OL L-700 iš Vydenių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 241708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1190 | Klaipėdos |  | 10865111 | 10 kV OL L-200 iš Veiviržėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 146031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1191 | Vilniaus |  | 248850 | 10 kV OL L-600 iš SP-312 iš Rudamina TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 105267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1192 | Panevėžio |  | 266601 | 10 kV OL L-800 iš Mockėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 274468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1193 | Panevėžio |  | 248368 | 10 kV OL L-200 iš Raguvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 123159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1194 | Panevėžio |  | 264288 | 10 kV OL L-300 iš Antalieptės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 285103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1195 | Kauno |  | 286746 | 10 kV OL L-400 iš Valkininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 206595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1196 | Panevėžio |  | 250946 | 10 kV OL L-400 iš Želvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 399702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1197 | Kauno |  | 9926941 | 10 kV OL L-200 iš Sirvydų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 198248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1198 | Kauno |  | 257728 | 10 kV OL L-800 iš Kalvarijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 147621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1199 | Kauno |  | 10244084 | 10 kV OL L-500 iš Ežerėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 101707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1200 | Panevėžio |  | 265656 | 10 kV OL L-100 iš Balninkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 241089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1201 | Vilniaus |  | 233692 | 10 kV OL L-400 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 366430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1202 | Šiaulių |  | 10873675 | 10 kV OL L-600 iš Pakapės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 222980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1203 | Kauno |  | 12012321 | 10 kV OL L-200 iš Vandžiogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 42379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1204 | Kauno |  | 281460 | 10 kV OL L-300 iš Simno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 104960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1205 | Panevėžio |  | 224708 | 10 kV OL L-800 iš Josvainių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 46196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1206 | Šiaulių |  | 11046718 | 10 kV OL L-500 iš Kryžkalnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 67173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1207 | Kauno |  | 10014126 | 10 kV OL L-400 iš Kalnėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 70610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1208 | Panevėžio |  | 259254 | 10 kV OL L-300 iš Švenčionėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 666788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1209 | Kauno |  | 10014131 | 10 kV OL L-500 iš Rupeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1210 | Panevėžio |  | 271338 | 10 kV OL L-300 iš Mielagėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1211 | Panevėžio |  | 271994 | 10 kV OL L-100 iš Viešintų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 58862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1212 | Kauno |  | 9926940 | 10 kV OL L-100 iš Sirvydų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1213 | Šiaulių |  | 10224287 | 10 kV OL L-300 iš Jučių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1214 | Klaipėdos |  | 10849583 | 10 kV OL L-400 iš Vainuto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 58682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1215 | Kauno |  | 309185 | 10 kV OL L-1600 iš Lazdijų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 112190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1216 | Panevėžio |  | 231848 | 10 kV OL L-1300 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1217 | Klaipėdos |  | 10449632 | 10 kV OL L-600 iš Pagėgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1218 | Panevėžio |  | 229221 | 10 kV OL L-600 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1219 | Klaipėdos |  | 10413197 | 10 kV OL L-300 iš Sartininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 104880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1220 | Kauno |  | 9926935 | 10 kV OL L-1000 iš Kudirkos Naumiesčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 35438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1221 | Panevėžio |  | 250915 | 10 kV OL L-300 iš Želvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 139310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1222 | Šiaulių |  | 10723523 | 10 kV OL L-100 iš Žaiginio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1223 | Kauno |  | 253382 | 10 kV OL L-300 iš Buktos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 70520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1224 | Kauno |  | 10244078 | 10 kV OL L-300 iš SP Rk-351 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1225 | Panevėžio |  | 232345 | 10 kV OL L-100 iš Ramygalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 66063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1226 | Klaipėdos |  | 10577792 | 10 kV OL L-300 iš Kaltinėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 106249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1227 | Panevėžio |  | 228379 | 10 kV OL L-700 iš Subačiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 51026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1228 | Šiaulių |  | 10873674 | 10 kV OL L-300 iš Pakapės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 72605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1229 | Kauno |  | 10244098 | 10 kV OL L-100 iš Raudondvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1230 | Kauno |  | 12012322 | 10 kV OL L-300 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 179504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1231 | Šiaulių |  | 11745686 | 10 kV OL L-100 iš Šiaulėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 145994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1232 | Panevėžio |  | 268890 | 10 kV OL L-400 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 589916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1233 | Kauno |  | 286436 | 10 kV OL L-100 iš Valkininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 73815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1234 | Klaipėdos |  | 10413207 | 10 kV OL L-800 iš Skaudvilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 93650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1235 | Šiaulių |  | 10445126 | 10 kV OL L-600 iš Viduklės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 243694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1236 | Kauno |  | 286996 | 10 kV OL L-100 iš Matuizų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 299994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1237 | Panevėžio |  | 228809 | 10 kV OL L-200 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 159907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1238 | Panevėžio |  | 225505 | 10 kV OL L-200 iš Kupiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 157886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1239 | Vilniaus |  | 242275 | 10 kV OL L-400 iš Turgelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 164215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1240 | Vilniaus |  | 245115 | 10 kV OL L-100 iš Maišiagala TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 199261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1241 | Vilniaus |  | 250422 | 10 kV OL L-500 iš Jašiūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 307636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1242 | Panevėžio |  | 229143 | 10 kV OL L-500 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 68560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1243 | Panevėžio |  | 260407 | 10 kV OL L-200 iš Suvieko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 216656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1244 | Vilniaus |  | 233087 | 10 kV OL L-100 iš Akmenėlė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 305947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1245 | Klaipėdos |  | 11540374 | 10 kV OL L-100 iš Barstyčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 412685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1246 | Kauno |  | 284675 | 10 kV OL L-500 iš Gudžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 148246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1247 | Panevėžio |  | 271665 | 10 kV OL L-700 iš Vašuokėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 270032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1248 | Klaipėdos |  | 10107813 | 10 kV OL L-300 iš Vilkyškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 292784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1249 | Panevėžio |  | 266499 | 10 kV OL L-400 iš Mockėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 152532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1250 | Panevėžio |  | 263902 | 10 kV OL L-1200 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 260334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1251 | Kauno |  | 259836 | 10 kV OL L-300 iš TR-19 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 305825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1252 | Klaipėdos |  | 10151651 | 10 kV OL L-200 iš Darbėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 370221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1253 | Vilniaus | E1E1500039 | 263748 | 10 kV KL TR638-MT813 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 35048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1254 | Panevėžio |  | 264263 | 10 kV OL L-200 iš Antalieptės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1255 | Vilniaus | E1E1500026 | 263117 | 10 kV KL KT349-TR975 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1256 | Kauno |  | 9926953 | 10 kV OL L-300 iš Šakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 141318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1257 | Vilniaus | E1E1500028 | 233342 | 10 kV KL MT750-MT2514 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 55400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1258 | Kauno |  | 10244111 | 10 kV OL L-800 iš Sargėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 224600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1259 | Kauno | E1E22500061 | 11876939, 11876712, 11876938, 11876940, 11876935, 11876932 | 10 kV KL TR28-TR222 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 50022.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1260 | Panevėžio |  | 226229 | 10 kV OL L-500 iš Didžiasalio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 171780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1261 | Vilniaus | E1E1500040 | 262175 | 10 kV KL SP112-TR206 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 35097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1262 | Kauno |  | 281529 | 10 kV OL L-400 iš Simno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 95057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1263 | Vilniaus |  | 251443 | 10 kV OL L-2193 iš SP-70_Baltupio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 83082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1264 | Kauno |  | 10689433 | 10 kV OL L-600 iš Kruonio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 287383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1265 | Klaipėdos |  | 11484446 | 10 kV OL L-100 iš Alsėdžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 395569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1266 | Panevėžio |  | 258776 | 10 kV OL L-400 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 463639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1267 | Šiaulių |  | 11745702 | 10 kV OL L-500 iš Sidabravo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 33639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1268 | Kauno |  | 309136 | 10 kV OL L-1000 iš Bazės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1269 | Kauno |  | 10062786 | 10 kV OL L-200 iš Kruonio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 106207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1270 | Klaipėdos |  | 11484448 | 10 kV OL L-500 iš Alsėdžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 90459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1271 | Panevėžio |  | 259856 | 10 kV OL L-800 iš Biržai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 44085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1272 | Klaipėdos |  | 10577768 | 10 kV OL L-100 iš Laukuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 159742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1273 | Klaipėdos |  | 10121969 | 10 kV OL L-200 iš Baublių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 26692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1274 | Kauno |  | 10244121 | 10 kV OL L-600 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 182254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1275 | Klaipėdos |  | 10946316 | 10 kV OL L-100 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1276 | Šiaulių |  | 10750055 | 10 kV OL L-500 iš Užvenčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 149693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1277 | Šiaulių |  | 11046712 | 10 kV OL L-500 iš Ariogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 130261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1278 | Vilniaus |  | 456530 | 10 kV OL L-200 iš Verkių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 208357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1279 | Vilniaus | E1E1500029 | 233258 | 10 kV KL TR732-MT2469 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 24170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1280 | Panevėžio |  | 224747 | 10 kV OL L-100 iš Juodupės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 183381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1281 | Šiaulių |  | 10750038 | 10 kV OL L-100 iš Kelmės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1282 | Kauno |  | 11993976 | 10 kV OL L-900 iš Jiezno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 107999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1283 | Šiaulių |  | 11003684 | 10 kV OL L-1100 iš Kuršėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 97062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1284 | Klaipėdos |  | 10946322 | 10 kV OL L-200 iš Priekulės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1285 | Panevėžio |  | 225609 | 10 kV OL L-500 iš Kupiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 162104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1286 | Panevėžio |  | 255332 | 10 kV OL L-600 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 283472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1287 | Kauno |  | 221985 | 10 kV OL L-100 iš Gražiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 167593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1288 | Kauno |  | 12041509 | 10 kV OL L-100 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 147576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1289 | Šiaulių |  | 11745690 | 10 kV OL L-200 iš Šiaulėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 147141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1290 | Panevėžio |  | 269465 | 10 kV OL L-100 iš Skiemonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 164461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1291 | Vilniaus |  | 246917 | 10 kV OL L-300 iš Jurgonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 28602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1292 | Klaipėdos |  | 11484465 | 10 kV OL L-500 iš Platelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 326190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1293 | Kauno |  | 284088 | 10 kV OL L-300 iš Merkinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 244900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1294 | Klaipėdos |  | 11132773 | 10 kV OL L-200 iš Nevarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 189036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1295 | Panevėžio | E1E52500029 | 263310 | 10 kV OL L-500 iš Padysnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 305852.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1296 | Šiaulių |  | 11068292 | 10 kV OL L-700 iš SP-6 Miglos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1297 | Panevėžio | E1E52500031 | 879274 | 0,4 kV OL L-100 iš Ž-306 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Delta U (NPL) | 18883.48 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1298 | Panevėžio |  | 242974 | 10 kV OL L-600 iš Pasvalio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 63786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1299 | Kauno |  | 11993977 | 10 kV OL L-900 iš Prienų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 168976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1300 | Kauno |  | 284927 | 10 kV OL L-700 iš Merkinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 689338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1301 | Vilniaus | E1E12500022 | 230652 | 10 kV KL TR904-MT2544 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49753.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1302 | Panevėžio |  | 266364 | 10 kV OL L-700 iš Tauragnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 788577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1303 | Vilniaus | E1E12500031 | 230126 | 10 kV KL SP111-TR1360 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 107076.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1304 | Vilniaus |  | 253031 | 10 kV OL L-300 iš Rudamina TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 274820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1305 | Vilniaus | E1E12500094 | 238745 | 10 kV KL MT78-MT90 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 47290.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1306 | Vilniaus |  | 246871 | 10 kV OL L-100 iš Verkiai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 429765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1307 | Vilniaus | E1E12500018 | 233376, 233333 | 10 kV KL TR607-TR1137 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 99583.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1308 | Kauno |  | 283880 | 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 581937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1309 | Šiaulių |  | 11425064, 11731641 | 0,4 kV fyderio L-500, L-400 iš Pl-319 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 129968.521 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1310 | Klaipėdos |  | 10338260 | 10 kV OL L-300 iš Palangos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 265185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1311 | Šiaulių | E1E42500028 | 10463346, 10723530 | 0,4 kV OL L-200 iš Tt-211 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Delta U (NPL) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1312 | Panevėžio |  | 251766 | 10 kV OL L-400 iš Gegužinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 199366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1313 | Vilniaus | E1E12500093 | 15769548 | 10 kV KL MT668-TR732 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63522.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1314 | Panevėžio |  | 271192 | 10 kV OL L-600 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 482203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1315 | Panevėžio |  | 587486 | 0,4 kV fyderio L-300 iš V-113 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 85420.69 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1316 | Klaipėdos |  | 11484457 | 10 kV OL L-200 iš Odos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 290047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1317 | Vilniaus | E1E12500015 | 262835, 263125 | 10 kV KL TR169-TR712 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 68767.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1318 | Vilniaus |  | 243075 | 10 kV OL L-700 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 285231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1319 | Vilniaus | E1E12500044 | 233166, 233260 | 10 kV KL TR763-MT2762 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 94337.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1320 | Kauno |  | 310178 | 10 kV OL L-700 iš Veisiejų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 600549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1321 | Vilniaus | E1E12500091 | 233467, 233466 | 10 kV KL TR1119-TR1120-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 93682.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1322 | Klaipėdos |  | 10381453 | 10 kV OL L-600 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 443826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1323 | Vilniaus | E1E12500036 | 264181 | 10 kV KL TR1739-TR1742 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 87912.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1324 | Vilniaus | E1E12500051 | 228719, 228720 | 10 kV KL SP96-TR1230-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 81093.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1325 | Panevėžio |  | 250612 | 10 kV OL L-200 iš Gegužinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 289465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1326 | Klaipėdos |  | 10849555 | 10 kV OL L-100 iš Kintų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 131952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1327 | Panevėžio | E1E5500053 | 297065 | 10 kV KL I1505-I1504 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 19760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1328 | Šiaulių |  | 10507763 | 10 kV OL L-700 iš Ariogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 62898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1329 | Kauno | E1E2200138 | 11869680 | 10 kV KL Centro TP-SP225-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 110603.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1330 | Vilniaus |  | 260872 | 10 kV OL L-300 iš Gelvonų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1331 | Panevėžio | E1E5500054 | 262035, 262034 | 10 kV KL TR50-1-TR51-1 ir KL TR50-2-TR51-2 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1332 | Kauno |  | 9778301 | 10 kV OL L-400 iš Žeimių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1333 | Šiaulių | E1E4500013 | 10232042 | 10 kV OL L-300 iš Papilės TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 202450.12 | 1 | 0 | 2 | 0.16 | 1.522 | 0 | 2 | 0 | 1.619 | 0 | 2027
1334 | Kauno |  | 10041325 | 10 kV OL L-100 iš Vilkijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 32702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1335 | Šiaulių |  | 11089191 | 0,4 kV OL L-300 iš Mg-116 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Delta U (NPL) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1336 | Panevėžio |  | 258316 | 10 kV OL L-600 iš Švenčionėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1337 | Vilniaus | E1E12500048 | 16779477, 15376288, 16161777 | 10 kV OL L-200 Rūdiškės-Matuizos_LGI rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 169313.31 | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 0.18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2027
1338 | Kauno |  | 11993955 | 10 kV OL L-300 iš Stakliškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 88020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1339 | Vilniaus | E1E1500023 | 587877 | 10 kV KL KT1155-MT1081 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1340 | Vilniaus |  | 246878 | 10 kV OL L-500 iš Maišiagala TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 84066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1341 | Vilniaus | E1E12500053 | 377399 | 10 kV KL TR921-TR1025 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 55654.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1342 | Kauno |  | 9778281 | 10 kV OL L-100 iš Rizgonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 166553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1343 | Vilniaus | E1E12500028 | 241391, 241390 | 10 kV KL TR1260-TR1264-1 ir 10 kV KL TR1260-TR1264-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 125153.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1344 | Vilniaus |  | 225137 | 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 108661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1345 | Vilniaus | E1E12500092 | 261872 | 10 kV KL SP26-TR2856 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 58276.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1346 | Panevėžio |  | 260087 | 10 kV OL L-500 iš Švenčionėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 396471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1347 | Vilniaus | E1E12500037 | 228656, 233385 | 10 kV KL SP22-TR600 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 88437.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1348 | Panevėžio |  | 254596 | 10 kV OL L-900 iš Svėdasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 194043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1349 | Vilniaus | E1E12500023 | 241624, 241627 | 10 kV KL 10 kV KL TR1139-TR1140-1 ir TR1139-TR1140-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 97595.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1350 | Klaipėdos |  | 10849554 | 10 kV OL L-500 iš Juknaičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 652602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1351 | Vilniaus | E1E12500004 | 241740 | 10 kV KL Vv103-Vv109 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 136289.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1352 | Vilniaus |  | 247309 | 10 kV OL L-300 iš Paberžė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 228300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1353 | Vilniaus | E1E12500029 | 228317 | 10 kV KL SP49-TR38 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 230059.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1354 | Panevėžio | E1E5500339 | 740373 | 0,4 kV OL L-200 iš S-311tarp atr.200/15-19, 209/1-4 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 51097.39 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1355 | Vilniaus |  | 245570 | 10 kV OL L-1200 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1356 | Panevėžio |  | 266958 | 10 kV OL L-300 iš Ūtos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 357744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1357 | Kauno |  | 9778280 | 10 kV OL L-600 iš Rimkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 165150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1358 | Šiaulių |  | 11089599 | 0,4 kV OL L-300 iš Mž-609 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Delta U (NPL) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1359 | Panevėžio |  | 268826 | 10 kV OL L-600 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 76180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1360 | Kauno |  | 12624377 | 0,4 kV fyderio L-100 iš G-458 Rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 85599.957 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1361 | Vilniaus |  | 230485 | 10 kV OL L-1400 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 83229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1362 | Panevėžio | E1E52500045 | 227865 | 10 kV OL L-100 iš Šėtos TP ir KT Š-116 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 100592.2 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2027
1363 | Kauno |  | 11695965 | 10 kV OL L-200 iš Žaslių (RST) miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 138447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1364 | Kauno |  | 1011081, 1011253 | 0,4 kV OL L-200, L-300 iš K-322 rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 77039.9613 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1365 | Kauno |  | 303896 | 10 kV OL L-100 iš Bazės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 225676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1366 | Panevėžio |  | 645942 | 0,4 kV OL L-100 iš K-1405 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Delta U (reitinguotos) | 28100.0906 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1367 | Kauno |  | 287096 | 10 kV OL L-200 iš Matuizų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 108734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1368 | Vilniaus | E1E12500066 | 221766 | 10 kV OL L-100 iš Dieveniškių TP miškingų ruožų rekonstravimas I etapas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 565480.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1369 | Vilniaus |  | 241805 | 10 kV OL L-200 iš Vievio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 90276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1370 | Šiaulių |  | 11328155 | 0,4 kV OL L-100 iš KT-29 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Delta U (reitinguotos) | 56334.6314 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1371 | Kauno |  | 9926922 | 10 kV OL L-700 iš Gelgaudiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 35984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1372 | Panevėžio |  | 245091 | 10 kV OL L-100 iš N.Radviliškis TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 108266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1373 | Kauno | E1E2500261 | 786654 | 0,4 kV OL L-300 iš Vs-710 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 87262.07 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1374 | Klaipėdos |  | 11132803 | 10 kV OL L-700 iš Varnių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 179472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1375 | Vilniaus | E1E12500068 | 255941 | 10 kV OL L-500 iš Šalčininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 679405.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1376 | Panevėžio |  | 265331 | 10 kV OL L-400 iš Suginčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1377 | Klaipėdos |  | 10796577 | 10 kV OL L-100 iš Judrėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 98799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1378 | Šiaulių |  | 10294787 | 0,4 kV fyderio L-100 iš Bt-206 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 30968.3614 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1379 | Vilniaus |  | 245844 | 10 kV OL L-200 iš Verkiai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 89135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1380 | Kauno | E1E22500072 | 10120356 | 0,4 kV OL L-400 iš Ar-116 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Delta U (NPL) | 77457.94 | 0 | 0 | 1 | 0.105 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1381 | Vilniaus |  | 226619 | 10 kV OL L-700 iš Aukštadvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 157059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1382 | Panevėžio |  | 264659 | 10 kV OL L-600 iš Antalieptės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 225448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1383 | Panevėžio |  | 267148 | 10 kV OL L-100 iš Antalgės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 182366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1384 | Vilniaus | E1E12500016 | 241382 | 6 kV KL TR1265-TR1372 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 59588.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1385 | Vilniaus | E1E12500095 | 262962 | 10 kV KL TR214-TR458 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 48226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1386 | Kauno | E1E22500078 | 580459 | 0,4 kV OL L-282 iš Kl-528 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Delta U (NPL) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1387 | Vilniaus | E1E12500054 | 252935, 5317034 | 10 kV KL Šč306-Šč232 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 83191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1388 | Panevėžio |  | 250856 | 10 kV OL L-200 iš Želvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 223177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1389 | Vilniaus | E1E12500059 | 377420 | 10 kV KL TR922-TR945 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 84503.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1390 | Panevėžio |  | 260485 | 10 kV OL L-600 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 823448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1391 | Vilniaus | E1E12500040 | 241515 | 10 kV KL TR1270-TR1213 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 33927.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1392 | Kauno |  | 280078 | 10 kV OL L-800 iš Šilo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 116879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1393 | Vilniaus | E1E12500060 | 264180 | 10 kV KL TR1739-TR1743 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 62210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1394 | Panevėžio |  | 250991 | 10 kV OL L-500 iš Želvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 128958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1395 | Kauno | E1E22500077 | 12353047 | 0,4 kV OL L-300 iš J-246 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Delta U (NPL) | 78000 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1396 | Panevėžio |  | 251875 | 10 kV OL L-100 iš Taujėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 63335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1397 | Vilniaus | E1E12500039 | 263067 | 10 kV KL TR448-TR896 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 65489.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1398 | Klaipėdos |  | 10615140 | 10 kV OL L-400 iš Žarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 280897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1399 | Vilniaus | E1E12500038 | 241509, 241512 | 10 kV KL TR1212-TR1213-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 105221.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1400 | Klaipėdos |  | 10449621 | 10 kV OL L-200 iš Laukėsos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 105274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1401 | Vilniaus | E1E12500064 | 229401 | 10 kV KL SP61-TR603 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1402 | Šiaulių |  | 10723518 | 10 kV OL L-600 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 107451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1403 | Vilniaus | E1E12500027 | 262716 | 10 kV KL TR68-TR69 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 54342.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1404 | Kauno |  | 10689436 | 10 kV OL L-400 iš Ringailių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1405 | Vilniaus | E1E12500021 | 263021 | 10 kV KL TR302-TR961 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31960.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1406 | Kauno |  | 9778282 | 10 kV OL L-300 iš Rizgonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 125474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1407 | Vilniaus | E1E12500069 | 252551 | 10 kV KL 6-310-6-103 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63522.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1408 | Klaipėdos |  | 10849551 | 10 kV OL L-600 iš Degučių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1409 | Panevėžio |  | 937543, 577602 | 0,4 kV fyderio L-200, L-300 iš Už-403 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 125710.9315 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1410 | Panevėžio |  | 233931 | 10 kV OL L-700 iš Giedraičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 42921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1411 | Kauno |  | 11993947 | 10 kV OL L-200 iš Jiezno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 125721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1412 | Vilniaus | E1E12500056 | 246606 | 10 kV KL E201-E202 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43168.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1413 | Panevėžio |  | 244746 | 10 kV OL L-400 iš Žibartonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 120810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1414 | Kauno |  | 234112 | 10 kV OL L-200 iš Vilkaviškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 30399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1415 | Panevėžio | E1E5500050 | 413426 | 10 kV KL MT36-MT90 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 19760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1416 | Panevėžio |  | 709873, 711474 | 0,4 kV fyderio L-200, L-300 iš G-702 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 90977.9647 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1417 | Panevėžio | E1E5500043 | 899653 | 0,4 kV OL L-200 iš S-305 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 48902.27 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1418 | Panevėžio | E1E52500019 | 276778 | 10 kV KL SP287-TR330 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 109418.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1419 | Šiaulių |  | 10232042 | 10 kV OL L-300 iš Papilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 83882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1420 | Klaipėdos | E1E32500022 | 12244695, 12244858 | 10 kV KL SP2-TR1 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 123159.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1421 | Kauno |  | 228773 | 10 kV OL L-400 iš Vištyčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 89465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1422 | Klaipėdos | E1E32500021 | 12244858 | 10 kV KL TR16-TR50 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 92998.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1423 | Panevėžio |  | 254474 | 10 kV OL L-200 iš Vabalninkas TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 41226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1424 | Panevėžio | E1E52500017 | 263635 | 10 kV KL TR24-KT115 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 71389.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1425 | Vilniaus |  | 246007 | 10 kV OL L-300 iš Maišiagala TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 68980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1426 | Panevėžio | E1E52500018 | 264825 | 10 kV KL TR94-TR95 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43852.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1427 | Šiaulių |  | 11359451 | 10 kV OL L-1000 iš Joniškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1428 | Klaipėdos | E1E32500018 | 11162980 | 0,4 kV OL L-200 iš L-212 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Delta U (NPL) | 40125.87 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1429 | Klaipėdos |  | 10413209 | 10 kV OL L-1000 iš Tauragės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 96363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1430 | Klaipėdos | E1E32500016 | 12283532 | 10 kV KL TR102-TR207 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 93682.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1431 | Šiaulių |  | 10620572 | 10 kV OL L-200 iš Ramučių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1432 | Klaipėdos | E1E32500015 | 12284561, 12282916 | 10 kV KL TR343-TR344 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 71389.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1433 | Vilniaus |  | 247769 | 10 kV OL L-100 iš SP-311 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 179511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1434 | Panevėžio | E1E52500025 | 706673 | 0,4 kV OL L-200 iš Ps-307 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | Delta U (NPL) | 21321.5 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1435 | Panevėžio |  | 246451 | 10 kV OL L-200 iš Surviliškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 34991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1436 | Klaipėdos | E1E32500014 | 11636591 | 10 kV KL TR17-TR24 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 125153.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1437 | Kauno |  | 11993971 | 10 kV OL L-700 iš Jiezno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 89537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1438 | Panevėžio | E1E52500020 | 258512 | 10 kV KL KT-72 - TR-22 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 102861.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1439 | Klaipėdos |  | 11540377 | 10 kV OL L-100 iš Ylakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 92493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1440 | Klaipėdos | E1E32500013 | 11827627 | 10 kV KL TR9-TR10 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 85814.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1441 | Panevėžio |  | 242788 | 10 kV OL L-400 iš Kruosto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 148217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1442 | Klaipėdos | E1E32500012 | 12244844 | 10 kV KL TR13-TR96 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 85289.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1443 | Panevėžio |  | 249103 | 10 kV OL L-500 iš Namišių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 45780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1444 | Klaipėdos | E1E32500034 | 11732382 | 10 kV KL Plungė-TR32 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 92371.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1445 | Šiaulių |  | 10723521 | 10 kV OL L-900 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 159835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1446 | Klaipėdos |  | 10577761 | 10 kV OL L-100 iš Kaltinėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1447 | Klaipėdos | E1E32500035 | 9702148 | 10 kV KL SP4-TR35 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 81880.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1448 | Panevėžio | E1E52500026 | 892705 | 0,4 kV OL L-300 iš Ž-513 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Delta U (NPL) | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1449 | Vilniaus |  | 260825 | 10 kV OL L-200 iš Gelvonų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1450 | Šiaulių |  | 10104982 | 10 kV OL L-400 iš Ariogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 248933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1451 | Klaipėdos | E1E32500037 | 11827620 | 10 kV KL TR9-MT40 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 80569.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1452 | Vilniaus |  | 246830 | 10 kV OL L-200 iš Paberžė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 165626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1453 | Panevėžio | E1E52500033 | 424584 | 10 kV KL SP1-1-TR47-1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 53846.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1454 | Vilniaus |  | 242342 | 10 kV OL L-100 iš Eišiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 84560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1455 | Klaipėdos | E1E32500038 | 10705649 | 0,4 kV OL L-100 iš Ka-706 (Kretinga) rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Delta U (NPL) | 157099.14 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1456 | Panevėžio |  | 261747 | 10 kV OL L-300 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 102822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1457 | Klaipėdos | E1E32500039 | 12284729 | 10 kV KL TR246-TR470 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 72701.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1458 | Kauno |  | 283681 | 10 kV OL L-200 iš Marcinkonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 125899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1459 | Panevėžio | E1E52500038 | 276550 | 10 kV KL TR131-TR216 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 111853.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1460 | Vilniaus |  | 263414 | 10 kV OL L-100 iš Širvintos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 160623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1461 | Klaipėdos | E1E32500041 | 11807785 | 10 kV KL TP Tauragė-SP11-2 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 148289.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1462 | Klaipėdos |  | 11484458 | 10 kV OL L-300 iš Odos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 113306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1463 | Klaipėdos | E1E32500042 | 12216754 | 10 kV KL Šilutės TP-TR32 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 77824.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1464 | Panevėžio |  | 271307 | 10 kV OL L-600 iš Vašuokėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 200879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1465 | Klaipėdos | E1E32500043 | 12244832 | 10 kV KL P103-MT125 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 137143.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1466 | Kauno |  | 257406 | 10 kV OL L-500 iš Kalvarijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 135267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1467 | Vilniaus |  | 256705 | 10 kV OL L-300 iš Vaidotų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 106485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1468 | Panevėžio | E1E52500005 | 410348, 453799 | 10 kV KL TR37-TR60 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 81618.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1469 | Panevėžio |  | 251765 | 10 kV OL L-900 iš Pašilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 140616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1470 | Šiaulių | E1E4500011 | 10578343 | 10 kV OL L-200 iš Akmenės TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 220991.51 | 6 | 1 | 5 | 0.62 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.04 | 2027
1471 | Vilniaus |  | 262226 | 10 kV OL L-500 iš Šešuolėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 182405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1472 | Panevėžio | E1E52500003 | 410361, 453799 | 10 kV KL TR5-TR82 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 94993.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1473 | Panevėžio |  | 260730 | 10 kV OL L-300 iš Suvieko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 289562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1474 | Panevėžio | E1E52500027 | 260868 | 10 kV OL L-700 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas I etapas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 410144.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1475 | Panevėžio |  | 228717 | 10 kV OL L-300 iš Skapiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 126090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1476 | Panevėžio |  | 273753 | 10 kV OL L-1100 iš Kvarco TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 383926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1477 | Panevėžio | E1E52500024 | 874474 | 0,4 kV OL L-100 iš M-834 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Delta U (NPL) | 19210.78 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1478 | Panevėžio | E1E52500043 | 757762 | 0,4 kV OL L-200 iš Uk-517 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Delta U (NPL) | 50902.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1479 | Panevėžio | E1E5500002 | 751439, 750013 | 0,4 kV fyderio L-300, L-100 iš Su-706 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 226522.34 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1480 | Šiaulių | E1E42500009 | 9702606, 12690339, 9702609, 9702607 | 10 kV KL TR62-TR3 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 85027.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1481 | Šiaulių |  | 11262830 | 10 kV OL L-300 iš Rozalimo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 73616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1482 | Šiaulių | E1E42500008 | 9702748 | 10 kV KL TR44-TR31 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1483 | Panevėžio |  | 227430 | 10 kV OL L-400 iš Alizavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 112226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1484 | Kauno | E1E2200031 | 10689434 | 10 kV OL L-800 iš Kruonio TP rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 389692.772 | 4 | 2 | 4 | 0.67 | 3.45 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 2027
1485 | Kauno |  | 9926920 | 10 kV OL L-400 iš Gelgaudiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 64183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1486 | Kauno | E1E2200053 | 251893 | 10 kV KL VKS1-KR15 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 320747.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1487 | Šiaulių |  | 10873678 | 10 kV OL L-100 iš SP-39 Žeimių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1488 | Vilniaus | E1E1300003 | 228799 | 10 kV KL SP89-MT2482-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 86038.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1489 | Klaipėdos |  | 10449633 | 10 kV OL L-700 iš Pagėgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 84385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1490 | Šiaulių | E1E4500135 | 10911403 | 0,4 kV fyderio L-200 iš Sr-403 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 170961.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1491 | Kauno |  | 222063 | 10 kV OL L-200 iš Gražiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 79372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1492 | Panevėžio | E1E5500014 | 258316 | 10 kV OL L-600 iš Švenčionėlių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 103016.18 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2027
1493 | Panevėžio |  | 258140 | 10 kV OL L-700 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 82028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1494 | Klaipėdos |  | 11132772 | 10 kV OL L-100 iš Nevarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 79643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1495 | Kauno |  | 9926946 | 10 kV OL L-200 iš Slavikų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 89682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1496 | Kauno | E1E2200122 | 11869684 | 10 kV KL Centro TP-SP266 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 87390.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1497 | Panevėžio | E1E5500018 | 886825 | 0,4 kV OL L-200 iš Pp-310 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 103632.6 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1498 | Klaipėdos |  | 10577771 | 10 kV OL L-400 iš Laukuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 66154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1499 | Panevėžio | E1E5500029 | 9231677 | 0,4 kV OL L-100 iš Uk-138 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 63394.23 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1500 | Panevėžio |  | 263276 | 10 kV OL L-100 iš Padysnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 72865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1501 | Panevėžio | E1E5500030 | 736206 | 0,4 kV OL L-1000 iš S-213 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 89519.12 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1502 | Panevėžio |  | 252736 | 10 kV OL L-300 iš Taujėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 98511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1503 | Panevėžio | E1E5500036 | 886957 | 0,4 kV OL L-200 iš V-225 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 121957.74 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1504 | Kauno |  | 10014158 | 10 kV OL L-100 iš Vytėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 59266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1505 | Kauno | E1E2200115 | 11872019 | 10 kV KL Muravos TP-MT277 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 235444.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1506 | Kauno |  | 10689431 | 10 kV OL L-400 iš Kruonio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 133132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1507 | Klaipėdos |  | 10413223 | 10 kV OL L-900 iš Tauragės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1508 | Panevėžio | E1E5500016 | 271665 | 10 kV OL L-700 iš Vašuokėnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 179212.06 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 2.92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2027
1509 | Šiaulių | E1E42500012 | 9703106 | 10 kV KL TR1-TR24 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 60899.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1510 | Kauno |  | 256178 | 10 kV OL L-800 iš Kybartų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 35055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1511 | Šiaulių | E1E42500014 | 9702930 | 10 kV KL TR24-TR63 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49097.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1512 | Panevėžio | E1E5500013 | 227865 | 10 kV OL L-100 iš Šėtos TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 207114.89 | 6 | 5 | 3 | 0.42 | 2.252 | 4 | 1 | 0 | 0.015 | 0.47 | 2027
1513 | Vilniaus |  | 263470 | 10 kV OL L-500 iš Musninkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 95828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1514 | Panevėžio |  | 264853 | 10 kV OL L-300 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 29985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1515 | Vilniaus |  | 248917 | 10 kV OL L-800 iš Paberžė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 81824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1516 | Vilniaus | E1E1300002 | 262068 | 10 kV KL SP57-TR1071 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 64738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1517 | Vilniaus |  | 252475 | 10 kV OL L-600 iš Verkių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 44046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1518 | Šiaulių | E1E42500016 | 9702411 | 10 kV KL TR19-MT16 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 131027.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1519 | Klaipėdos |  | 10430828 | 0,4 kV OL L-300 iš Pk-403 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Delta U (NPL) | 20000 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1520 | Panevėžio |  | 231467 | 10 kV OL L-100 iš Papilys TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 72838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1521 | Šiaulių | E1E42500021 | 13074424 | 0,4 kV KL Kš216-KS6018 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Delta U (NPL) | 19000.47 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1522 | Vilniaus |  | 261236 | 10 kV OL L-100 iš Šešuolėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1523 | Šiaulių | E1E42500019 | 9703387 | 10 kV KL SP4-TR174 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 81880.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1524 | Vilniaus |  | 249681 | 10 kV OL L-700 iš Riešė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 51893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1525 | Panevėžio | E1E5200043 | 577201 | 0,4 kV OL L-100 iš T-120 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 404319.2839 | 2 | 0 | 2 | 5.208 | 0.662 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1526 | Klaipėdos |  | 10413222 | 10 kV OL L-800 iš Tauragės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 94858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1527 | Šiaulių | E1E42500017 | 9702724 | 10 kV KL TR20-TR39 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49659.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1528 | Panevėžio |  | 244533 | 10 kV OL L-200 iš Krakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1529 | Vilniaus |  | 221165 | 10 kV OL L-100 iš Rūdiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 148802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1530 | Kauno | E1E2200029 | 215545 | 10 kV OL L-100 iš Giedrių TP rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 291429.0302 | 12 | 9 | 3 | 0.57 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.28 | 2027
1531 | Šiaulių |  | 11262827 | 10 kV OL L-200 iš Petrašiūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 62343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1532 | Šiaulių | E1E42500015 | 9702717 | 10 kV KL TR30-TR16 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 41229.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1533 | Kauno | E1E2500039 | 9926922 | 10 kV OL L-700 iš Gelgaudiškio TP rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 737982.61 | 12 | 3 | 11 | 1.23 | 3.42 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0.06 | 2027
1534 | Panevėžio |  | 266893 | 10 kV OL L-800 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 152465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1535 | Kauno | E1E2500040 | 280385 | 10 kV OL L-500 iš Griškonių TP rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 574097.18 | 13 | 8 | 5 | 0.314 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 2027
1536 | Klaipėdos |  | 10946313 | 10 kV OL L-200 iš Endriejavo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 58032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1537 | Kauno | E1E2200007 | 284776, 284927 | 10 kV OL L-500 ir L-700 iš Merkinės TP rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV tinkle | 841101.8994 | 2 | 0 | 5 | 1.03 | 8.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 2027
1538 | Vilniaus |  | 15240110 | 10 kV OL L-2564 iš SP-31_Vilnia TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 36362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1539 | Klaipėdos |  | 11132768 | 10 kV OL L-400 iš Luokės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
1540 | Klaipėdos |  | 12285193 | 10 kV KL TR408-TR419 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 52470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1541 | Panevėžio |  | 277282 | 10 kV KL Stiklo TP-SP84-1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 494604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1542 | Klaipėdos |  | 12284612 | 10 kV KL TR348-TR473 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1543 | Klaipėdos |  | 12283293 | 10 kV KL TR145-TR226 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1544 | Panevėžio |  | 277446 | 10 kV KL TR3-TR38 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1545 | Kauno |  | 11869707 | 10 kV KL Ežerėlio TP-atr.100/163-E550 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 23580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1546 | Panevėžio |  | 276978 | 10 kV KL TR12-TR298 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1547 | Klaipėdos |  | 12283572 | 10 kV KL TR187-TR376 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 57240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1548 | Klaipėdos |  | 12282674 | 10 kV KL SP2-TR53 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1549 | Panevėžio |  | 14512723 | 10 kV KL TR73-TR222 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 78480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1550 | Klaipėdos |  | 12285127 | 10 kV KL TR404-TR411 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1551 | Klaipėdos |  | 12286787 | 10 kV KL TP Gedminai-TR282 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 216720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1552 | Panevėžio |  | 277428 | 10 kV KL MT27-TR228 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 40230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1553 | Šiaulių |  | 9703295 | 10 kV KL TR199-MT357 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 51570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1554 | Šiaulių |  | 9702429 | 10 kV KL KuršėnųTP-MT3 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 188010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1555 | Klaipėdos |  | 12282768 | 10 kV KL SP36-TR426 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 144450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1556 | Panevėžio |  | 277308 | 10 kV KL TR123-TR153 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 61830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1557 | Kauno |  | 11872410 | 10 kV KL N851-N852 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1558 | Panevėžio |  | 277337 | 10 kV KL TR80-TR141 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1559 | Klaipėdos |  | 12285977 | 10 kV KL TR73-MT718 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 277290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1560 | Panevėžio |  | 261940 | 10 kV KL TR53-MT20 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 59850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1561 | Šiaulių |  | 11139006 | 10 kV KL MT429-TR91 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 106740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1562 | Kauno |  | 11872189 | 10 kV KL N356-N374 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 158670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1563 | Panevėžio |  | 276656 | 10 kV KL Savitiškio TP-SP181-2 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 379816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Taip
1564 | Panevėžio | E1E52500042 | 258516 | 10 kV KL TR53-SP1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 29755.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Taip
1565 | Šiaulių | E1E42500024 | 9703451 | 10 kV KL TR39-TR57 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 75136.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Taip
1566 | Klaipėdos |  | 10528246 | 0,4 kV OL L-200 iš T-102 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Delta U (reitinguotos) | 59097.4484 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Taip
1567 | Kauno |  | 9926938 | 10 kV OL L-100 iš Lekėčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 63329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1568 | Vilniaus |  | 244829 | 10 kV OL L-800 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 547008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1569 | Panevėžio |  | 90538 | 10 kV fiderio L-TR-94 iš SP-6 (Ukmergė) Automatizavimas (Panevėžio reg., Ukmergė raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1570 | Vilniaus |  | 84532 | 10 kV fiderio L-MT Ąž701 iš Ąžuolynė Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1571 | Klaipėdos |  | 10577789 | 10 kV OL L-700 iš Šilalės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 159419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1572 | Klaipėdos |  | 10413201 | 10 kV OL L-200 iš Skaudvilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 112907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1573 | Kauno |  | 85994 | 10 kV fiderio L-400 iš Pilviškiai Automatizavimas (Kauno reg., Vilkaviškis raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1574 | Kauno |  | 8441548 | 10 kV fiderio L-TR 95 iš SP-80 (Jonava) Automatizavimas (Kauno reg., Jonava raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1575 | Šiaulių |  | 10750046 | 10 kV OL L-200 iš Kražių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 450294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1576 | Šiaulių |  | 8518150 | 10 kV fiderio L-200 Kušlėnai iš SP-7 (Mažeikiai) automatizavimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1577 | Kauno |  | 8606712 | 10 kV fiderio L-600 Biliūnai iš Raudondvaris Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1578 | Panevėžio |  | 88429 | 10 kV fiderio L-Š227 iš Švenčionys Automatizavimas (Panevėžio reg., Švenčionys raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1579 | Kauno |  | 10689444 | 10 kV OL L-700 iš Žiežmarių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 86072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1580 | Vilniaus |  | 86574 | 10 kV fiderio L-400 iš Verkiai Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1581 | Šiaulių |  | 11745699 | 10 kV OL L-400 iš Šaukoto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 190184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1582 | Vilniaus |  | 94668 | 10 kV fiderio L-TR903 iš SP-61 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1583 | Kauno |  | 10244096 | 10 kV OL L-400 iš Noreikiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 84626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1584 | Vilniaus |  | 85968 | 10 kV fiderio L-300 iš Rudamina Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | Fiderių automatizavimas | 38578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
1585 | Panevėžio |  | 266230 | 10 kV OL L-300 iš Tauragnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 501079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1586 | Vilniaus |  | 262337 | 10 kV OL L-400 iš Musninkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 146598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1587 | Šiaulių |  | 8537730 | 10 kV fiderio L-TR154 iš SP-6 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1588 | Šiaulių |  | 10525828 | 10 kV OL L-300 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 158085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1589 | Klaipėdos |  | 8428037 | 10 kV fiderio L-TR7 iš Plungė Automatizavimas (Klaipėdos reg., Plungė raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1590 | Kauno |  | 279377 | 10 kV OL L-500 iš Vidzgirio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 403505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1591 | Šiaulių |  | 10750047 | 10 kV OL L-500 iš Kražių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 134441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1592 | Kauno |  | 8422506 | 10 kV fiderio L-TR7 iš SP-1 (Jonava) Automatizavimas (Kauno reg., Jonava raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1593 | Panevėžio |  | 255253 | 10 kV OL L-200 iš Biržai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 101823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1594 | Panevėžio |  | 88259 | 10 kV fiderio L-500 iš Rašė Automatizavimas (Panevėžio reg., Utena raj.) | Fiderių automatizavimas | 38578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
1595 | Vilniaus |  | 219926 | 10 kV OL L-500 iš Onuškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 126334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1596 | Šiaulių |  | 8437191 | 10 kV fiderio L-TR69 iš SP-3 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1597 | Panevėžio |  | 268987 | 10 kV OL L-600 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 150969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1598 | Klaipėdos |  | 9955461 | 6 kV OL L-400 iš SP-60 miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 177127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1599 | Vilniaus |  | 94096 | 10 kV fiderio L-TR1389 iš SP-73 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1600 | Kauno |  | 9778292 | 10 kV OL L-300 iš Jonavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 407441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1601 | Šiaulių |  | 8598637 | 10 kV fiderio L-TR12 iš SP-1 (Akmenė) Automatizavimas (Šiaulių reg., Akmenė raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1602 | Vilniaus |  | 250507 | 10 kV OL L-800 iš Pagiriai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 70852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1603 | Šiaulių |  | 8419699 | 10 kV fiderio L-200 Veikviedžiai iš Bubiai Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 38578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
1604 | Šiaulių |  | 10750063 | 10 kV OL L-400 iš Tytuvėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 121654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1605 | Vilniaus |  | 7782649 | 10 kV fiderio L-R49917 iš SP-31 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1606 | Kauno |  | 10014119 | 10 kV OL L-400 iš Eržvilko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 161743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1607 | Panevėžio |  | 75333 | 10 kV fiderio L-TR114 iš SP-86 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1608 | Vilniaus |  | 92953 | 10 kV fiderio L-TR322 iš SP-25 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1609 | Kauno |  | 87229 | 10 kV fiderio L-MT 317 iš Vidzgiris TP automatizavimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1610 | Kauno |  | 11880603 | 10 kV KL TR986-TR984-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1611 | Vilniaus |  | 94030 | 10 kV fiderio L-TR803 iš SP-44 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1612 | Klaipėdos | E1E32500017 | 11712082 | 10 kV KL TR8-TR9 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 62210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1613 | Klaipėdos |  | 12284027 | 10 kV KL TR240-TR349 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 58680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1614 | Kauno |  | 11861800 | 10 kV KL TR42-KT43 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 8987.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1615 | Panevėžio |  | 7516276 | 10 kV KL SP1-1-TR111-102 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 13129.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1616 | Vilniaus |  | 241204 | 10 kV KL TR1286-TR1564-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 20707.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1617 | Kauno |  | 12050560 | 10 kV KL P223-P233 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1618 | Kauno |  | 11877222 | 10 kV KL MT620-TR340 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 16036.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1619 | Vilniaus |  | 245416 | 10 kV KL Tk501-Tk502 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 44910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1620 | Kauno |  | 11875053 | 10 kV KL TR1212-TR1053 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1621 | Kauno |  | 11878437 | 10 kV KL TR615-TR626 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1622 | Kauno |  | 8413616 | 10 kV fiderio L-TR724 iš SP-722 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1623 | Kauno |  | 17283063 | 10 kV KL MT1583-KT32 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 115470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1624 | Vilniaus |  | 92955 | 10 kV fiderio L-MT1466 iš SP-25 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1625 | Kauno |  | 11877153 | 10 kV KL TR1002-TR324 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 35550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1626 | Vilniaus |  | 94881 | 10 kV fiderio L-TR616 iš SP-37 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1627 | Panevėžio |  | 265748 | 10 kV OL L-100 iš Alantos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 68637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1628 | Panevėžio |  | 264892 | 10 kV KL TR105-TR109 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1629 | Panevėžio |  | 75502 | 10 kV fiderio L-TR44 iš Pasvalys Automatizavimas (Panevėžio reg., Pasvalys raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1630 | Panevėžio |  | 7517956 | 10 kV KL TR202-105-TR205-1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 53794.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1631 | Vilniaus |  | 228292 | 10 kV KL SP55-TR922 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1632 | Kauno |  | 11874685 | 10 kV KL Šančių TP-TR1040 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 50269.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1633 | Klaipėdos |  | 10137180 | 10 kV OL L-800 iš Ylakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 103052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1634 | Šiaulių |  | 8409447 | 10 kV fiderio L-TR32 iš Pakruojis TP automatizavimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1635 | Panevėžio |  | 267677 | 10 kV OL L-500 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 366751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1636 | Klaipėdos | E1E32500030 | 8590077 | 10 kV fiderio L-TR234 iš SP-6 (Klaipėda) automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Fiderių automatizavimas | 85420.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1637 | Panevėžio |  | 267877 | 10 kV OL L-900 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 433129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1638 | Klaipėdos | E1E32500029 | 8443752 | 10 kV fiderio L-300 iš Darbėnai TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Fiderių automatizavimas | 49830.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
1639 | Vilniaus |  | 218288 | 10 kV OL L-200 iš Onuškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1640 | Klaipėdos | E1E32500028 | 8952893 | 10 kV fiderio L-300 Pašyšiai iš Šilutė TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Fiderių automatizavimas | 84921.47 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1641 | Kauno |  | 309237 | 10 kV OL L-600 iš Šeštokų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 34566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1642 | Klaipėdos | E1E32500027 | 8600847 | 10 kV fiderio L-100 iš Sendvaris TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Fiderių automatizavimas | 25435.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1643 | Šiaulių |  | 10750069 | 10 kV OL L-500 iš Kelmės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 206390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1644 | Šiaulių |  | 8544135 | 10 kV fiderio L-TR251 iš SP-23 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1645 | Vilniaus |  | 242092 | 10 kV KL TR1325-TR1341-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1646 | Klaipėdos | E1E32500026 | 8424785 | 10 kV fiderio L-500 iš Tausalas TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Fiderių automatizavimas | 102651.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1647 | Šiaulių |  | 17479010 | 10 kV KL MT498-TR125 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 59850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1648 | Kauno |  | 11873921 | 10 kV KL SP21-TR147-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30179.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1649 | Panevėžio |  | 7434898 | 10 kV KL TR74-MT136 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1650 | Kauno |  | 11873949 | 10 kV KL SP820-MT233-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 34497.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1651 | Kauno |  | 11877330 | 10 kV KL TR364-MT365 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 52110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1652 | Panevėžio |  | 229309 | 10 kV OL L-700 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 70529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1653 | Vilniaus |  | 625703 | 10 kV fiderio L-2283 iš SP-208 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1654 | Vilniaus | E1E12500046 | 223725 | 10 kV KL SalotėTP-TR1328 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 115974.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1655 | Vilniaus |  | 94819 | 10 kV fiderio L-TR820 iš SP-49 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1656 | Panevėžio |  | 266569 | 10 kV OL L-100 iš Ūtos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1657 | Kauno | E1E22500075 | 11878368, 11877236 | 10 kV KL TR605-TR1017 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 136955.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1658 | Klaipėdos |  | 10449627 | 10 kV OL L-600 iš Taurų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 123121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1659 | Vilniaus | E1E12500049 | 246611 | 10 kV KL E204-E206 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 75389.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1660 | Kauno |  | 11808755 | 10 kV OL L-200 iš Veiverių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 233948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1661 | Panevėžio |  | 249607 | 10 kV OL L-400 iš Čedasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 180991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1662 | Vilniaus | E1E12500099 | 246597 | 10 kV KL LentvarioTP-SP405-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 512257.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1663 | Vilniaus |  | 251675 | 10 kV OL L-300 iš Kalveliai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 101549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1664 | Vilniaus | E1E12500047 | 263125 | 10 kV KL TR339-TR712 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 60899.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1665 | Kauno | E1E22500060 | 361491 | 10 kV KL TR158-1-Vidzgirio TP rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 83379.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1666 | Vilniaus | E1E12500055 | 228283 | 10 kV KL SP55-TR944 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 125809.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1667 | Panevėžio |  | 270254 | 10 kV OL L-200 iš Vašuokėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 137524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1668 | Kauno | E1E22500063 | 11877187, 11877184, 11871092 | 10 kV KL TR329-TR1094-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 85814.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1669 | Panevėžio |  | 266144 | 10 kV OL L-100 iš Tauragnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 473813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1670 | Panevėžio | E1E52500023 | 263912 | 10 kV KL TR45-TR97 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 89748.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1671 | Panevėžio |  | 254267 | 10 kV OL L-700 iš Juodupės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 141856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1672 | Klaipėdos | E1E32500011 | 12282585 | 10 kV KL SP10-TR387 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 449573.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1673 | Panevėžio |  | 251130 | 10 kV OL L-200 iš Aleksandravėlės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 153010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1674 | Panevėžio |  | 262188 | 10 kV OL L-100 iš Antalieptės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 341550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1675 | Panevėžio |  | 241467 | 10 kV OL L-200 iš Rašės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 66018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1676 | Vilniaus | E1E12500050 | 230394 | 10 kV KL TR936-MT2469 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 102861.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1677 | Vilniaus |  | 244387 | 10 kV OL L-355 iš SP-71_Baltupio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 46204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1678 | Vilniaus |  | 93075 | 10 kV fiderio L-TR397 iš SP-43 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1679 | Vilniaus | E1E12500063 | 14757214 | 10 kV KL MT1772-MT1981 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 66406.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1680 | Kauno |  | 10078583 | 10 kV OL L-100 iš Ringailių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 110555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1681 | Vilniaus | E1E12500080 | 241755 | 10 kV KL Vv103-Vv116 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28494.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1682 | Kauno |  | 280882 | 10 kV OL L-300 iš Daugų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 250780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1683 | Kauno | E1E22500068 | 11876641, 11878548, 11870909 | 10 kV KL TR635-TR208 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 81880.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1684 | Vilniaus | E1E12500085 | 241201 | 10 kV KL TR1288-MT2115 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 77946.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1685 | Kauno |  | 11695967 | 10 kV OL L-300 iš Žiežmarių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 88614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1686 | Kauno | E1E22500076 | 11874956, 11874510, 11874511, 11874999 | 10 kV KL TR1046-TR1049 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 94337.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1687 | Panevėžio |  | 227422 | 10 kV OL L-100 iš Alizavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 140072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1688 | Vilniaus | E1E12500057 | 230705 | 10 kV KL TR72-MT481 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 131027.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1689 | Panevėžio |  | 262201 | 10 kV OL L-1000 iš Biržai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 104672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1690 | Kauno | E1E22500066 | 10905044 | 10 kV KL TR23-TR31 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 44882.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1691 | Kauno |  | 308936 | 10 kV OL L-600 iš Bazės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 83874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1692 | Vilniaus | E1E12500077 | 262514 | 10 kV KL TR3-KT197 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 244483.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1693 | Kauno |  | 309777 | 10 kV OL L-100 iš Veisiejų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 154763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1694 | Kauno | E1E22500057 | 11877307 | 10 kV KL TR358-TR495 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 130399.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1695 | Panevėžio |  | 270691 | 10 kV OL L-400 iš Adutiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1696 | Kauno | E1E22500064 | 14522814 | 10 kV KL TR404-SP737 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 148757.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1697 | Vilniaus |  | 262339 | 10 kV KL SP90-TR63-1 ir SP90-TR63-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 23350.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1698 | Panevėžio |  | 225614 | 10 kV OL L-1400 iš Kupiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1699 | Kauno |  | 8606856 | 10 kV fiderio L-MT124 iš Aleksotas Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1700 | Kauno |  | 233929 | 10 kV OL L-100 iš Vilkaviškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 74185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1701 | Kauno |  | 285489 | 10 kV OL L-300 iš Panočių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 141980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1702 | Šiaulių |  | 8601183 | 10 kV fiderio L-TR131 iš SP-6 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1703 | Šiaulių |  | 11068297 | 10 kV OL L-600 iš Miglos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 135904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1704 | Vilniaus |  | 86554 | 10 kV fiderio L-300 iš Vaidotai Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 38578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
1705 | Panevėžio |  | 268438 | 10 kV OL L-300 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1706 | Kauno | E1E22500002 | 11876578, 11876576, 11874037, 11874041 | 10 kV KL TR189-TR217 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 74668.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1707 | Vilniaus |  | 249797 | 10 kV OL L-500 iš Airėnai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 106966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1708 | Klaipėdos |  | 8986022 | 10 kV fiderio ETL-3 iš Danė Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1709 | Klaipėdos |  | 10062387 | 10 kV OL L-100 iš Skuodo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 129336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1710 | Panevėžio |  | 75013 | 10 kV fiderio L-300 (108) iš Biržai Automatizavimas (Panevėžio reg., Biržai raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1711 | Šiaulių |  | 10079804 | 10 kV OL L-700 iš Viduklės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 122775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1712 | Kauno |  | 2505270 | 10 kV fiderio L-400 K.Naumiestis iš Vilkaviškis Automatizavimas (Kauno reg., Vilkaviškis raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1713 | Kauno |  | 310298 | 10 kV OL L-300 iš Seirijų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 74269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1714 | Panevėžio |  | 75538 | 10 kV fiderio L-TR199 iš SP-181 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1715 | Šiaulių |  | 9740571 | 10 kV OL L-600 iš Betygalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 28551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1716 | Klaipėdos |  | 8421283 | 10 kV fiderio L-TR405 iš SP-8 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1717 | Vilniaus |  | 261082 | 10 kV OL L-400 iš Gelvonų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 74705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1718 | Klaipėdos |  | 8443934 | 10 kV fiderio L-200 Medsėdžiai iš Veiviržėnai Automatizavimas (Klaipėdos reg., Gargždai raj.) | Fiderių automatizavimas | 38578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
1719 | Šiaulių |  | 11210838 | 10 kV OL L-300 iš Pakruojo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 59049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1720 | Kauno |  | 8606733 | 10 kV fiderio L-300 Domeikava iš Sargėnai Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1721 | Klaipėdos |  | 11540378 | 10 kV OL L-200 iš Ylakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 148655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1722 | Vilniaus |  | 223825 | 10 kV OL L-800 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 343371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1723 | Vilniaus |  | 223765 | 10 kV OL L-600 iš Rūdiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 139725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1724 | Vilniaus |  | 93073 | 10 kV fiderio L-TR265 iš SP-43 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1725 | Klaipėdos |  | 11484491 | 10 kV OL L-100 iš Žlibinų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 186799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1726 | Šiaulių |  | 8544139 | 10 kV fiderio L-TR271 iš SP-23 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1727 | Panevėžio |  | 252039 | 10 kV OL L-400 iš Aleksandravėlės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 200375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1728 | Vilniaus |  | 85654 | 10 kV fiderio L-100 iš Maišiagala Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1729 | Klaipėdos |  | 10413194 | 10 kV OL L-600 iš Pajūrio TP (Tauragė) miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 83753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1730 | Vilniaus |  | 15304980 | 10 kV fiderio L-MT2445 iš Grigiškės Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1731 | Vilniaus |  | 219767 | 10 kV OL L-400 iš Onuškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 93190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1732 | Vilniaus |  | 84836 | 10 kV fiderio L-E201 iš Elektrėnai Automatizavimas (Vilniaus reg., Trakai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1733 | Kauno |  | 10517932 | 10 kV OL L-800 iš Šilainių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 82942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1734 | Vilniaus |  | 93007 | 10 kV fiderio L-TR514 iš SP-31 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1735 | Vilniaus |  | 264516 | 10 kV OL L-800 iš Širvintos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 92645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1736 | Vilniaus |  | 94410 | 10 kV fiderio L-TR2045 iš SP-201 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1737 | Kauno |  | 259519 | 10 kV OL L-800 iš Kapsų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 51962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1738 | Šiaulių |  | 8537713 | 10 kV fiderio L-TR195 iš SP-6 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1739 | Kauno |  | 11695968 | 10 kV OL L-1500 iš Elektrėnų TP (Kaišiadorys) miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 356163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1740 | Panevėžio |  | 5551455 | 10 kV fiderio L-100 iš Savitiškis Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1741 | Panevėžio |  | 261056 | 10 kV OL L-900 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 196627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1742 | Vilniaus |  | 94341 | 10 kV fiderio L-TR1027 iš SP-47 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1743 | Vilniaus |  | 85730 | 10 kV fiderio L-N526-1 iš Nemenčinė Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1744 | Vilniaus |  | 233398 | 10 kV KL SP73-TR886 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 200880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1745 | Panevėžio |  | 281388 | 10 kV KL TR61-MT67 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 71730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1746 | Šiaulių |  | 9702646 | 10 kV KL SP13-TR129 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 329670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1747 | Kauno |  | 11876894 | 10 kV KL MT268-MT505 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 27720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1748 | Kauno |  | 11875919 | 10 kV KL TR1314-TR1318 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1749 | Kauno |  | 11870991 | 10 kV KL MT581-TR1017 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1750 | Šiaulių |  | 9702647 | 10 kV KL TR129-TR128 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1751 | Klaipėdos |  | 10338248 | 10 kV OL L-400 iš Baublių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1752 | Klaipėdos |  | 12244728 | 10 kV KL SP4-TR64 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 103050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1753 | Panevėžio |  | 265976 | 10 kV KL TR8 - TR66 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1754 | Vilniaus |  | 241545 | 10 kV KL TR1198-TR1199 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 47250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1755 | Vilniaus |  | 261909 | 10 kV KL SP18-TR1223 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1756 | Panevėžio |  | 275994 | 10 kV KL MT75-TR94 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 38250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1757 | Kauno |  | 11878298 | 10 kV KL TR587-TR1128 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1758 | Klaipėdos |  | 12244796 | 10 kV KL TP Palanga-SP4 I rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 510661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1759 | Vilniaus |  | 2126626 | 10 kV KL TR834-OLS_112 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 40230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1760 | Klaipėdos |  | 11807128 | 10 kV KL VKS_Tg454-KT85 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1761 | Šiaulių |  | 9702635 | 10 kV KL TR90-TR96 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1762 | Vilniaus |  | 263204 | 10 kV KL TR1441-MT456 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 64800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1763 | Kauno |  | 11878259 | 10 kV KL TR579-TR658 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1764 | Klaipėdos |  | 16181165 | 10 kV KL MT685-TR286 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 33480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1765 | Kauno |  | 11869749 | 10 kV KL E559-E174 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 111600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Taip
1766 | Kauno |  | 11874381 | 10 kV KL SP822-TR1082 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 29520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1767 | Vilniaus |  | 228641 | 10 kV KL SP29-MT1666 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1768 | Panevėžio |  | 411489 | 10 kV KL TR38-TR1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1769 | Kauno |  | 11878091 | 10 kV KL TR569-TR555 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 44730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1770 | Vilniaus |  | 263087 | 10 kV KL TR396-TR1714 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1771 | Kauno |  | 11873235 | 10 kV KL Rokų TP-TR1155 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 193050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1772 | Kauno |  | 11874740 | 10 kV KL ŠilkoTP-TR7 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 111780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1773 | Vilniaus |  | 229190 | 10 kV KL SP71-TR1252-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1774 | Vilniaus |  | 228443 | 10 kV KL SP44-SP76-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1775 | Kauno |  | 11868878 | 10 kV KL Amalių TP-TR802 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 253080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1776 | Vilniaus |  | 221645 | 10 kV KL BaltupisTP-SP66-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 260100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1777 | Vilniaus |  | 246635 | 10 kV KL L703-L706 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 34290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1778 | Vilniaus |  | 2126703 | 10 kV KL MT345-TR834 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 41850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1779 | Vilniaus |  | 263147 | 10 kV KL MT534-TR535 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1780 | Kauno |  | 11288541 | 10 kV KL SP80-TR89 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 84870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1781 | Panevėžio |  | 258536 | 10 kV KL MT25-TR26 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1782 | Šiaulių |  | 9702631 | 10 kV KL TR67-TR96 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1783 | Vilniaus |  | 250216 | 10 kV OL L-200 iš Jašiūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 106635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1784 | Kauno |  | 10244116 | 10 kV OL L-500 iš Sitkūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 122057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1785 | Kauno |  | 9778277 | 10 kV OL L-300 iš Rimkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 236958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1786 | Vilniaus |  | 15309397 | 10 kV OL L-100 iš Šventininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 151890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1787 | Vilniaus |  | 513410 | 10 kV OL L-700 iš Pagiriai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 129229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1788 | Vilniaus |  | 253106 | 10 kV OL L-771 iš SP-62 miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 105390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1789 | Klaipėdos |  | 10618716 | 10 kV OL L-100 iš Priekulės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 200016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1790 | Kauno |  | 259659 | 10 kV OL L-200 iš MT-92 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 490673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1791 | Kauno |  | 283774 | 10 kV OL L-400 iš Marcinkonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 313156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1792 | Klaipėdos |  | 10107406 | 10 kV OL L-800 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 108702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1793 | Panevėžio |  | 294165 | 10 kV OL L-400 iš Kvarco TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 500684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1794 | Panevėžio |  | 262362 | 10 kV OL L-2000 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 321763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1795 | Panevėžio |  | 229376 | 10 kV OL L-200 iš Šimonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 273193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1796 | Vilniaus |  | 254380 | 10 kV OL L-400 iš Rudamina TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 133235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1797 | Panevėžio |  | 257595 | 10 kV OL L-500 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 318936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1798 | Kauno |  | 10014141 | 10 kV OL L-100 iš Smalininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 183845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1799 | Panevėžio |  | 271905 | 10 kV OL L-100 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 215161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1800 | Vilniaus |  | 241739 | 10 kV OL L-1300 iš Vievio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1801 | Vilniaus |  | 253130 | 10 kV OL L-100 iš SP-67_MT-327 miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 81051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1802 | Panevėžio |  | 237207 | 10 kV OL L-800 iš Didžiasalio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 250261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1803 | Kauno |  | 11040505 | 10 kV OL L-100 iš Prienų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 130227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1804 | Kauno |  | 10244126 | 10 kV OL L-400 iš Garliavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 85606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1805 | Vilniaus |  | 262972 | 10 kV KL TR207-TR460 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1806 | Vilniaus |  | 263938 | 10 kV KL MT1561-KT1519 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1807 | Vilniaus |  | 262133 | 10 kV KL TR273-MT1991 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 18810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1808 | Vilniaus |  | 239565 | 6 kV KL MT485-TR1372 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 41850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1809 | Klaipėdos |  | 12244797 | 10 kV KL TP Palanga-SP4 II rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 510661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1810 | Panevėžio |  | 7464978 | 10 kV OL L-200 iš SP-1 (Visagino) miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 127683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1811 | Vilniaus |  | 253362 | 10 kV OL L-300 iš Čiobiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 175389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1812 | Panevėžio |  | 224565 | 10 kV OL L-700 iš Josvainių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 163357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1813 | Panevėžio |  | 266236 | 10 kV OL L-700 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 87012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1814 | Panevėžio |  | 227966 | 10 kV OL L-200 iš Krekenavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 106978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1815 | Vilniaus |  | 252063 | 10 kV OL L-400 iš Kalveliai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 124793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1816 | Šiaulių |  | 10873657 | 10 kV OL L-200 iš Bubių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 120412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1817 | Kauno |  | 285100 | 10 kV OL L-200 iš Panočių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 393199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1818 | Kauno |  | 280978 | 10 kV OL L-100 iš Ilgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 132365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1819 | Panevėžio |  | 229301 | 10 kV OL L-400 iš Cukraus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 73287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1820 | Šiaulių |  | 10507768 | 10 kV OL L-1100 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 47766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1821 | Klaipėdos |  | 11132802 | 10 kV OL L-600 iš Varnių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 188974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1822 | Kauno |  | 499723 | 10 kV KL TR39-TR53 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1823 | Kauno |  | 11873229 | 10 kV KL Rokų TP-Rk351-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 216360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Taip
1824 | Kauno |  | 377107 | 10 kV KL TR122-MT182 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1825 | Vilniaus |  | 231868 | 10 kV KL TR464-TR2733 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1826 | Vilniaus |  | 94709 | 10 kV fiderio L-TR1177 iš SP-77 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1827 | Vilniaus |  | 230334 | 10 kV KL TR202-TR767 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 29250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1828 | Klaipėdos |  | 8435183 | 10 kV fiderio L-200 iš Priekulė Automatizavimas (Klaipėdos reg., Gargždai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1829 | Kauno |  | 11879902 | 10 kV KL TR859-TR933 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 47160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1830 | Vilniaus |  | 286143 | 10 kV fiderio L-TR471 iš SP-33 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1831 | Vilniaus |  | 230753 | 10 kV KL TR40-MT312 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1832 | Klaipėdos |  | 8603460 | 10 kV fiderio L-TR75 iš SP-1 (Palanga) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretinga raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1833 | Vilniaus |  | 241562 | 10 kV KL TR1186-TR1187 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1834 | Kauno | E1E22500007 | 11875629 | 10 kV KL TR119-MT641 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 140973.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1835 | Vilniaus |  | 242044 | 10 kV KL TR1357-KT1544 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 76410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1836 | Panevėžio |  | 258984 | 10 kV KL TR65-TR56 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 64890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1837 | Klaipėdos |  | 11826324 | 10 kV KL MT2-MT3 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 54450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1838 | Kauno |  | 11873990 | 10 kV KL SP256-TR328 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 68040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1839 | Vilniaus |  | 233367 | 10 kV KL TR618-TR619 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1840 | Panevėžio |  | 7516291 | 10 kV KL TR112-1-TR113-1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1841 | Panevėžio |  | 258532 | 10 kV KL TR24-MT25 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 37530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1842 | Panevėžio |  | 276028 | 10 kV KL TR15-MT107 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1843 | Panevėžio |  | 277500 | 10 kV KL TR276-TR340 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 52290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1844 | Panevėžio |  | 88021 | 10 kV fiderio L-400 Ąžuolija iš Mockėnai Automatizavimas (Panevėžio reg., Utena raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1845 | Panevėžio |  | 263856 | 10 kV KL TR40-TR52 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 129060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1846 | Kauno |  | 11870842 | 10 kV KL KT303-TR793 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1847 | Kauno |  | 8606215 | 10 kV fiderio L-N125 iš Noreikiškės Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1848 | Klaipėdos |  | 11712128 | 10 kV KL MT38-MT103 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1849 | Klaipėdos |  | 8421287 | 10 kV fiderio L-TR409 iš SP-8 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1850 | Kauno |  | 11876470 | 10 kV KL TR154-TR364 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 35280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1851 | Klaipėdos |  | 16099531 | 10 kV fiderio L-TR46 iš SP-2 (Kretinga) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretinga raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1852 | Vilniaus |  | 263075 | 10 kV KL TR422-KT1696 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 35190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1853 | Panevėžio |  | 87898 | 10 kV fiderio L-TR60 iš Kvarcas Automatizavimas (Panevėžio reg., Anykščiai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1854 | Šiaulių |  | 9702725 | 10 kV KL TR88-TR52 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 25110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1855 | Kauno |  | 85761 | 10 kV fiderio L-800 Šakiai iš Kudirkos Naumiestis Automatizavimas (Kauno reg., Šakiai raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1856 | Klaipėdos |  | 8437058 | 10 kV fiderio L-400 iš Pagėgiai Automatizavimas (Klaipėdos reg., Tauragė raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1857 | Vilniaus |  | 94581 | 10 kV fiderio L-TR944 iš SP-55 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1858 | Klaipėdos |  | 11808335 | 10 kV KL TR9-TR25 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 73350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Taip
1859 | Šiaulių |  | 8424725 | 10 kV fiderio L-300 Gryžuva iš Tytuvėnai Automatizavimas (Šiaulių reg., Kelmė raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1860 | Kauno |  | 11880557 | 10 kV KL TR973-TR1269 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1861 | Panevėžio |  | 4411990 | 10 kV fiderio L-TR248 iš Savitiškis Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1862 | Klaipėdos |  | 12284174 | 10 kV KL TR261-TR364 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1863 | Vilniaus |  | 94849 | 10 kV fiderio L-TR1007 iš SP-84 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1864 | Panevėžio |  | 75282 | 10 kV fiderio L-TR39 iš Kėdainiai Automatizavimas (Panevėžio reg., Kėdainiai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1865 | Vilniaus |  | 85617 | 10 kV fiderio L-200 iš Lavoriškės Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | Fiderių automatizavimas | 38578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
1866 | Panevėžio |  | 409357 | 10 kV KL RašėsTP-SP16-2 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 220990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1867 | Panevėžio |  | 2738015 | 10 kV KL TR37-TR24 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1868 | Kauno |  | 372203 | 10 kV KL SP88-1-TR95-1 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1869 | Kauno |  | 11879920 | 10 kV KL TR860-KT1437 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1870 | Vilniaus |  | 233378 | 10 kV KL TR608-TR607 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1871 | Kauno |  | 11288485 | 10 kV KL SP1-TR7 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1872 | Klaipėdos |  | 12285365 | 10 kV KL TR418-TR425 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 60030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1873 | Vilniaus |  | 262960 | 10 kV KL TR215-TR486 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1874 | Kauno |  | 11876576 | 10 kV KL MT1416-TR189 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1875 | Panevėžio |  | 264222 | 10 kV KL TR62-TR63 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1876 | Kauno |  | 11875753 | 10 kV KL TR1301-TR1307-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1877 | Klaipėdos |  | 12244932 | 10 kV KL TR5-TR36 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1878 | Vilniaus |  | 242029 | 10 kV KL TR1391-TR1463-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 37350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1879 | Vilniaus |  | 230140 | 10 kV KL SP108-TR1212-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1880 | Vilniaus |  | 241833 | 10 kV KL MT1627-MT1711-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 72180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1881 | Klaipėdos |  | 12283910 | 10 kV KL TR227-TR360 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1882 | Kauno |  | 11873254 | 10 kV KL atr.302/15-1-S353 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Taip
1883 | Vilniaus |  | 262982 | 10 kV KL KT197-TR1714 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1884 | Vilniaus |  | 231796 | 10 kV KL TR474-TR772 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1885 | Kauno |  | 9701324 | 10 kV KL TR1-TR2 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1886 | Panevėžio |  | 276268 | 10 kV KL TR4-MT504 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 58410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1887 | Kauno |  | 11876539 | 10 kV KL MT177-TR258 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 52560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1888 | Vilniaus |  | 233347 | 10 kV KL MT2766-TR1102 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1889 | Šiaulių |  | 11068296 | 10 kV OL L-700 iš Mažeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 207398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1890 | Panevėžio |  | 265013 | 10 kV KL Cukraus TP-SP100 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 655974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1891 | Vilniaus |  | 377239 | 10 kV KL TR921-TR947 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1892 | Kauno |  | 11877049 | 10 kV KL TR300-TR641 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 60930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1893 | Kauno |  | 11874028 | 10 kV KL SP271-TR998 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 52740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1894 | Vilniaus |  | 230663 | 10 kV KL TR84-TR459 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1895 | Klaipėdos |  | 11711651 | 10 kV KL TR12-TR28 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 64800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1896 | Kauno |  | 11873382 | 10 kV KL Sg352-Sg353 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1897 | Kauno |  | 376653 | 10 kV KL SP61-TR66 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1898 | Vilniaus |  | 242021 | 10 kV KL TR1408-MT1611-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 27450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1899 | Vilniaus |  | 253846 | 10 kV KL R701-R718 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1900 | Vilniaus |  | 225337 | 6 kV KL VilkpėdėTP-TR1265 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 54720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1901 | Vilniaus |  | 254438 | 10 kV KL R410-R422 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1902 | Klaipėdos |  | 11732593 | 10 kV KL SP7-TR32 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1903 | Vilniaus |  | 262082 | 10 kV KL SP54-TR1047 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1904 | Kauno |  | 11878806 | 10 kV KL TR751-MT673 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 50670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1905 | Vilniaus | E1E12500045 | 263109, 262973, 262975 | 10 kV KL TRT205-TR1223 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 102861.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1906 | Panevėžio |  | 267167 | 10 kV OL L-300 iš Antalgės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 299396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1907 | Vilniaus | E1E12500058 | 261529 | 10 kV KL VE2-MT1989 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 251040.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1908 | Panevėžio |  | 8398135 | 10 kV KL TR307-MT456 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 129087.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1909 | Šiaulių |  | 10159362 | 10 kV OL L-900 iš Tryškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 135643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1910 | Šiaulių |  | 12624702 | 10 kV fiderio L-atr200 iš MT-133 (Šiauliai_PES) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1911 | Šiaulių |  | 11068281 | 10 kV OL L-600 iš Mažeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1912 | Klaipėdos | E1E32500040 | 12244901, 12244890 | 10 kV KL TR37-TR41 ir TR3-TR41 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 73516.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1913 | Panevėžio |  | 266691 | 10 kV OL L-100 iš Užpalių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 89456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1914 | Klaipėdos | E1E3500137 | 10657476 | 0,4 kV OL L-200 iš G-233 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 332312.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1915 | Kauno |  | 9926965 | 10 kV OL L-1100 iš Gelgaudiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 73539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1916 | Kauno |  | 229053 | 10 kV OL L-300 iš Pilviškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 37884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1917 | Klaipėdos | E1E32500044 | 12282567, 12282569, 12282551, 12282562 | 10 kV KL SP1-TR83 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 492322.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1918 | Kauno | E1E2500270 | 9769730 | 0,4 kV OL L-300 iš M-732 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 83727.72 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1919 | Panevėžio |  | 246335 | 10 kV OL L-100 iš Pušaloto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 31234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1920 | Kauno |  | 2505212 | 10 kV fiderio L-MT56 iš Vilkaviškis Automatizavimas (Kauno reg., Vilkaviškis raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1921 | Klaipėdos |  | 10946323 | 10 kV OL L-300 iš Priekulės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 92368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1922 | Vilniaus | E1E1300001 | 881053 | 0,4 kV OL L-200 iš Gl-425 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 241982.6136 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1923 | Šiaulių |  | 10139791 | 10 kV OL L-300 iš Ramučių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 103468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1924 | Kauno | E1E2500258 | 816593 | 0,4 kV OL L-300 iš D-205 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 140454.57 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1925 | Panevėžio |  | 249424 | 10 kV OL L-300 iš Čedasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 75643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1926 | Kauno |  | 310537 | 10 kV OL L-100 iš Seirijų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 114357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1927 | Panevėžio |  | 75358 | 10 kV fiderio L-300 Krekenava iš Krekenava Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1928 | Kauno |  | 279538 | 10 kV OL L-600 iš Griškonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 207861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1929 | Šiaulių |  | 8544138 | 10 kV fiderio L-TR256 iš SP-23 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1930 | Šiaulių |  | 10723511 | 10 kV OL L-600 iš Ariogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 130401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1931 | Panevėžio |  | 75239 | 10 kV fiderio L-TR132 iš SP-81 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1932 | Vilniaus |  | 252034 | 10 kV OL L-100 iš SP-62 miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 165828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1933 | Panevėžio |  | 88691 | 10 kV fiderio L-1000 Dimitriškės iš Zarasai Automatizavimas (Panevėžio reg., Zarasai raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1934 | Kauno |  | 12012345 | 10 kV OL L-600 iš Šilainių TP (Memorialo OL) miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 77642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1935 | Vilniaus |  | 94011 | 10 kV fiderio L-MT1545 iš SP-72 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 38578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
1936 | Panevėžio |  | 250133 | 10 kV OL L-100 iš Aleksandravėlės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 215653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1937 | Vilniaus |  | 94476 | 10 kV fiderio L-TR681 iš SP-40 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1938 | Vilniaus |  | 230885 | 10 kV OL L-2400 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 231567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1939 | Panevėžio |  | 75300 | 10 kV fiderio L-TR210 iš SP-83 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1940 | Kauno |  | 10244112 | 10 kV OL L-100 iš Sitkūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 135641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1941 | Vilniaus |  | 95087 | 10 kV fiderio L-1208 iš SP-101 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1942 | Klaipėdos |  | 11484483 | 10 kV OL L-700 iš Rietavo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 118455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1943 | Vilniaus |  | 94010 | 10 kV fiderio L-TR1115 iš SP-72 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1944 | Kauno |  | 11993969 | 10 kV OL L-600 iš Prienų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 100711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1945 | Vilniaus |  | 94346 | 10 kV fiderio L-TR1030 iš SP-47 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1946 | Šiaulių |  | 10723527 | 10 kV OL L-100 iš Kryžkalnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 90363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1947 | Vilniaus |  | 95067 | 10 kV fiderio L-TR1199 iš SP-103 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
1948 | Kauno |  | 10244120 | 10 kV OL L-500 iš Vilkijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 80326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1949 | Klaipėdos | E1E3500138 | 10657318 | 0,4 kV OL L-100 iš G-836 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 215470.36 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1950 | Klaipėdos |  | 10577773 | 10 kV OL L-600 iš Laukuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 167726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1951 | Vilniaus | E1E1500017 | 956613 | 0,4 kV OL L-300 iš Vv-1416 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 70217.72 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1952 | Panevėžio |  | 252401 | 10 kV OL L-500 iš Gegužinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 96203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1953 | Klaipėdos |  | 10577764 | 10 kV OL L-600 iš Kaltinėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 184950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1954 | Šiaulių | E1E42500025 | 9702582 | 10 kV KL TR59-TR72 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 21368.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1955 | Vilniaus |  | 243839 | 10 kV OL L-2303 iš SP-28_Kinostudijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 53863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1956 | Šiaulių | E1E42500018 | 8567198 | 10 kV fyderio L-MT131 iš Migla TP Automatizavimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Fiderių automatizavimas | 79279.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1957 | Vilniaus |  | 246077 | 10 kV OL L-400 iš Maišiagala TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 188908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1958 | Kauno | E1E2500211 | 12696927 | 0,4 kV OL L-300 iš E-175 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 86938.65 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1959 | Šiaulių |  | 11745683 | 10 kV OL L-100 iš Pakapės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 100980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1960 | Vilniaus | E1E1500012 | 9201378 | 0,4 kV OL L-300 iš KT-1686 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 94135.82 | 0 | 0 | 1 | 0.643 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1961 | Kauno |  | 11993961 | 10 kV OL L-400 iš Jiezno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 92587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1962 | Kauno | E1E2500018 | 578398 | 0,4 kV OL L-200 iš Bk-304 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 71548.96 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1963 | Kauno |  | 11993978 | 10 kV OL L-400 iš Stakliškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 108558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1964 | Vilniaus |  | 208547 | 10 kV fiderio L-MT Ąž902 iš Ąžuolynė Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1965 | Kauno |  | 271000 | 10 kV OL L-900 iš Pilviškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 114122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1966 | Klaipėdos | E1E3500135 | 10817751 | 0,4 kV OL L-200 iš Kt-111 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 101456.72 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1967 | Kauno |  | 10014138 | 10 kV OL L-600 iš Seredžiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1968 | Klaipėdos | E1E32500025 | 8590064 | 10 kV fyderio L-TR71 iš SP-39 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Fiderių automatizavimas | 41091.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
1969 | Vilniaus |  | 249275 | 10 kV OL L-300 iš Riešė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1970 | Šiaulių |  | 8598772 | 10 kV fiderio L-MT486 iš SP-41 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1971 | Šiaulių |  | 11426270 | 10 kV OL L-200 iš Sidabravo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 70765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1972 | Šiaulių | E1E42500027 | 9703109 | 10 kV KL SP23-TR277 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 56778.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1973 | Vilniaus |  | 95086 | 10 kV fiderio L-1174 iš SP-101 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1974 | Kauno |  | 11035211 | 10 kV OL L-200 iš Bagrėno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 140012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1975 | Panevėžio |  | 235414 | 10 kV OL L-400 iš Kamajų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 62567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1976 | Kauno | E1E2500212 | 1030942 | 0,4 kV fyderio L-200 iš K-810 Rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 146239.78 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1977 | Kauno |  | 10689438 | 10 kV OL L-200 iš Žiežmarių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 71904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1978 | Kauno | E1E2500267 | 12093383, 12093542 | 0,4 kV OL L-200, L-300 iš Ž-152 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 429601.22 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1979 | Kauno |  | 9926951 | 10 kV OL L-1200 iš Šakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 45804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1980 | Kauno | E1E2500259 | 12093651, 12093417 | 0,4 kV OL L-400, L-200 iš G-1651 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 347629.13 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1981 | Vilniaus |  | 234067 | 10 kV OL L-200 iš Lavoriškės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 76860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1982 | Kauno | E1E2500265 | 796693 | 0,4 kV OL L-300 iš Gr-511 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 83655.83 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1983 | Klaipėdos |  | 10849576 | 10 kV OL L-200 iš Švėkšnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 64137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1984 | Klaipėdos | E1E3500139 | 11438840, 11439505 | 0,4 kV fyderio L-100 ir L-400 iš R-701 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 135218.81 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1985 | Šiaulių |  | 11359458 | 10 kV OL L-600 iš Žagarės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 129472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1986 | Šiaulių | E1E4500132 | 11328179 | 0,4 kV OL L-300 iš KT-41 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 22097.97 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1987 | Panevėžio |  | 265801 | 10 kV OL L-400 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 236650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1988 | Šiaulių | E1E4500117 | 10463291, 10463294 | 0,4 kV OL L-100, L-400 iš Rs-801 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 262107.4 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1989 | Panevėžio |  | 245056 | 10 kV OL L-800 iš Papilys TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 102562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1990 | Vilniaus | E1E1400019 | 7258778, 2371230, 4601750 | 0,4 kV fyderio L-KS757 iš TR-273 Rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 54135.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1991 | Vilniaus |  | 313956 | 10 kV OL L-345 iš Jačionio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 96565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1992 | Šiaulių | E1E4500021 | 10190214 | 0,4 kV OL L-100 iš NA-704 rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 84720.08 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1993 | Panevėžio |  | 265959 | 10 kV OL L-400 iš Alantos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 154699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1994 | Kauno | E1E2500269 | 12433098 | 0,4 kV OL L-200 iš MT-596 KS-93340 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 113412.25 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1995 | Kauno | E1E2500014 | 738205 | 0,4 kV OL L-500 iš P-1101 rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 65084.61 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1996 | Vilniaus |  | 94029 | 10 kV fiderio L-TR799 iš SP-44 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
1997 | Kauno |  | 9778289 | 10 kV OL L-1600 iš SP-8 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 147909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1998 | Kauno |  | 10244103 | 10 kV OL L-600 iš Raudondvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 140637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1999 | Šiaulių |  | 10232043 | 10 kV OL L-400 iš Papilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 85468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2000 | Vilniaus |  | 306383 | 10 kV fiderio L-Šr533 iš SP-601 (Širvintos) Automatizavimas (Vilniaus reg., Širvintos raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2001 | Vilniaus |  | 245144 | 10 kV OL L-100 iš Pagiriai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 77049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2002 | Panevėžio |  | 89891 | 10 kV fiderio L-MT149 iš SP-1 (Utena) Automatizavimas (Panevėžio reg., Utena raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2003 | Klaipėdos |  | 10849581 | 10 kV OL L-100 iš Vainuto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 161166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2004 | Klaipėdos |  | 8418160 | 10 kV fiderio L-TR139 iš Uostas Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2005 | Vilniaus |  | 260789 | 10 kV OL L-100 iš Musninkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 149909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2006 | Kauno |  | 87468 | 10 kV fiderio L-TR125 iš SP-120 (Marijampolė) Automatizavimas (Kauno reg., Marijampolė raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2007 | Vilniaus |  | 93112 | 10 kV fiderio L-MT1394/MT1883 iš SP-56 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2008 | Klaipėdos |  | 11132775 | 10 kV OL L-400 iš Nevarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 92308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2009 | Panevėžio |  | 258382 | 10 kV OL L-200 iš Panemunėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 115766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2010 | Klaipėdos |  | 8443937 | 10 kV fiderio L-400 Šalpė iš Veiviržėnai Automatizavimas (Klaipėdos reg., Gargždai raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2011 | Vilniaus |  | 222059 | 10 kV OL L-400 iš Rūdiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 177585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2012 | Šiaulių |  | 8520873 | 10 kV fiderio L-TR84 iš SP-5 (Mažeikiai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Mažeikiai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2013 | Vilniaus |  | 252835 | 10 kV OL L-800 iš Riešės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 194685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2014 | Klaipėdos |  | 8590054 | 10 kV fiderio L-TR83 iš SP-1 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2015 | Panevėžio |  | 267137 | 10 kV OL L-500 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 62920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2016 | Vilniaus |  | 95123 | 10 kV fiderio L-1277 iš SP-101 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2017 | Klaipėdos |  | 8420891 | 10 kV fiderio L-TR229 iš SP-6 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2018 | Klaipėdos |  | 10866202 | 10 kV OL L-500 iš Veiviržėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 111898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2019 | Vilniaus |  | 381558 | 10 kV fiderio L-MT2311 iš SP-206 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2020 | Kauno |  | 9926960 | 10 kV OL L-100 iš Žvirgždaičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 79067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2021 | Klaipėdos |  | 8558172 | 10 kV fiderio L-MT591-I iš SP-35 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2022 | Kauno |  | 11695969 | 10 kV OL L-500 iš Čiobiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 71741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2023 | Kauno |  | 8412602 | 10 kV fiderio L-TR865-1 iš SP-825 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2024 | Kauno |  | 10014132 | 10 kV OL L-600 iš Rupeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 87446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2025 | Šiaulių |  | 8422876 | 10 kV fiderio L-2100 iš Kuršėnai Automatizavimas (Šiaulių reg., Kuršėnai raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2026 | Kauno |  | 11238581 | 10 kV OL L-300 iš Palemono TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 81971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2027 | Kauno |  | 8606971 | 10 kV fiderio L-Š263 iš Šilainiai Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2028 | Kauno |  | 310340 | 10 kV OL L-500 iš Seirijų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 161662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2029 | Vilniaus |  | 93006 | 10 kV fiderio L-MT534-2 iš SP-31 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2030 | Panevėžio |  | 258531 | 10 kV OL L-1000 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 121733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2031 | Kauno |  | 85632 | 10 kV fiderio L-TR66 iš SP-61 (Alytus) Automatizavimas (Kauno reg., Alytus raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2032 | Šiaulių |  | 10750041 | 10 kV OL L-400 iš Gailių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 205506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2033 | Vilniaus |  | 17476739 | 10 kV fiderio L-Pg901 iš Pagiriai Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2034 | Panevėžio |  | 225596 | 10 kV OL L-300 iš Kupiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 135272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2035 | Klaipėdos |  | 8590057 | 10 kV fiderio L-TR60 iš SP-2 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2036 | Šiaulių |  | 10873660 | 10 kV OL L-600 iš Bubių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 89330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2037 | Kauno |  | 8411150 | 10 kV fiderio L-TR1068-1 iš SP-955 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2038 | Kauno |  | 10014133 | 10 kV OL L-100 iš Seredžiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 105306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2039 | Vilniaus |  | 94664 | 10 kV fiderio L-TR603 iš SP-61 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2040 | Vilniaus |  | 264310 | 10 kV OL L-400 iš Širvintos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 465434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2041 | Kauno |  | 85371 | 10 kV fiderio L-TR20-2 iš SP-4 (Alytus) Automatizavimas (Kauno reg., Alytus raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2042 | Vilniaus |  | 244688 | 10 kV OL L-800 iš Vievio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 125080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2043 | Panevėžio |  | 75535 | 10 kV fiderio L-TR163 iš SP-181 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2044 | Vilniaus |  | 95063 | 10 kV fiderio L-TR1195 iš SP-103 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2045 | Šiaulių |  | 10750040 | 10 kV OL L-200 iš Gailių TP (Kelmė) miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 178225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2046 | Vilniaus |  | 92934 | 10 kV fiderio L-TR214 iš SP-18 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2047 | Kauno |  | 270920 | 10 kV OL L-300 iš Sasnavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 121301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2048 | Klaipėdos |  | 10448619 | 10 kV fiderio L-KT26 iš SP-2 (Palanga) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretinga raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2049 | Panevėžio |  | 251186 | 10 kV OL L-600 iš Želvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 220832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2050 | Kauno |  | 10383298 | 10 kV fiderio L-800 Užliedžiai iš SP-450 (Kauno raj.) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2051 | Šiaulių |  | 10603089 | 10 kV OL L-500 iš N.Akmenės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 276462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2052 | Klaipėdos |  | 10595935 | 10 kV fiderio L-MT-145 iš SP-14 (Palanga) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretinga raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2053 | Šiaulių |  | 10723519 | 10 kV OL L-700 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 46695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2054 | Vilniaus |  | 2046253 | 10 kV fiderio L-MT2629 iš SP-210 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2055 | Šiaulių |  | 10750071 | 10 kV OL L-400 iš Vaiguvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 94628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2056 | Šiaulių |  | 8416868 | 10 kV fiderio L-TR62 iš Radviliškis Automatizavimas (Šiaulių reg., Radviliškis raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2057 | Vilniaus |  | 252985 | 10 kV OL L-100 iš Medininkai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 71432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2058 | Vilniaus |  | 85959 | 10 kV fiderio L-Rš845 iš Riešė Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2059 | Klaipėdos |  | 11484462 | 10 kV OL L-100 iš Platelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 135977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2060 | Šiaulių |  | 8517650 | 10 kV fiderio L-TR9 iš SP-10 (Mažeikiai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Mažeikiai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2061 | Klaipėdos |  | 11540396 | 10 kV OL L-300 iš Skuodo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 77357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2062 | Klaipėdos |  | 8410338 | 10 kV fiderio L-TR367 iš SP-4 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2063 | Klaipėdos |  | 10338239 | 10 kV OL L-100 iš Kartenos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 294454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2064 | Panevėžio |  | 256357 | 10 kV fiderio L-TR15 iš SP-289 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2065 | Panevėžio |  | 75303 | 10 kV fiderio L-TR195 iš SP-83 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2066 | Vilniaus |  | 93237 | 10 kV fiderio L-TR549 iš SP-75 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2067 | Klaipėdos |  | 10737449 | 10 kV OL L-400 iš Švėkšnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 359351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2068 | Kauno |  | 8606063 | 10 kV fiderio L-800 Mastaičiai iš Garliava Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2069 | Panevėžio |  | 256150 | 10 kV OL L-400 iš Smilgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2070 | Kauno | E1E2500008 | 11770582 | 0,4 kV OL L-100 iš Rm-105 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 35648.52 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2071 | Panevėžio |  | 271083 | 10 kV OL L-1200 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 134652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2072 | Klaipėdos |  | 8484879 | 10 kV fiderio L-TR18 iš SP-2 (Telšiai) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Telšiai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2073 | Klaipėdos |  | 10946328 | 10 kV OL L-300 iš Tauralaukio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2074 | Kauno |  | 85793 | 10 kV fiderio L-1400 KTP-14 iš Kvietiškis Automatizavimas (Kauno reg., Marijampolė raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2075 | Šiaulių |  | 9740575 | 10 kV OL L-500 iš Betygalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 144341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2076 | Klaipėdos |  | 8432382 | 10 kV fiderio L-TR17 iš Šilalė Automatizavimas (Klaipėdos reg., Šilalė raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2077 | Kauno |  | 11244951 | 10 kV OL L-100 iš Rokų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 58224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2078 | Vilniaus |  | 1517330 | 10 kV fiderio L-MT1991-2 iš Markučiai Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2079 | Vilniaus |  | 253462 | 10 kV OL L-100 iš Čiobiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 349864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2080 | Klaipėdos |  | 8418214 | 10 kV fiderio L-MT166 iš Palanga Automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretinga raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2081 | Panevėžio |  | 254105 | 10 kV OL L-300 iš Ekrano TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 94637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2082 | Klaipėdos |  | 8420929 | 10 kV fiderio L-TR343 iš SP-7 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2083 | Kauno |  | 11993959 | 10 kV OL L-400 iš Balbieriškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 184512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2084 | Vilniaus |  | 85746 | 10 kV fiderio L-800 iš Nemenčinė Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | Fiderių automatizavimas | 38578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
2085 | Vilniaus |  | 261017 | 10 kV OL L-200 iš Musninkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 195251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2086 | Kauno |  | 222267 | 10 kV OL L-300 iš Gražiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 113669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2087 | Šiaulių |  | 10750052 | 10 kV OL L-100 iš Užvenčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 124024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2088 | Panevėžio |  | 268736 | 10 kV OL L-500 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 328024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2089 | Klaipėdos |  | 10449626 | 10 kV OL L-200 iš Taurų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 135203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2090 | Vilniaus | E1E1500019 | 1389730 | 0,4 kV OL L-300 iš L-134 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 64375.32 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2091 | Klaipėdos |  | 10274747 | 10 kV OL L-800 iš Pagėgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 77036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2092 | Panevėžio | E1E5500316 | 1288336 | 0,4 kV fyderio L-1200 iš TR-27 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 103551.81 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2093 | Panevėžio |  | 252779 | 10 kV OL L-200 iš Subačiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 58193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2094 | Panevėžio | E1E5500315 | 9560818, 12601327, 12601315, 9560677 | 0,4 kV fyderio L-KS3105 iš V-615 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 223005.71 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2095 | Vilniaus |  | 322164 | 10 kV OL L-500 iš Turgelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2096 | Kauno | E1E2500264 | 12811544 | 0,4 kV fyderio L-300 iš Sg-495 Rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 224368.69 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2097 | Panevėžio |  | 268433 | 10 kV OL L-300 iš Kazitiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 64315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2098 | Šiaulių |  | 9740640 | 10 kV OL L-200 iš Betygalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 79836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2099 | Panevėžio | E1E5500314 | 619270 | 0,4 kV fyderio L-200 iš Č-301 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 85768.28 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2100 | Kauno | E1E2500053 | 13410656 | 0,4 kV fyderio L-KS86255 L-100 iš Sg-353 Rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 95463.32 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2101 | Panevėžio |  | 242675 | 10 kV OL L-300 iš Mitriūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 69495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2102 | Panevėžio | E1E5500025 | 637836 | 0,4 kV OL L-300 iš J-202 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 41059.2 | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2103 | Kauno |  | 269725 | 10 kV OL L-100 iš Sangrūdos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2104 | Šiaulių | E1E4500129 | 11368424 | 0,4 kV fyderio L-200 iš Jn-619 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 186332.57 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | 0.095 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2105 | Kauno |  | 11993963 | 10 kV OL L-500 iš Balbieriškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 84754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2106 | Kauno | E1E2500217 | 762600 | 0,4 kV OL L-100 iš Lz-119 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 275653.68 | 1 | 0 | 1 | 2.495 | 0.02 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2107 | Kauno |  | 10014135 | 10 kV OL L-300 iš Seredžiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 84683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2108 | Šiaulių |  | 10202841 | 10 kV OL L-300 iš Židikų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 55852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2109 | Panevėžio | E1E52500044 | 329048 | 10 kV KL SP7-TR84 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 61989.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2110 | Panevėžio |  | 255588 | 10 kV OL L-800 iš Obelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2111 | Vilniaus | E1E12500082 | 372965 | 10 kV KL TR834-MT2822 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 66144.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2112 | Panevėžio |  | 250697 | 10 kV OL L-300 iš Siesikų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2113 | Panevėžio | E1E5500031 | 835519 | 0,4 kV OL L-200 iš S-309 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 112151.65 | 1 | 0 | 0 | 1.09 | 0.02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2114 | Vilniaus |  | 244737 | 10 kV OL L-400 iš SP-310 iš Nemenčinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2115 | Panevėžio | E1E52500032 | 88090 | 10 kV fiderio L-200 Paštas iš Molėtai TP automatizavimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Fiderių automatizavimas | 76031.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2116 | Kauno |  | 12041471 | 10 kV OL L-100 iš Vandžiogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 97572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2117 | Panevėžio | E1E52500034 | 395410 | 10 kV KL ŠL334-SP4 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49472.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2118 | Vilniaus |  | 264122 | 10 kV OL L-300 iš Širvintos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 29814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2119 | Panevėžio | E1E52500035 | 424579 | 10 kV KL KT55-SP1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 154002.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2120 | Vilniaus |  | 246389 | 10 kV OL L-300 iš Sužionys TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 39781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2121 | Panevėžio | E1E52500037 | 7516295 | 10 kV KL TR113-1-TR114-1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 26959.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2122 | Panevėžio |  | 256071 | 10 kV OL L-200 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 946962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2123 | Panevėžio | E1E52500039 | 7495076 | 10 kV KL SP100-42-OLS_V357 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 133667.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2124 | Klaipėdos |  | 10413203 | 10 kV OL L-400 iš Skaudvilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 90230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2125 | Panevėžio | E1E52500041 | 424693 | 10 kV KL MT9-TR44 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 61094.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2126 | Šiaulių |  | 10081123 | 10 kV OL L-600 iš Kelmės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 35460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2127 | Kauno | E1E2200130 | 769746 | 0,4 kV OL L-400 iš Sr-401 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 179159.5281 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2128 | Vilniaus |  | 261323 | 10 kV OL L-200 iš Šešuolėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 106437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2129 | Kauno | E1E2200152 | 9903408 | 0,4 kV OL L-100 iš TR-72 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 135962.6968 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2130 | Kauno |  | 10689427 | 10 kV OL L-300 iš Kaišiadorių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 66583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2131 | Vilniaus | E1E12500081 | 261926, 263083 | 10 kV KL SP69-TR695 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 158903.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2132 | Šiaulių |  | 11745716 | 10 kV OL L-900 iš Šeduvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2133 | Kauno | E1E22500069 | 14883413 | 10 kV KL SP259-MT240 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 178917.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2134 | Panevėžio |  | 247463 | 10 kV OL L-200 iš Joniškėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 29454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2135 | Kauno | E1E22500022 | 11879578 | 10 kV KL TR8-TR83 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 227436.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2136 | Kauno |  | 310559 | 10 kV OL L-200 iš Šeštokų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 64812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2137 | Kauno | E1E22500021 | 11872029 | 10 kV KL Muravos TP-SP410-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 253570.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2138 | Kauno |  | 228718 | 10 kV OL L-300 iš Vištyčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 62677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2139 | Kauno | E1E22500020 | 11875920 | 10 kV KL TR1314-TR1319 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 57593.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2140 | Klaipėdos |  | 11540386 | 10 kV OL L-100 iš Mosėdžio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 70043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2141 | Kauno | E1E22500018 | 11871008 | 10 kV KL MT61-TR418 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 109418.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2142 | Vilniaus |  | 246051 | 10 kV OL L-100 iš Airėnai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 62718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2143 | Kauno | E1E22500016 | 414881 | 10 kV KL KR2-KR16 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 41229.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2144 | Kauno |  | 12012336 | 10 kV OL L-500 iš Vandžiogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 113346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2145 | Kauno | E1E22500015 | 11876086, 11876087 | 10 kV KL TR1331-TR1333-1; TR1331-TR1333-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28026.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2146 | Vilniaus |  | 245457 | 10 kV OL L-1100 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 29968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2147 | Kauno | E1E22500012 | 16958052 | 10 kV KL MT1568-TR263 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 153347.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2148 | Klaipėdos |  | 11132762 | 10 kV OL L-100 iš Eigirdžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 31788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2149 | Panevėžio | E1E5500268 | 823953, 824033 | 0,4 kV fyderio L-100, L-200 iš K-204 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 226320.79 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2150 | Panevėžio |  | 244492 | 10 kV OL L-400 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 315631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2151 | Klaipėdos | E1E32500005 | 12217004, 12217005, 12216850, 12216851 | 10 kV KL TR36-TR37 ir 10 kV KLTR36-TR38 dalies rekonstravimas į naujas 10 kV KL (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 143118.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2152 | Kauno |  | 257114 | 10 kV OL L-500 iš Leipalingio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 316954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2153 | Kauno |  | 11310685 | 10 kV fiderio L- TR445 iš Šančiai Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2154 | Panevėžio |  | 228049 | 10 kV OL L-200 iš Antašavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 57746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2155 | Panevėžio | E1E5500034 | 646215 | 0,4 kV OL L-300 iš M-301 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 73499.96 | 0 | 0 | 1 | 0.742 | 0.02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2156 | Kauno | E1E22500023 | 11873718 | 10 kV KL SP127-MT1416 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 85814.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2157 | Kauno | E1E22500030 | 407517 | 10 kV KL TR76-TR77 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 46474.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2158 | Vilniaus | E1E12500078 | 241243 | 10 kV KL TR1272-TR1416-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 69769.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2159 | Kauno |  | 10244091 | 10 kV OL L-100 iš Kulautuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 60142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2160 | Kauno | E1E22500054 | 11288265 | 10 kV KL Jonavos TP-SP1-1 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 225254.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2161 | Klaipėdos |  | 11132776 | 10 kV OL L-500 iš Nevarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 94050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2162 | Kauno | E1E22500050 | 11880349 | 10 kV KL TR943-TR1055 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 134988.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2163 | Šiaulių |  | 11745693 | 10 kV OL L-300 iš Šaukoto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 53606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2164 | Kauno | E1E22500074 | 11868867, 11868862, 11868873 | 10 kV KL Amalių TP-TR404-2, 10 kV KL Amalių TP-TR359 ir dalies 10 kV KL Amalių TP-SP800 rekonstravimas (I etapas) (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 667945.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2165 | Kauno |  | 10013581 | 10 kV OL L-400 iš Rumšiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2166 | Kauno | E1E22500035 | 10904994 | 10 kV KL TR22-MT43 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 129743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2167 | Klaipėdos |  | 10162078 | 10 kV OL L-300 iš Alsėdžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 53019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2168 | Vilniaus | E1E12500017 | 241650, 241648 | 10 kV KL TR1121-TR1193-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 125153.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2169 | Klaipėdos |  | 10590500 | 10 kV OL L-300 iš Platelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 61992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2170 | Kauno | E1E22500073 | 11868867 | Dalies 10 kV KL Amalių TP-SP800 rekonstravimas (II etapas) (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 369796.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2171 | Vilniaus |  | 220446 | 10 kV OL L-200 iš Paluknės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 377190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2172 | Vilniaus | E1E12500014 | 239566 | 6 kV KL MT485-TR1175 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 118597.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2173 | Šiaulių |  | 10136795 | 10 kV OL L-300 iš Joniškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 28860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2174 | Kauno | E1E22500031 | 11288486, 11288485 | 10 kV KL SP1-TR71 ir 10 kV KL SP1-TR7 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 207766.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2175 | Kauno | E1E22500055 | 11288266 | 10 kV KL Jonavos TP-SP1-2 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 248670.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2176 | Kauno |  | 10222245 | 10 kV OL L-600 iš Garliavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 104883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2177 | Vilniaus |  | 240185 | 10 kV OL L-300 iš SP-415 iš Lentvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2178 | Kauno |  | 10244094 | 10 kV OL L-400 iš Kulautuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 85094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2179 | Kauno |  | 225686 | 10 kV OL L-500 iš Naumiesčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 92226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2180 | Kauno |  | 281204 | 10 kV OL L-500 iš Ilgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 128391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2181 | Klaipėdos |  | 10076531 | 10 kV OL L-500 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 64481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2182 | Kauno | E1E22500019 | 11872038, 11878532 | 10 kV KL Muravos TP-SP955 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 548249.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2183 | Šiaulių |  | 11046709 | 10 kV OL L-100 iš Viduklės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 115409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2184 | Klaipėdos |  | 11711637 | 10 kV KL TR11-TR29 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 65700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2185 | Panevėžio |  | 229932 | 10 kV OL L-300 iš Krekenavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 40153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2186 | Klaipėdos |  | 9702244, 11712744, 11712745 | 10 kV KL TR29-TR3 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 142201.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2187 | Kauno |  | 10689435 | 10 kV OL L-300 iš Ringailių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 107840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2188 | Klaipėdos | E1E32500024 | 8575492 | 10 kV fyderio L-KT2 iš SP-1 (Gargždai) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Fiderių automatizavimas | 74407.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2189 | Klaipėdos | E1E32500032 | 8417437 | 10 kV fiderio L-900 SP1.1 iš Kretinga TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Fiderių automatizavimas | 44339.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
2190 | Šiaulių |  | 10232044 | 10 kV OL L-500 iš Papilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2191 | Klaipėdos |  | 10130493 | 10 kV OL L-400 iš Priekulės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2192 | Vilniaus | E1E12500061 | 241203, 241206, 241204, 241205 | 10 kV KL TR1286-TR1564-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 258797.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2193 | Panevėžio |  | 269086 | 10 kV OL L-200 iš Suginčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2194 | Kauno |  | 11874735 | 10 kV KL ŠilkoTP-SP780-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 231165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2195 | Vilniaus |  | 246875 | 10 kV OL L-500 iš Pagiriai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 66393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2196 | Klaipėdos | E1E32500036 | 12216841 | 10 kV KL TR27-TR14 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 54342.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2197 | Šiaulių |  | 10117062 | 10 kV OL L-200 iš Tytuvėnų TP (Kelmė) miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 35882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2198 | Klaipėdos | E1E32500033 | 8600855 | 10 kV fiderio L-TR4 iš Uostas TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Fiderių automatizavimas | 198828 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2199 | Panevėžio |  | 276607 | 10 kV KL TR247-TR260 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2200 | Šiaulių |  | 10091003 | 10 kV OL L-600 iš Radviliškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2201 | Klaipėdos | E1E32500031 | 8590079 | 10 kV fiderio L-TR237 iš SP-7 (Klaipėda) automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | Fiderių automatizavimas | 44966.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028
2202 | Šiaulių |  | 10750056 | 10 kV OL L-200 iš Vaiguvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 121713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2203 | Vilniaus |  | 84834 | 10 kV fiderio L-E301 iš Elektrėnai Automatizavimas (Vilniaus reg., Trakai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2204 | Panevėžio | E1E5500035 | 933953 | 0,4 kV OL L-200 iš Z-515 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 83538.84 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2205 | Panevėžio |  | 258526 | 10 kV OL L-400 iš Panemunėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 115667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2206 | Panevėžio |  | 75292 | 10 kV fiderio L-KT115 iš Kėdainiai Automatizavimas (Panevėžio reg., Kėdainiai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2207 | Vilniaus |  | 231823 | 10 kV OL L-600 iš Aukštadvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 196078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2208 | Vilniaus |  | 93317 | 10 kV fiderio L-63-1 iš SP-90 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2209 | Kauno |  | 9778274 | 10 kV OL L-1000 iš Jonavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 64953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2210 | Vilniaus |  | 94417 | 10 kV fiderio L-TR2037 iš SP-201 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2211 | Panevėžio |  | 233106 | 10 kV OL L-300 iš Jūžintų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 110223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2212 | Šiaulių |  | 8543186 | 10 kV fiderio L-TR226 iš SP-5 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2213 | Klaipėdos |  | 11118019 | 10 kV OL L-100 iš Odos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 232994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2214 | Panevėžio |  | 3671850 | 10 kV fiderio L-Sv1512 iš SP-482 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2215 | Šiaulių |  | 10873667 | 10 kV OL L-400 iš Gubernijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 139574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2216 | Kauno |  | 8601165 | 10 kV fiderio L-TR 87-2 iš SP-80 (Jonava) Automatizavimas (Kauno reg., Jonava raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2217 | Klaipėdos |  | 8952181 | 10 kV fiderio L-400 Ruguliai iš Šilutė Automatizavimas (Klaipėdos reg., Šilutė raj.) | Fiderių automatizavimas | 77156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
2218 | Klaipėdos |  | 10946312 | 10 kV OL L-100 iš Endriejavo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 86747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2219 | Vilniaus |  | 94016 | 10 kV fiderio L-1666 iš SP-29 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2220 | Panevėžio |  | 266415 | 10 kV OL L-100 iš Mockėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 151461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2221 | Klaipėdos |  | 8590095 | 10 kV fiderio L-TR373 iš SP-10 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2222 | Šiaulių |  | 10105604 | 10 kV OL L-200 iš Ariogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 42013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2223 | Panevėžio | E1E5500340 | 1283416, 578931 | 0,4 kV fyderio L-200 Gyventojai ir dalies L-100 Gyventojai iš KT-92 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 54287.28 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2224 | Kauno |  | 309351 | 10 kV OL L-700 iš Bazės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 228321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2225 | Klaipėdos | E1E3500134 | 10963542, 10963555 | 0,4 kV fyderio L-200, L-400 iš T-408 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 382623.24 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2226 | Vilniaus | E1E12500089 | 232687 | 10 kV KL TR824-MT1317 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 102861.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2227 | Šiaulių |  | 10750045 | 10 kV OL L-100 iš Kražių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 117300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2228 | Vilniaus | E1E12500088 | 229379 | 6 kV KL SP63-OLS_5 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 137611.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2229 | Šiaulių |  | 11003683 | 10 kV OL L-100 iš Kuršėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 26013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2230 | Vilniaus | E1E12500087 | 264007 | 10 kV KL TR982-KT1696 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 139578.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2231 | Šiaulių |  | 11003697 | 10 kV OL L-600 iš Kuršėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 73641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2232 | Vilniaus | E1E12500086 | 232493 | 10 kV KL TR261-MT1641 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43852.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2233 | Panevėžio |  | 244917 | 10 kV OL L-700 iš Papilys TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 33930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2234 | Vilniaus | E1E12500097 | 261533 | 10 kV KL VE2-TR877 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 118597.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2235 | Kauno |  | 251718 | 10 kV OL L-600 iš Marijampolės SP-KR-24 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 128889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2236 | Šiaulių |  | 11003700 | 10 kV OL L-800 iš SP-5 miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 158665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2237 | Vilniaus | E1E12500098 | 233154 | 10 kV KL TR767-TR1034 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 74012.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2238 | Panevėžio |  | 266675 | 10 kV OL L-200 iš Ūtos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 678698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2239 | Panevėžio | E1E5500199 | 1257881 | 0,4 kV fyderio L-200 iš E-248 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 411207.1 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2240 | Kauno |  | 11695957 | 10 kV OL L-300 iš Rumšiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 101846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2241 | Kauno | E1E22500071 | 371653 | 10 kV KL TR84-SP88 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 70706.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2242 | Kauno |  | 9926961 | 10 kV OL L-200 iš Žvirgždaičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 78095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2243 | Panevėžio | E1E5500038 | 834116 | 0,4 kV OL L-100 iš S-119 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 79073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2244 | Klaipėdos |  | 11132799 | 10 kV OL L-200 iš Varnių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 206700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2245 | Panevėžio |  | 270532 | 10 kV OL L-300 iš Adutiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 112615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2246 | Vilniaus | E1E12500090 | 263066 | 10 kV KL TR448-TR901 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 39637.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2247 | Vilniaus | E1E12500065 | 263162 | 10 kV KL TR517-KT533 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 150068.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2248 | Vilniaus | E1E12500096 | 228726 | 10 kV KL SP96-TR1122 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 73169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2249 | Šiaulių |  | 11210839 | 10 kV OL L-400 iš Linkuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 52876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2250 | Vilniaus |  | 94839 | 10 kV fiderio L-TR940 iš SP-84 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2251 | Panevėžio |  | 255313 | 10 kV OL L-700 iš Obelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 91555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2252 | Kauno |  | 12041405 | 10 kV OL L-300 iš Lekėčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 733228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2253 | Vilniaus |  | 92883 | 10 kV fiderio L-KT1515 iš SP-5 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2254 | Klaipėdos |  | 10338270 | 10 kV OL L-800 iš Salantai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 74791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2255 | Vilniaus |  | 94816 | 10 kV fiderio L-TR807 iš SP-49 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | Fiderių automatizavimas | 115734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028
2256 | Panevėžio | E1E5500040 | 879686 | 0,4 kV OL L-200 iš MT-449 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 45485.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2257 | Klaipėdos |  | 10084162 | 10 kV OL L-300 iš Žlibinų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 54454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2258 | Kauno | E1E2200042 | 12381169 | 0,4 kV OL L-100 iš Ž-363 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 154577.388 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2259 | Kauno |  | 9926931 | 10 kV OL L-200 iš Jankų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 85519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2260 | Kauno | E1E2200143 | 9903417 | 0,4 kV OL L-200 iš Bk-170 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 158620.0658 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2261 | Panevėžio |  | 267956 | 10 kV OL L-100 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 77548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2262 | Kauno | E1E2200071 | 12697086 | 0,4 kV OL L-100 iš Sg-484 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 233605.6162 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2263 | Panevėžio |  | 268315 | 10 kV OL L-900 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 116531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2264 | Panevėžio |  | 227865 | 10 kV OL L-100 iš Šėtos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 150503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2265 | Kauno | E1E2200098 | 12093089 | 0,4 kV OL L-100 iš Ž-153 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 286534.8717 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2266 | Kauno | E1E2200050 | 12093442, 12093588, 12093251 | 0,4 kV OL L-100, L-200, L-300 iš Ž-253 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | Tinklo patikimumas 0,4 kV tinkle | 369880.0669 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2267 | Panevėžio |  | 264530 | 10 kV OL L-400 iš Antalieptės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 30654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2268 | Vilniaus |  | 244727 | 10 kV OL L-100 iš Lentvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | Tinklo patikimumas 10 kV OL keitimas į KL miške | 459617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
2269 | Vilniaus |  | 237725 | 10 kV KL L601-L604 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Taip
2270 | Šiaulių |  | 9703118 | 10 kV KL ŠiauliųTP-2-TR128-2 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 91440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | Taip
2271 | Kauno |  | 11869817 | 10 kV KL G1255-G1555 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 44910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2272 | Kauno |  | 11878470 | 10 kV KL SP653-TR621 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 101250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2273 | Vilniaus |  | 260448 | 10 kV KL MT418-KT1241 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 108630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2274 | Vilniaus |  | 263941 | 10 kV KL MT1482-MT1770 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 37350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2275 | Vilniaus |  | 390913 | 10 kV KL Šr527-Šr524 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2276 | Vilniaus |  | 262944 | 10 kV KL TR240-TR304 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2277 | Kauno |  | 9701397 | 10 kV KL Prienų TP-TR32 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 202860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2278 | Vilniaus |  | 228258 | 10 kV KL SP58-TR985 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 75690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2279 | Vilniaus |  | 263122 | 10 kV KL TR359-TR342 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 24570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2280 | Kauno |  | 11873778 | 10 kV KL SP1315-MT1360 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 46170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2281 | Vilniaus |  | 333511 | 10 kV KL TR353-MT2030 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 59580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2282 | Vilniaus |  | 225297 | 6 kV KL VilkpėdėTP-SP63-1B rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 263916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2283 | Vilniaus |  | 241389 | 10 kV KL TR1260-TR1355-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2284 | Panevėžio |  | 276994 | 10 kV KL TR133-TR255 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2285 | Kauno |  | 11874510 | 10 kV KL SP990-TR1049-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2286 | Vilniaus |  | 241593 | 10 kV KL TR1170-TR1285 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 46350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2287 | Vilniaus |  | 232067 | 10 kV KL TR414-TR469 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2288 | Kauno |  | 11870550 | 10 kV KL KT104-TR109 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 164970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2289 | Panevėžio |  | 272609 | 10 kV KL TR15-TR18 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 77850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2290 | Kauno |  | 11288299 | 10 kV KL KT52-KT78 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2291 | Vilniaus |  | 228732 | 10 kV KL SP96-TR1111 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2292 | Vilniaus |  | 241503 | 10 kV KL TR1231-KT1550 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2293 | Klaipėdos |  | 12282916 | 10 kV KL SP7-TR343 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 41490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2294 | Panevėžio |  | 424745 | 10 kV KL TR8-Z225 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2295 | Klaipėdos |  | 12286903 | 10 kV KL DanėsTP-atr300/2 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2296 | Vilniaus |  | 232190 | 10 kV KL MT369-TR757 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2297 | Panevėžio |  | 277443 | 10 kV KL TR38-TR168 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 82890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2298 | Kauno |  | 9701357 | 10 kV KL TR18-TR21 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2299 | Vilniaus |  | 225300 | 6 kV KL VilkpėdėTP-SP94-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 155011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2300 | Vilniaus |  | 262949 | 10 kV KL TR232-TR739 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2301 | Vilniaus |  | 256678 | 10 kV KL TR2069-TR2075 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2302 | Vilniaus |  | 262290 | 10 kV KL SP90-KT1673 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2303 | Kauno |  | 11288908 | 10 kV KL TR73-TR96 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2304 | Kauno |  | 11869976 | 10 kV KL G1556-G1557 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2305 | Kauno |  | 11875538 | 10 kV KL MT193-MT1158 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 199800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2306 | Klaipėdos |  | 12284005 | 10 kV KL TR238-TR341 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2307 | Vilniaus |  | 244251 | 10 kV KL N503-N530 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2308 | Kauno |  | 11869818 | 10 kV KL G1255-G1556 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2309 | Vilniaus |  | 261685 | 10 kV KL TP Grąžtai-TR301 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 93240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2310 | Kauno |  | 402740 | 10 kV KL MT14-KT84 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 53460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2311 | Kauno |  | 11872858 | 10 kV KL VKS_P682-P161 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 87570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2312 | Klaipėdos |  | 11712173 | 10 kV KL V413-V417 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2313 | Kauno |  | 11288984 | 10 kV KL TR83-TR88-2 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2314 | Vilniaus |  | 4068490 | 10 kV KL MT1655-MT1843 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2315 | Kauno |  | 11875631 | 10 kV KL TR119-TR750 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2316 | Panevėžio |  | 7516477 | 10 kV KL TR143-204-TR144-201 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2317 | Kauno |  | 399895 | 10 kV KL Tarpučių RP-SP96-1 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 351994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2318 | Klaipėdos |  | 12282933 | 10 kV KL SP8-TR409 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 87840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2319 | Šiaulių |  | 9703326 | 10 kV KL TR194-TR192 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2320 | Vilniaus |  | 232170 | 10 kV KL TR374-TR818 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2321 | Vilniaus |  | 225298 | 6 kV KL VilkpėdėTP-SP63-1A rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 263916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2322 | Panevėžio |  | 8624915 | 10 kV KL SP3-1-TR305-104 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2323 | Vilniaus |  | 225917 | 10 kV KL ŠiaurinėTP-SP33-A rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 300006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2324 | Vilniaus |  | 230770 | 10 kV KL TR2-TR984 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2325 | Vilniaus |  | 377596 | 10 kV KL TR985-TR986 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 60300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2326 | Kauno |  | 11876675 | 10 kV KL MT215-TR559 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 67770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2327 | Šiaulių |  | 9702880 | 10 kV KL SP1-TR27 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 78030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2328 | Kauno |  | 11875782 | 10 kV KL TR1303-TR1304 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 29790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2329 | Kauno |  | 11880616 | 10 kV KL TR987-TR986-1A rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2330 | Klaipėdos |  | 12217141 | 10 kV KL TR54-MT61 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 80280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2331 | Kauno |  | 11288363 | 10 kV KL Rimkų TP-OLS_Rm402 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 68760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2332 | Panevėžio |  | 7516410 | 10 kV KL TR141-7-TR142-104 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2333 | Kauno |  | 11874765 | 10 kV KL TR100-TR136 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2334 | Klaipėdos |  | 12244907 | 10 kV KL TR4-KT22 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2335 | Šiaulių |  | 9703100 | 10 kV KL TR256-TR255 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2336 | Panevėžio |  | 410449 | 10 kV KL RašėsTP-TR50 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 64890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2337 | Kauno |  | 11875499 | 10 kV KL TR114-TR642 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 79200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2338 | Panevėžio |  | 256303 | 10 kV KL TR37-TR47 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 62370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2339 | Panevėžio |  | 277434 | 10 kV KL TR137-TR209 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 53460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2340 | Vilniaus |  | 244740 | 10 kV KL Vl325-1-Vl329-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 115650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2341 | Kauno |  | 381976 | 10 kV KL TR1-TR22 rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2342 | Kauno |  | 11880330 | 10 kV KL TR942-TR943 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2343 | Klaipėdos |  | 12283917 | 10 kV KL TR228-TR231 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2344 | Vilniaus |  | 230650 | 10 kV KL TR120-TR121 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2345 | Panevėžio |  | 442409 | 10 kV KL M210-M203 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 46350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2346 | Vilniaus |  | 237726 | 10 kV KL L604-L603 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 59850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2347 | Vilniaus |  | 228633 | 10 kV KL SP33-TR471 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2348 | Kauno |  | 11869765 | 10 kV KL Eigulių TP-SP950 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 223560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2349 | Kauno |  | 11288362 | 10 kV KL Rimkų TP-VKS_Rm689 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2350 | Panevėžio |  | 276619 | 10 kV KL TR132-MT378 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 29790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2351 | Panevėžio |  | 424318 | 10 kV KL TR17-TR23 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2352 | Panevėžio |  | 264210 | 10 kV KL TR60-TR91 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 70740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2353 | Šiaulių |  | 9702410 | 10 kV KL TR4-TR35 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 72990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2354 | Kauno |  | 11873922 | 10 kV KL SP21-TR213 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 71010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2355 | Panevėžio |  | 263534 | 10 kV KL TR16-TR98 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2356 | Kauno |  | 11861820 | 10 kV KL Ž115-Ž201 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 68580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2357 | Kauno |  | 16727894 | 10 kV KL E550-E175 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 78570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2358 | Kauno |  | 11875715 | 10 kV KL TR341-TR126 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 71100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2359 | Panevėžio |  | 424316 | 10 kV KL TR11-TR14 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2360 | Kauno |  | 367633 | 10 kV KL TR36-TR40 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 94950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2361 | Vilniaus |  | 2809352 | 10 kV KL MT1420-MT2323 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2362 | Šiaulių |  | 9702629 | 10 kV KL SP5-TR84 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2363 | Vilniaus |  | 242027 | 10 kV KL MT2783-TR1492-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2364 | Vilniaus |  | 253845 | 10 kV KL RudaminosTP-R701 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 66060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2365 | Vilniaus |  | 232196 | 10 kV KL TR346-TR984 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2366 | Vilniaus |  | 242177 | 10 kV KL MT2672-KT1018 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 40860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2367 | Klaipėdos |  | 12283645 | 10 kV KL TR196-MT540 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2368 | Klaipėdos |  | 12285343 | 10 kV KL TR418-TR417 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2369 | Vilniaus |  | 241927 | 10 kV KL VilniosTP_atr100/228-Lv216 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2370 | Kauno |  | 11874363 | 10 kV KL SP785-TR788-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2371 | Kauno |  | 11873325 | 10 kV KL atr205/37-Sg260 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 74430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2372 | Šiaulių |  | 9702739 | 10 kV KL SP4-KT3 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 64350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2373 | Kauno |  | 11869986 | 10 kV KL G1562-G1555 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 44460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2374 | Panevėžio |  | 384401 | 10 kV KL TR56-TR34 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 16920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2375 | Vilniaus |  | 225329 | 6 kV KL VilkpėdėTP-TR466 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 134370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2376 | Panevėžio |  | 258104 | 10 kV KL TR21-TR22 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2377 | Vilniaus |  | 262467 | 10 kV KL MT229-MT1671 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2378 | Kauno |  | 11874085 | 10 kV KL TR1034-SP38 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 123750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2379 | Vilniaus |  | 232705 | 10 kV KL TR809-TR847 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2380 | Klaipėdos |  | 12282841 | 10 kV KL SP5-TR194 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 69030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2381 | Panevėžio |  | 277498 | 10 kV KL TR253-TR340 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 69030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2382 | Kauno |  | 11878423 | 10 kV KL TR614-TR696 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2383 | Kauno |  | 11870943 | 10 kV KL KT513-TR818 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 93780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2384 | Kauno |  | 15087679 | 10 kV KL P694-P674 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 297540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2385 | Klaipėdos |  | 12216844 | 10 kV KL TR15-TR70 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 79650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2386 | Kauno |  | 400940 | 10 kV KL TR6-MT14 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2387 | Kauno |  | 11873236 | 10 kV KL Rokų TP-MT203 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 173340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2388 | Kauno |  | 11877098 | 10 kV KL TR314-TR574 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2389 | Kauno |  | 11870361 | 10 kV KL Kauno HE-KP1609 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 148680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2390 | Klaipėdos |  | 12285280 | 10 kV KL TR412-TR418 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 41130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2391 | Šiaulių |  | 12632246 | 10 kV KL TR11-TR3 rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2392 | Klaipėdos |  | 12284629 | 10 kV KL TR349-TR350 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2393 | Šiaulių |  | 9702307 | 10 kV KL TR41-MT1 rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 94320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2394 | Vilniaus |  | 242104 | 10 kV KL TR1307-MT1611-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2395 | Klaipėdos |  | 12244841 | 10 kV KL TR12-TR31 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 55710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2396 | Vilniaus |  | 241384 | 10 kV KL TR1261-TR1288-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2397 | Vilniaus |  | 264116 | 10 kV KL TR900-TR952-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2398 | Vilniaus |  | 241572 | 10 kV KL TR1178-MT2737 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2399 | Kauno |  | 375549 | 10 kV KL SP61-TR67 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2400 | Klaipėdos |  | 11827454 | 10 kV KL TR10-MT37 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 75420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2401 | Šiaulių |  | 12199480 | 10 kV KL OLS_Ar575-Ar512 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 47340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2402 | Klaipėdos |  | 11711552 | 10 kV KL T509-atr.500/123 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 19620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2403 | Kauno |  | 11876825 | 10 kV KL TR247-MT1490 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 25290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2404 | Vilniaus |  | 226565 | 10 kV KL ŠeškinėTP-SP66 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 514636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2405 | Panevėžio |  | 264836 | 10 kV KL TR98-KT127 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 70380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2406 | Kauno |  | 11873342 | 10 kV KL Sg258-Sg259 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 69930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2407 | Kauno |  | 11878347 | 10 kV KL TR602-MT760 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 53010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2408 | Vilniaus |  | 3416290 | 10 kV KL MT1032-OLS_50 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 34290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2409 | Kauno |  | 11869905 | 10 kV KL G1355-G1354 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 54450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2410 | Panevėžio |  | 7516435 | 10 kV KL TR143-104-TR144-104 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2411 | Klaipėdos |  | 12244965 | 10 kV KL TR7-TR21 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 40950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2412 | Šiaulių |  | 12549482 | 10 kV KL Pakruojo TP-TR32 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 199080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2413 | Klaipėdos |  | 11732387 | 10 kV KL R1-atr.1200/11 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 68580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2414 | Kauno |  | 11874515 | 10 kV KL Š250-Š254 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 106290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2415 | Klaipėdos |  | 11711961 | 10 kV KL TR59-TR60 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2416 | Šiaulių |  | 9703128 | 10 kV KL Rėkyvos TP-TR139 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 62730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2417 | Kauno |  | 371820 | 10 kV KL TR83-SP88 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 116640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2418 | Vilniaus |  | 262991 | 10 kV KL TR188-MT1770 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2419 | Vilniaus |  | 263063 | 10 kV KL TR252-KT1537 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 39150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2420 | Kauno |  | 11875886 | 10 kV KL TR1311-TR1312-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2421 | Vilniaus |  | 262437 | 10 kV KL TR33-MT311 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2422 | Klaipėdos |  | 12209920 | 10 kV KL TR7-TR21 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2423 | Vilniaus |  | 274785 | 10 kV KL TR876-MT1930 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 53100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2424 | Šiaulių |  | 9702939 | 10 kV KL TR196-TR194 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2425 | Kauno |  | 11878493 | 10 kV KL TR629-TR626 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2426 | Kauno |  | 374392 | 10 kV KL TR163-TR164 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 38070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2427 | Vilniaus |  | 229394 | 10 kV KL SP61-TR904 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 34650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2428 | Kauno |  | 11877732 | 10 kV KL TR458-TR490 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2429 | Panevėžio |  | 276654 | 10 kV KL TR244-TR248 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 76410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2430 | Kauno |  | 11870948 | 10 kV KL MT528-TR845 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2431 | Vilniaus |  | 241205 | 10 kV KL TR1286-TR1351-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2432 | Vilniaus |  | 263202 | 10 kV KL TR460-TR933 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 23940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2433 | Kauno |  | 11878438 | 10 kV KL TR615-TR629 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2434 | Kauno |  | 377091 | 10 kV KL TR69-MT303 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2435 | Klaipėdos |  | 12285322 | 10 kV KL TR415-TR416 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 43380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2436 | Kauno |  | 366613 | 10 kV KL TR34-TR46 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2437 | Vilniaus |  | 225887 | 10 kV KL ŠiaurinėTP-SP22-1B rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 160575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2438 | Vilniaus |  | 372978 | 10 kV KL TR839-TR847 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 35550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2439 | Vilniaus |  | 229114 | 10 kV KL SP73-TR1535 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 118440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2440 | Klaipėdos |  | 12216885 | 10 kV KL MT22-TR37 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2441 | Vilniaus |  | 246633 | 10 kV KL L708-L702 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 42030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2442 | Kauno |  | 11876026 | 10 kV KL TR1336-TR1322 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 35370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2443 | Kauno |  | 251890 | 10 kV KL KR6-KR9 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 50580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2444 | Vilniaus |  | 242030 | 10 kV KL TR1390-TR1463-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2445 | Panevėžio |  | 277610 | 10 kV KL TR122-TR134 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2446 | Panevėžio |  | 404228 | 10 kV KL P205-P270 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2447 | Šiaulių |  | 9702747 | 10 kV KL TR45-TR30 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 39870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2448 | Klaipėdos |  | 12244931 | 10 kV KL TR5-TR23 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2449 | Kauno |  | 410086 | 10 kV KL MT123-TR125 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2450 | Kauno |  | 11877923 | 10 kV KL TR502-TR1058 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2451 | Kauno |  | 11868800 | 10 kV KL Aleksoto TP-MT797 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2452 | Kauno |  | 11871049 | 10 kV KL KT98-TR318 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 37350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2453 | Vilniaus |  | 256744 | 10 kV KL VaidotųTP-atr300/1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 126900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2454 | Kauno |  | 11874509 | 10 kV KL SP990-TR1048-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2455 | Vilniaus |  | 232102 | 10 kV KL TR380-MT645 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2456 | Klaipėdos |  | 11732472 | 10 kV KL R6-R7 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2457 | Vilniaus |  | 240045 | 10 kV KL MT312-KT1018 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2458 | Kauno |  | 11874041 | 10 kV KL MT30-TR217 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2459 | Vilniaus |  | 242103 | 10 kV KL TR1307-MT1611-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2460 | Vilniaus |  | 226108 | 10 kV KL ViršuliškėsTP-MT96-B rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 210600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2461 | Kauno |  | 11288373 | 10 kV KL OLS_Rm1435-OLS_Rm1414 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 635490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2462 | Vilniaus |  | 230735 | 10 kV KL MT56-TR220 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2463 | Vilniaus |  | 226107 | 10 kV KL ViršuliškėsTP-MT96-A rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 213660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2464 | Vilniaus |  | 228996 | 10 kV KL SP84-TR1093 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2465 | Kauno |  | 11876938 | 10 kV KL MT177-TR28 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 48870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2466 | Panevėžio |  | 258965 | 10 kV KL TR13 - TR65 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2467 | Kauno |  | 11879697 | 10 kV KL TR826-TR1013 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 71100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2468 | Kauno |  | 11872039 | 10 kV KL Muravos TP-TR1153 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 140490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2469 | Kauno |  | 11876985 | 10 kV KL TR29-TR299 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2470 | Klaipėdos |  | 12244929 | 10 kV KL TR5-MT42 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2471 | Kauno |  | 11579031 | 10 kV KL TR40-TR47 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 21240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2472 | Vilniaus |  | 263190 | 10 kV KL TR480-TR688 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 52830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2473 | Kauno |  | 11877788 | 10 kV KL TR471-TR798 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 34290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2474 | Šiaulių |  | 9702865 | 10 kV KL TR8-TR15 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 24930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2475 | Klaipėdos |  | 12282839 | 10 kV KL SP5-TR185 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 34830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2476 | Vilniaus |  | 2288230 | 10 kV KL TR1113-MT2473 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 62730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2477 | Vilniaus |  | 232495 | 6 kV KL KT244-MT776 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 212850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2478 | Vilniaus |  | 245001 | 10 kV KL L175-L154 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2479 | Šiaulių |  | 9702754 | 10 kV KL KT35-MT76 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 91080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2480 | Klaipėdos |  | 12217006 | 10 kV KL TR36-TR50 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 27720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2481 | Panevėžio |  | 256251 | 10 kV KL TR31-TR33 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 66150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2482 | Klaipėdos |  | 11711668 | 10 kV KL TR15-MT58 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2483 | Panevėžio |  | 514110 | 10 kV KL MT79-MT23 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 60120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2484 | Vilniaus |  | 230694 | 10 kV KL TR79-TR1034 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2485 | Klaipėdos |  | 12284304 | 10 kV KL TR285-TR367 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 65250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2486 | Vilniaus |  | 262973 | 10 kV KL TR205-MT813 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2487 | Vilniaus |  | 16207179 | 10 kV KL MT78-KT1583 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2488 | Vilniaus |  | 261503 | 10 kV KL TP Vilnia-SP36-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 707644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2489 | Šiaulių |  | 12632101 | 10 kV KL Ak209-Ak204 rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 63900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2490 | Kauno |  | 11579016 | 10 kV KL TR34-TR51 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 30150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2491 | Klaipėdos |  | 11825705 | 10 kV KL G307-G306 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2492 | Klaipėdos |  | 12244801 | 10 kV KL TP Palanga-MT166 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 115920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2493 | Kauno |  | 11872030 | 10 kV KL MuravosTP-SP423 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 432441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2494 | Klaipėdos |  | 12285549 | 10 kV KL TR46-TR397 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 80100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2495 | Panevėžio |  | 263882 | 10 kV KL TR52-TR64 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 107640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2496 | Klaipėdos |  | 11827534 | 10 kV KL MT3-TR10 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2497 | Klaipėdos |  | 12244848 | 10 kV KL KT26-TR15 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 213300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2498 | Panevėžio |  | 259848 | 10 kV KL TR44-TR15 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 41760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2499 | Kauno |  | 256864 | 10 kV KL KL7-KL8 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 84690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2500 | Vilniaus |  | 263088 | 10 kV KL TR639-TR396 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2501 | Klaipėdos |  | 12244872 | 10 kV KL TR21-TR35 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2502 | Vilniaus |  | 230651 | 10 kV KL MT2544-TR132 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 22680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2503 | Vilniaus |  | 228795 | 10 kV KL SP89-TR1183 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2504 | Vilniaus |  | 262092 | 10 kV KL SP43-TR397 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 45090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2505 | Klaipėdos |  | 12244960 | 10 kV KL TR67-TR83 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 72360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2506 | Vilniaus |  | 230133 | 10 kV KL SP111-TR1271-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2507 | Kauno |  | 11873734 | 10 kV KL SP1300-TR1301-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2508 | Klaipėdos |  | 12244699 | 10 kV KL SP2-TR50 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2509 | Kauno |  | 11879215 | 10 kV KL TR740-MT857 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 60660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2510 | Vilniaus |  | 230332 | 10 kV KL TR202-TR79 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 120870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2511 | Vilniaus |  | 262911 | 10 kV KL TR117-TR496 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 34920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
2512 | Šiaulių |  | 9703277 | 10 kV KL SP14-TR284 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 65970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | Taip
2513 | Šiaulių |  | 9703107 | 10 kV KL TR1-KT101 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 10 kV KL tinklo atstatymas | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | Taip

## 2026-2028 m.
0,4-10 KV ELEKTROS TINKLO REKONSTRAVIMO BEI OPTIMIZAVIMO INVESTICINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS 2026-2028 m.
Duomenys atnaujinti 2026-10-01
Eil. Nr. | Regionas | Investicinio projekto pavadinimas | Nauji galios transformatoriai | Naujos ST montavimas | Naujos MT montavimas | 0,4 kV KL km | 10 kV KL km | KS/KAS kiekis, vnt. | TSPĮ, vnt. | OLJ "Recloser" montavimas, vnt. | 10 KV OLI | 0,4 kV OKL | Preliminarūs rekonstrukcijos metai | Objekto stadija
1 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš MT-197 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
2 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-800 iš TR-66 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
3 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-300 iš Parovėja TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 312/9-312/16, 312/83-100/349 ir 312/103-313/4 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
4 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-1400 iš Molėtų TP rekonstravimas tarp atramų 1400/101-103, 1400/114-116, 1408/10-17, 1408/23-24, 1407/16-12 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
5 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Šimonių TP rekonstravimas nuo Šimonių TP-atr.100/5, 100/12-100/14, 107/10-107/12 ir 100/20-100/25 (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
6 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200, L-300 iš Pk-129 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
7 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300, L-600 iš Pk-103 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
8 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Smilgių TP tarp atr. 700/10-705/2, 710/9-12, 19-32, 48-64, 77-79 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
9 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-200 iš Aleksandravėlės TP rekonstravimas į KL tarp atr. 200/103 - 114 (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
10 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš Gd-228 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
11 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100, L-200 iš Pk-103 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
12 | Vilniaus | 10/0,4 kV TR K-248 LGS rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
13 | Klaipėdos | (2) 10 kV OL L-500 iš Priekulės TP rekonstravimas tarp atr. 516/89- 516/123 (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
14 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-300 iš Parovėja TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/5-300/21, 300/120-300/174, 300/187-300/199, 300/206-300/212 ir 309/42-309/3 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
15 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-400 iš Suvieko TP rekonstravimas tarp atr. 400/36- 400/92 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
16 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-100 iš Ignalinos TP rekonstravimas tarp atramų 100/53-77, 100/85-88 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
17 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-600 iš Mockėnų TP rekonstravimas tarp atr. 600/140- 600/171 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
18 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-1400 iš Molėtų TP rekonstravimas tarp atramų 1400/30-39, 1400/47-49, savigesių saugiklių montavimas atr.1400/95, 1400/83 ir 1408/10, 1400/95-100 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
19 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-300 iš Pandėlio TP, L-700 iš Rokiškio TP rekonstravimas savigesių saugiklių montavimas atr. 312/1, KP-310/2, KP-300/161 (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
20 | Panevėžio | 1) 10 kV OL L-200 iš Stiklo TP rekonstravimas tarp atr.200/19-200/25 ir 251/8-251/19 (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
21 | Kauno | 0,4 kV OL L-200, L-300 iš S-651 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
22 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš Pk-130 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
23 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Širvintos TP ruožo 112/25-112/32 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
24 | Panevėžio | (1-2)10 kV OL L-600 iš Dūkšto TP rekonstravimas į KL tarp atr. 604/32-604/37 ir 604/87-604/94 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
25 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Smalininkų TP ruožo 400/63-400/78 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
26 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš P-110 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
27 | Kauno | (2)10 kV OL L-500 iš Rizgonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.514/23-514/36, 514/36-421/13, 500/78-500/82 ir SS montavimas atr.514/23 (Kauno reg., Jonavos raj. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
28 | Kauno | (1)10 kV OL L-500 iš Rizgonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.500/50-508/1, 508/1-500/54, 508/7-508/36 ir SS montavimas atr.508/79 ir atr.512/2 (Kauno reg., Jonavos raj. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
29 | Panevėžio | 1) 10 kV OL L-800 iš Obelių TP ruožų tarp atr. 800/46-800/49, 800/60-800/64 ir 800/123-800/128 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
30 | Panevėžio | (6) 10 kV OL L-100 iš Ignalinos TP rekonstravimas tarp atramų 100/340-344, 148/25-27, 148/27-31, 148/42-44, 148/62-66 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
31 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-400 iš Suvieko TP rekonstravimas tarp atr. 405/18- 405/20, 406/3- 406/8 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
32 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš SP-1(Raseiniai) rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
33 | Kauno | (6) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP ruožų nuo 400-312-1 iki 400-318 ir nuo 400/318 iki 400/322 bei savigesių saugiklių montavimas ir rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
34 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Alantos TP ruožo 200/39-1-200/45 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
35 | Kauno | (2) 10 kV OL L-800 iš Sitkūnų TP tarp atr.800/52-72, 72-85, 93-97 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
36 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš P-706 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
37 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas į KL 200/59-200/62, 202/6-202/10, 218/4-218/7, 218/17-218/19 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
38 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-400 iš Pabradės TP ruožo 406/4- 406/9 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
39 | Kauno | (2) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP KT Mt-413 keitimas į MTT bei ruožų nuo 400/219 iki 400/224 ir nuo 400/224 iki 415/5 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
40 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Vidiškių TP ruožo 402/36- 402/46 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
41 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-600, L-500, L-800 iš Suginčių TP rekonstravimas ruožų TP-600/4, TP-500/4, 800/1-800/5 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
42 | Kauno | (5) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP ruožų nuo 400-299 iki 400-312 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
43 | Kauno | (4) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP ruožų nuo 400/231 iki 417/1 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
44 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-600 iš Suginčių TP rekonstravimas tarp atramų 600/134-162 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
45 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-400 iš Pabradės TP ruožo 406/15- 406/16 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
46 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Surviliškio TP ruožo 400/7-400/17 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
47 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Rokiškio TP ruožo 500/85-500/98 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
48 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-200 iš Jašiūnų TP tarp atr.200/73-200/81, nuo TR J-207 iki atr.200/114 pakloti 10 kV KL, tarp atr.200/73-200/81, 200/98-200/114 išmontuojama 10 kV OL (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
49 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Josvainių TP ruožo 700/74-700/79 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
50 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Švenčionėlių TP ruožo 700/95- 700/109 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
51 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Aukštadvario TP rekonstravimas tarp atr.500/80-500/85, 509/34-50/42 ir savigęsių saugiklių montavimas atr.506/14 ir 536/1 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
52 | Kauno | (1) 10 kV OL L-200 iš MT-92 rekonstravimas tarp atr. 200/1- 200/30 ir Dr-225 keitimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 1 | 0 | 1 | 0.41 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
53 | Kauno | (2) 10 kV OL L-200 iš MT-92 rekonstravimas tarp atr. 200/31- 200/60 (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
54 | Kauno | (3) 10 kV OL L-200 iš MT-92 rekonstravimas tarp atr. 200/60- 200/108 (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
55 | Panevėžio | (5) 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 206/121 - 200/318, 200/305 - 200/338 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
56 | Kauno | (4) 10 kV OL L-200 iš MT-92 rekonstravimas tarp atr. 200/115- 200/128 ir Dr-223 keitimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
57 | Panevėžio | (4) 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 206/29 - 206/32, 206/37 - 206/42 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
58 | Kauno | (5) 10 kV OL L-200 iš MT-92 rekonstravimas tarp atr. 201/1- 201/49 ir Dr-233 keitimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
59 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 218/63-218/67, 218/73-218/86-1, 218/95-224/3 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
60 | Kauno | (1) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP ruožų nuo 414-1 iki 414-4 ir nuo 414-6 iki 414-19 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
61 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 218/31 - 218/46 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
62 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Bakšių TP ruožų tarp atr. 400/21 - 26, 407/19 - 21, 400/255 - 269 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
63 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-900 iš Dūkšto TP ruožo 900/85- 900/90 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
64 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-500 iš Obelių TP rekonstravimas nuo atr.500/35 iki atr.500/66, atr.510/1 (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
65 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Rašės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
66 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-200 iš Savitiškio TP rekonstravimas tarp atr. 253/27- 253/32, 204/7- 251/3/1 (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
67 | Panevėžio | (1-1)10 kV OL L-600 iš Dūkšto TP rekonstravimas į KL tarp atr.600/16-600/20, 605/17-605/19, 605/46-605/52 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
68 | Vilniaus | (7) 10 kV OL L-100 iš Semeliškių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 100/149 iki 100/174 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
69 | Panevėžio | (2-1)10 kV OL L-600 iš Dūkšto TP rekonstravimas į KL tarp atr.621/8-621/16, 602/64-602/70 ir SS montavimas atr.621/3 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
70 | Panevėžio | 10 kV fyderio L-TR294 iš SP-287 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
71 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-S208 iš Stiklas TP automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
72 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Pasvalio TP ruožų tarp atr. 200/102 - 202/3, 200/125 - 200/127, 200/139 - 200/140 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
73 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-300 iš Šimonių TP ruožų tarp atr.300/279-284 ir 300/263-273 rekonstravimas bei savigesių saugiklių montavimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
74 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-300 iš Šimonių TP ruožų tarp atr.300/87-92 ir 300/72-80 rekonstravimas bei KT Š-307 keitimas į MTT (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
75 | Panevėžio | 10 kV L-300 iš Krekenavos TP automatizavimas (2024 m. audra) Panevėžio reg., Panevėžio raj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
76 | Panevėžio | (4) 10 kV OL L-600 iš Suginčių TP rekonstravimas tarp atramų 607/2-6, SS montavimas atr. 608/1, 600/203-205, 600/211-215 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
77 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-100 iš Antašavos TP ruožų tarp atr. 100/47 - 57, atr. 100/93 - 95 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
78 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Radviliškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
79 | Šiaulių | 10 kV OL L-700 iš Tytuvėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
80 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-100 iš Semeliškių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 100/73 - 100/84 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
81 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Šakynos TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
82 | Panevėžio | 10 kV OL L-1000 iš Pabradės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
83 | Šiaulių | Transformatorinės Vn-219 rekonstrukcija Akmenės r. sav., Ventos k., Miško g. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
84 | Šiaulių | 10 kV KL TR50-TR90 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
85 | Kauno | Transformatorinės TR-65 rekonstrukcija Druskininkų r. sav. Druskininkai, Dabintos g. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
86 | Kauno | 0,4 KL Klojimas Druskininkų r. sav. Druskininkai Sveikatos 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
87 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Suvieko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
88 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Suginčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
89 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Dubingių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
90 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Viduklės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
91 | Kauno | 1) 10 kV OL L-500 iš Kalvarijos TP ruožo tarp atr.500/99-500/102 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
92 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Viekšnių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
93 | Šiaulių | 10 kV KL SP6-TR177 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
94 | Panevėžio | (4) 10 kV OL L-700 iš Dusetų TP rekonstravimas į KL 700/164 - 700/166, 700/291 - 700/294, 717/28 - 717/37, 700/342 - 700/344 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
95 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-900 iš Biržai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 900/84 - 900/98 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
96 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-700 iš Dusetų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 700/14 - 700/17, 700/74 - 700/102 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
97 | Kauno | 0,4 kV OL L-100, L-200 iš P-262 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
98 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš Pk-130 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
99 | Panevėžio | (4) 10 kV OL L-600 iš Mockėnų TP rekonstravimas tarp atr. 600/180- 600/232 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
100 | Panevėžio | (5) 10 kV OL L-600 iš Mockėnų TP rekonstravimas tarp atr. 600/140- 600/265 ir M-613 keitimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
101 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Dubingių TP rekonstravimas tarp atramų 800/1-10, 811/1-8, 818/19-22 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
102 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-300 iš Švenčionių TP rekonstravimas tarp atr. 300-30-300-42 ir 300-55-300-67 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
103 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-800 iš Dūkšto TP tarp TP Dūkštos-800/15, 800/15-800/25-1 rekonstravimas į KL (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
104 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-800 iš Dūkšto TP tarp atr.801/3-801/4, 800/108-800/111, 800/119-800/125 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
105 | Panevėžio | (3.1) 10 kV OL L-800 iš Dūkšto TP tarp atr.802/23-802/38 rekonstravimas į KL (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
106 | Panevėžio | (4) 10 kV OL L-800 iš Dūkšto TP tarp atr.802/109-TR P-812 rekonstravimas į KL (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
107 | Panevėžio | (2)10 kV OL L-200 iš Skiemonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.215/13-215/19, 215/24-215/31, 215/59-215/62, 215/110-215/114 ir SS montavimas atr.217/1, atr.229/1 ir atr.223/2 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
108 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Salako TP rekonstravimas tarp atramų 100/12-13, 100/35-37, 105/18-23 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
109 | Panevėžio | (1)10 kV OL L-200 iš Skiemonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.200/19-200/21, 200/41-200/50, 200/84-200/89 ir SS montavimas atr.203/2 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
110 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Subačiaus TP ruožo 300/26-300/33 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
111 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Skapiškio TP ruožo 100/55-100/62 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
112 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-400 iš Papilio TP ruožo 400/309 - 409/11 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
113 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-400 iš Papilio TP ruožo 409/11 - 409/25 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Nevykdomas
114 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-400 iš Papilio TP ruožo 409/32 - 409/43 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Nevykdomas
115 | Panevėžio | (4) 10 kV OL L-400 iš Papilio TP ruožo 409/43 - 409/67 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Nevykdomas
116 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Juodupės TP ruožo 310/174-310/180 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
117 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Namišių TP tarp ruožų 503/4 - N-503, N-503 - 503/12, 503/31-34 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
118 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-1000 iš Švenčionių TP tarp atr.1000/119-131, 1004/6-10 rekonstravimas, LSS atr. 1008/1 montavimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
119 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200, L-100 iš Jn-1507 rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 1 | 0 | 1 | 2.24 | 0.02 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
120 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-1000 ir L-1300 iš Švenčionių TP tarp atr.1000/28-32, 1300/28-32 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
121 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-300 iš Šimonių TP ruožų tarp atr.300/92-97 ir 300/92-301/5 rekonstravimas bei VKS montavimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
122 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-300 iš Švenčionių TP rekonstravimas tarp atr. 303-20-303-29 ir 303-77-312-4 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
123 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-300 iš Švenčionių TP rekonstravimas tarp atr. 319-3-319-8 ir L-100 iš Adutiškio TP tarp atr. 100-278-100-280 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
124 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-500 iš Antalieptės TP rekonstravimas tarp atramų 504/33-37, SS montavimas atr. 512/46 ir atr. 514/47-1, 500/212-A-529, A-529-218, 515/21-410/42 (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
125 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-900 iš Biržai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 900/26 - 900/28 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
126 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-500 iš Obelių TP rekonstravimas nuo atr.500/215 iki atr.500/228 (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
127 | Kauno | 2) 10 kV OL L-500 iš Kalvarijos TP ruožo tarp atr.500/142-500/157 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
128 | Kauno | 10 kV KL N751-atr.1300/1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
129 | Kauno | 3) 10 kV OL L-500 iš Kalvarijos TP ruožo tarp atr.500/164-500/171 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
130 | Vilniaus | 10/0,4 kV TR TR-1366 Galios transformatorių keitimas iš 2x 630 kVA į 1x 400 kVA ir 1x1000kVA Oslo g. 2 (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
131 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-400 iš Laukių TP rekonstravimas tarp atr.400/121-137 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
132 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-400 iš Laukių TP rekonstravimas tarp atr.400/22-24, L-403 - atr.400/68, atr.4005/7-9 ir L-200 tarp atr.200/57-59. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
133 | Panevėžio | (5) 10 kV OL L-200 iš Laukių TP ruožo tarp atr. 200/237 - 247 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
134 | Panevėžio | (4) 10 kV OL L-200 iš Laukių TP ruožų tarp atr. 200/180 - 184, atr. 200/190 - 198, atr. 200/201 - 203 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
135 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-400 iš Ms-338 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
136 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-200 iš Laukių TP ruožo tarp atr. 200/142 - 157 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
137 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-200 iš Laukių TP ruožo tarp atr. 200/27-47 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
138 | Panevėžio | 10 kV KL Savitiškio TP-TR298 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
139 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-500 iš Vl-516 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
140 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-200 iš Laukių TP ruožo nuo Laukiai TP iki atr. 200/12 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
141 | Kauno | (3) 10 kV OL L-400 iš Matuizų TP ruožų nuo 400/224 iki 400/231 ir nuo 417/1 iki 400/257 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
142 | Klaipėdos | 10 kV SP-5 (Plungė_TES) Jungtuvo keitimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
143 | Panevėžio | (4) 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP ruožų 500_199-203, 500_218-229, 500_232-247 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
144 | Šiaulių | (3) 10 kV OL L-300 iš Užvenčio TP rekonstravimas į KL tarp atr. 300/179 - 300/182, 300/188 - 300/193 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
145 | Šiaulių | (2) 10 kV OL L-300 iš Užvenčio TP rekonstravimas į KL tarp atr. 300/149 - 300/153, 300/162 - 300/166 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
146 | Šiaulių | (1) 10 kV OL L-300 iš Užvenčio TP rekonstravimas į KL 300/110 - 300/122 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
147 | Kauno | (1) 10 kV OL L-100, L-200 iš Marijampolės SP-KR-24 rekonstravimas tarp atramų 100/2-MTT, MTT-100/38, 200/2-39 (Kauno reg., Marijampolės | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
148 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-400 iš Rz-205 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
149 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Petrašiūnų TP ruožo 203/6-203/9 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
150 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Rimkų TP rekonstravimas tarp atr.602/1-602/8, 616/176-605/6 ir 616/181-616/184 (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
151 | Kauno | 0,4 kV OL L-200 iš Ž-111 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
152 | Panevėžio | 10/0,4 kV KT R-403 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
153 | Kauno | 10 kV KL Vilijampolės TP-SP703-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
154 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP ruožų 500_104-107, 500_125-134, 500_147-149 ir 500_147-504_5 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
155 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš Kv-1107 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
156 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš M-570 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
157 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš V-236 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
158 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Antalieptės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 7 | 1 | 6 | 1.11 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
159 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Ariogalos TP ruožo 400/140-400/155 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
160 | Klaipėdos | (1) 10 kV OL L-200 iš Kaltinėnų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 200/30 - 200/38 (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
161 | Kauno | 10 kV fyderio L-TR12 iš Prienai TP Automatizavimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
162 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš TR-750 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
163 | Panevėžio | (3)10 kV OL L-400 iš Kvarco TP rekonstravimas į KL tarp atr. 400/232- 400/261, 408/9- 408/12 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
164 | Panevėžio | (4)10 kV OL L-400 iš Kvarco TP rekonstravimas į KL tarp atr. 400/277- 400/282, 400/304- 400/317 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
165 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-300 iš Vidiškių TP rekonstravimas tarp atramų 300/88-90, 300/112-114, 300/139-145, 300/154-164 (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
166 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-400 iš P-112 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
167 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-100 iš Subačiaus TP ruožų tarp atr. 100-64 - 71 ir 100-71 - 72, 100-104 - 106 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
168 | Kauno | 0,4 kV OL L-400 iš Ž-116 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
169 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-500 iš Kalveliai TP tarp atr.500/101-110, 116-125, 125-128 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
170 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš V-402 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0.955 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
171 | Panevėžio | 10 kV OL L-600, L-200 iš Joniškėlio TP rekonstravimas tarp atr. 600/15- 600/34, 200/20- 200/24 (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
172 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Vašuokėnų TP rekonstravimas tarp atramų 400-59-62, 400-153-157, 400-173-176, 400-266-270, 400-291-294 (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
173 | Panevėžio | 10/0,4 kV KT Ts-401 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
174 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Vaitiekūnų TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
175 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Kavarsko TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
176 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Dusetų TP ruožo 400/116 - Nr.400/131 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
177 | Panevėžio | 10/0,4 kV KT Ž-714 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
178 | Panevėžio | KT-400_LGI rekonstravimas, sumontuojant KAS (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
179 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš D-910 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
180 | Panevėžio | 0,4 kV TR-212_LGI rekonstravimas, S. Kerbedžio g.,Panevėžio m.(gel. stotis)(Panevėžio reg., Panevėžio m.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
181 | Šiaulių | 1) 10 kV OL L-100 iš Šakynos TP ruožo tarp atr.100/69-100/71 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
182 | Panevėžio | 0,4 kV ST-3-615_LGI rekonstravimas, Mantviliškio k. Kėdainių r. sav. (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
183 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Vaiguvos TP ruožo 500/27-500/35 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
184 | Panevėžio | 0,4 kV ST-3-609_LGI rekonstravimas, Gėlainiai, Kėdainių r. sav. (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
185 | Panevėžio | 0,4 kV ST-3-602_LGI rekonstravimas, Elevatoriaus g., Kėdainių r. sav. (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
186 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Vaiguvos TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 5 | 1 | 4 | 0.06 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.12 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
187 | Šiaulių | 2) 10 kV OL L-100 iš Šakynos TP ruožo tarp atr.100/163-100/178 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
188 | Šiaulių | 10 kV OL L-700 iš Baisogalos TP rekonstravimas tarp atramų Nr.700/43-700/62, 700/47-703/12 ir 704/2-704/4 (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
189 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP ruožų 500_27-33, 500_59-65, 500_70-72, 500_82-88 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
190 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200 iš Dn-332 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
191 | Šiaulių | 10 kV OL L-800 iš SP-5 ruožo 800/153-800/157 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
192 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Šešuolėlių TP ruožo 300/54-300/60 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
193 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Šakių TP ruožo 317/18-317/33 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
194 | Panevėžio | (4) 10 kV OL L-500 iš Svėdasų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 511/4 - 511/22 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
195 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-500 iš Svėdasų TP rekonstravimas tarp atr. 500/116 - 500/123 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
196 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-500 iš Svėdasų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 500/83 - 504/3, 504/3 - Sv-508 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
197 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš R-1303 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
198 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-1200 iš Dūkšto TP ruožo 1200/178-1200/187 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
199 | Kauno | (1) 10 kV OL L-200 iš Marcinkonių TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 200/1-200/83 (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 5.944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
200 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-1200 iš Dūkšto TP ruožų 1200/85-90, 1200/108-117 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
201 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Rokiškio TP ruožų tarp atr.700/133-700/137 ir 706/50-706/59 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
202 | Panevėžio | 1) 10 kV OL L-700 iš Juodupės TP ruožo tarp atr.700/93-703/6 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
203 | Panevėžio | 2) 10 kV OL L-700 iš Juodupės TP ruožų tarp atr.700/177-700/182 ir 714/52-714/59 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
204 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Jūžintų TP ruožo 208/1 - 208/15 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
205 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Antašavos TP rekonstravimas tarp atr.500/29-500/37 ir savigęsių saugiklių montavimas atr.507/15 (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
206 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-200 iš Balninkų TP ruožo 200/62 - 200/78 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
207 | Kauno | (2) 10 kV OL L-400 iš Kazlų Rūdos TP rekonstravimas tarp atramų 400/145-147, 400/168-175, 400/182-185 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
208 | Kauno | (1) 10 kV OL L-400 iš Kazlų Rūdos TP ir L-200 iš Marijampolės SP-KR-24 TP rekonstravimas tarp atramų 402/29-Ar-203, Ar-203-200/134 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
209 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Pabradės TP ruožo 274/35-274/46 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
210 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-300 Piniava iš Gegužinė TP automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
211 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-500 iš Jašiūnų TP rekonstravimas tarp atramų Jašiūnai TP-500/15, 503/10-506/1, 506/1-503/14(VKS), 503/14(VKS)-503/18 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
212 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Švenčionėlių TP ruožo 407/4-407/15 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
213 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-200 iš Parovėja TP tarp atr. Nr.200/64-74 rekonstravimas, atr. 200/112 LSS montavimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
214 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-200 iš Parovėja TP tarp atr. Nr.200/7-15, 41-48 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
215 | Kauno | (2) 10 kV OL L-200 iš Marcinkonių TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 200/82-202/10, 200/88-200/103, 200/107-200/113, 200/162-200/173, 200/162-201/10 ir 205/22-206/12 (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
216 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-200, L-100 iš Jašiūnų TP nuo atr. 203/8 iki TR J- 104 pakloti 10 kV KL, tarp atr.203/45-203/51, 200/53-200/61 rekonstravimas į KL, nuo atr.100/49-100/99 10 kV OL išmontuojama (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
217 | Panevėžio | 2) 10 kV OL L-800 iš Obelių TP ruožų tarp atr. 800/187-800/193 ir 800/204-800/211 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
218 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-500 iš Svėdasų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 500/8 - 500/33 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
219 | Vilniaus | (4) 10 kV OL L-200 iš Jašiūnų TP tarp atr.200/121-208/3, 208/11-208/14, 213/9-213/13, 218/9-218/12 rekonstravimas į KL, atr.217/14 savigesių saugiklių sumontavimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
220 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-200 iš Balninkų TP ruožo 200/78 - 200/89 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
221 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-100 iš Subačiaus TP ruožų tarp atr. 100-7 - 13, 100-24 - 31, 100-34 - 39 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
222 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-400 iš Užpalių TP rekonstravimas tarp atramų 400/213-215, 411/44-42, 411/24-21, 400/256-261, SS montavimas atr. 431/1, 433/3 ir 435/18 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
223 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Želvos TP ruožo 500/228- 500/242 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
224 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Užpalių TP rekonstravimas tarp atramų 300/15-25, 300/25-28, 300/35-37 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
225 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Kalvarijos TP ruožo 600/44-600/50 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
226 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Papilys TP rekonstravimas į KL tarp atr.500/147-500/153 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
227 | Kauno | (1) 10 kV OL L-1400 iš Rimkų TP 1400/4-12, TR Rm-1416-1400/29, 1409/19-22,22-25 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
228 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Bubių TP ruožo tarp atr.300/78-300/92 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
229 | Klaipėdos | (3) 10 kV OL L-500 iš Tausalo TP tarp atr.500/192-500/197,513/7-528/1, 528/1-513/24, 574/8-574/22, 574/28-574/31 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
230 | Klaipėdos | (2) 10 kV OL L-500 iš Tausalo TP tarp atr.597/20-597/30, 597/96-597/98, 597/97-536/1, 537/2-537/4, 536/31-536/34 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
231 | Klaipėdos | (1) 10 kV OL L-500 iš Tausalo TP tarp atr.500/75-502/3, 502/3-502/8, 502/38-MT T-538, MT T-538- 536/14, 533/14 savigesių saugiklių montavimas, rekonstravimas į KL (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
232 | Kauno | (6) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų TP tarp atr. 300/233-300/241 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
233 | Panevėžio | 10/0,4 kV KT-4 rekonstravimas (Utenos m., Utenos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
234 | Kauno | (5) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų TP Nuo atr.300/198 iki atr.300/212 pakloti 10 kV 3x120 skerspjūvio KL, tarp atr. 300/212-300/205 rekonstravimas į KL, išmontuojama 10 OL tarp atr.300/205-300/212(Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
235 | Kauno | (4) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų TP tarp atr. 300/178-VKS, VKS-300/189, 300/198-307/4 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
236 | Kauno | (3) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų tarp atr. 300/125-TR Vk-305, TR Vk-305-300/140 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
237 | Kauno | (2) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų TP tarp atr. 300/84-300/89, 300/89-303/2, 303/2-VKS, VKS-300/117 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
238 | Kauno | (1) 10 kV OL L-300 iš Valkininkų TP tarp atr. 300/59-300/79 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
239 | Šiaulių | (3) 10 kV OL L-400 iš Kelmės TP rekonstravimas tarp atr. 400/347 - 400/366, 400/371 - 314/7 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
240 | Šiaulių | (2) 10 kV OL L-400 iš Kelmės TP rekonstravimas tarp atr. 419/11 - 419/13, 419/17 - 419/22, 419/25 - 419/29, 400/276 - 400/278 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
241 | Šiaulių | (1) 10 kV OL L-400 iš Kelmės TP rekonstravimas tarp atr. 416/22 - 416/31, 400/242 - 400/246 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
242 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Raseinių TP ruožo 600/204-600/210 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
243 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP ruožų 500_154-157, 500_164-169, 507_17-27 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
244 | Kauno | (2) 10 kV OL L-1400 iš Rimkų TP 1400/175-1406/4, 1400/96-5-1400/101, 1400/105-111, 1400/175-181 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
245 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP tarp atr.300/53-300/57, 300/85-MT A-318, MT A-318-302/28, MT A-318-300/101 rekonstravimas į KL, KT A-318 keitimas į MT, atr. 303/1 savigesių saugiklių montavimas(Vilniaus reg., Trakų raj.) | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
246 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Skiemonių TP rekonstravimas tarp atr.100/96-100/100 ir atr.100/188-100/199 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
247 | Panevėžio | (2-2)10 kV OL L-600 iš Dūkšto TP rekonstravimas į KL tarp atr. 600/137-600/146 (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
248 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-1200 iš Dūkšto TP ruožo 1200/213-1207/15 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
249 | Panevėžio | (4) 10 kV OL L-1200 iš Dūkšto TP ruožo 1200/260-267, 1200/271-279 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
250 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Alantos TP ruožo 104/1-104/7, 104/7-A215 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
251 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-400 iš Užpalių TP rekonstravimas tarp atramų 400/103-110, 400/119-132(Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
252 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-100 iš Subačiaus TP ruožų tarp atr. 100/46 - 54, 107/2 - 5 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
253 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Kruosto TP ruožo 400/51-400/54 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
254 | Klaipėdos | 10/0,4 kV TR Kt-110 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 2026 | PU parengta
255 | Vilniaus | (2)10 kV OL L-100 iš KalveliaiTP rekonstravimas į KL tarp atr.100/218-100/225, 100/231-100/235, 100/251-100/254-104/5 ir SS montavimas atr.116/1 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
256 | Panevėžio | 0,4 kV KL L-atr.200/9-KS577 iš V-501 rekonstrukcija Biržų r. sav., Vabalninko mst., Biržų raj., S. Nėries 14 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
257 | Vilniaus | (4) 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP tarp atr. 300/240-312/3, 312/1-300/264 rekonstravimas į KL (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
258 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš MT-1912 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
259 | Vilniaus | (5) 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP tarp atr. 300/269-300/273, 300/280-300/303 rekonstravimas į KL (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
260 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-100 iš Antašavos TP ruožo nuo atr. 113/42 iki ST An-113 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
261 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100, L-200, L-600, L-800 iš Al-306 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
262 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Vašuokėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
263 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš Vl-145 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
264 | Panevėžio | 10 kV KL TR28-TR30 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
265 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš V-240 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
266 | Kauno | (1) 10 kV OL L-800 iš MT-94 rekonstravimas tarp atr.800/148-153 ir 800/162-172 ( Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
267 | Panevėžio | 10 kV OL L-1400 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
268 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Laukių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 2.568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
269 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš S-610 ir 0,4 kV OL L-200 iš S-307 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 1 | 0 | 1 | 2.95 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
270 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP tarp atr.300/200-300/204, 300/221-300/224, 300/233-300/236 rekonstravimas į KL, 302/13 savigesių saugiklių montavimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
271 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-700 iš Aukštadvario TP rekonstravimas tarp atramų 700/40-708/1, 708/1-700/45, 700/120-120-1, 702/16-19, SS montavimas atr. 700/122-1 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
272 | Kauno | 0,4 kV OL L-400, L-100 iš Pl-351 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1 | 0 | 1 | 4.14 | 0.04 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
273 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
274 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Ramygalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
275 | Kauno | (3) 10 kV OL L-800 iš MT-94 rekonstravimas tarp atr.812/89-136 ( Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
276 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Turmanto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
277 | Panevėžio | 10 kV OL L-1900 iš Zarasų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
278 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Padysnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
279 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Noreikiškių TP rekontravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 3 | 0 | 6 | 1.54 | 3.263 | 6 | 3 | 0 | 0.304 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
280 | Panevėžio | 10 kV OL L-100, L-1000 iš Obelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
281 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Gruzdžių TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 6 | 6 | 9 | 0.97 | 4.81 | 2 | 1 | 1 | 0.09 | 0.14 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
282 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-300 iš M-921 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
283 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Skiemonių TP ir dalies 10 kV OL L-800 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
284 | Panevėžio | 10 kV OL L-1400 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
285 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Giedraičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
286 | Kauno | 6) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.100/333-100/335, 100/339-100/347, 100/342-132/6 ir savigęsių saugiklių montavimas atr.133/1 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
287 | Panevėžio | 10 kV OL L-900 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
288 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Pabradės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
289 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Švenčionėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
290 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
291 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
292 | Vilniaus | 0,4 kV Transform. keit. iš Šr-515 rekonst. Širvintų r. sav. Širvintos Kalnalaukio g. 7.8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
293 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
294 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Pandėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
295 | Vilniaus | 10/0,4 kV TR TR-38 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
296 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Giedraičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
297 | Kauno | 3) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.135/47-135/63, 135/63-138/4, 135/70-135/75 ir 140/5-140/9 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
298 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Aleksandravėlės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
299 | Panevėžio | 10 kV KL TR26 - TR27 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
300 | Klaipėdos | Transformatorinės MT-212 ir 0,4 KV KL L-KS3150 rekonstrukcija Klaipėdos m. sav. Klaipėda, Salupės g. 11A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
301 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Dubingių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
302 | Kauno | 5) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.128/9-128/13 ir 100/321-100/327 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
303 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Palangos TP rekonstravimas į KL tarp atr.100/17-1 - 100/30, 100/56-100/95 ir 109/1-109/5 (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
304 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
305 | Klaipėdos | Transform. keit. iš TR-56 rekonst. Šilutės r. sav. Šilutė Lietuvininkų g. 59 Vytauto g. 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
306 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-400, L-1500, L-1600 iš Vievio TP rekonstravimas tarp atramų 400/13-24, 1500/15-25, 1600/16-28 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
307 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-400 iš Vievio TP rekonstravimas tarp atramų 400/70-76, 400/160-163, SS montavimas atr. 402/1, 418/1, 411/1 ir 400/155 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
308 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-400 iš Vievio TP rekonstravimas tarp atramų 400/179-188, 400/188-192 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
309 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Rizgonių TP tarp 300/34-300/47, 300/72-300/77, 300/72-319/2, 319/9-319/11 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
310 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-500 iš MT-709 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
311 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Betygalos TP rekonstravimas tarp atramų 300/81-92, 309/10-316/1, 316/1-309/13, 300/182-185 (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
312 | Vilniaus | 1) 10 kV OL L-100 iš Šventininkų TP rekonstravimas tarp atr.104/8-104/13, 111/42-111/45 ir 111/92-111/98 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
313 | Vilniaus | 2) 10 kV OL L-100 iš Šventininkų TP rekonstravimas tarp atr.117/12-117/14, 100/198-100/199, 119/1-119/6, 119/12-119/16 ir 119/29-119/30 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
314 | Vilniaus | (1)10 kV OL L-500 iš Žagarinės TP rekonstravimas tarp atr. 500/14- 500/38 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
315 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Suginčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
316 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Subačiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
317 | Kauno | 2) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.100/39-100/45, 100/81-100/84, 107/10-107/18 ir 116/6-116/7 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
318 | Kauno | (2) 10 kV OL L-800 iš MT-94 rekonstravimas tarp atr.812/1-9 ir 812/46-58 ( Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
319 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-700 iš Aukštadvario TP rekonstravimas tarp atramų 700/126-134, 700/134-144 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
320 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Padysnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
321 | Kauno | (1)10 kV OL L-100 iš Panočių TP rekonstravimas į KL tarp atr.100/44-100/47, 100/67-100/71, 100/73-100/75 ir SS montavimas atr.101/1 (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
322 | Klaipėdos | Transformatorinės V-409 rekonstrukcija, Telšių r. sav., Varniai, S.Daukanto,12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
323 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Kriukų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
324 | Šiaulių | (2) 10 kV OL L-700 iš Viduklės TP rekonstravimas, ST montavimas atr. 700/165, 700/165-175 (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 1 | 1 | 0 | 0.415 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
325 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200 iš Tt-733 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
326 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Suginčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
327 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-300 iš KT-29 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
328 | Vilniaus | (1)10 kV OL L-100 iš KalveliaiTP rekonstravimas į KL tarp atr.100/12-100/14,100/19-100/31, 100/48-100/51, 100/60-100/64 ir 100/207-100/213 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
329 | Kauno | 10 kV KL Kauno TP-SP-1 keitimas nauja Kauno raj., Ramučių gyv., 1 dalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
330 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Dusetų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
331 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-300 iš Šn-311 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
332 | Šiaulių | 10 kV OL L-800 iš Kelmės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
333 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Mažeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
334 | Vilniaus | 10 kV fyderio L-TR1093 iš SP-84 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
335 | Kauno | (2) 10 kV OL L-1000 iš Šakių TP rekonstravimas tarp atr. 1000/189- 1000/195 ir 1000/197- 1000/200 (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
336 | Kauno | (1) 10 kV OL L-1000 ir L-600 iš Šakių TP rekonstravimas tarp atr. 1000_53-1000_120 ir 600/59- 600/64 (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
337 | Šiaulių | 10 kV fyderio L-TR308 iš SP-29 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
338 | Klaipėdos | Transformatorinės V-403 rekonstrukcija, Telšių r. sav., Varniai, S.Daukanto,19 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
339 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR67 iš Radviliškis TP automatizavimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
340 | Kauno | 1) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.101/9-101/15, 101/43-101/45 ir 106/4-106/8 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
341 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
342 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš SP-1 miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
343 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Tryškių TP rekonstravimas tarp atr.305/18-21 ir atr.300/158 -177 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
344 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-800 iš Rudamina TP tarp atr. 847/9-847/12, 810/2-810/5 į KL rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
345 | Panevėžio | 10 kV OL L-1600 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
346 | Šiaulių | 10 kV OL L-700, L-800 iš Sedos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
347 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-400, L-100 iš Rs-1103 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
348 | Klaipėdos | (3) 10 kV OL L-200 iš Kaltinėnų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 200/107 - 200/119 (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
349 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Mažeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
350 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-100 iš Onuškio TP rekonstravimas tarp atr. 100/122-100/131, 103/5-103/35 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
351 | Šiaulių | 10 kV OL L-700 iš Kuršėnų TP ruožo 700/159-700/166 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
352 | Šiaulių | (1) 10 kV OL L-100 iš Ariogalos TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 101/11-115/18 ir 100/24-101/6 (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
353 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-800 iš Rudamina TP tarp atr. 803/50-803/69, 803/59-809/2 rekonstravimas į KL (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
354 | Kauno | (2)10 kV OL L-100 iš Panočių TP rekonstravimas į KL tarp atr.100/83-100/91, 100/91-100/99 ir SS montavimas atr.106/1 (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
355 | Šiaulių | (2) 10 kV OL L-400 iš Viekšnių TP rekonstravimas tarp atr. 400/101- 266 (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
356 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200 iš Lk-212 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
357 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200, L-300, L-400 iš KT-14 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
358 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-800 iš Rudamina TP tarp atr. 804/4-804/6, 804/11-700/117, 800/214-800/220, 800/225-800/231, 800/236-803/41 į KL rekonstravimas, 10 kV OL išmontavimas tarp MT R-810-803/31 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
359 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Šaukoto TP atr. 405/36-47 rekonstravimas LSS 404/52 montavimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
360 | Klaipėdos | (2) 10 kV OL L-400 iš Kvėdarnos TP rekonstravimas tarp atr. 410/12- 410/54 (Klaipėdos reg., Šilalės r.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
361 | Šiaulių | (2) 10 kV OL L-600 iš Žagarės TP 600/206-216, 216-220 rekonstravimas, LSS montavimas 610/2 (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
362 | Šiaulių | (1) 10 kV OL L-600 iš Žagarės TP 600/64-73, 95-107 rekonstravimas, LSS montavimas 602/1 (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
363 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Papilės TP ruožo 500/234- 500/245 rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
364 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Žaiginio TP ruožo 100/46-100/66 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
365 | Kauno | 0,4 kV KL L-KS104176 ir L-KS98070 iš G-464 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
366 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Sidabravo TP ruožo 500/4-500/15 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
367 | Šiaulių | 10 kV OL L-700 iš Ariogalos TP ruožo 700/85-700/93 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
368 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Leipalingio TP rekonstravimas tarp atramų 200/36-43(KP), 200/43(KP)-48, SS montavimas atr. 205/1 (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
369 | Šiaulių | 10 kV OL L-900 iš Linkuvos TP ruožo 900/52-900/57 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
370 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Pašvitinio TP ruožo 600/263-600/271 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
371 | Vilniaus | 10/0,4 kV Tg-210 rekonstravimas (Vilniaus raj., Vilniaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
372 | Vilniaus | 10/0,4 kV KT Rš-314 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
373 | Vilniaus | 0,4 kV KL MT1539-PP7748 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
374 | Panevėžio | 10 kV OL L-1300 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
375 | Šiaulių | (1) 10 kV OL L-400 iš Raseinių TP 400/155-158, 232-235 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
376 | Šiaulių | (2) 10 kV OL L-400 iš Raseinių TP 400/278-283, 308-311 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
377 | Šiaulių | (1) 10 kV OL L-700 iš Viduklės TP rekonstravimas tarp atramų 700/129-138, SS montavimas atr. 710/1, 700/211-216 (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
378 | Šiaulių | (1) 10 kV OL L-300 iš Kryžkalnio TP rekonstravimas tarp atramų 300/21-28, SS montavimas atr. 300/34, 300/39-44, 300/72-305/1, 305/1-300/80, 300/90-92 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
379 | Šiaulių | (2) 10 kV OL L-300 iš Kryžkalnio TP ir L-400 iš Kražių TP rekonstravimas tarp atramų 413/8-427/1, 427/1-413/5, 412/105-109, 412/113-114, 412/121-127, 412/82-81, 412/42-40, 412/16-2 (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
380 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš R-712 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
381 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Lygumų TP ruožų tarp atr.200/31-200/36, 200/49-200/54 ir 201/2-201/6 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
382 | Kauno | 4) 10 kV OL L-100 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr. 100/222-100/229 ir 100/229-123/4 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
383 | Klaipėdos | 0,4 kV KL TR1-SP18 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
384 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Švenčionėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
385 | Šiaulių | 0,4 kV TR-4 (Radviliškis_PES)_LGI rekonstravimas, Varpo g., Radviliškis (Šiaulių reg., Radviliškio sk..) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
386 | Šiaulių | 0,4 kV MT-2_LGI rekonstravimas, Kauno g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
387 | Šiaulių | 10/0,4 kV MT Kr-601 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
388 | Šiaulių | Transformatorinės 10/0,4 kV TR-77 rekonstravimas Radviliškio r. sav.,Radviliškis,J. Jaramino g.,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
389 | Šiaulių | 10 kV KL TR176-TR177 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
390 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
391 | Šiaulių | 10/0,4 kV KT Rd-317 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
392 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Sr-515_LGI rekonstravimas sumontuojant papildomą "0" ir LGI vartotojų perjungimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
393 | Klaipėdos | 0.4 kV KL L-KS2262 iš Pg-407 rekonstrukcija Pagėgių r. sav. Pagėgiai Vytauto 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
394 | Šiaulių | 0,4 kV Vn-210_LGI rekonstravimas Akmenės g., Venta, Akmenės raj. (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
395 | Šiaulių | 0,4 kV TR46-1_LGI rekonstravimas, Dubijos g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
396 | Šiaulių | 0,4 kV TR46-2_LGI rekonstravimas, P.Višinskio g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
397 | Šiaulių | 0,4 kV TR-46-3 (Šiauliai_PES)_LGI rekonstravimas, Dubijos g.44K, Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
398 | Šiaulių | 0,4 kV MT-5_LGI rekonstravimas, S.Daukanto g., Radviliškis (Šiaulių reg., Radviliškio sk..) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
399 | Šiaulių | 0,4 kV TR-46-4_LGI rekonstravimas, Dubijos g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
400 | Šiaulių | 0,4 kV MT-1_LGI rekonstravimas, Dubijos g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
401 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
402 | Kauno | 0,4 kV OL L-200 iš Žs-203 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
403 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Mockėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
404 | Kauno | 0,4 kV OL L-500 iš Sn-118 rekonstrukcija Marijampolės r. sav. Sasnavos mstl., Žemdirbių g.4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
405 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš Sv-407 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
406 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš Sr-310 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
407 | Šiaulių | 0,4 kV KL KS-47 iš TR-35 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Mackevičiaus g. 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
408 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš Dž-511 ruožo 200/25-200/29 atstatymas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
409 | Šiaulių | 0,4 kV KL KS-52 iš TR-24 rekonstrukcija Kelmės r. sav. Kelmė Pievų 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
410 | Šiaulių | 0,4 kV KS-48 iš TR-23 rekonstrukcija Kelmės r. sav. Kelmė Mackevičiaus 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
411 | Šiaulių | 0,4 kV KL KS-65 iš TR-35 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Mackevičiaus g. 31.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
412 | Kauno | 10 kV KL Aleksoto TP-MT1416 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
413 | Šiaulių | 0,4 kV TR-46-5 (Šiauliai_PES)_LGI rekonstravimas, Dubijos g., Šiauliai (Šiaulių reg., Šiaulių m.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
414 | Klaipėdos | (1) 10 kV OL L-300 iš Odos TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/73-305/25, 300/76-300/90 ir 300/94-300/98 (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
415 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP tarp atr. 300/128-300/139, atr. 300/159-TR A-309, 300/145-300/186A, 300/186A-300/190 rekonstravimas į KL, 10 kV OL išmontavimas tarp atr. 300/185-TR A-309 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
416 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200 iš Ln-502 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
417 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
418 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-700 iš K-409 rekonstrukcija Kėdainių r. sav., Lančiūnava, Liepų alėja 11, 13 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
419 | Kauno | 10 kV KL TR402-TR1131 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
420 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Turmanto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
421 | Klaipėdos | 0,4 kV KL M803-KS3-9-1 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
422 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš SP-415_Lentvario TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 9 | 0 | 7 | 0.78 | 2.868 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
423 | Klaipėdos | 0,4 kV KL TR46-KS1712 rekonstravimas tarp spintų KS-4391-KS 17-14 (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
424 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš Vl-227 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
425 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš Rš-325 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
426 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš Jr-415 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
427 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-100 iš L-209 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
428 | Kauno | 0,4 OL L-100 iš V-210 rekonstrukcija Vilkaviškio r. sav. Alvitas Alvito 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
429 | Klaipėdos | (1)10 kV OL L-200 iš Luokės TP rekonstravimas į KL tarp atr.200/27-201/5, 200/32-200/34, 200/126-200/133 ir SS montavimas atr.204/4 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
430 | Klaipėdos | 10 kV OL L-500 iš Ylakių TP OLJ Y-573 keitimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
431 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Joniškio SP-1 automatizavimas (2024m. audra), Šiaulių reg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
432 | Šiaulių | 0,4 kV ST 2-31_LGI rekonstravimas, Pilvelių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. (Šiaulių reg., Radviliškio sk.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
433 | Vilniaus | 10 kV KL VerkiaiTP-SP71 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
434 | Vilniaus | 10/0,4 kV KT-526 Klientų perjungimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
435 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Šakių TP ruožo 600/168-600/175 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
436 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Svėdasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
437 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-500 iš TR-365 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
438 | Šiaulių | 0,4 kV MT-2-61_LGI rekonstravimas, Linkaučių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. (Šiaulių reg., Radviliškio sk..) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
439 | Klaipėdos | 0,4 OL L-600 iš Vl-414 rekonstrukcija Pagėgių r. sav. Žukų k. Šilo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
440 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-771 iš SP-62 rekonstravimas į KL tarp atr.121/18-100/11, 200/1-KT-1072 (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
441 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Mielagėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
442 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-900 iš MT-558 atšakos L-905 keitimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
443 | Klaipėdos | 0,4 kV KL SKS-133 iš TR-58 rekonst. Šilutės r. sav. Šilutė Lietuvininkų g. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
444 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-400 iš Tt-204 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
445 | Šiaulių | 10 kV KL GubernijosTP-TR9 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
446 | Klaipėdos | (2) 10 kV OL L-300 iš Odos TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/110-300/116 ir 300/124-304/30 (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
447 | Klaipėdos | (3) 10 kV OL L-300 iš Odos TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 304/36-302/20, 304/36-307/1, 307/1-315/24 ir 315/24-319/18 (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
448 | Šiaulių | 0,4 kV Transform. keit. iš TR-35 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Janonio 26.28.30.32 Vadeikio 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
449 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Žarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
450 | Kauno | 0,4 kV OL L-300 iš Ž-155 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
451 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Tauragnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
452 | Kauno | 0,4 kV OL L-081 iš Kl-8 rekonstrukcija Kalvarijos sav., Kalvarija, Kęstučio g. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
453 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Kvėdarnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
454 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Tauragnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
455 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Š-503 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
456 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Švėkšnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
457 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT Vv-1448 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
458 | Kauno | 10 kV KL SP15-TR67 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
459 | Kauno | 0,4 kV OL L-081 iš Kl-8 rekonstrukcija Kalvarijos sav., Kalvarija, Dariaus ir Girėno 39 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
460 | Klaipėdos | (2) 6 kV OL L-400 iš SP-60 rekonstravimas tarp atr. 400/56- 400/81 (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
461 | Šiaulių | 0,4 kV KL KS-58 iš TR-35 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Vadeikio 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
462 | Kauno | 0,4 kV OL L-081 iš Kl-8 rekonstrukcija Kalvarijos sav., Kalvarija, Dariaus ir Girėno 41 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
463 | Panevėžio | 10 kV OL L-1400 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
464 | Kauno | 0,4 kV OL L-084 iš Kl-8 rekonstrukcija Kalvarijos sav., Kalvarija, Vytauto g. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
465 | Klaipėdos | (3) 6 kV OL L-400 iš SP-60 rekonstravimas tarp atr. 402/21- 402/40 (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
466 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Tverų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
467 | Kauno | 10 kV KL G1650-G1653 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
468 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Kaltinėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
469 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200, L-100, L-300 iš Laukuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
470 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Mockėnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
471 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš Pj-422 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
472 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Plungės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
473 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Pajūrio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
474 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Endriejavo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
475 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Kartenos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
476 | Šiaulių | 10 kV fyderio L-TR37 iš Gubernija TP Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
477 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Tauragnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Pasirašyta sutartis
478 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Rašės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
479 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Šventosios TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
480 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Luokės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
481 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš R-904 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
482 | Klaipėdos | (4) 10 kV OL L-300 iš Odos TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/124-300/146, 300/157-300/167, 300/157-312/12, 300/167-327/11 ir 300/167-310/21 (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
483 | Panevėžio | 10/0,4 kV KT K-515 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
484 | Šiaulių | 0,4 kV Transform. keit. iš TR-6 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Birutės 1.3.7.Laucevičiaus 8.Raseinių 3.5a.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
485 | Šiaulių | 10/0,4 kV TR-242 rekonstrukcija Šiaulių m. sav., Šiauliai, Gegužių g.45, 49A, 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
486 | Klaipėdos | (2) 10 kV OL L-300 ir L-400 iš Endriejavo TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/51-300/79, 300/57-301/6 ir 411/10-300/91 (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
487 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-400 iš KT-86 rekonstravimas, Plungės r. sav., Plungė, Dariaus ir Girėno g. 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
488 | Klaipėdos | (3) 10 kV OL L-500 iš Priekulės TP rekonstravimas tarp atr. 500/364- 513/7 (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
489 | Klaipėdos | 0,4 kV KL SKS-56 iš TR-22 rekonst. Šilutės r. sav. Šilutė Laisvės al.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
490 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš K-327 rekonstravimas Kupiškio r. sav., Juodpėnų k., Lauko g., 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
491 | Panevėžio | 0,4 kV KL TR30-KS794 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
492 | Klaipėdos | (1) 10 kV OL L-100 iš Žarėnų TP LSS montavimas ir ruožo 100_67-78 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
493 | Panevėžio | 0,4 OL L-300 iš J-503 rekonstrukcija Rokiškio r.sav. Juodupė Taikos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
494 | Kauno | 0,4 kV OL L-451 iš Ar-145 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
495 | Klaipėdos | (2) 10 kV OL L-100 iš Žarėnų TP LSS montavimas ir ruožų 100_83-89 ir 113_11-16 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
496 | Klaipėdos | (3) 10 kV OL L-100 iš Žarėnų TP LSS montavimas ir ruožų 100_108-110, 100_123-128, 100_128-113_5, 113_5-100_134, 100_134-139 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
497 | Panevėžio | Transformatorinės R-710 rekonstrukcija Rokiškio r.sav. Kavoliškis Melioratorių 3.5.5a.7.7a.7c.7d.7e.7f.9a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
498 | Klaipėdos | (4) 10 kV OL L-100 iš Žarėnų TP LSS montavimas ir ruožų 100_152-116_1 ir 116_1-500_216 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
499 | Šiaulių | Transformatorinės KT-1 ir 0,4 kV KL L-KS-83 iš MT-129 rekonstrukcija Kelmės r. Kelmė Birutės g. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
500 | Klaipėdos | (1) 10 kV OL L-300 ir L-400 iš Endriejavo TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/20-300/36, 400/19-400/26, 400/25-402/4 (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
501 | Šiaulių | 0,4 kV KL L-KS-62 iš SP-1 rekonstrukcija Kelmės r. sav. Kelmė Dariaus ir Girėno 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
502 | Šiaulių | 0,4 kV KL KS-65 iš TR-35 rekonst. Kelmės r. sav. Kelmė Janonio 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
503 | Klaipėdos | (1) 6 kV OL L-400 iš SP-60 rekonstravimas tarp atr. 400/28- 400/56 (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
504 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš G-502 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
505 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Papilys TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
506 | Klaipėdos | 10 kV OL L-500 iš Tryškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
507 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Darbėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
508 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Odos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
509 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Švėkšnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
510 | Vilniaus | 10/0,4 kV Vš-332 rekonstravimas (Vilniaus raj., Vilniaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
511 | Klaipėdos | (4) 10 kV OL L-200 iš Kaltinėnų TP rekonstravimas į KL tarp atr. 200/159 - 200/166, 200/199 - 200/203, 200/209 - 200/212 (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
512 | Šiaulių | Transformatorinės NA-502 rekonstrukcija Akmenės r. sav., Menčių k., Aušros g. 1, 3 (NA-502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
513 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš Tj-115 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
514 | Vilniaus | 0,4 kV SP-83_LGI rekonstravimas Agrastų g. 11A, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
516 | Šiaulių | 0,4 kV TR-49_LGI rekonstravimas Bokšto g., Radviliškis (Šiaulių reg., Radviliškio m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
517 | Šiaulių | 0,4 kV TR-17_LGI rekonstravimas Bokšto g., Radviliškis (Šiaulių reg., Radviliškio m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
518 | Panevėžio | 0,4 kV MT-425_LGI rekonstravimas Obelių k.,Rokiškio raj. (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
519 | Klaipėdos | 0,4 kV ST-4-02_LGI rekonstravimas, Padvarniai (Klaipėdos reg., Kretingos r. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
520 | Klaipėdos | 0,4 kV ST-4_02_LGI rekonstravimas, Mickių k., Klaipėdos r. sav., (Klaipėdos reg., Klaipėdos sk.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
521 | Klaipėdos | 0,4 kV ST-1 LGI rekonstravimas, Dumpių k., Klaipėdos r., sav. (Klaipėdos reg., Klaipėdos sk.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
522 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-464_LGI rekonstravimas, Liepų g. 79F, Klaipėda (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
523 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-49_LGI rekonstravimas, Stoties g. 34, Plungė (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
524 | Šiaulių | 0,4 kV TR-98_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g. 27, Mažeikiai (Šiaulių reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
525 | Kauno | 0,4 kV TR-2-09_LGI rekonstravimas, A. Juozapavičiaus pr. 124E, Kaunas (Kauno reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
526 | Vilniaus | 10/0,4 kV TR TR-936 10 kV skirstyklos rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
527 | Vilniaus | 0,4 kV MT-1-24_LGI rekonstravimas Panerių g. 38, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
528 | Panevėžio | 10 kV OL Pakretonė-Ignalina AB_LGI rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
529 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT Tg-1012 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
530 | Panevėžio | 10/0,4 kV MT M-524 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
531 | Panevėžio | 10 kV KL TR23-TR61 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
532 | Šiaulių | 10/0,4 kV 0 KP Šd-118 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
533 | Kauno | 10/0,4 kV TR Š-251 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
534 | Panevėžio | 0,4 kV MT-IM4-101_LGI rekonstravimas, Bažnyčios g.11-1, 11-2, 13, Švenčionių r. sav. (Utenos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
535 | Vilniaus | TR-1-03_LGI rekonstravimas, Iešmininkų g.23A, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
536 | Vilniaus | TR-1-340_LGI rekonstravimas, Sostinės g. 1, Valčiūnai (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
537 | Šiaulių | 0,4 kV TR-8_LGI rekonstravimas, Stoties g., Jonikis (iauliu reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
538 | Šiaulių | 0,4 kV MT 2-41_LGI rekonstravimas, Lyduvėnai, Raseinių r. sav. (Šiaulių reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
539 | Šiaulių | 0,4 kV TR-43_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g. 5A, Mažeikiai (Šiaulių reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
540 | Kauno | 0,4 kV ST-IM3-406_LGI rekonstravimas, Liepų g. 4, Dumsiškių k., Jonavos r. sav. (Kauno reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
541 | Kauno | MT-3-109_LGI rekonstravimas, Vilties g. 23, Gaižiūnų k. (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
542 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš ST-AB4-321_LGI rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
543 | Kauno | 0,4 kV MT-2-203_LGI rekonstravimas, Stoties g., Veseluvka, Jonavos r. (Kauno reg., Jonavos sk.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
544 | Vilniaus | 0,4 kV TR-1-02_LGI rekonstravimas, Švitrigailos g. 37B, Vilnius, (Vilniaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Nevykdomas
545 | Vilniaus | 0,4 kV TR-1-09_LGI rekonstravimas, Pelesos g. 24, Vilnius (Vilniaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
546 | Vilniaus | 0,4 kV KL 6-102-KS639 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
547 | Vilniaus | 10 kV KL L-700 iš Lentvario TP_LGI rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
548 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-100 iš Pb-503_DEM rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
549 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
550 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš SP-306 iš Rudamina TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
551 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Turgeliai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
552 | Vilniaus | 10 kV OL L-1300 iš Vievio TP automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Trakų raj. | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 1.153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
553 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Vilnios TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
554 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
555 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Musninkų TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
556 | Vilniaus | 10 kV OL L-700 iš SP-310 iš Nemenčinės TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
557 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Rūdiškių TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
558 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš Šalčininkėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
559 | Vilniaus | 0,4 kV TR-1-58_LGI rekonstravimas, Garvežių g. 5A, Lentvaris (Vilniaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
560 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Eišiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
561 | Vilniaus | 10 kV OL L-800 iš Eišiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
562 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Šalčininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
563 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Dieveniškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
564 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš KT-1232_SP-98 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
565 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Rudamina TP automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Vilniaus raj. | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
566 | Vilniaus | 10 kV KL Ms403-Ms432 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
567 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Dieveniškių TP miškingų ruožų rekonstravimas II etapas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
568 | Šiaulių | 0,4 kV ST 2-39_LGI rekonstravimas, Palapišių k., Raseinių r. sav. (Šiaulių reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
569 | Šiaulių | 0,4 kV ST 2-40_LGI rekonstravimas, Naudvario k., Raseinių r. sav. (Šiaulių reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
570 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-SP-14 (Tauragės)_LGI rekonstravimas, Tremtinių kel. 25, Tauragė (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
571 | Klaipėdos | 0,4 kV SP-15(Klaipėda)_LGI rekonstravimas, Priestočio g. 7B, Klaipėda (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
572 | Klaipėdos | 0,4 kV ST-4-01_LGI rekonstravimas, Girulių pl., Klaipėda (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
573 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-SP-14 (Tauragės_TES)_LGI rekonstravimas, Tremtinių kel. 25, Tauragė (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
574 | Vilniaus | 10 kV OL L-700 iš Maišiagalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
575 | Kauno | 0,4 kV MT-2-101_LGI rekonstravimas, A.Juozapavičiaus pr.124 D, Kaunas, (Kauno reg., Kauno tinklas) | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
576 | Kauno | 10/0,4 kV KT Lz-910 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
577 | Kauno | 10 kV KL Šilainių TP-MT393 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
578 | Kauno | 0,4 kV SP-2-01 (Kaunas)_LGI L-SP-21 rekonstravimas, A.Juozapavičiaus pr.118, Kaunas, (Kauno reg., Kauno tinklas) | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
579 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-463_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Klevų g.13, Klaipėda, (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
580 | Šiaulių | 0,4 kV TR-21_LGI ir TR-22_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g. 5, Venta, Akmenės r. sav. (Šiaulių reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
581 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-648_LGI rekonstravimas Naujoji uosto g., Anglinės GS, Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos sk.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
582 | Klaipėdos | 0.4 kV ST-4/02_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Dianos g., Giruliai, (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
583 | Klaipėdos | 0.4 kV TR-258_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Priestočio g.19, Klaipėda, (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
584 | Klaipėdos | 0.4 kV TR-182_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Klevų g.8, Klaipėda, (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
585 | Šiaulių | 0,4 kV ST-4-07_LGI rekonstrukcija, Raudėnų k., Šiaulių r. sav., (1S-7) (Šiaulių reg., Kuršėnų sk.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
586 | Šiaulių | 0,4 kV ST-4-07_LGI rekonstrukcija, Raudėnų k., Šiaulių r. sav., (1S-3) (Šiaulių reg., Kuršėnų sk.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
587 | Šiaulių | 0,4 kV ST 2-64_LGI rekonstravimas, Radviliškio r. sav. (Šiaulių reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
588 | Šiaulių | 0,4 kV ST 2-26_LGI rekonstravimas, Dvarininkų k., Radviliškio r. sav. (Šiaulių reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
589 | Klaipėdos | 0,4 kV MT-2_LGI rekonstravimas, P.Lideikio g., Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
590 | Panevėžio | 0,4 kV ST-P-307_LGI rekonstravimas, Pažeimenės k., Švenčionių r. sav. (Utenos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
591 | Šiaulių | 0,4 kV MT-3-808_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g., Radviliškio r. sav. (Šiaulių reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
592 | Panevėžio | 0,4 kV TR-408_LGI rekonstravimas Stoties g., Subačius (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
593 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-3_LGI rekonstravimas, Klaipėdos g. 41, Stoniškių k. (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
594 | Panevėžio | 0,4 kV TR-351_LGI rekonstravimas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7C, Kėdainiai (Panevėžio reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
595 | Šiaulių | 0,4 kV TR-31_LGI rekonstravimas, Čiurlionio g. 8, Kuršėnai (Šiaulių reg., Šiaulių r. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
596 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-72_LGI rekonstravimas, P.Lideikio g., Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
597 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-435_LGI rekonstravimas, Rimkų g. 8A, Klaipėda (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
598 | Klaipėdos | 0,4 kV MT-1_LGI rekonstravimas, Prano Lideikio g., Klaipėda (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
599 | Kauno | 0,4 kV MT-2-414_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g., Mauručių k., Prienų r. sav. (Kauno reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
600 | Kauno | 0,4 kV SP-31 iš SP-2-01_LGI rekonstravimas, A. Juozapavičiaus pr.118, Kaunas (Kauno reg., Kauno sk.) | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
601 | Panevėžio | 0,4 kV TR D-701_LGI rekonstravimas, Dukštas, Ignalinos r. sav. (Utenos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
602 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-49_LGI rekonstravimas, Stoties g. 27, Plungė, Plungės r. sav. (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
603 | Kauno | 10 kV KL Jurbarko TP-SP2 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
604 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš TR-90 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
605 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR14 iš Šakiai TP automatizavimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
606 | Panevėžio | 0,4 kV TR ŠL-307_LGI rekonstravimas, Švenčionėliai (Utenos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
607 | Šiaulių | 0,4 kV ST-TR-916_LGI ir ST-4-07_LGI rekonstravimas Raudėnų k., Šiaulių raj. (Šiaulių reg., Šiaulių r. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
608 | Klaipėdos | 0,4 kV MTT-44_LGI ĮSAS-2 rekonstravimas, Geležinkelio g., Šilutė, (Klaipėdos reg., Šilutės tinklas) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
609 | Kauno | 10/0,4 kV KT Rg-407 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
610 | Vilniaus | 0,4 kV KL R453-KS16137 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
611 | Kauno | 10/0,4 kV KT P-910 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
612 | Klaipėdos | 10 kV KL TR418-TR424 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
613 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT K-304 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
614 | Vilniaus | 10 kV KL Vš204-Vš261 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
615 | Vilniaus | 0,4 kV TR-1-03_LGI rekonstravimas, Iešmininkų g.23A, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
616 | Vilniaus | 10 kV KL OLS_R467-R466 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
617 | Šiaulių | 0,4 kV TR-58_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g., Mažeikiai (Šiaulių reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
618 | Klaipėdos | 0,4 kV PS-15-8_LGI iš SP-15(Klaipėda)_LGI rekonstravimas, Priestočio g. 7B, Klaipėda (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
619 | Klaipėdos | 0,4 kV MTT-44_LGI PS-44-4 rekonstravimas, Geležinkelio g., Šilutė (Klaipėdos reg., Šilutės tinklas) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
620 | Klaipėdos | 0,4 kV MT-4-11_LGI rekonstravimas, Kretinga (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
621 | Klaipėdos | 0,4 kV ST-4-05_LGI rekonstravimas, Vainočių k., Telšių r. sav. (Klaipėdos reg., Telšių r. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
622 | Vilniaus | 0,4 kV MT-J-410_LGI rekonstravimas, Stoties g., Jašiūnai (Vilniaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
623 | Vilniaus | 0,4 kV TR-1-21_LGI rekonstravimas, Pramonės g. 12, Vilniius (Vilniaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
624 | Klaipėdos | 10/0,4 kV 0 SP-5 (Plungė_TES) rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
625 | Panevėžio | 10 kV KL TR-57 - TR-12 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
626 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Pabradės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
627 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Gd-410 rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
628 | Panevėžio | 0,4 kV KL ŠL520-L100_LGI rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
629 | Šiaulių | 10/0,4 kV TR TR-176 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Nevykdomas
630 | Kauno | 0,4 kV KL TR22-KS73 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
631 | Kauno | 10 kV KL Šilko TP-SP516 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
632 | Kauno | 0,4 kV KL Tr117-KS117-19 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
633 | Panevėžio | 10 kV OL L-1400 iš Molėtų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
634 | Kauno | 10/0,4 kV KT D-202 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
635 | Vilniaus | 0,4 kV KL TR630-PP4002-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
636 | Vilniaus | 10 kV KL MT211-TR739 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
637 | Panevėžio | 10 kV OL L-1600 iš SP-5 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
638 | Vilniaus | 10/0,4 kV TR TR-1-02_LGI rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 2 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
639 | Vilniaus | 0,4 kV KL TR504-PP5909 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
640 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR1169 iš SP-84 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
641 | Vilniaus | 10 kV KL TR1290-TR1292 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
642 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš Turgelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
643 | Vilniaus | 10 kV KL SP25-TR188 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
644 | Vilniaus | 10 kV fyderio L-1271-1 iš SP-111 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
645 | Kauno | 0,4 kV OL L-200 iš Č-404 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
646 | Vilniaus | 10 kV fyderio L-MT2637 iš SP-92 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
647 | Kauno | 10 kV fyderio L-MT193 iš Aleksotas TP Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
648 | Kauno | 10 kV KL TR100-TR612 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
649 | Vilniaus | 10 kV fyderio L-TR295 iš SP-104 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
650 | Vilniaus | 10 kV fyderio L-100 iš Vilnia TP Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
651 | Klaipėdos | (1) 10 kV OL L-100 iš Kaltinėnų TP ruožo 100/151-116/2-100/159 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
652 | Vilniaus | 10 kV KL M606-M612 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
653 | Klaipėdos | 10 kV KL TR47-TR4 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
654 | Klaipėdos | (2) 10 kV OL L-100 iš Kaltinėnų TP ruožo 138/8-138/14 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
655 | Klaipėdos | 0,4 kV MT KR-318_LGI rekonstravimas, Kretingalė, Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. (Klaipėdos reg., Klaipėdos sk.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
656 | Kauno | 10 kV fyderio L-100 Žiegždriai iš Žasma TP Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
657 | Klaipėdos | 0,4 kV ST-4_LGI rekonstravimas, Rimkų k., KLaipėdos r. sav. (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
658 | Klaipėdos | 10 kV fyderio L-MT-93 iš Tausalas TP Automatizavimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
659 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 300/94-300/121 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
660 | Kauno | (4) 10 kV OL L-100 iš Marijampolės SP-KR-24 rekonstravimas tarp atramų 121/59-61, 121/61-64, 121/72-Sn-302 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
661 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 300/162-300/177, 300/177-301/27 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
662 | Vilniaus | 0,4 kV MT-1-212_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Šaltinio g., Juodšiliai (Vilniaus reg. Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
663 | Vilniaus | 0,4 kV TR-1-61_LGI rekonstravimas, Vilniaus g. 4, Senieji Trakai (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
664 | Vilniaus | TR-1-61_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Vilniaus g. 2A, Trakai (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
665 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT MT-2106 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
666 | Vilniaus | 0,4 kV KL TR1290-PP6744-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
667 | Vilniaus | 10 kV KL SP72-TR171 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
668 | Vilniaus | 10 kV KL ElektrėnųTP-E204 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
669 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Akmenėlė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
670 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Airėnų TP rekonstravimas II etapas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
671 | Kauno | 10 kV KL MT93-TR113 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
672 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Airėnų TP rekonstravimas I etapas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
673 | Kauno | 10 kV KL MT1-MT63 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
674 | Kauno | 10 kV KL KP703-KP724 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
675 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-E244 iš Ekranas TP automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
676 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Sasnavos TP rekonstravimas į KL tarp atr.400/234 - 400/237 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
677 | Vilniaus | 10 kV fyderio L-TR920 iš SP-55 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
678 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-45_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, P.Lideikio g.8., Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
679 | Kauno | 10 kV fyderio L-KT104 iš Eiguliai TP Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
680 | Kauno | (2) 10 kV OL L-100 tarp atr.Nr.100/149 - 100/195, 100/166-111/11 iš Ilgių TP rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
681 | Kauno | 10 kV fyderio L-TR-409 iš SP-407 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.34 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
682 | Klaipėdos | (1) 10 kV OL L-800 iš Šilalės TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 800/39-800/42, 800/43-800/53 ir 817/1-817/5 (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
683 | Klaipėdos | 10 kV fyderio L-TR189 iš SP-5 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 4 | 0 | 2 | 0.34 | 0.28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
684 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 326/11 - 326/19 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
685 | Kauno | 10 kV fyderio L-1100 Kalvarija iš Kalvarija TP Automatizavimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
686 | Klaipėdos | 10 kV fyderio L-TR178 iš SP-5 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
687 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-41_LGI rekonstravimas, Pervažos g. 1A g., Kretinga (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
688 | Vilniaus | 10 kV KL SP312-12-1401 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
689 | Kauno | 10 kV fyderio L-TR 1335-2 iš SP-1330 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
690 | Klaipėdos | 10 kV fyderio L-TR194 iš SP-5 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
691 | Vilniaus | 10 kV KL TR315-MT321 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
692 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-300, L-200 iš Semeliškių TP tarp atr.300/81- 300/89, 300/109- 300/112, 300/121A- 300/124, 200/27- 200/29, 201/2-201/5, 201/5- 201/6 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
693 | Klaipėdos | 0,4 kV PK-419A_LGI rekonstravimas, Vilkyčių k. Šilutės r. sav. (Klaipėdos reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Nevykdomas
694 | Klaipėdos | (2) 10 kV OL L-800 iš Šilalės TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 800/171-800/175, 810/7-810/18, 800/209-800/216, 800/212-813/6 ir 816/25-816/28 (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
695 | Kauno | 10 kV KL TR946-TR949-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
696 | Kauno | 0,4 kV OL L-400 iš Ž-252 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
697 | Kauno | 10 kV fyderio L-TR68 iš SP-61 (Alytus) Automatizavimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
698 | Kauno | 10 kV KL Atr.Nr.600/228-S614 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
699 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš R-812 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
700 | Kauno | 10 kV KL TR5-MT171 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
701 | Kauno | 10 kV KL SP5-TR16 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
702 | Kauno | 10 kV KL TR14-TR26 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
703 | Kauno | 10 kV fyderio L-TR-903-2 iš SP-910 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
704 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Viršuliškės TP miškingų ruožų rekonstravimas II etapas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
705 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Viršuliškės TP miškingų ruožų rekonstravimas I etapas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
706 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Šalčininkėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
707 | Vilniaus | 0,4 kV TR-1-07_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g.12, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
708 | Vilniaus | 10 kV KL TR2043-TR2044 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
709 | Vilniaus | 10 kV KL TR1211-TR1261-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
710 | Vilniaus | 10 kV KL SP96-TR1110 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
711 | Vilniaus | 0,4 kV KL 6-103-KS213 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
712 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-400 iš A-806 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
713 | Vilniaus | 0,4 kV KL MT119-PP5944-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
714 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš N-220 rekonstravimas atramoje 213/2 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
715 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-100 iš L-102 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
716 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Seirijų TP rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
717 | Vilniaus | 0,4 kV KL 6-103-KS268 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
718 | Kauno | 10 kV KL SP28-TR40 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
719 | Kauno | 10/0,4 kV ST Mt-423 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
720 | Vilniaus | 0,4 kV TR-1-106_LGI rekonstravimas, Pramonės g.78, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
721 | Vilniaus | 0,4 kV KL TR793-PP2140 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
722 | Kauno | 10 kV KL SP61-TR127 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
723 | Kauno | 10/0,4 kV MT Tr-207 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
724 | Kauno | (2) 10 kV OL L-300 iš Kazlų Rūdos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
725 | Kauno | (1)10 kV OL L-200 iš Marijampolės SP-KR-24 miškų ruožų rekonstravimas į KL tarp atr. 200/41-Ar-204, 201/51-201/93 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
726 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-300 iš Paberžė TP ruožų 314_19-32, rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
727 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-300 iš Paberžė TP ruožų 321_12-15, 300_213-218, 334_1-17, 310_5-7 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
728 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-300 iš Paberžė TP ruožų 300_90-95, 300_104-327_3,307_15-18 ir 330_38-40 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
729 | Vilniaus | 0,4 kV KL E1210-PP176-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
730 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Palemono TP automatizavimas (2024m., audra), Kauno reg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
731 | Kauno | 0,4 kV KL TR37-KS4520 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
732 | Vilniaus | 0,4 kV KL TR205-PP1148 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
733 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš Šl-309_KS-5157 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
734 | Vilniaus | 10 kV OL L-1600 iš SP-313 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
735 | Kauno | 0,4 kV KL MT883-atr302/7-KS101299 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
736 | Vilniaus | 0,4 kV MT-1-400_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Geležinkelio g.1, 17127 Tartokas (Vilniaus reg. Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
737 | Vilniaus | 0,4 kV TR-1-10_LGI rekonstravimas, Geležinkelio g.2, Vilnius (Vilniaus reg., Vilniaus m. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Nevykdomas
738 | Vilniaus | 0,4 kV KL 12-1809-L200 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
739 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Šalčininkėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
740 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Turgelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
741 | Vilniaus | 10 kV OL L-1400 iš Vievio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
742 | Vilniaus | 10 kV KL TR1264-TR1308-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
743 | Vilniaus | 10 kV KL TR2045-TR2043 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
744 | Vilniaus | 10 kV KL TR505-TR514 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
745 | Vilniaus | 10 kV KL E201-E1201 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
746 | Vilniaus | 10 kV KL TR1053-MT2894 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
747 | Vilniaus | 0,4 kV ST-204_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Terminalo g., Vilnius (Vilniaus reg. Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
748 | Vilniaus | 10 kV KL TR950-TR1374 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
749 | Vilniaus | 0,4 kV TR-1-340_LGI rekonstravimas, Sostinės g. 9, Valčiūnai (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
750 | Panevėžio | 0,4 kV KL TR1-76-KD1_LGI rekonstravimas LGI vartotojų perjungimas (Kauno reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
751 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Airėnų TP automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Vilniaus raj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
752 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Jurgonių TP automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Šalčininkų raj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
753 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš SP-62 automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Vilniaus m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
754 | Vilniaus | 10 kV KL nuo KT1686 iki MT Vr-289 (2024 m. audra) Vilniaus reg., Vilniaus m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
755 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Vilnia TP automatizavimas (2024 m. audra), Vilniaus reg., Vilniaus raj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
756 | Vilniaus | TR Sl-504 L-300 iš Viršuliškių TP 10 KV PĮ rekonstravimas, automatizavimas (2024 m. audra) Vilniaus reg., Vilniaus raj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
757 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš Riešė TP automatizavimas (2024m., audra) Vilniaus reg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
758 | Vilniaus | 0,4 kV KL R425-KS198-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
759 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš E-810 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
760 | Vilniaus | 10 kV KL Lentvario TP L-L1180 KP montavimas (Vilniaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
761 | Vilniaus | 10/0,4 kV ST ST-2020 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
762 | Vilniaus | 0,4 kV KL TR630-pp4002-1; TR630-PP4002-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
763 | Vilniaus | 10 kV OL L-1100 iš SP-310 iš Nemenčinė TP rekonstravimas į KL tarp atr. 1100/37-1100/41 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
764 | Vilniaus | 0,4 kV KL MT323-PP2181 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
765 | Vilniaus | 10/0,4 kV KT E-208 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
766 | Vilniaus | 10/0,4 kV KT KT-49 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
767 | Vilniaus | 10/0,4 kV KT Rš-321 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
768 | Vilniaus | 10 kV KL TR1491-TR1492-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
769 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-L719 iš Lentvaris TP automatizavimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
770 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Rūdiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
771 | Kauno | 10/0,4 kV KT Sn-348 galios transformatoriaus ketimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
772 | Kauno | (5) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 221/186-Gr-241, Gr-241-235/19, 235/25-Gr-243 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
773 | Kauno | (6) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP LSS montavimas į atšakas Nr.225, 226, 231, 234 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
774 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Vilkaviškio TP tarp atr.800/54-800/57 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
775 | Kauno | 1) 10 kV OL L-700 iš Šilo TP rekonstravimas nuo atr.700/44-702/6 (VKS), 702/6 (VKS)-702/13 ir 702/6 (VKS) -703/7 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
776 | Kauno | 2) 10 kV OL L-700 iš Šilo TP rekonstravimas nuo atr.700/54-700/56 ir 700/114-700/119 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
777 | Kauno | 3) 10 kV OL L-700 iš Šilo TP rekonstravimas tarp atr.700/88-706/15 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
778 | Kauno | 10 kV OL Gaižiūnai-Jonava_LGI rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
779 | Kauno | 10 kV OL Šeštokai-Mockava_LGI rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
780 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Merkinės TP ruožo 601/1-601/18 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
781 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Leipalingio TP ruožo 600/51-600/59 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
782 | Vilniaus | (5) 10 kV OL L-900 iš Rūdiškių TP rekonstravimas tarp atramų 900/167-905/1, 905/1-900/176, 900/182-187 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
783 | Vilniaus | (4) 10 kV OL L-900 iš Rūdiškių TP rekonstravimas tarp atramų 900/149-166 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
784 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-900 iš Rūdiškių TP rekonstravimas tarp atramų 909/21-24, 900/123-126(VKS), 900/126(VKS)-133 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
785 | Kauno | (4) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 221/121-127, 192-208 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
786 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-900 iš Rūdiškių TP rekonstravimas tarp atramų 900/46-48, 900/48-55, 900/55-105 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
787 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš Tk-615 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
788 | Vilniaus | 10 kV OL L-1031 iš SP-77_Žvėryno TP ruožo 100/1-13(VKS), 100/13(VKS)-100/18 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
789 | Vilniaus | 10 kV OL L-1300 iš Nemenčinės TP ruožo 1300/170-1300/178 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
790 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Eišiškių TP ruožų 120/25 - 120/33 ir 120/76 - 120/80 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
791 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš Verkių TP ruožo 600/1-600/25 ir 600/25-600/35 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
792 | Vilniaus | 2) 10 kV OL L-400 iš Turgelių TP rekonstravimas tarp atr.400/44-400/65 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
793 | Vilniaus | 10 kV OL L-144 iš SP-63_Vilkpėdės TP ruožo 100/27-100/32 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
794 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-100 iš Verkių TP ruožo 100/54-55, 100/55-60, 100/60-67 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
795 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Grigiškių TP ruožo 203/22-203/40 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
796 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Raudondvario TP ruožo 300/5-300/11, 301/11-301/16 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
797 | Kauno | (1) 10 kV OL L-1300 iš Jonavos TP rekonstravimas į KL tarp atr. 1300/10-1300/15, 1301/6-1301/9 (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
798 | Kauno | (2) 10 kV OL L-1300 iš Jonavos TP rekonstravimas į KL tarp atr. 1300/37-1300/54 (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
799 | Kauno | 10 kV OL L-1100 iš SP-8 ruožo 1100/1-1100/11 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
800 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-900 iš Rūdiškių TP rekonstravimas tarp atramų 900/31-38, 902/49-903/11, 903/11-13, SS montavimas atr. 903/24 (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
801 | Kauno | (3) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 221/85-110 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
802 | Kauno | (2) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 200/112-118, 216-221, 243-251, 257-260 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
803 | Kauno | (1) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 200/41-45, 221/14-17, 200/71-Gr-205-200/90 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
804 | Kauno | 0,4 kV MT-2-42_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Kudirkos Naumiesčio g., Kybartai (Alytaus reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
805 | Kauno | 0.4 kV MT-IM2-409_LGI rekonstravimas Stoties g., Marijampolė (Kauno reg., Marijampolės r.) | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
806 | Vilniaus | 4) 10 kV OL L-400 iš Turgelių TP rekonstravimas tarp atr.408/12-408/22, 413/8-413/11 ir savigęsių saugiklių montavimas atr.410/30 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
807 | Vilniaus | 0,4 kV KL 6-102-KS685 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
808 | Kauno | 0,4 kV MT-2-06_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Tunelio g.6, Kaunas, (Kauno reg., Kauno m. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
809 | Kauno | 0,4 kV TR-2-15_LGI rekonstravimas, Palemono g.82A, Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
810 | Kauno | 0,4 kV MT-2-08_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, L.Ivinskiog., Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
811 | Kauno | 0,4 kV MT-2-07_LGI rekonstravimas, Skardžio g. 2, Ražiškių k., Garliavos apylinkių sen., (Kauno reg., Kauno r. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
812 | Kauno | 0,4 kV MT-2-03_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Čiurlionio g. 6B, Kaunas (Kauno reg., Kauno m. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
813 | Kauno | 0,4 kV MT-2-04_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Čiurlionio g. 16A Kaunas (Kauno reg., Kauno m. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
814 | Kauno | 0,4 kV MT-2-02_LGI rekonstravimas, L.Ivinskio g., Kaunas (Kauno reg., Kauno m. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
815 | Kauno | 0,4 kV TR-2-07_LGI rekonstravimas, L.Ivinskio g., Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
816 | Kauno | 0,4 kV SP-2-01_LGI SP-26 rekonstravimas, A.Juozapavičiaus pr.118, Kaunas (Kauno reg., Kaunas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
817 | Kauno | 0,4 kV TR-2-05_LGI rekonstravimas, Tunelio g.10A, Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
818 | Kauno | 0,4 kV SP-2-16_LGI rekonstravimas, Palemono g.78C, Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
819 | Kauno | 10/0,4 kV KT B-711 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
820 | Vilniaus | 3) 10 kV OL L-400 iš Turgelių TP rekonstravimas tarp atr.400/113-400/117, 405/15-405/20 ir savigęsių saugiklių montavimas atr.404/1 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
821 | Vilniaus | 1) 10 kV OL L-400 iš Turgelių TP rekonstravimas tarp atr.400/38-400/40 ir 400/44-402/9 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
822 | Kauno | 1) 10 kV OL L-700 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.700/36-700/49 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
823 | Kauno | 2) 10 kV OL L-700 iš Daugų TP rekonstravimas tarp atr.700/79-700/86 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
824 | Kauno | (1) 10 kV OL L-300 iš Leipalingio TP rek. tarp atr. 300_22-300_100 (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
825 | Kauno | (2) 10 kV OL L-300 iš Leipalingio TP rek. tarp atr. 300_93-303-55 (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
826 | Kauno | (2) 10 kV OL L-100 iš Marijampolės SP-KR-24 rekonstravimas tarp atramų 100/40-70, 100/70-81-1 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
827 | Kauno | (3) 10 kV OL L-100 iš Marijampolės SP-KR-24 rekonstravimas tarp atramų 109/15-20, 109/41-44, 121/4-6, 121/25-32, SS montavimas atr. 100/94 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
828 | Kauno | (1) 10 kV OL L-400 iš Čiobiškio TP rekonstravimas tarp atramų 400/16-402/2, 402/2-400/30 (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
829 | Kauno | (3) 10 kV OL L-400 iš Čiobiškio TP rekonstravimas tarp atramų 403/17-26, 400/135-137, 410/6-9 (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
830 | Kauno | (1) 10 kV OL L-300 iš Jankų TP 300/1-5, 302/10-13, 304/3-9, L-200 iš Jankų TP 200/1-4 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
831 | Kauno | (2) 10 kV OL L-300 iš Jankų TP 300/104-107, 300/133-307/3 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
832 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Gudžių TP 507/3-5 rekonstravimas, 508/6 LSS montavimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
833 | Kauno | 2) 10 kV OL L-300 iš Simno TP ruožo 316/81-316/88 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
834 | Kauno | 0,4 kV KT-715_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Dzūkų g.8, Naujieji Valkininkai (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
835 | Kauno | 1) 10 kV OL L-300 iš Simno TP ruožo 309/32-309/39 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
836 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Daugų TP ruožo 500/146-500/159 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
837 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš Z-1609 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 1 | 0 | 1 | 1.61 | 0.092 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
838 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš Ds-218 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 1 | 1.026 | 0.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
839 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Raguvos TP rekonstravimas tarp atr.100-134-148 ir atr.100-226-234 (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
840 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Želvos TP 700/76-80,87-89,154-158, 700/154-710/3 rekonstravimas, 706/1, 705/6 LSS montavimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
841 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-300 iš Vidiškių TP rekonstravimas tarp atramų 300/264-311/1, 311/1-300/266(VKS), 300/266(VKS)-269-1, 300/271-273 (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
842 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš Pa-1004 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
843 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš I-145 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
844 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-300 iš G-417 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
845 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-100 iš SP-56 rekonstravimas tarp atramų Nr.104/5-104/15 ir 104/31-104/51 (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
846 | Vilniaus | 10 kV KL TP Centras-SP90 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
847 | Kauno | 0,4 kV OL L-300 iš TR-293 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
848 | Panevėžio | (5) 10 kV OL L-700 iš Tauragnų TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 700/209-700/237 (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
849 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-100 iš Buivydžiai TP rekonstravimas į KL 100/78 - 1000/430-1 ir 100/78 - Bv-108 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
850 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-100 iš Švenčionių TP LSS montavimas ir ruožo 111_6-25 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
851 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-200 iš Ekrano TP rekonstravimas tarp atramų 200/264-270, 200/270-274, 200/278-282, 200/282-283, 200/282-233/4, 233/4-6 (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
852 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Sužionys TP ruožo 300/71-300/82 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
853 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš SP-306 iš Rudamina TP tarp atr.6-300/1-5, 6-300/18-26 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
854 | Panevėžio | (3.2) 10 kV OL L-800 iš Dūkšto TP tarp atr.802/38-804/1, 804/1/-802/56 rekonstravimas į KL (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
855 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Kalveliai TP ruožų 400/36-41 ir 400/179-182, 400/182-189 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
856 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Gegužinės TP rekonstravimas tarp atr. 200_75- 200_80_1.(Panevėžio reg., Panevėžio r.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
857 | Kauno | 10 kV OL L-1200 iš Palemono TP rekonstravimas tarp atramų 1200/11-29(MTT), 1200/29(MTT) -1200/48(KP), 1200/48(KP) - 1200/60(VKS), 1200/60(VKS) - 1200/119 (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 5.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
858 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR84 iš SP-88 (Alytus) automatizavimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
859 | Kauno | 0,4 kV OL L-100, L-200 iš KT-48 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1 | 0 | 1 | 1.29 | 0.04 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
860 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-100 iš SP-56 tarp atramų Nr. 100/49-100/52, 100/80-100/83, L-112 ir L-113-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
861 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-800 iš Molėtų TP rekonstravimas tarp atramų 814-15-19 ir 805-15-TR M-829 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
862 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-800 iš Molėtų TP rekonstravimas tarp atramų 800-129-133, 800-147-152, 800-152-873-3 (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
863 | Panevėžio | 10 kV fyderio L-TR326-1 iš SP-287 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
864 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš M-417 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
865 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-100 iš SP-56 tarp atramų Nr. 121/20-124/1 ir 10 kV OL L-400 iš Vilnios TP tarp atramų Nr. 418/9-423/4 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
866 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-100 iš Švenčionių TP ruožo 107_29-40 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
867 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-300 iš Svėdasų TP rekonstravimas nuo TP iki atr. 300/13 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
868 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-300 iš Svėdasų TP rekonstravimas tarp atr. 300/26- 300/167 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
869 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-100 iš Verkių TP ruožo 100/1-100/19 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
870 | Klaipėdos | (1) 10 kV OL L-500 iš Priekulės TP rekonstravimas tarp atr. 516/26- 516/54; 500145- 500/153 (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
871 | Kauno | 0,4 kV KL S-202 iš rekonstrukcija Prienų r. sav. Stakliškių k. Kauno 11A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
872 | Panevėžio | (5) 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP ruožų 500_253-514_6, 500_265-270, 516_32-37, 500_295-299 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
873 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-200 iš Vašuokėnų TP rekonstravimas tarp atramų 200/72-75, 200/75-88, SS montavimas atr. 200/45 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
874 | Panevėžio | 10 kV KL TR-34 - TR-27 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
875 | Klaipėdos | (4) 10 kV OL L-500 iš Varnių TP rekonstravimas tarp atramų 531/6-16, 500/192-201, SS montavimas atr. 531/17 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
876 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-500 iš Švenčionių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 506/67 - 506/70, 509/36 - 509/40 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
877 | Klaipėdos | (3) 10 kV OL L-500 iš Varnių TP rekonstravimas tarp atramų 500/124-133, 500/141-146, SS montavimas atr. 530/1(Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
878 | Klaipėdos | (2) 10 kV OL L-500 iš Varnių TP rekonstravimas tarp atramų 500/84-577/9, 500/84-105 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
879 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-200 iš Vašuokėnų TP, L-200 iš Viešintų TP rekonstravimas tarp atramų 200/88-95, 200/24-26, SS montavimas atr.204/2 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
880 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš B-305 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
881 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš S-205 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
882 | Kauno | 10 kV OL L-700 iš Šakių TP rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 2 | 0 | 2 | 0.225 | 1.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
883 | Panevėžio | (2) 10 kV OL L-500 iš Švenčionių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 504/12 - 504/17, 506/31 - 506/34, 506/58 - 506/61 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
884 | Panevėžio | 10 kV KL TR105-MT179 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
885 | Panevėžio | (1) 10 kV OL L-500 iš Švenčionių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 500/173 - 500/192 (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
886 | Panevėžio | (3) 10 kV OL L-500 iš Želvos TP rekonstravimas tarp atramų 500/270-268, 500/217-212, 500/210-204 (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
887 | Klaipėdos | (1) 10 kV OL L-500, L-300 iš Varnių TP rekonstravimas tarp atramų 414/5-2, 500/39-43, 300/39-44 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
888 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-300 iš A-414 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
889 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Želvos TP 205/9-206/2, 206/2-205/32 rekonstravimas, 215/2 LSS montavimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
890 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-300 iš Km-802 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
891 | Panevėžio | 10 kV KL TR1-TR2 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
892 | Vilniaus | 10 kV KL SP312-OLS_12-1816, RudaminosTP-SP312, PagiriųTP-SP312 perkėlimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
893 | Kauno | 10/0,4 kV KT Ž-703 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
894 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš N-307 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
895 | Kauno | PU LGI OL, KL iš Palemono traukos pastoties perjungimas prie ESO tinklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
896 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-400 iš V-113 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
897 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Seirijų TP ruožo 601/13-601/18 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
898 | Kauno | ST-306_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Pramonės g., Kaišiadorys (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
899 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Ekrano TP rekonstravimas tarp atramų 400/25-29, 450/28-32 (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
900 | Kauno | 10/0,4 kV MT Dr-517 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
901 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš B-116 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
902 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Sg-469 rekonstravimas atramos 105/2- 105/37 (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
903 | Kauno | 10/0,4 kV ST Gr-612 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026 | PU parengta
904 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš I-106 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 1 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
905 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Rimkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
906 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Palemono TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
907 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Leipalingio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
908 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Veisiejų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
909 | Kauno | 10 kV OL L-500, L-800 ir L-1300 iš Jonavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
910 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-700 iš Rudamina TP automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
911 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Tryškių TP rekonstravimas, sumontuojant savigęsius saugiklius atr.600/90 (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
912 | Kauno | 10 kV fiderio L-OLS-36 iš Palemonas TP automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
913 | Vilniaus | 1) 10 kV OL L-500 iš Eišiškių TP rekonstravimas tarp atr.500/114-500/126 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
914 | Kauno | 10 kV OL L-1200 iš SP-8 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
915 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT Tg-202 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
916 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT O-225 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
917 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Skuodo TP ruožo 100/7-100/8 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
918 | Klaipėdos | 0,4 kV KL TR408-KS1995-1 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
919 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT N-102 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
920 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT L-323 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
921 | Klaipėdos | 0,4 kV KL TR403-KS1421 II rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
922 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT O-204 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
923 | Klaipėdos | 0,4 kV ST-4-06_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Lieplaukės km., Telšių r. (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
924 | Klaipėdos | 0,4 kV ST-TR-121_LGI rekonstravimas, Vainočių k., Telšių r. sav. (Klaipėdos reg., Telšių r. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
925 | Klaipėdos | 0,4 kV KL Sg320-PS320-1_LGI rekonstravimas Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės r. (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
926 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-439_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Kairių g., Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
927 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-436_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Perkėlos g.6A., Klaipėda (Klaipėdos reg., Klaipėdos m.) | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
928 | Vilniaus | (7) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 301/81 - 333/14 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
929 | Klaipėdos | 10 kV KL TR63-TR68 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
930 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Gudžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
931 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Sangrūdos TP rekonstravimas tarp atr.300/41-44-1, atr.300/141-149 ir atr.300/156-159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
932 | Kauno | (6) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP nuo KT M-107 iki atr. 106/13 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
933 | Kauno | 0,4 kV TR-2-134_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Stoties g.18, (Alytaus reg., Alytaus m. sav.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
934 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR1001 iš SP-84 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
935 | Kauno | 10/0,4 kV KT Sn-411 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
936 | Kauno | 10/0,4 kV TR TR-30 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigti projektavimo darbai
937 | Kauno | 0,4 kV KL MT85-KS646 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
938 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Garliavos TP atramų Nr.423/5-11 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
939 | Kauno | 10 kV KL Amalių TP-SP800 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | PU parengta
940 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR992 iš SP-77 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
941 | Kauno | 10/0,4 kV KT Pg-455 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
942 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR 609 iš SP-410 (Kaunas) automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
943 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR737iš SP-37 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
944 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR806 iš SP-49 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
945 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-1000 iš Ąžuolynė TP automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
946 | Kauno | 10 kV fiderio L-100 Miklusėnai iš Bakšiai TP automatizavimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
947 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT2548 iš Salotė TP automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
948 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš L-615 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
949 | Kauno | 10/0,4 kV KT Bk-324 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
950 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Rietavo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
951 | Kauno | 10/0,4 kV TR TR-114 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
952 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Ežerėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
953 | Kauno | (2) 10 kV OL L-900 iš Smalininkų TP ruožo tarp atr. 900/37-65, 900/71-125 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
954 | Kauno | (3) 10 kV OL L-900 iš Smalininkų TP ruožo tarp atr. 900/152-153-904/5, 900/177-180, 900/190-198 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
955 | Kauno | 0,4 kV OL L-200 iš Kš-309 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
956 | Kauno | 0,4 kV OL L-031 iš Kp-803 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomas pirkimas
957 | Kauno | (1) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP ruožo tarp atr. 100/1 - 19, 100/19 - 30 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
958 | Kauno | (2) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP ruožo tarp atr.100/64 - 79, 100/79 - 104/9, ir 100/79 - 88 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
959 | Kauno | (3) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP ruožo tarp atr. 100/88 - 105 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
960 | Kauno | (4) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP ruožo tarp atr.100/113 - 144 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
961 | Kauno | (5) 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP ruožo tarp atr. 100/144 - 169 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
962 | klaipėdos | 0,4 kV ST-4-03_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Stoties g. 1, Tarvainių k. (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
963 | Vilniaus | (6) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 314/27-314/33, 315/13-315/27 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
964 | Kauno | 10 kV fiderio L-MT1354 iš Šilainiai TP automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
965 | Vilniaus | (5) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 302/13 - 302/22 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
966 | Kauno | 0,4 kV MT-2-720_LGI rekonstravimas, Plento g., Jurgėnų k., Kalvarijos sav. | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
967 | Kauno | 0,4 kV MT-2-703_LGI rekonstravimas, Vinčai, Marijampolės sav. (Alytaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
968 | Kauno | 0,4 kV SP-2-48_LGI rekonstravimas, Sodų g. 15A, g., Šeštokai, Lazdijų r. sav. | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
969 | Kauno | 0,4 kV ST-IM3-404_LGI rekonstravimas, Dumsių k., Jonavos r. sav. (Kauno reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
970 | Kauno | 0,4 kV MT-172_LGI rekonstravimas, Dzukų g.,, Matuizų k. (Alytaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
971 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-500 iš Airėnai TP 500/116-138 demontavimas, Ar-516-500/152 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
972 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-500 iš Airėnai TP 500/84-95 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
973 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-200 iš Dieveniškių TP rekonstravimas trp atr. 200/227- 200/275 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
974 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-200 iš Dieveniškių TP rekonstravimas tarp atr. 201/24- 201/71 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
975 | Vilniaus | 10 kV OL L-1100 iš SP-407 iš Vievio TP 1100/22-29,120-123, 1100/29-1103/6 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
976 | Vilniaus | (4) 10 kV OL L-200 iš Jurgonių TP rekonstravimas tarp atr. 200/134- 200/214. (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
977 | Vilniaus | (3) 10 kV OL L-200 iš Jurgonių TP rekonstravimas tarp atr. 207/14- 18, 208/22- 55 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
978 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-200 iš Jurgonių TP rekonstravimas tarp atr. 200/104- 200/119. (Vilniaus reg., Šalčininkų raj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
979 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-200 iš Jurgonių TP rekonstravimas tarp atr. 200/30- 200/46 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
980 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-300 iš Rudamina TP 324/64-77, 324/83-90 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
981 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-300 iš Rudamina TP 300/36-R-301, 300/45-54, 300/103-109 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
982 | Vilniaus | 10/0,4 kV TR TR-2765 Vedinimo sistemos keitimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
983 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-437 iš SP-29 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
984 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš Vš-376 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
985 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš Šl-148 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
986 | Kauno | 0,4 kV TR-2-41_LGI rekonstravimas, J. Basanavičiaus g., Kybartai (Alytaus reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
987 | Kauno | 0.4 kV TR-341_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Šilų g.9, Jonava (Kauno reg, Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
988 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-500 iš Jašiūnų TP rekonstravimas tarp atramų 500/44-56, 500/95-100 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
989 | Kauno | 0,4 kV SP-6 iš TR-2-24_LGI rekonstravimas, sumontuojant KS/KAS (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
990 | Kauno | 10/0,4 kV KT Kv-324 Galios transformatoriaus keitimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
991 | Kauno | 0,4 kV KL N456-KS97279 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
992 | Klaipėdos | 0,4 kV TR-87_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Geležinkelio 37, Telšiai (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
993 | Kauno | 0,4 kV ST-2-727_LGI rekonstravimas, Strazdų k., Marijampolės sav. (Alytaus reg.) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
994 | Kauno | 4) 10 kV OL L-700 iš Šilo TP rekonstravimas nuo atr.706/33 - Š-719 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
995 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš G-265 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
996 | Kauno | 10 kV KL SP65-TR91 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
997 | Vilniaus | (4) 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 301/40-302/2, 302/2-301/57 (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
998 | Kauno | 5) 10 kV OL L-700 iš Šilo TP rekonstravimas tarp atr.706/42-706/66 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
999 | Klaipėdos | 0,4 kV KL T517-KS2376 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1000 | Vilniaus | 2) 10 kV OL L-500 iš Eišiškių TP rekonstravimas tarp atr.500/142-500/152 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1001 | Klaipėdos | 10 kV KL TR8-TR56 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1002 | Vilniaus | 3) 10 kV OL L-500 iš Eišiškių TP rekonstravimas tarp atr.506/18-506/22, 507/10-507/13 ir 507/23-507/27 (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
1003 | Klaipėdos | 10 kV OL L-900 iš Šilalės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
1004 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-300 Kietaviškės iš Anykšta TP automatizavimas (Vilniaus reg., Kaišiadorių raj.) | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Dalinis ADA
1005 | Klaipėdos | 10 kV KL TR116-TR153 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1006 | Klaipėdos | 10 kV KL TR146-TR153 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1007 | Kauno | 10 kV fiderio L-600 Kulva iš Rimkai TP automatizavimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1008 | Kauno | 10/0,4 kV MT MT-146 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1009 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-6-102 iš SP-306 (Vilniaus raj.) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1010 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR1156 iš Aleksotas TP automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1011 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT Tv-101 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1012 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT V-105 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1013 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT O-111 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1014 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT R-609 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1015 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT Ąž802 iš Ąžuolynė TP automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1016 | Vilniaus | (2) 10 kV OL L-200 iš Širvintos TP rekonstravimas į KL tarp atr. 220/12 - 220/18, 200/54 - 200/58 (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1017 | Kauno | 10 kV fiderio L-900 Domantonys iš Šilas TP automatizavimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi rangos darbai
1018 | Vilniaus | (1) 10 kV OL L-200 iš Širvintos TP rekonstravimas į KL tarp atr. 216/10 - 216/21 (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1019 | Klaipėdos | 10 kV KL TR25-MT23 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1020 | Kauno | (1) 10 kV OL L-900 iš Smalininkų TP ruožo tarp atr. 900/16-24, 900/33-36 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1021 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Ilgių TP rekonstravimas tarp atramų 404/27-29, 400/148-153, 400/157-159, 400/234-240 (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1022 | Šiaulių | 10 kV KL SP5-MT422 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1023 | Šiaulių | 10 kV KL SP1-TR1 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1024 | Kauno | 0,4 kV fyderio L-200 iš V-613 Rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1025 | Šiaulių | 10 kV KL SP4-SP2 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1026 | Šiaulių | 10 kV KL TR284-TR189 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1027 | Panevėžio | 10 kV KL atr600/18-J212 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1028 | Šiaulių | 10 kV KL ŠiauliųTP-SP9 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1029 | Šiaulių | 10 kV KL ZokniųTP-TR264 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1030 | Panevėžio | 10 kV KL TR58-TR61 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1031 | Šiaulių | 10 kV KL SP2-TR100 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1032 | Šiaulių | 10 kV KL SP2-2-SP3-2 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1033 | Šiaulių | 10 kV KL TR157-TR50 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1034 | Kauno | 10 kV KL TR77-TR127 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1035 | Klaipėdos | 10 kV KL UostoTP-TR139 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1036 | Panevėžio | 10 kV KL SP83-TR210 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1037 | Panevėžio | 10 kV KL KT2-TR8 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1038 | Panevėžio | 10 kV KL TR48-TR93 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Rengiama projektinė užduotis
1039 | Klaipėdos | 10 kV KL TR14-TR55 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | Vykdomi projektavimo darbai
1040 | Šiaulių | 10 kV KL Dn232-OLS_Dn260 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1041 | Šiaulių | 10 kV KL SP3(Šiauliai)-MT389 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1042 | Panevėžio | 0,4 kV KL 0,4 kV KL TR113-PP343 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1043 | Klaipėdos | 0,4 kV fyderio L-100 iš T-524 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.02 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1044 | Klaipėdos | 10 kV KL SP7-SP38 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1045 | Klaipėdos | 10 kV KL MT718-MT646 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1046 | Klaipėdos | 10 kV KL TP Jakai-TR379 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1047 | Klaipėdos | 10 kV KL SP36-TR415 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1048 | Klaipėdos | 10 kV KL TR53-TR364 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1049 | Vilniaus | 10 kV KL TR220-MT2243 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1050 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Širvintos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1051 | Vilniaus | 10 kV KL TR550-KT568-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1052 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Salako TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1053 | Vilniaus | 10 kV KL SP36-MT563 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1054 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Merkinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1055 | Kauno | 10 kV KL TR184-TR993 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1056 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1057 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Giedraičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1058 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 ir L-200 iš Vs-347 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1059 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Bubių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1060 | Vilniaus | 10 kV KL TR261-MT2244 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1061 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Kruonio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1062 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Vabalninkas TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1063 | Kauno | 10 kV KL TR570-KT1437 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1064 | Vilniaus | 10 kV KL TR267-MT2766 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1065 | Vilniaus | 10 kV KL TR200-MT394 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1066 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Gruzdžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1067 | Vilniaus | 10 kV KL TR539-MT1790 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1068 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Smalininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1069 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Rm-1412_KS-5246 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1070 | Kauno | 10 kV OL L-900 iš Kaišiadorių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1071 | Kauno | 10 kV KL SP337-TR877 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1072 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš SP-1550 (Raudondvario OL) miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1073 | Vilniaus | 10 kV KL TR501-TR542 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1074 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Daugų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1075 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš Tg-216 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1076 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Pabradės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1077 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš SP-56_TR-257 miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1078 | Kauno | 10 kV KL OLS_P105-P160 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1079 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Skiemonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1080 | Kauno | 10 kV KL TR732-TR772 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1081 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1082 | Kauno | (1) 10 kV OL L-300, L-500, L-700 iš Kazlų Rūdos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1083 | Vilniaus | 10 kV KL SP75-TR515 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1084 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1085 | Kauno | 10 kV KL MT675-MT1501 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1086 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Jūžintų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1087 | Kauno | 10 kV KL TR492-TR458 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1088 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Dusetų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1089 | Kauno | 10 kV KL G484-G497 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1090 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Alantos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1091 | Vilniaus | 10 kV KL MT2581-TR955 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1092 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Palangos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1093 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1094 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Dieveniškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1095 | Vilniaus | 10 kV KL SP60-MT1874 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1096 | Klaipėdos | 10 kV KL TR8-TR51 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Dalinis ADA
1097 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Noreikiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1098 | Vilniaus | 10 kV KL TR514-TR521 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1099 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Dubingių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1100 | Vilniaus | 10 kV KL SP90-TR190 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1101 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Kalveliai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1102 | Vilniaus | 10 kV KL TR1531-MT1552 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1103 | Vilniaus | 10 kV KL TR128-TR454 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1104 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Buivydžiai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1105 | Vilniaus | 10 kV KL TR1-TR1115 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1106 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš SP-56 miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1107 | Vilniaus | 10 kV KL TR10-TR893 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1108 | Panevėžio | 10 kV OL L-900 iš Pasvalio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1109 | Kauno | 10 kV KL TR101-TR804 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1110 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP miškingų ruožų rekonstravimas I Etapas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1111 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Tauragės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1112 | Kauno | 10 kV KL TR1055-TR1212 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1113 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1114 | Kauno | 10 kV KL TR786-TR1134 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1115 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Pagynės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1116 | Vilniaus | 10 kV KL TR649-TR1137 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1117 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Ventos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1118 | Kauno | 10 kV KL TR1073-SP840 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1119 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Darbėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1120 | Kauno | 10 kV KL SP653-TR687 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1121 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Tauragės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1122 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Pg-354 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1123 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Balbieriškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1124 | Kauno | 10 kV KL Šilainių TP-SP1550 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1125 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Plungės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1126 | Vilniaus | 10 kV KL TR268-TR403 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1127 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Onuškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1128 | Vilniaus | 10 kV KL ŽvėrynasTP-SP78-1 ir ŽvėrynasTP-SP78-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1129 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Subačiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1130 | Panevėžio | 10 kV KL TR5-TR11 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1131 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1132 | Vilniaus | 10 kV KL KT724-MT1796 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1133 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Kėdainių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1134 | Kauno | 10 kV KL TR286-TR236 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1135 | Kauno | 10 kV KL TR783-TR659 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1136 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas II etapas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1137 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Zoknių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1138 | Vilniaus | 10 kV KL TR889-TR1218 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1139 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Miglos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1140 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Vidiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1141 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Kvėdarnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1142 | Panevėžio | 10 kV OL L-1400 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1143 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP miškingų ruožų rekonstravimas II etapas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1144 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Kelmės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1145 | Vilniaus | 10 kV KL MT2230-MT2523 ir 10 kV KL TR1235-MT2523 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1146 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 Padubysys iš SP-37 miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1147 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP miškingų ruožų rekonstravimas III etapas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1148 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Padysnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1149 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP miškingų ruožų rekonstravimas IV etapas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1150 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Pagiriai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1151 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP miškingų ruožų rekonstravimas V etapas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1152 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Ilgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1153 | Kauno | (2)10 kV OL L-200 iš Marijampolės SP-KR-24 miškų ruožų rekonstravimas į KL tarp atr. 201/93-VKS, VKS-atr.201/134 ir SS montavimas atr.205/1 ir atr.201/151 (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1154 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Plungės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1155 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Gražiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1156 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1157 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš SP-3 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1158 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1159 | Kauno | 10 kV KL TR786-TR789 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1160 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Šilo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1161 | Kauno | 10 kV KL TR40-TR47 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1162 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Seredžiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1163 | Kauno | 10 kV KL Garliavos TP-G450-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1164 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Vilnia TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1165 | Vilniaus | 10 kV KL TR978-TR979 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1166 | Panevėžio | 10 kV OL L-2400 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1167 | Kauno | 10 kV KL TR328-TR4 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1168 | Panevėžio | 10 kV OL L-1400 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1169 | Kauno | 10 kV KL TR983-TR1054 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1170 | Kauno | 10 kV OL L-900 iš Smalininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1171 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Mažeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1172 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1173 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1174 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Plungės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1175 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Mielagėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1176 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Obelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1177 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Radviliškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1178 | Kauno | 10 kV OL L-1500 iš Lazdijų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1179 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Svėdasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1180 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1181 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Vilkijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1182 | Klaipėdos | 10 kV OL L-900 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1183 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Lekėčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1184 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Sirvydų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1185 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Pašilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1186 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Merkinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1187 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Kretingos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1188 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Pandėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1189 | Kauno | 10 kV OL L-700 iš Vydenių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1190 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Veiviržėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1191 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš SP-312 iš Rudamina TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1192 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Mockėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1193 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Raguvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1194 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Antalieptės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1195 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Valkininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1196 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Želvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1197 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Sirvydų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1198 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Kalvarijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1199 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Ežerėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1200 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Balninkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1201 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1202 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Pakapės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1203 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Vandžiogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1204 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Simno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1205 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Josvainių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1206 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Kryžkalnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1207 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Kalnėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1208 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Švenčionėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1209 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Rupeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1210 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Mielagėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1211 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Viešintų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1212 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Sirvydų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1213 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Jučių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1214 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Vainuto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1215 | Kauno | 10 kV OL L-1600 iš Lazdijų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1216 | Panevėžio | 10 kV OL L-1300 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1217 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Pagėgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1218 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1219 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Sartininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1220 | Kauno | 10 kV OL L-1000 iš Kudirkos Naumiesčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1221 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Želvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1222 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Žaiginio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1223 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Buktos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1224 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš SP Rk-351 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1225 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Ramygalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1226 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Kaltinėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1227 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Subačiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1228 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Pakapės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1229 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Raudondvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1230 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1231 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Šiaulėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1232 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1233 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Valkininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1234 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Skaudvilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1235 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Viduklės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1236 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Matuizų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1237 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1238 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Kupiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1239 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Turgelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1240 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Maišiagala TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1241 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Jašiūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1242 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Nevykdomas
1243 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Suvieko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1244 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Akmenėlė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1245 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Barstyčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1246 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Gudžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1247 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Vašuokėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1248 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Vilkyškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1249 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Mockėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1250 | Panevėžio | 10 kV OL L-1200 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1251 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš TR-19 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1252 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Darbėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1253 | Vilniaus | 10 kV KL TR638-MT813 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1254 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Antalieptės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1255 | Vilniaus | 10 kV KL KT349-TR975 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1256 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Šakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1257 | Vilniaus | 10 kV KL MT750-MT2514 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1258 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Sargėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1259 | Kauno | 10 kV KL TR28-TR222 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1260 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Didžiasalio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1261 | Vilniaus | 10 kV KL SP112-TR206 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1262 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Simno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1263 | Vilniaus | 10 kV OL L-2193 iš SP-70_Baltupio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1264 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Kruonio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1265 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Alsėdžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1266 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1267 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Sidabravo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1268 | Kauno | 10 kV OL L-1000 iš Bazės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1269 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Kruonio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1270 | Klaipėdos | 10 kV OL L-500 iš Alsėdžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1271 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Biržai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1272 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Laukuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1273 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Baublių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1274 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1275 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1276 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Užvenčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1277 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Ariogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1278 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Verkių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1279 | Vilniaus | 10 kV KL TR732-MT2469 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1280 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Juodupės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1281 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Kelmės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1282 | Kauno | 10 kV OL L-900 iš Jiezno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1283 | Šiaulių | 10 kV OL L-1100 iš Kuršėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1284 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Priekulės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1285 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Kupiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1286 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1287 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Gražiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1288 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1289 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Šiaulėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1290 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Skiemonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1291 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Jurgonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1292 | Klaipėdos | 10 kV OL L-500 iš Platelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1293 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Merkinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1294 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Nevarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1295 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Padysnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1296 | Šiaulių | 10 kV OL L-700 iš SP-6 Miglos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1297 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš Ž-306 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1298 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Pasvalio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1299 | Kauno | 10 kV OL L-900 iš Prienų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Nevykdomas
1300 | Kauno | 10 kV OL L-700 iš Merkinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1301 | Vilniaus | 10 kV KL TR904-MT2544 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1302 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Tauragnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1303 | Vilniaus | 10 kV KL SP111-TR1360 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1304 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Rudamina TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1305 | Vilniaus | 10 kV KL MT78-MT90 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1306 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Verkiai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1307 | Vilniaus | 10 kV KL TR607-TR1137 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1308 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Merkinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1309 | Šiaulių | 0,4 kV fyderio L-500, L-400 iš Pl-319 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1310 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Palangos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1311 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200 iš Tt-211 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1312 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Gegužinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1313 | Vilniaus | 10 kV KL MT668-TR732 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1314 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1315 | Panevėžio | 0,4 kV fyderio L-300 iš V-113 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1316 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Odos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1317 | Vilniaus | 10 kV KL TR169-TR712 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1318 | Vilniaus | 10 kV OL L-700 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1319 | Vilniaus | 10 kV KL TR763-MT2762 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1320 | Kauno | 10 kV OL L-700 iš Veisiejų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1321 | Vilniaus | 10 kV KL TR1119-TR1120-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1322 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1323 | Vilniaus | 10 kV KL TR1739-TR1742 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1324 | Vilniaus | 10 kV KL SP96-TR1230-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1325 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Gegužinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1326 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Kintų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1327 | Panevėžio | 10 kV KL I1505-I1504 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1328 | Šiaulių | 10 kV OL L-700 iš Ariogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1329 | Kauno | 10 kV KL Centro TP-SP225-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1330 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Gelvonų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1331 | Panevėžio | 10 kV KL TR50-1-TR51-1 ir KL TR50-2-TR51-2 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1332 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Žeimių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1333 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Papilės TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 1 | 0 | 2 | 0.16 | 1.522 | 0 | 2 | 0 | 1.619 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1334 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Vilkijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1335 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-300 iš Mg-116 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1336 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Švenčionėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1337 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 Rūdiškės-Matuizos_LGI rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 0.18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1338 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Stakliškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1339 | Vilniaus | 10 kV KL KT1155-MT1081 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1340 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Maišiagala TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1341 | Vilniaus | 10 kV KL TR921-TR1025 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1342 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Rizgonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1343 | Vilniaus | 10 kV KL TR1260-TR1264-1 ir 10 kV KL TR1260-TR1264-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1344 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Aukštadvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1345 | Vilniaus | 10 kV KL SP26-TR2856 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1346 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Švenčionėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1347 | Vilniaus | 10 kV KL SP22-TR600 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1348 | Panevėžio | 10 kV OL L-900 iš Svėdasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1349 | Vilniaus | 10 kV KL 10 kV KL TR1139-TR1140-1 ir TR1139-TR1140-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1350 | Klaipėdos | 10 kV OL L-500 iš Juknaičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1351 | Vilniaus | 10 kV KL Vv103-Vv109 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1352 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Paberžė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1353 | Vilniaus | 10 kV KL SP49-TR38 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1354 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš S-311tarp atr.200/15-19, 209/1-4 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1355 | Vilniaus | 10 kV OL L-1200 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1356 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Ūtos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1357 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Rimkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1358 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-300 iš Mž-609 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1359 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1360 | Kauno | 0,4 kV fyderio L-100 iš G-458 Rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1361 | Vilniaus | 10 kV OL L-1400 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1362 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Šėtos TP ir KT Š-116 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1363 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Žaslių (RST) miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1364 | Kauno | 0,4 kV OL L-200, L-300 iš K-322 rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1365 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Bazės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1366 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš K-1405 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1367 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Matuizų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1368 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Dieveniškių TP miškingų ruožų rekonstravimas I etapas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1369 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Vievio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1370 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš KT-29 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1371 | Kauno | 10 kV OL L-700 iš Gelgaudiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1372 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš N.Radviliškis TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1373 | Kauno | 0,4 kV OL L-300 iš Vs-710 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1374 | Klaipėdos | 10 kV OL L-700 iš Varnių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1375 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Šalčininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1376 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Suginčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1377 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Judrėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1378 | Šiaulių | 0,4 kV fyderio L-100 iš Bt-206 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1379 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Verkiai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1380 | Kauno | 0,4 kV OL L-400 iš Ar-116 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.105 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1381 | Vilniaus | 10 kV OL L-700 iš Aukštadvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1382 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Antalieptės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1383 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Antalgės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1384 | Vilniaus | 6 kV KL TR1265-TR1372 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1385 | Vilniaus | 10 kV KL TR214-TR458 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1386 | Kauno | 0,4 kV OL L-282 iš Kl-528 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1387 | Vilniaus | 10 kV KL Šč306-Šč232 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1388 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Želvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1389 | Vilniaus | 10 kV KL TR922-TR945 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1390 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1391 | Vilniaus | 10 kV KL TR1270-TR1213 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1392 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Šilo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1393 | Vilniaus | 10 kV KL TR1739-TR1743 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1394 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Želvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1395 | Kauno | 0,4 kV OL L-300 iš J-246 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1396 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Taujėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1397 | Vilniaus | 10 kV KL TR448-TR896 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1398 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Žarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1399 | Vilniaus | 10 kV KL TR1212-TR1213-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1400 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Laukėsos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1401 | Vilniaus | 10 kV KL SP61-TR603 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1402 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1403 | Vilniaus | 10 kV KL TR68-TR69 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1404 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Ringailių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1405 | Vilniaus | 10 kV KL TR302-TR961 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1406 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Rizgonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1407 | Vilniaus | 10 kV KL 6-310-6-103 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1408 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Degučių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1409 | Panevėžio | 0,4 kV fyderio L-200, L-300 iš Už-403 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1410 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Giedraičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1411 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Jiezno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1412 | Vilniaus | 10 kV KL E201-E202 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1413 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Žibartonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1414 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Vilkaviškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1415 | Panevėžio | 10 kV KL MT36-MT90 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1416 | Panevėžio | 0,4 kV fyderio L-200, L-300 iš G-702 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1417 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš S-305 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1418 | Panevėžio | 10 kV KL SP287-TR330 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1419 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Papilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1420 | Klaipėdos | 10 kV KL SP2-TR1 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1421 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Vištyčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1422 | Klaipėdos | 10 kV KL TR16-TR50 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1423 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Vabalninkas TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1424 | Panevėžio | 10 kV KL TR24-KT115 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1425 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Maišiagala TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1426 | Panevėžio | 10 kV KL TR94-TR95 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1427 | Šiaulių | 10 kV OL L-1000 iš Joniškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1428 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš L-212 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1429 | Klaipėdos | 10 kV OL L-1000 iš Tauragės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1430 | Klaipėdos | 10 kV KL TR102-TR207 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1431 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Ramučių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1432 | Klaipėdos | 10 kV KL TR343-TR344 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1433 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš SP-311 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1434 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš Ps-307 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1435 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Surviliškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1436 | Klaipėdos | 10 kV KL TR17-TR24 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1437 | Kauno | 10 kV OL L-700 iš Jiezno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1438 | Panevėžio | 10 kV KL KT-72 - TR-22 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1439 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Ylakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1440 | Klaipėdos | 10 kV KL TR9-TR10 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1441 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Kruosto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1442 | Klaipėdos | 10 kV KL TR13-TR96 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1443 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Namišių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1444 | Klaipėdos | 10 kV KL Plungė-TR32 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1445 | Šiaulių | 10 kV OL L-900 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1446 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Kaltinėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1447 | Klaipėdos | 10 kV KL SP4-TR35 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1448 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-300 iš Ž-513 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1449 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Gelvonų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1450 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Ariogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1451 | Klaipėdos | 10 kV KL TR9-MT40 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1452 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Paberžė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1453 | Panevėžio | 10 kV KL SP1-1-TR47-1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1454 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Eišiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1455 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš Ka-706 (Kretinga) rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1456 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1457 | Klaipėdos | 10 kV KL TR246-TR470 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1458 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Marcinkonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1459 | Panevėžio | 10 kV KL TR131-TR216 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1460 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Širvintos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1461 | Klaipėdos | 10 kV KL TP Tauragė-SP11-2 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1462 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Odos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1463 | Klaipėdos | 10 kV KL Šilutės TP-TR32 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1464 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Vašuokėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1465 | Klaipėdos | 10 kV KL P103-MT125 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1466 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Kalvarijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1467 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Vaidotų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1468 | Panevėžio | 10 kV KL TR37-TR60 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1469 | Panevėžio | 10 kV OL L-900 iš Pašilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1470 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Akmenės TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 6 | 1 | 5 | 0.62 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.04 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1471 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Šešuolėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1472 | Panevėžio | 10 kV KL TR5-TR82 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1473 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Suvieko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1474 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas I etapas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1475 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Skapiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1476 | Panevėžio | 10 kV OL L-1100 iš Kvarco TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1477 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš M-834 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1478 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš Uk-517 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1479 | Panevėžio | 0,4 kV fyderio L-300, L-100 iš Su-706 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1480 | Šiaulių | 10 kV KL TR62-TR3 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1481 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Rozalimo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1482 | Šiaulių | 10 kV KL TR44-TR31 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1483 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Alizavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1484 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Kruonio TP rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 4 | 2 | 4 | 0.67 | 3.45 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1485 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Gelgaudiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1486 | Kauno | 10 kV KL VKS1-KR15 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1487 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš SP-39 Žeimių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1488 | Vilniaus | 10 kV KL SP89-MT2482-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1489 | Klaipėdos | 10 kV OL L-700 iš Pagėgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1490 | Šiaulių | 0,4 kV fyderio L-200 iš Sr-403 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1491 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Gražiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1492 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Švenčionėlių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1493 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1494 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Nevarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1495 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Slavikų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1496 | Kauno | 10 kV KL Centro TP-SP266 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1497 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš Pp-310 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1498 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Laukuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1499 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš Uk-138 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1500 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Padysnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1501 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-1000 iš S-213 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1502 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Taujėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1503 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš V-225 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1504 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Vytėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1505 | Kauno | 10 kV KL Muravos TP-MT277 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1506 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Kruonio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1507 | Klaipėdos | 10 kV OL L-900 iš Tauragės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1508 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Vašuokėnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 2.92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1509 | Šiaulių | 10 kV KL TR1-TR24 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1510 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Kybartų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1511 | Šiaulių | 10 kV KL TR24-TR63 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1512 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Šėtos TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 6 | 5 | 3 | 0.42 | 2.252 | 4 | 1 | 0 | 0.015 | 0.47 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1513 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Musninkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1514 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1515 | Vilniaus | 10 kV OL L-800 iš Paberžė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1516 | Vilniaus | 10 kV KL SP57-TR1071 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1517 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš Verkių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1518 | Šiaulių | 10 kV KL TR19-MT16 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1519 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš Pk-403 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1520 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Papilys TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1521 | Šiaulių | 0,4 kV KL Kš216-KS6018 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1522 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Šešuolėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1523 | Šiaulių | 10 kV KL SP4-TR174 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1524 | Vilniaus | 10 kV OL L-700 iš Riešė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1525 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš T-120 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 2 | 0 | 2 | 5.208 | 0.662 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1526 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Tauragės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1527 | Šiaulių | 10 kV KL TR20-TR39 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1528 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Krakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1529 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Rūdiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1530 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Giedrių TP rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 12 | 9 | 3 | 0.57 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.28 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1531 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Petrašiūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1532 | Šiaulių | 10 kV KL TR30-TR16 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1533 | Kauno | 10 kV OL L-700 iš Gelgaudiškio TP rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 12 | 3 | 11 | 1.23 | 3.42 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0.06 | 2027 | Vykdomi rangos darbai
1534 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1535 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Griškonių TP rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 13 | 8 | 5 | 0.314 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 2027 | Užbaigti projektavimo darbai
1536 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Endriejavo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1537 | Kauno | 10 kV OL L-500 ir L-700 iš Merkinės TP rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 2 | 0 | 5 | 1.03 | 8.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 2027 | Vykdomas pirkimas
1538 | Vilniaus | 10 kV OL L-2564 iš SP-31_Vilnia TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1539 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Luokės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1540 | Klaipėdos | 10 kV KL TR408-TR419 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1541 | Panevėžio | 10 kV KL Stiklo TP-SP84-1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1542 | Klaipėdos | 10 kV KL TR348-TR473 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1543 | Klaipėdos | 10 kV KL TR145-TR226 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1544 | Panevėžio | 10 kV KL TR3-TR38 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1545 | Kauno | 10 kV KL Ežerėlio TP-atr.100/163-E550 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1546 | Panevėžio | 10 kV KL TR12-TR298 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1547 | Klaipėdos | 10 kV KL TR187-TR376 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1548 | Klaipėdos | 10 kV KL SP2-TR53 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1549 | Panevėžio | 10 kV KL TR73-TR222 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1550 | Klaipėdos | 10 kV KL TR404-TR411 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1551 | Klaipėdos | 10 kV KL TP Gedminai-TR282 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1552 | Panevėžio | 10 kV KL MT27-TR228 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1553 | Šiaulių | 10 kV KL TR199-MT357 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1554 | Šiaulių | 10 kV KL KuršėnųTP-MT3 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1555 | Klaipėdos | 10 kV KL SP36-TR426 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1556 | Panevėžio | 10 kV KL TR123-TR153 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1557 | Kauno | 10 kV KL N851-N852 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Rengiama projektinė užduotis
1558 | Panevėžio | 10 kV KL TR80-TR141 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1559 | Klaipėdos | 10 kV KL TR73-MT718 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1560 | Panevėžio | 10 kV KL TR53-MT20 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | PU parengta
1561 | Šiaulių | 10 kV KL MT429-TR91 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1562 | Kauno | 10 kV KL N356-N374 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Vykdomi projektavimo darbai
1563 | Panevėžio | 10 kV KL Savitiškio TP-SP181-2 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1564 | Panevėžio | 10 kV KL TR53-SP1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi rangos darbai
1565 | Šiaulių | 10 kV KL TR39-TR57 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1566 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš T-102 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1567 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Lekėčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1568 | Vilniaus | 10 kV OL L-800 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1569 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR-94 iš SP-6 (Ukmergė) Automatizavimas (Panevėžio reg., Ukmergė raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1570 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT Ąž701 iš Ąžuolynė Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1571 | Klaipėdos | 10 kV OL L-700 iš Šilalės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1572 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Skaudvilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1573 | Kauno | 10 kV fiderio L-400 iš Pilviškiai Automatizavimas (Kauno reg., Vilkaviškis raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1574 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR 95 iš SP-80 (Jonava) Automatizavimas (Kauno reg., Jonava raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1575 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Kražių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1576 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-200 Kušlėnai iš SP-7 (Mažeikiai) automatizavimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1577 | Kauno | 10 kV fiderio L-600 Biliūnai iš Raudondvaris Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1578 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-Š227 iš Švenčionys Automatizavimas (Panevėžio reg., Švenčionys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1579 | Kauno | 10 kV OL L-700 iš Žiežmarių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1580 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-400 iš Verkiai Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1581 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Šaukoto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1582 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR903 iš SP-61 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1583 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Noreikiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1584 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-300 iš Rudamina Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1585 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Tauragnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1586 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Musninkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1587 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR154 iš SP-6 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1588 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1589 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR7 iš Plungė Automatizavimas (Klaipėdos reg., Plungė raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1590 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Vidzgirio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1591 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Kražių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1592 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR7 iš SP-1 (Jonava) Automatizavimas (Kauno reg., Jonava raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1593 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Biržai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1594 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-500 iš Rašė Automatizavimas (Panevėžio reg., Utena raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1595 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Onuškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1596 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR69 iš SP-3 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1597 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1598 | Klaipėdos | 6 kV OL L-400 iš SP-60 miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1599 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR1389 iš SP-73 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1600 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Jonavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1601 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR12 iš SP-1 (Akmenė) Automatizavimas (Šiaulių reg., Akmenė raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1602 | Vilniaus | 10 kV OL L-800 iš Pagiriai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1603 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-200 Veikviedžiai iš Bubiai Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1604 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Tytuvėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1605 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-R49917 iš SP-31 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1606 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Eržvilko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1607 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR114 iš SP-86 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1608 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR322 iš SP-25 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1609 | Kauno | 10 kV fiderio L-MT 317 iš Vidzgiris TP automatizavimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1610 | Kauno | 10 kV KL TR986-TR984-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1611 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR803 iš SP-44 (Vilnius) automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1612 | Klaipėdos | 10 kV KL TR8-TR9 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1613 | Klaipėdos | 10 kV KL TR240-TR349 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1614 | Kauno | 10 kV KL TR42-KT43 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1615 | Panevėžio | 10 kV KL SP1-1-TR111-102 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1616 | Vilniaus | 10 kV KL TR1286-TR1564-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1617 | Kauno | 10 kV KL P223-P233 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1618 | Kauno | 10 kV KL MT620-TR340 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1619 | Vilniaus | 10 kV KL Tk501-Tk502 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1620 | Kauno | 10 kV KL TR1212-TR1053 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1621 | Kauno | 10 kV KL TR615-TR626 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1622 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR724 iš SP-722 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1623 | Kauno | 10 kV KL MT1583-KT32 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1624 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT1466 iš SP-25 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1625 | Kauno | 10 kV KL TR1002-TR324 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1626 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR616 iš SP-37 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1627 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Alantos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1628 | Panevėžio | 10 kV KL TR105-TR109 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1629 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR44 iš Pasvalys Automatizavimas (Panevėžio reg., Pasvalys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1630 | Panevėžio | 10 kV KL TR202-105-TR205-1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1631 | Vilniaus | 10 kV KL SP55-TR922 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1632 | Kauno | 10 kV KL Šančių TP-TR1040 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1633 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Ylakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1634 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR32 iš Pakruojis TP automatizavimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1635 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1636 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR234 iš SP-6 (Klaipėda) automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1637 | Panevėžio | 10 kV OL L-900 iš Molėtų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1638 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-300 iš Darbėnai TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1639 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Onuškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1640 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-300 Pašyšiai iš Šilutė TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1641 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Šeštokų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1642 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-100 iš Sendvaris TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1643 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Kelmės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1644 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR251 iš SP-23 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1645 | Vilniaus | 10 kV KL TR1325-TR1341-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1646 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-500 iš Tausalas TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1647 | Šiaulių | 10 kV KL MT498-TR125 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1648 | Kauno | 10 kV KL SP21-TR147-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1649 | Panevėžio | 10 kV KL TR74-MT136 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1650 | Kauno | 10 kV KL SP820-MT233-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1651 | Kauno | 10 kV KL TR364-MT365 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1652 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Rokiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1653 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-2283 iš SP-208 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1654 | Vilniaus | 10 kV KL SalotėTP-TR1328 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1655 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR820 iš SP-49 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1656 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Ūtos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1657 | Kauno | 10 kV KL TR605-TR1017 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1658 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Taurų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1659 | Vilniaus | 10 kV KL E204-E206 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1660 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Veiverių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1661 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Čedasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1662 | Vilniaus | 10 kV KL LentvarioTP-SP405-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1663 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Kalveliai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1664 | Vilniaus | 10 kV KL TR339-TR712 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1665 | Kauno | 10 kV KL TR158-1-Vidzgirio TP rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1666 | Vilniaus | 10 kV KL SP55-TR944 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1667 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Vašuokėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1668 | Kauno | 10 kV KL TR329-TR1094-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1669 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Tauragnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1670 | Panevėžio | 10 kV KL TR45-TR97 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1671 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Juodupės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1672 | Klaipėdos | 10 kV KL SP10-TR387 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1673 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Aleksandravėlės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1674 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Antalieptės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1675 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Rašės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1676 | Vilniaus | 10 kV KL TR936-MT2469 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1677 | Vilniaus | 10 kV OL L-355 iš SP-71_Baltupio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1678 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR397 iš SP-43 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1679 | Vilniaus | 10 kV KL MT1772-MT1981 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1680 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Ringailių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1681 | Vilniaus | 10 kV KL Vv103-Vv116 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1682 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Daugų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1683 | Kauno | 10 kV KL TR635-TR208 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1684 | Vilniaus | 10 kV KL TR1288-MT2115 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1685 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Žiežmarių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1686 | Kauno | 10 kV KL TR1046-TR1049 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1687 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Alizavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1688 | Vilniaus | 10 kV KL TR72-MT481 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1689 | Panevėžio | 10 kV OL L-1000 iš Biržai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1690 | Kauno | 10 kV KL TR23-TR31 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi rangos darbai
1691 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Bazės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1692 | Vilniaus | 10 kV KL TR3-KT197 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1693 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Veisiejų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1694 | Kauno | 10 kV KL TR358-TR495 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1695 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Adutiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1696 | Kauno | 10 kV KL TR404-SP737 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1697 | Vilniaus | 10 kV KL SP90-TR63-1 ir SP90-TR63-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1698 | Panevėžio | 10 kV OL L-1400 iš Kupiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1699 | Kauno | 10 kV fiderio L-MT124 iš Aleksotas Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1700 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Vilkaviškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1701 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Panočių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1702 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR131 iš SP-6 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1703 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Miglos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1704 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-300 iš Vaidotai Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1705 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1706 | Kauno | 10 kV KL TR189-TR217 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi rangos darbai
1707 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Airėnai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1708 | Klaipėdos | 10 kV fiderio ETL-3 iš Danė Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1709 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Skuodo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1710 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-300 (108) iš Biržai Automatizavimas (Panevėžio reg., Biržai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1711 | Šiaulių | 10 kV OL L-700 iš Viduklės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1712 | Kauno | 10 kV fiderio L-400 K.Naumiestis iš Vilkaviškis Automatizavimas (Kauno reg., Vilkaviškis raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1713 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Seirijų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1714 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR199 iš SP-181 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1715 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Betygalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1716 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR405 iš SP-8 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1717 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Gelvonų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1718 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-200 Medsėdžiai iš Veiviržėnai Automatizavimas (Klaipėdos reg., Gargždai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1719 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Pakruojo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1720 | Kauno | 10 kV fiderio L-300 Domeikava iš Sargėnai Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1721 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Ylakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1722 | Vilniaus | 10 kV OL L-800 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1723 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš Rūdiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1724 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR265 iš SP-43 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1725 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Žlibinų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1726 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR271 iš SP-23 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1727 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Aleksandravėlės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1728 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-100 iš Maišiagala Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1729 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Pajūrio TP (Tauragė) miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1730 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT2445 iš Grigiškės Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1731 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Onuškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1732 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-E201 iš Elektrėnai Automatizavimas (Vilniaus reg., Trakai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1733 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Šilainių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1734 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR514 iš SP-31 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1735 | Vilniaus | 10 kV OL L-800 iš Širvintos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1736 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR2045 iš SP-201 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1737 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Kapsų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1738 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR195 iš SP-6 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1739 | Kauno | 10 kV OL L-1500 iš Elektrėnų TP (Kaišiadorys) miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1740 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-100 iš Savitiškis Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1741 | Panevėžio | 10 kV OL L-900 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1742 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR1027 iš SP-47 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1743 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-N526-1 iš Nemenčinė Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1744 | Vilniaus | 10 kV KL SP73-TR886 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1745 | Panevėžio | 10 kV KL TR61-MT67 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1746 | Šiaulių | 10 kV KL SP13-TR129 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1747 | Kauno | 10 kV KL MT268-MT505 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1748 | Kauno | 10 kV KL TR1314-TR1318 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1749 | Kauno | 10 kV KL MT581-TR1017 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1750 | Šiaulių | 10 kV KL TR129-TR128 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1751 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Baublių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1752 | Klaipėdos | 10 kV KL SP4-TR64 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1753 | Panevėžio | 10 kV KL TR8 - TR66 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1754 | Vilniaus | 10 kV KL TR1198-TR1199 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1755 | Vilniaus | 10 kV KL SP18-TR1223 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1756 | Panevėžio | 10 kV KL MT75-TR94 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1757 | Kauno | 10 kV KL TR587-TR1128 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1758 | Klaipėdos | 10 kV KL TP Palanga-SP4 I rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1759 | Vilniaus | 10 kV KL TR834-OLS_112 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1760 | Klaipėdos | 10 kV KL VKS_Tg454-KT85 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1761 | Šiaulių | 10 kV KL TR90-TR96 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1762 | Vilniaus | 10 kV KL TR1441-MT456 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1763 | Kauno | 10 kV KL TR579-TR658 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1764 | Klaipėdos | 10 kV KL MT685-TR286 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1765 | Kauno | 10 kV KL E559-E174 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1766 | Kauno | 10 kV KL SP822-TR1082 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1767 | Vilniaus | 10 kV KL SP29-MT1666 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1768 | Panevėžio | 10 kV KL TR38-TR1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1769 | Kauno | 10 kV KL TR569-TR555 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1770 | Vilniaus | 10 kV KL TR396-TR1714 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1771 | Kauno | 10 kV KL Rokų TP-TR1155 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1772 | Kauno | 10 kV KL ŠilkoTP-TR7 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1773 | Vilniaus | 10 kV KL SP71-TR1252-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1774 | Vilniaus | 10 kV KL SP44-SP76-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1775 | Kauno | 10 kV KL Amalių TP-TR802 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1776 | Vilniaus | 10 kV KL BaltupisTP-SP66-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1777 | Vilniaus | 10 kV KL L703-L706 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1778 | Vilniaus | 10 kV KL MT345-TR834 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1779 | Vilniaus | 10 kV KL MT534-TR535 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1780 | Kauno | 10 kV KL SP80-TR89 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1781 | Panevėžio | 10 kV KL MT25-TR26 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1782 | Šiaulių | 10 kV KL TR67-TR96 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1783 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Jašiūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1784 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Sitkūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1785 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Rimkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1786 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Šventininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1787 | Vilniaus | 10 kV OL L-700 iš Pagiriai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1788 | Vilniaus | 10 kV OL L-771 iš SP-62 miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1789 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Priekulės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1790 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš MT-92 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1791 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Marcinkonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1792 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1793 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Kvarco TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1794 | Panevėžio | 10 kV OL L-2000 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1795 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Šimonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1796 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Rudamina TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1797 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1798 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Smalininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1799 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1800 | Vilniaus | 10 kV OL L-1300 iš Vievio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1801 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš SP-67_MT-327 miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1802 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Didžiasalio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1803 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Prienų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1804 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Garliavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1805 | Vilniaus | 10 kV KL TR207-TR460 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1806 | Vilniaus | 10 kV KL MT1561-KT1519 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1807 | Vilniaus | 10 kV KL TR273-MT1991 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1808 | Vilniaus | 6 kV KL MT485-TR1372 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1809 | Klaipėdos | 10 kV KL TP Palanga-SP4 II rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1810 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš SP-1 (Visagino) miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1811 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Čiobiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1812 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Josvainių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1813 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1814 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Krekenavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1815 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Kalveliai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1816 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Bubių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1817 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Panočių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1818 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Ilgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1819 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Cukraus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1820 | Šiaulių | 10 kV OL L-1100 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1821 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Varnių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1822 | Kauno | 10 kV KL TR39-TR53 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1823 | Kauno | 10 kV KL Rokų TP-Rk351-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1824 | Kauno | 10 kV KL TR122-MT182 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1825 | Vilniaus | 10 kV KL TR464-TR2733 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1826 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR1177 iš SP-77 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1827 | Vilniaus | 10 kV KL TR202-TR767 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1828 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-200 iš Priekulė Automatizavimas (Klaipėdos reg., Gargždai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1829 | Kauno | 10 kV KL TR859-TR933 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1830 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR471 iš SP-33 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1831 | Vilniaus | 10 kV KL TR40-MT312 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1832 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR75 iš SP-1 (Palanga) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretinga raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1833 | Vilniaus | 10 kV KL TR1186-TR1187 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1834 | Kauno | 10 kV KL TR119-MT641 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1835 | Vilniaus | 10 kV KL TR1357-KT1544 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1836 | Panevėžio | 10 kV KL TR65-TR56 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1837 | Klaipėdos | 10 kV KL MT2-MT3 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1838 | Kauno | 10 kV KL SP256-TR328 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1839 | Vilniaus | 10 kV KL TR618-TR619 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1840 | Panevėžio | 10 kV KL TR112-1-TR113-1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1841 | Panevėžio | 10 kV KL TR24-MT25 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1842 | Panevėžio | 10 kV KL TR15-MT107 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1843 | Panevėžio | 10 kV KL TR276-TR340 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1844 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-400 Ąžuolija iš Mockėnai Automatizavimas (Panevėžio reg., Utena raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1845 | Panevėžio | 10 kV KL TR40-TR52 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1846 | Kauno | 10 kV KL KT303-TR793 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1847 | Kauno | 10 kV fiderio L-N125 iš Noreikiškės Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1848 | Klaipėdos | 10 kV KL MT38-MT103 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1849 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR409 iš SP-8 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1850 | Kauno | 10 kV KL TR154-TR364 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1851 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR46 iš SP-2 (Kretinga) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretinga raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1852 | Vilniaus | 10 kV KL TR422-KT1696 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1853 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR60 iš Kvarcas Automatizavimas (Panevėžio reg., Anykščiai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1854 | Šiaulių | 10 kV KL TR88-TR52 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1855 | Kauno | 10 kV fiderio L-800 Šakiai iš Kudirkos Naumiestis Automatizavimas (Kauno reg., Šakiai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1856 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-400 iš Pagėgiai Automatizavimas (Klaipėdos reg., Tauragė raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1857 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR944 iš SP-55 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1858 | Klaipėdos | 10 kV KL TR9-TR25 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1859 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-300 Gryžuva iš Tytuvėnai Automatizavimas (Šiaulių reg., Kelmė raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1860 | Kauno | 10 kV KL TR973-TR1269 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1861 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR248 iš Savitiškis Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1862 | Klaipėdos | 10 kV KL TR261-TR364 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1863 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR1007 iš SP-84 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1864 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR39 iš Kėdainiai Automatizavimas (Panevėžio reg., Kėdainiai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1865 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-200 iš Lavoriškės Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1866 | Panevėžio | 10 kV KL RašėsTP-SP16-2 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1867 | Panevėžio | 10 kV KL TR37-TR24 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1868 | Kauno | 10 kV KL SP88-1-TR95-1 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1869 | Kauno | 10 kV KL TR860-KT1437 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1870 | Vilniaus | 10 kV KL TR608-TR607 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1871 | Kauno | 10 kV KL SP1-TR7 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1872 | Klaipėdos | 10 kV KL TR418-TR425 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1873 | Vilniaus | 10 kV KL TR215-TR486 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1874 | Kauno | 10 kV KL MT1416-TR189 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1875 | Panevėžio | 10 kV KL TR62-TR63 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1876 | Kauno | 10 kV KL TR1301-TR1307-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1877 | Klaipėdos | 10 kV KL TR5-TR36 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1878 | Vilniaus | 10 kV KL TR1391-TR1463-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1879 | Vilniaus | 10 kV KL SP108-TR1212-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1880 | Vilniaus | 10 kV KL MT1627-MT1711-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1881 | Klaipėdos | 10 kV KL TR227-TR360 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1882 | Kauno | 10 kV KL atr.302/15-1-S353 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1883 | Vilniaus | 10 kV KL KT197-TR1714 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1884 | Vilniaus | 10 kV KL TR474-TR772 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1885 | Kauno | 10 kV KL TR1-TR2 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1886 | Panevėžio | 10 kV KL TR4-MT504 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1887 | Kauno | 10 kV KL MT177-TR258 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1888 | Vilniaus | 10 kV KL MT2766-TR1102 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1889 | Šiaulių | 10 kV OL L-700 iš Mažeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1890 | Panevėžio | 10 kV KL Cukraus TP-SP100 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1891 | Vilniaus | 10 kV KL TR921-TR947 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1892 | Kauno | 10 kV KL TR300-TR641 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1893 | Kauno | 10 kV KL SP271-TR998 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1894 | Vilniaus | 10 kV KL TR84-TR459 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1895 | Klaipėdos | 10 kV KL TR12-TR28 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1896 | Kauno | 10 kV KL Sg352-Sg353 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1897 | Kauno | 10 kV KL SP61-TR66 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1898 | Vilniaus | 10 kV KL TR1408-MT1611-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1899 | Vilniaus | 10 kV KL R701-R718 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1900 | Vilniaus | 6 kV KL VilkpėdėTP-TR1265 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1901 | Vilniaus | 10 kV KL R410-R422 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1902 | Klaipėdos | 10 kV KL SP7-TR32 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1903 | Vilniaus | 10 kV KL SP54-TR1047 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1904 | Kauno | 10 kV KL TR751-MT673 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1905 | Vilniaus | 10 kV KL TRT205-TR1223 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1906 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Antalgės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1907 | Vilniaus | 10 kV KL VE2-MT1989 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1908 | Panevėžio | 10 kV KL TR307-MT456 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1909 | Šiaulių | 10 kV OL L-900 iš Tryškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1910 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-atr200 iš MT-133 (Šiauliai_PES) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1911 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Mažeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1912 | Klaipėdos | 10 kV KL TR37-TR41 ir TR3-TR41 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1913 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Užpalių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1914 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš G-233 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1915 | Kauno | 10 kV OL L-1100 iš Gelgaudiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1916 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Pilviškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1917 | Klaipėdos | 10 kV KL SP1-TR83 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1918 | Kauno | 0,4 kV OL L-300 iš M-732 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1919 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Pušaloto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1920 | Kauno | 10 kV fiderio L-MT56 iš Vilkaviškis Automatizavimas (Kauno reg., Vilkaviškis raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1921 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Priekulės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1922 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš Gl-425 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1923 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Ramučių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1924 | Kauno | 0,4 kV OL L-300 iš D-205 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1925 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Čedasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1926 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Seirijų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1927 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-300 Krekenava iš Krekenava Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1928 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Griškonių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1929 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR256 iš SP-23 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1930 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Ariogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1931 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR132 iš SP-81 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1932 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš SP-62 miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1933 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-1000 Dimitriškės iš Zarasai Automatizavimas (Panevėžio reg., Zarasai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1934 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Šilainių TP (Memorialo OL) miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1935 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT1545 iš SP-72 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1936 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Aleksandravėlės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1937 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR681 iš SP-40 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1938 | Vilniaus | 10 kV OL L-2400 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1939 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR210 iš SP-83 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1940 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Sitkūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1941 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-1208 iš SP-101 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1942 | Klaipėdos | 10 kV OL L-700 iš Rietavo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1943 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR1115 iš SP-72 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1944 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Prienų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1945 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR1030 iš SP-47 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1946 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Kryžkalnio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1947 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR1199 iš SP-103 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1948 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Vilkijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1949 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš G-836 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1950 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Laukuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1951 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš Vv-1416 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1952 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Gegužinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1953 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Kaltinėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1954 | Šiaulių | 10 kV KL TR59-TR72 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1955 | Vilniaus | 10 kV OL L-2303 iš SP-28_Kinostudijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1956 | Šiaulių | 10 kV fyderio L-MT131 iš Migla TP Automatizavimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1957 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Maišiagala TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1958 | Kauno | 0,4 kV OL L-300 iš E-175 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1959 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Pakapės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1960 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš KT-1686 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 1 | 0.643 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1961 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Jiezno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1962 | Kauno | 0,4 kV OL L-200 iš Bk-304 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1963 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Stakliškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1964 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT Ąž902 iš Ąžuolynė Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1965 | Kauno | 10 kV OL L-900 iš Pilviškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1966 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš Kt-111 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1967 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Seredžiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1968 | Klaipėdos | 10 kV fyderio L-TR71 iš SP-39 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1969 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Riešė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1970 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-MT486 iš SP-41 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1971 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Sidabravo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1972 | Šiaulių | 10 kV KL SP23-TR277 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi rangos darbai
1973 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-1174 iš SP-101 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1974 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Bagrėno TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1975 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Kamajų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1976 | Kauno | 0,4 kV fyderio L-200 iš K-810 Rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1977 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Žiežmarių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1978 | Kauno | 0,4 kV OL L-200, L-300 iš Ž-152 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1979 | Kauno | 10 kV OL L-1200 iš Šakių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1980 | Kauno | 0,4 kV OL L-400, L-200 iš G-1651 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1981 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Lavoriškės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1982 | Kauno | 0,4 kV OL L-300 iš Gr-511 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1983 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Švėkšnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1984 | Klaipėdos | 0,4 kV fyderio L-100 ir L-400 iš R-701 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1985 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Žagarės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1986 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-300 iš KT-41 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
1987 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1988 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100, L-400 iš Rs-801 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1989 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Papilys TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1990 | Vilniaus | 0,4 kV fyderio L-KS757 iš TR-273 Rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1991 | Vilniaus | 10 kV OL L-345 iš Jačionio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1992 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš NA-704 rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1993 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Alantos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1994 | Kauno | 0,4 kV OL L-200 iš MT-596 KS-93340 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
1995 | Kauno | 0,4 kV OL L-500 iš P-1101 rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
1996 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR799 iš SP-44 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
1997 | Kauno | 10 kV OL L-1600 iš SP-8 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1998 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Raudondvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
1999 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Papilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2000 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-Šr533 iš SP-601 (Širvintos) Automatizavimas (Vilniaus reg., Širvintos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2001 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Pagiriai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2002 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-MT149 iš SP-1 (Utena) Automatizavimas (Panevėžio reg., Utena raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2003 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Vainuto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2004 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR139 iš Uostas Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2005 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Musninkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2006 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR125 iš SP-120 (Marijampolė) Automatizavimas (Kauno reg., Marijampolė raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2007 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT1394/MT1883 iš SP-56 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2008 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Nevarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2009 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Panemunėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2010 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-400 Šalpė iš Veiviržėnai Automatizavimas (Klaipėdos reg., Gargždai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2011 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Rūdiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2012 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR84 iš SP-5 (Mažeikiai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Mažeikiai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2013 | Vilniaus | 10 kV OL L-800 iš Riešės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2014 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR83 iš SP-1 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2015 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2016 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-1277 iš SP-101 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2017 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR229 iš SP-6 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2018 | Klaipėdos | 10 kV OL L-500 iš Veiviržėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2019 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT2311 iš SP-206 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2020 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Žvirgždaičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2021 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-MT591-I iš SP-35 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2022 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Čiobiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2023 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR865-1 iš SP-825 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2024 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Rupeikių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2025 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-2100 iš Kuršėnai Automatizavimas (Šiaulių reg., Kuršėnai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2026 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Palemono TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2027 | Kauno | 10 kV fiderio L-Š263 iš Šilainiai Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2028 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Seirijų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2029 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT534-2 iš SP-31 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2030 | Panevėžio | 10 kV OL L-1000 iš Zarasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2031 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR66 iš SP-61 (Alytus) Automatizavimas (Kauno reg., Alytus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2032 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Gailių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2033 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-Pg901 iš Pagiriai Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2034 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Kupiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2035 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR60 iš SP-2 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2036 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Bubių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2037 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR1068-1 iš SP-955 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2038 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Seredžiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2039 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR603 iš SP-61 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2040 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Širvintos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2041 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR20-2 iš SP-4 (Alytus) Automatizavimas (Kauno reg., Alytus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2042 | Vilniaus | 10 kV OL L-800 iš Vievio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2043 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR163 iš SP-181 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2044 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR1195 iš SP-103 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2045 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Gailių TP (Kelmė) miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2046 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR214 iš SP-18 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2047 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Sasnavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2048 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-KT26 iš SP-2 (Palanga) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretinga raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2049 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Želvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2050 | Kauno | 10 kV fiderio L-800 Užliedžiai iš SP-450 (Kauno raj.) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2051 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš N.Akmenės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2052 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-MT-145 iš SP-14 (Palanga) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretinga raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2053 | Šiaulių | 10 kV OL L-700 iš Raseinių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2054 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT2629 iš SP-210 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2055 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Vaiguvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2056 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR62 iš Radviliškis Automatizavimas (Šiaulių reg., Radviliškis raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2057 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Medininkai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2058 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-Rš845 iš Riešė Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2059 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Platelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2060 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR9 iš SP-10 (Mažeikiai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Mažeikiai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2061 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Skuodo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2062 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR367 iš SP-4 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2063 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Kartenos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2064 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR15 iš SP-289 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2065 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-TR195 iš SP-83 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2066 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR549 iš SP-75 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2067 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Švėkšnos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2068 | Kauno | 10 kV fiderio L-800 Mastaičiai iš Garliava Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2069 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Smilgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2070 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Rm-105 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
2071 | Panevėžio | 10 kV OL L-1200 iš Švenčionių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2072 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR18 iš SP-2 (Telšiai) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Telšiai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2073 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Tauralaukio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2074 | Kauno | 10 kV fiderio L-1400 KTP-14 iš Kvietiškis Automatizavimas (Kauno reg., Marijampolė raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2075 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Betygalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2076 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR17 iš Šilalė Automatizavimas (Klaipėdos reg., Šilalė raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2077 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Rokų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2078 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-MT1991-2 iš Markučiai Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2079 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Čiobiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2080 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-MT166 iš Palanga Automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretinga raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2081 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Ekrano TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2082 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR343 iš SP-7 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2083 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Balbieriškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2084 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-800 iš Nemenčinė Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2085 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Musninkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2086 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Gražiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2087 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Užvenčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2088 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2089 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Taurų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2090 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš L-134 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2091 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Pagėgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2092 | Panevėžio | 0,4 kV fyderio L-1200 iš TR-27 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2093 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Subačiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2094 | Panevėžio | 0,4 kV fyderio L-KS3105 iš V-615 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2095 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Turgelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2096 | Kauno | 0,4 kV fyderio L-300 iš Sg-495 Rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
2097 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Kazitiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2098 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Betygalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2099 | Panevėžio | 0,4 kV fyderio L-200 iš Č-301 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2100 | Kauno | 0,4 kV fyderio L-KS86255 L-100 iš Sg-353 Rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi rangos darbai
2101 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Mitriūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2102 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-300 iš J-202 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2103 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Sangrūdos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2104 | Šiaulių | 0,4 kV fyderio L-200 iš Jn-619 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 1 | 0 | 1 | 2.08 | 0.095 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2105 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Balbieriškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2106 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Lz-119 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 1 | 0 | 1 | 2.495 | 0.02 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2107 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Seredžiaus TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2108 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Židikų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2109 | Panevėžio | 10 kV KL SP7-TR84 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2110 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Obelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2111 | Vilniaus | 10 kV KL TR834-MT2822 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2112 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Siesikų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2113 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš S-309 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 1 | 0 | 0 | 1.09 | 0.02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2114 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš SP-310 iš Nemenčinės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2115 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-200 Paštas iš Molėtai TP automatizavimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2116 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Vandžiogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2117 | Panevėžio | 10 kV KL ŠL334-SP4 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2118 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Širvintos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2119 | Panevėžio | 10 kV KL KT55-SP1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2120 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Sužionys TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2121 | Panevėžio | 10 kV KL TR113-1-TR114-1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2122 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Ignalinos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2123 | Panevėžio | 10 kV KL SP100-42-OLS_V357 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2124 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Skaudvilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2125 | Panevėžio | 10 kV KL MT9-TR44 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2126 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Kelmės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2127 | Kauno | 0,4 kV OL L-400 iš Sr-401 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2128 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Šešuolėlių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2129 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš TR-72 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2130 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Kaišiadorių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2131 | Vilniaus | 10 kV KL SP69-TR695 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2132 | Šiaulių | 10 kV OL L-900 iš Šeduvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2133 | Kauno | 10 kV KL SP259-MT240 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2134 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Joniškėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2135 | Kauno | 10 kV KL TR8-TR83 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2136 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Šeštokų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2137 | Kauno | 10 kV KL Muravos TP-SP410-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2138 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Vištyčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2139 | Kauno | 10 kV KL TR1314-TR1319 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
2140 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Mosėdžio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2141 | Kauno | 10 kV KL MT61-TR418 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2142 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Airėnai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2143 | Kauno | 10 kV KL KR2-KR16 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi rangos darbai
2144 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Vandžiogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2145 | Kauno | 10 kV KL TR1331-TR1333-1; TR1331-TR1333-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
2146 | Vilniaus | 10 kV OL L-1100 iš Nemenčinė TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2147 | Kauno | 10 kV KL MT1568-TR263 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2148 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Eigirdžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2149 | Panevėžio | 0,4 kV fyderio L-100, L-200 iš K-204 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2150 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2151 | Klaipėdos | 10 kV KL TR36-TR37 ir 10 kV KLTR36-TR38 dalies rekonstravimas į naujas 10 kV KL (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2152 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Leipalingio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2153 | Kauno | 10 kV fiderio L- TR445 iš Šančiai Automatizavimas (Kauno reg., Kauno m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2154 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Antašavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2155 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-300 iš M-301 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 1 | 0.742 | 0.02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Dalinis ADA
2156 | Kauno | 10 kV KL SP127-MT1416 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2157 | Kauno | 10 kV KL TR76-TR77 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi rangos darbai
2158 | Vilniaus | 10 kV KL TR1272-TR1416-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2159 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Kulautuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2160 | Kauno | 10 kV KL Jonavos TP-SP1-1 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2161 | Klaipėdos | 10 kV OL L-500 iš Nevarėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2162 | Kauno | 10 kV KL TR943-TR1055 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2163 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Šaukoto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2164 | Kauno | 10 kV KL Amalių TP-TR404-2, 10 kV KL Amalių TP-TR359 ir dalies 10 kV KL Amalių TP-SP800 rekonstravimas (I etapas) (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2165 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Rumšiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2166 | Kauno | 10 kV KL TR22-MT43 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
2167 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Alsėdžių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2168 | Vilniaus | 10 kV KL TR1121-TR1193-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2169 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Platelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2170 | Kauno | Dalies 10 kV KL Amalių TP-SP800 rekonstravimas (II etapas) (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2171 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Paluknės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2172 | Vilniaus | 6 kV KL MT485-TR1175 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2173 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Joniškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2174 | Kauno | 10 kV KL SP1-TR71 ir 10 kV KL SP1-TR7 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2175 | Kauno | 10 kV KL Jonavos TP-SP1-2 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2176 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Garliavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2177 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš SP-415 iš Lentvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2178 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Kulautuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2179 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Naumiesčio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2180 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Ilgių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2181 | Klaipėdos | 10 kV OL L-500 iš Gargždų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2182 | Kauno | 10 kV KL Muravos TP-SP955 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2183 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Viduklės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2184 | Klaipėdos | 10 kV KL TR11-TR29 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2185 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Krekenavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2186 | Klaipėdos | 10 kV KL TR29-TR3 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2187 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Ringailių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2188 | Klaipėdos | 10 kV fyderio L-KT2 iš SP-1 (Gargždai) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2189 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-900 SP1.1 iš Kretinga TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2190 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Papilės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2191 | Klaipėdos | 10 kV OL L-400 iš Priekulės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2192 | Vilniaus | 10 kV KL TR1286-TR1564-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2193 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Suginčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2194 | Kauno | 10 kV KL ŠilkoTP-SP780-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2195 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Pagiriai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2196 | Klaipėdos | 10 kV KL TR27-TR14 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
2197 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Tytuvėnų TP (Kelmė) miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2198 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR4 iš Uostas TP automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2199 | Panevėžio | 10 kV KL TR247-TR260 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2200 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Radviliškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2201 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR237 iš SP-7 (Klaipėda) automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2202 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Vaiguvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2203 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-E301 iš Elektrėnai Automatizavimas (Vilniaus reg., Trakai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2204 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš Z-515 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2205 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Panemunėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2206 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-KT115 iš Kėdainiai Automatizavimas (Panevėžio reg., Kėdainiai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2207 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš Aukštadvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2208 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-63-1 iš SP-90 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2209 | Kauno | 10 kV OL L-1000 iš Jonavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2210 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR2037 iš SP-201 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2211 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Jūžintų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2212 | Šiaulių | 10 kV fiderio L-TR226 iš SP-5 (Šiauliai) Automatizavimas (Šiaulių reg., Šiauliai raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2213 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Odos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2214 | Panevėžio | 10 kV fiderio L-Sv1512 iš SP-482 (Panevėžys) Automatizavimas (Panevėžio reg., Panevėžys raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2215 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Gubernijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2216 | Kauno | 10 kV fiderio L-TR 87-2 iš SP-80 (Jonava) Automatizavimas (Kauno reg., Jonava raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2217 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-400 Ruguliai iš Šilutė Automatizavimas (Klaipėdos reg., Šilutė raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2218 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Endriejavo TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2219 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-1666 iš SP-29 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2220 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Mockėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2221 | Klaipėdos | 10 kV fiderio L-TR373 iš SP-10 (Klaipėda) Automatizavimas (Klaipėdos reg., Klaipėda raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2222 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Ariogalos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2223 | Panevėžio | 0,4 kV fyderio L-200 Gyventojai ir dalies L-100 Gyventojai iš KT-92 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2224 | Kauno | 10 kV OL L-700 iš Bazės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2225 | Klaipėdos | 0,4 kV fyderio L-200, L-400 iš T-408 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2226 | Vilniaus | 10 kV KL TR824-MT1317 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2227 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Kražių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2228 | Vilniaus | 6 kV KL SP63-OLS_5 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2229 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Kuršėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2230 | Vilniaus | 10 kV KL TR982-KT1696 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2231 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Kuršėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2232 | Vilniaus | 10 kV KL TR261-MT1641 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigtas (paskutinė inv. projekto ADA)
2233 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Papilys TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2234 | Vilniaus | 10 kV KL VE2-TR877 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2235 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Marijampolės SP-KR-24 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2236 | Šiaulių | 10 kV OL L-800 iš SP-5 miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2237 | Vilniaus | 10 kV KL TR767-TR1034 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2238 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Ūtos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2239 | Panevėžio | 0,4 kV fyderio L-200 iš E-248 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2240 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Rumšiškių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2241 | Kauno | 10 kV KL TR84-SP88 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2242 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Žvirgždaičių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2243 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš S-119 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2244 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Varnių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2245 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Adutiškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2246 | Vilniaus | 10 kV KL TR448-TR901 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2247 | Vilniaus | 10 kV KL TR517-KT533 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2248 | Vilniaus | 10 kV KL SP96-TR1122 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2249 | Šiaulių | 10 kV OL L-400 iš Linkuvos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2250 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR940 iš SP-84 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2251 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Obelių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2252 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Lekėčių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Vykdomi projektavimo darbai
2253 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-KT1515 iš SP-5 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2254 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Salantai TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2255 | Vilniaus | 10 kV fiderio L-TR807 iš SP-49 (Vilnius) Automatizavimas (Vilniaus reg., Vilniaus m. raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2256 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš MT-449 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2257 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Žlibinų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2258 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Ž-363 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2259 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Jankų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2260 | Kauno | 0,4 kV OL L-200 iš Bk-170 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2261 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2262 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Sg-484 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2263 | Panevėžio | 10 kV OL L-900 iš Dūkšto TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2264 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Šėtos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2265 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Ž-153 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2266 | Kauno | 0,4 kV OL L-100, L-200, L-300 iš Ž-253 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Užbaigti projektavimo darbai
2267 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Antalieptės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | Rengiama projektinė užduotis
2268 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Lentvario TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
2269 | Vilniaus | 10 kV KL L601-L604 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | PU parengta
|  |  | 163 | 58 | 159 | 240.376 | 2467.0198 | 3237 | 541 | 9 | 6.507 | 6.795